## Summary
S-Curve source generated automatically
Budget file | Budget.xlsm
Procurement file | Procurement.xlsx
Generated at | 2026-05-15 16:27:29
Dashboard sheet | Combined_S_Curve_Formulas
Procurement cumulative column | F
Budget cumulative column | L
Note | Do not edit manually. The dashboard regenerates this file from Budget.xlsm and Procurement.xlsx.

## Procurement_Source
Procurement source generated from data/current/Procurement.xlsx
Source_Row (Procurement Schedule) | Item | Description | Status | Category | Budget - Starter | Budget - Realizzazione del budget | Contract_Value | Selected_Value | Procurement_Start | Planned_Award_Date | Closing_Award_Date | Selected_Award_Date | Month_Bucket | Execution_Start | Execution_End | Exec_Start_Month | Exec_End_Month | Exec_Months | Exec_Monthly_Value
19 | 1.1 | Multi-discipline detailed design with specialist studies - TME | closed | Wielobranżowy projekt wykonawczy wraz z opracowaniami specjalistycznymi - TME | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 2025-12-04 | 2026-08-01 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 2028-06-30 | 2025-12-01 | 2028-06-01 | 31 | 319032.2581
21 | 1.2.1 | Detailed architectural, structural, sanitary and road designs BoRd_01 | closed | Projeky wykonawcze architektoniczne, budowlane, sanitarne, drogowe BoRd_01 | 12200000 | 12200000 | 12100000 | 12100000 | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 2028-06-30 | 2025-12-01 | 2028-06-01 | 31 | 390322.5806
22 | 1.2.2 | Detailed design: boiler support steel structure and equipment support structures ECd_41 | closed | Projekt Wykonawcze: konstrukcja wsporcza stalowa kotła i konstrukcje wsporcze urządzeń ECd_41 | 500000 | 943000 | 943000 | 943000 | 2026-02-15 | 2026-04-17 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 2027-12-31 | 2026-02-01 | 2027-12-01 | 23 | 41000
23 | 1.2.3 | Detailed design: fire-fighting system | planned | Projekt wykonawczy: Instalacje ppoż. | 260000 | 260000 | 0 | 260000 | 2026-05-31 | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 2028-06-30 | 2026-07-01 | 2028-06-01 | 24 | 10833.3333
24 | 1.2.4 | Electrical & I/C detailed design | closed | Projekty wykonawcze branży elektrycznej i AKPiA | 1580000 | 1580000 | 1620000 | 1620000 | 2026-03-15 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 55862.069
25 | 1.2.5 | Building and detailed design of the GPO/GPZ station ECd_13 | closed | Projekt budowlany i wykonawczy stacji GPO/GPZ ECd_13 | 440000 | 440000 | 390000 | 390000 | 2026-01-09 | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 13448.2759
26 | 1.2.6 | Ducts and piping design | planned | Projekty - kanały i rurociągi | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2026-02-27 | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 2026-12-31 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 8 | 250000
29 | 1.2.7 | Other documentation, opinions, agreements, permits, provisions, approvals and decisions necessary for the design, execution of the Works and commissioning of the investment (concession documentation for the generation of electricity and heat from a renewable energy source, ITPOE operating permit, integrated permit, geological designs and documentation, commissioning designs, operating instructions, etc.). | planned | Inne dokumenty, opinie, umowy, pozwolenia, postanowienia, zatwierdzenia i decyzje niezbędne do zaprojektowania, wykonania robót i oddania inwestycji do użytku (dokumentacja koncesyjna dotycząca wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych, pozwolenie na eksploatację ITPOE, pozwolenie zintegrowane, projekty i dokumentacja geologiczna, projekty oddania do użytku, instrukcje obsługi itp.). | 300000 | 187000 | 0 | 187000 | 2026-01-12 | 2028-04-30 |  | 2028-04-30 | 2028-04-01 | 2026-02-13 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 6448.2759
30 | 1.2.7.1 | Integrated permit ECd_27 | closed | Pozwolenie zintegrowane ECd_27 | 0 | 113000 | 113000 | 113000 | 2026-01-12 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-01 | 2026-02-13 | 2027-12-31 | 2026-02-01 | 2027-12-01 | 23 | 4913.0435
31 | 1.3 | Noise Analysis and noise protection design | planned | Analiza hałasu i projektowanie zabezpieczeń przed hałasem | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | [10 empty] | 0
32 | 1.4 | HAZOP study and SIL analysis, ATEX classification, explosion protection documentation ECd_47 | contract prep. | Analiza HAZOP i SIL, klasyfikacja ATEX, dokumentacji zabezpieczenia przed wybuchem ECd_47 | 250000 | 250000 | 214974 | 250000 | 2026-03-08 | 2026-04-07 | 2026-03-21 | 2026-04-07 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 9 | 27777.7778
33 | 1.5 | Fire safety instructions | planned | Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 2027-06-30 | 2027-07-30 |  | 2027-07-30 | 2027-07-01 | 2027-07-30 | 2028-03-31 | 2027-07-01 | 2028-03-01 | 9 | 11111.1111
34 | 1.6 | Explosion hazard assessment | planned | Ocena zagrożenia wybuchem | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 2026-05-02 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-03-01 | 2028-03-31 | 2026-03-01 | 2028-03-01 | 25 | 4800
35 | 1.7 | Technical Consultant for certification and for complying with European Directives | planned | Konsultant techniczny ds. certyfikacji i zgodności z dyrektywami europejskimi | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 2026-08-31 | 2026-09-30 |  | 2026-09-30 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 2028-06-30 | 2026-09-01 | 2028-06-01 | 22 | 4545.4545
36 | 1.8 | Notification Bodies | planned | Jednostka notyfikowana | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 2026-05-29 | 2026-06-28 |  | 2026-06-28 | 2026-06-01 | 2026-06-28 | 2028-06-30 | 2026-06-01 | 2028-06-01 | 25 | 14000
37 | 1.9 | Translations (Polish / English) | planned | Tłumaczenia (Polski/Angielski) | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | [10 empty] | 0
38 | 1.10 | NC Rfg certification | planned | Certyfikacja NC Rfg | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | [10 empty] | 0
39 | 1.11 | Obtaining decisions and permits BoRd_04 | closed | Uzyskiwanie decyzji i pozwoleń BoRd_04 | 17000000 | 17000000 | 17400000 | 17400000 | 2025-11-01 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 2028-06-30 | 2025-12-01 | 2028-06-01 | 31 | 561290.3226
41 | 2.1 | Foundation works | closed | Roboty fundamentowe | 4613087.02 | 313087.02 | 0 | 313087.02 |  |  | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026-02-01 | 2026-01-26 | 2026-03-15 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 3 | 104362.34
42 | 2.1.1 | Diaphragm wall 100 cm thick and 6 adjacent barrettes | closed | Ściana szczelinowa gr. 100 cm oraz 6 przylegających baret | 0 | 3176000 | 3176000 | 3176000 | 2025-11-01 | 2026-01-31 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026-02-01 | 2026-01-26 | 2026-02-28 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2 | 1588000
43 | 2.1.2 | Execution of barrettes - 19 pcs. within the facility B1.1, B1.2, B1.3, B1.4 and 4 pcs. barrettes for the stack | closed | Wykonanie baret - 19 szt. w obrębie obiektu B1.1, B1.2, B1.3, B1.4 oraz 4 szt. baret pod komin | 0 | 1124000 | 1124000 | 1124000 | 2025-11-01 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 1 | 1124000
45 | 2.2.1 | Working platform for foundation works, earthworks, backfilling of retaining wall BoRd_03 | closed | Platforma robocza, roboty ziemne, zasypka muru oporowego BoRd_03 | 0 | 2686634.0549 | 2328438.4912 | 2328438.4912 | 2025-11-01 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-01 | 2025-12-04 | 2026-12-31 | 2025-12-01 | 2026-12-01 | 13 | 179110.6532
46 | 2.3 | Drainage | closed | Odwodnienie | 437599.4531 | 362999.4531 | 0 | 362999.4531 | 2026-06-03 | 2026-07-31 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-12-31 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 9 | 40333.2726
47 | 2.3.1 | Rental of an drainage pump ECd_49 | closed | Wynajem pompy drenażowej ECd_49 | 0 | 4600 | 4600 | 4600 | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-06-30 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 3 | 1533.3333
48 | 2.3.2 | Mobilization, installation and leasing of a wellpoint system including pumps ECd_50 | closed | Mobilizacja, montaż i dzierżawa instalacji igłofiltrowej wraz z pompami ECd_50 | 0 | 70000 | 70000 | 70000 | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-06-30 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 3 | 23333.3333
49 | 2.4 | Insulation | enquiry | Izolacja | 1138973.3847 | 345021.3847 | 0 | 345021.3847 | [5 empty] | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 2026-04-01 | 2026-07-01 | 4 | 86255.3462
50 | 2.4.1 | Insulation - work | closed | Izolacja - robocizna | 0 | 735000 | 733045.2525 | 733045.2525 | 2026-01-23 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 2026-07-31 | 2026-03-01 | 2026-07-01 | 5 | 146609.0505
51 | 2.4.2 | Insulation – supply – Hydrostop ECd_51 | closed | Izolacja - dostawa - Hydrostop ECd_51 | 0 | 31352 | 31352 | 31352 | 2026-05-31 | 2026-06-17 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 3 | 10450.6667
52 | 2.4.3 | Insulation – supply – foil, compound ECd_14 | closed | Izolacja - dostawa - folia, masa ECd_14 | 0 | 27600 | 27600 | 27600 | 2026-02-24 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 3 | 9200
54 | 2.5.1 | Reinforced concrete foundation structure | enquiry | Konstrukcja żelbetowa fundamentów | 16024473.4986 | 4299513.4986 | 0 | 4299513.4986 | [5 empty] | 2026-02-20 | 2026-07-31 | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 6 | 716585.5831
55 | 2.5.1.1 | Supply of reinforcing steel BoRd_02 | contract prep. | Dostawa stali zbrojeniowej BoRd_02 | 0 | 2432900 | 2432900 | 2432900 | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2026-02-20 | 2026-07-31 | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 6 | 405483.3333
56 | 2.5.1.2 | Supply of concrete mix with pumping service / foundation | contract prep. | Dostawa mieszanki betonowej wraz z usługą pompowania / fundamenty | 0 | 3160000 | 3152493.5087 | 3160000 | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-02-15 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 2026-07-31 | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 6 | 526666.6667
57 | 2.5.1.3 | Construction of reinforced concrete foundations and underground structures | closed | Wykonanie konstrukcji żelbetowej fundamentów i podziemia | 0 | 5500000 | 5276959.3656 | 5276959.3656 | 2026-01-23 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 2026-07-31 | 2026-03-01 | 2026-07-01 | 5 | 1055391.8731
58 | 2.5.1.4 | Execution of pre-wall insulation | negotiation | Wykonanie izolacji przedścianki | 0 | 500000 | 0 | 500000 | 2026-05-31 | 2026-06-28 |  | 2026-06-28 | 2026-06-01 | 2026-05-15 | 2026-07-31 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 3 | 166666.6667
59 | 2.5.1.5 | Laboratory services - testing of concrete mix and hardened concrete ECd_31 | closed | Obsługa laboratoryjna - badania mieszanki betonowej i stwardniałego betonu ECd_31 | 0 | 132060 | 132060 | 132060 | 2026-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-01 | 2026-02-10 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 4553.7931
61 | 2.5.2.1 | Reinforced concrete structure of the above-ground part of the B1 building - delivery and assembly of prefabricated elements | closed | Konstrukcja żelbetowa części nadziemnej obiektu B1 - dostawa i montaż elementów prefabrykowanych | 18708793.9913 | 18708793.9913 | 16616880 | 16616880 | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-01 | 2026-02-01 | 2026-07-31 | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 6 | 2769480
62 | 2.5.2.2 | Reinforced concrete structure of the above-ground part of the remaining buildings, including prefabricated elements | enquiry | Konstrukcja żelbetowa części nadziemnej pozostałych obiektów, w tym prefabrykaty | 3426647.6419 | 591078.2119 | 0 | 591078.2119 | [5 empty] | 2026-02-20 | 2026-07-31 | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 6 | 98513.0353
63 | 2.5.2.2.1 | Supply of reinforcing steel | contract prep. | Dostawa stali zbrojeniowej | 0 | 219700 | 219700 | 219700 | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2026-02-20 | 2026-07-31 | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 6 | 36616.6667
64 | 2.5.2.2.2 | Supply of concrete mix with pumping service / above-ground part of buildings | contract prep. | Dostawa mieszanki betonowej wraz z usługą pompowania / cz. nadziemna obiektów | 0 | 140000 | 132735.3197 | 140000 | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-02-15 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 2026-07-31 | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 6 | 23333.3333
65 | 2.5.2.2.3 | Reinforced concrete structure of the above-ground part of the B3 building - delivery and assembly of prefabricated elements | closed | Konstrukcja żelbetowa części nadziemnej obiektu B3 - dostawa i montaż elementów prefabrykowanych | 0 | 1725869.43 | 2115950 | 2115950 | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-01 | 2026-02-20 | 2026-07-31 | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 6 | 352658.3333
66 | 2.5.2.2.4 | Reinforced concrete structure of the above-ground part of the other buildings | closed | Konstrukcja żelbetowa części nadziemnej pozostałych obiektów | 0 | 750000 | 708072.75 | 708072.75 | 2025-12-04 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 2026-07-31 | 2026-03-01 | 2026-07-01 | 5 | 141614.55
67 | 2.5.2.3 | Flyover for belt conveyor | enquiry | Estakada pod przenośnik taśmowy | 386500 | 386500 | 0 | 386500 | 2026-05-11 | 2026-06-08 |  | 2026-06-08 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2 | 193250
68 | 2.5.2.4 | Retaining wall | enquiry | Mur oporowy | 718448.41 | 718448.41 | 0 | 718448.41 | 2026-08-02 | 2026-08-30 |  | 2026-08-30 | 2026-08-01 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2 | 359224.205
70 | 2.6.1 | Structure, including platforms, walkways, ladders, roofing | negotiation | Konstrukcja, w tym podesty, pomosty, drabiny, zadaszenia | 23700875.7 | 6670885.7 | 0 | 6670885.7 | 2026-02-27 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 2027-12-31 | 2026-05-01 | 2027-12-01 | 20 | 333544.285
71 | 2.6.1.1 | Structure, including platforms, walkways, ladders, roofing | contract prep. | Konstrukcja, w tym podesty, pomosty, drabiny, zadaszenia | 0 | 14000000 | 12745295 | 14000000 | 2026-02-27 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2027-12-31 | 2026-05-01 | 2027-12-01 | 20 | 700000
72 | 2.6.2 | Steel structure of facility B3 (without roof) | planned | Konstrukcja stalowa obiektu B3 (bez zadaszenia) | 0 | 812000 | 0 | 812000 | [5 empty] | 2026-02-20 | 2026-07-31 | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 6 | 135333.3333
73 | 2.6.2.1 | Precast reinforced concrete structure of facility B3 (change from steel structure compared to the acquisition stage) | closed | Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana obiektu B3 (zmiana z konstrukcji stalowej w stosunku do etapu akwizycji) | 0 | 1400000 | 1004390 | 1004390 | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-01 | 2026-02-20 | 2026-07-31 | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 6 | 167398.3333
74 | 2.6.3 | Steel structure of facility B4 (without roof) | planned | Konstrukcja stalowa obiektu B4 (bez zadaszenia) | 0 | 124990 | 0 | 124990 | [5 empty] | 2026-02-20 | 2026-07-31 | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 6 | 20831.6667
75 | 2.6.3.1 | Precast reinforced concrete structure of facility B4 (change from steel structure compared to the acquisition stage) | closed | Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana obiektu B4 (zmiana z konstrukcji stalowej w stosunku do etapu akwizycji) | 0 | 250000 | 246780 | 246780 | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-01 | 2026-02-20 | 2026-07-31 | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 6 | 41130
76 | 2.6.4 | Steel structure of the staircase in the B1.4 facility (change from the reinforced concrete structure in relation to the acquisition stage) | planned | Konstrukcja stalowa klatki schodowej w obiekcie B1.4 (zmiana z konstrukcji żelbetowej w stosunku do etapu akwizycji) | 470146.2267 | 470146.2267 | 0 | 470146.2267 | 2026-07-02 | 2026-08-03 |  | 2026-08-03 | 2026-08-01 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 8 | 58768.2783
77 | 2.6.5 | Gantry beams B1.2 | contract prep. | Belki podsuwnicowe B1.2 | 425469.4323 | 425469.4323 | 380800 | 425469.4323 | 2026-05-27 | 2026-06-28 | 2026-04-30 | 2026-06-28 | 2026-06-01 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 8 | 53183.679
78 | 2.7 | Brick walls | planned | Ściany murowane | 687451.2464 | 687451.2464 | 0 | 687451.2464 | 2026-04-30 | 2026-05-31 |  | 2026-05-31 | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 2026-11-30 | 2026-07-01 | 2026-11-01 | 5 | 137490.2493
80 | 2.8.1 | Parapet | planned | Attyka | 82476 | 82476 | 0 | 82476 | 2026-05-02 | 2026-06-17 |  | 2026-06-17 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 4 | 20619
81 | 2.8.2 | Steel-aluminum canopy | planned | Daszek stalowo-aluminiowy | 120922.8744 | 120922.8744 | 0 | 120922.8744 | 2026-05-02 | 2026-06-17 |  | 2026-06-17 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 4 | 30230.7186
82 | 2.8.3 | Aluminum-glass facade | planned | Fasada aluminiowo-szklana | 296487.48 | 296487.48 | 0 | 296487.48 | 2026-05-02 | 2026-06-17 |  | 2026-06-17 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 4 | 74121.87
83 | 2.8.4 | ETICS | planned | Lekka mokra | 122038.2575 | 122038.2575 | 0 | 122038.2575 | 2026-05-02 | 2026-06-17 |  | 2026-06-17 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 4 | 30509.5644
84 | 2.8.5 | Flashings | planned | Obróbki | 366598.9764 | 366598.9764 | 0 | 366598.9764 | 2026-05-02 | 2026-06-17 |  | 2026-06-17 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 4 | 91649.7441
85 | 2.8.6 | Sheet metal cladding | planned | Okładziny z blachy | 1172886.87 | 1172886.87 | 0 | 1172886.87 | 2026-05-02 | 2026-06-17 |  | 2026-06-17 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 4 | 293221.7175
86 | 2.8.7 | Sandwich panel cladding | enquiry | Okładziny z płyt warstwowych | 5792279.8798 | 5792279.8798 | 0 | 5792279.8798 | 2026-05-02 | 2026-06-17 |  | 2026-06-17 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 4 | 1448069.9699
87 | 2.8.8 | Fiber cement panel cladding | planned | Okładziny z płyt włókno-cementowych | 241170.5 | 241170.5 | 0 | 241170.5 | 2026-05-02 | 2026-06-17 |  | 2026-06-17 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 4 | 60292.625
88 | 2.8.9 | Substructures | planned | Podkonstrukcje | 419580 | 419580 | 0 | 419580 | 2026-05-02 | 2026-06-17 |  | 2026-06-17 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 4 | 104895
89 | 2.8.10 | Soffit lining | planned | Podsufitka | 308662.24 | 308662.24 | 0 | 308662.24 | 2026-05-02 | 2026-06-17 |  | 2026-06-17 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 4 | 77165.56
90 | 2.8.11 | Scaffolding | planned | Rusztowania | 77076 | 77076 | 0 | 77076 | 2026-05-02 | 2026-06-17 |  | 2026-06-17 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 4 | 19269
91 | 2.8.12 | Safety system | planned | System asekuracji | 150018.35 | 150018.35 | 0 | 150018.35 | 2026-05-02 | 2026-06-17 |  | 2026-06-17 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 4 | 37504.5875
92 | 2.8.13 | Shutters | planned | Żaluzje | 107600.56 | 107600.56 | 0 | 107600.56 | 2026-05-02 | 2026-06-17 |  | 2026-06-17 | 2026-06-01 | 2026-08-01 | 2026-11-30 | 2026-08-01 | 2026-11-01 | 4 | 26900.14
94 | 2.9.1 | Gates | planned | Bramy | 1169928.6779 | 1169928.6779 | 0 | 1169928.6779 | 2026-07-31 | 2026-08-31 |  | 2026-08-31 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 4 | 292482.1695
95 | 2.9.2 | Interior doors | planned | Drzwi wewnętrzne | 433041.85 | 433041.85 | 0 | 433041.85 | 2026-07-31 | 2026-08-31 |  | 2026-08-31 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 4 | 108260.4625
96 | 2.9.3 | Exterior doors | planned | Drzwi zewnętrzne | 164458.6434 | 164458.6434 | 0 | 164458.6434 | 2026-07-31 | 2026-08-31 |  | 2026-08-31 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 4 | 41114.6609
97 | 2.9.4 | Windows | planned | Okna | 366535.631 | 366535.631 | 0 | 366535.631 | 2026-07-31 | 2026-08-31 |  | 2026-08-31 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 4 | 91633.9078
98 | 2.9.5 | Bunker windows | planned | Okno do bunkra | 205428.1808 | 205428.1808 | 0 | 205428.1808 | 2026-07-31 | 2026-08-31 |  | 2026-08-31 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 4 | 51357.0452
99 | 2.9.6 | Hatches | planned | Klapy | 327190.639 | 327190.639 | 0 | 327190.639 | 2026-07-31 | 2026-08-31 |  | 2026-08-31 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-12-31 | 2026-09-01 | 2026-12-01 | 4 | 81797.6598
100 | 2.10 | Roofs | enquiry | Dachy | 7198646.1321 | 7198646.1321 | 0 | 7198646.1321 | 2026-03-29 | 2026-05-14 |  | 2026-05-14 | 2026-05-01 | 2026-08-01 | 2027-03-31 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 8 | 899830.7665
102 | 2.11.1 | Painting | planned | Malowanie | 669442.8004 | 669442.8004 | 0 | 669442.8004 | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2027-03-31 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 8 | 83680.35
103 | 2.11.2 | Furniture | planned | Meble | 631074 | 631074 | 0 | 631074 | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2027-03-31 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 8 | 78884.25
104 | 2.11.3 | Tiles | planned | Płytki | 498448.2166 | 498448.2166 | 0 | 498448.2166 | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2027-03-31 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 8 | 62306.0271
105 | 2.11.4 | Raised floor | planned | Podłoga podniesiona | 621907.7489 | 621907.7489 | 0 | 621907.7489 | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2027-03-31 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 8 | 77738.4686
106 | 2.11.5 | Concrete floor + screed | enquiry | Posadzka betonowa + wylewki | 4432229.2257 | 610629.2257 | 0 | 610629.2257 | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2027-03-31 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 8 | 76328.6532
107 | 2.11.5.1 | Supply of reinforcing steel | contract prep. | Dostawa stali zbrojeniowej | 0 | 771600 | 771600 | 771600 | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2026-02-20 | 2026-07-31 | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 6 | 128600
108 | 2.11.5.2 | Supply of concrete mix with pumping service / floors, slabs on the ground | contract prep. | Dostawa mieszanki betonowej wraz z usługą pompowania / posadzki, płyty na gruncie | 0 | 1300000 | 1268907.1716 | 1300000 | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-02-15 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 2026-07-31 | 2026-02-01 | 2026-07-01 | 6 | 216666.6667
109 | 2.11.5.3 | Concrete slab installation on the ground | closed | Wykonanie płyt betonowych na gruncie | 0 | 1750000 | 1735392.78 | 1735392.78 | 2026-01-23 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-01 | 2026-03-30 | 2026-07-31 | 2026-03-01 | 2026-07-01 | 5 | 347078.556
111 | 2.11.6 | Microcement floor | planned | Posadzka z mikrocementu | 133705.44 | 133705.44 | 0 | 133705.44 | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2027-03-31 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 8 | 16713.18
112 | 2.11.7 | Resin floor | planned | Posadzka żywiczna | 655174.7514 | 655174.7514 | 0 | 655174.7514 | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2027-03-31 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 8 | 81896.8439
113 | 2.11.8 | Suspended ceilings | planned | Sufity podwieszane | 220670.0482 | 220670.0482 | 0 | 220670.0482 | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2027-03-31 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 8 | 27583.756
114 | 2.11.9 | Segmented sliding wall | planned | Ściana przesuwna segmentowa | 65014.1 | 65014.1 | 0 | 65014.1 | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2027-03-31 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 8 | 8126.7625
115 | 2.11.10 | Plasterboard wall, sandwich panel wall | planned | Ścianka gk, ścianka z płyt warstwowych | 39026.7527 | 39026.7527 | 0 | 39026.7527 | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2027-03-31 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 8 | 4878.3441
116 | 2.11.11 | Glass wall | planned | Ścianka szklana | 75045.3026 | 75045.3026 | 0 | 75045.3026 | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2027-03-31 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 8 | 9380.6628
117 | 2.11.12 | Plastering | planned | Tynki | 1241084.6411 | 1241084.6411 | 0 | 1241084.6411 | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2027-03-31 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 8 | 155135.5801
118 | 2.11.13 | Carpet / polyamide | planned | Wykładzina dywanowa / poliamid | 87497.52 | 87497.52 | 0 | 87497.52 | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2027-03-31 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 8 | 10937.19
119 | 2.11.14 | Wall and column protection up to 2.5 m + hydrophobic protection | planned | Zabezpieczenie ścian i słupów do 2,5 m + zabezpieczenie hydrofobowe | 186490.4771 | 186490.4771 | 0 | 186490.4771 | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2027-03-31 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 8 | 23311.3096
121 | 2.12.1 | Passenger and good elevator | enquiry | Dźwig / winda towarowo-osobowa | 415350 | 415350 | 0 | 415350 | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2027-03-31 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 8 | 51918.75
122 | 2.12.2 | Passenger elevator | enquiry | Podnośnik osobowy | 98643.6 | 98643.6 | 0 | 98643.6 | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2027-03-31 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 8 | 12330.45
123 | 2.13 | Weigh bridge | planned | Wagi samochodowe | 551900 | 551900 | 0 | 551900 | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2027-03-31 | 2026-08-01 | 2027-03-01 | 8 | 68987.5
125 | 2.14.1 | Internal road | planned | Droga wewnętrzna | 4457840.2257 | 4457840.2257 | 0 | 4457840.2257 | 2026-09-01 | 2026-10-31 |  | 2026-10-31 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-12-31 | 2026-11-01 | 2027-12-01 | 14 | 318417.159
126 | 2.14.2 | External road | enquiry | Droga zewnętrzna | 1833166.2736 | 1448126.2736 | 0 | 1448126.2736 | [5 empty] | 2026-03-01 | 2027-11-30 | 2026-03-01 | 2027-11-01 | 21 | 68958.394
127 | 2.14.2.1 | External road- sub-base construction | closed | Droga zewnętrzna - wykonanie podbudowy | 0 | 250640 | 250640 | 250640 | 2026-01-22 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2027-11-30 | 2026-04-01 | 2027-11-01 | 20 | 12532
128 | 2.14.2.2 | External road - aggregate delivery ECd_46 | closed | Droga zewnętrzna - dostawa kruszywa ECd_46 | 0 | 134400 | 134400 | 134400 | 2026-01-22 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-01 | 2026-03-25 | 2026-04-30 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2 | 67200
130 | 2.14.3 | Pavement surface | planned | Nawierzchnia chodnika | 1112964.7211 | 1112964.7211 | 0 | 1112964.7211 | 2026-09-01 | 2026-10-31 |  | 2026-10-31 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2027-12-31 | 2026-11-01 | 2027-12-01 | 14 | 79497.4801
131 | 2.15 | Greenery | planned | Zieleń | 1097187.355 | 1097187.355 | 0 | 1097187.355 | 2027-03-01 | 2027-04-30 |  | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2028-01-31 | 2027-05-01 | 2028-01-01 | 9 | 121909.7061
133 | 2.16.1 | Delivery of fences, gates and wickets | planned | Dostawa ogrodzeń, bram i furtek | 321394.76 | 321394.76 | 0 | 321394.76 | 2026-08-02 | 2026-09-17 |  | 2026-09-17 | 2026-09-01 | 2026-05-01 | 2027-12-31 | 2026-05-01 | 2027-12-01 | 20 | 16069.738
134 | 2.16.2 | Installation of fences, gates and wickets | planned | Montaż ogrodzeń, bram i furtek | 416382.294 | 416382.294 | 0 | 416382.294 | 2026-08-02 | 2026-09-17 |  | 2026-09-17 | 2026-09-01 | 2026-05-01 | 2027-12-31 | 2026-05-01 | 2027-12-01 | 20 | 20819.1147
138 | 3.1.1.1 | Delivery and installation of electrical equipment | closed | Dostawa i montaż urządzeń elektrycznych | 0 | 28282000 | 27750000 | 27750000 | 2025-11-01 | 2026-12-31 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-01 | 2026-04-22 | 2028-01-31 | 2026-04-01 | 2028-01-01 | 22 | 1261363.6364
139 | 3.1.1.2 | Implementation of power supply and control for HVAC devices | planned | Wykonanie zasilania i sterowania dla urządzeń HVAC | 0 | 1700000 | 0 | 1700000 | 2025-11-01 | 2026-12-31 |  | 2026-12-31 | 2026-12-01 | 2026-08-01 | 2028-06-30 | 2026-08-01 | 2028-06-01 | 23 | 73913.0435
140 | 3.1.2 | Electrical heat treacing of piping - hot part | planned | Ogrzewanie elektryczne rurociągów- część gorąca | 742140 | 742140 | 0 | 742140 | 2025-11-01 | 2026-12-31 |  | 2026-12-31 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-09-30 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | 9 | 82460
141 | 3.1.3 | Aviation warning lights | planned | Oświetlenie ostrzegawcze lotniskowe | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 2026-03-29 | 2026-05-05 |  | 2026-05-05 | 2026-05-01 | 2027-01-01 | 2027-09-30 | 2027-01-01 | 2027-09-01 | 9 | 15555.5556
142 | 3.1.4 | Fire detection and alarm system ( electrical&teletechnical part ) | planned | System wykrywania pożaru i alarmowania (część elektryczna i teletechniczna) | 980000 | 980000 | 0 | 980000 | 2026-07-11 | 2026-08-31 |  | 2026-08-31 | 2026-08-01 | 2026-04-01 | 2027-09-30 | 2026-04-01 | 2027-09-01 | 18 | 54444.4444
143 | 3.1.5 | Smoke extraction from waste bunker and tipping hall (electrical&teletechnical part ) | planned | Odprowadzanie dymu z bunkra na odpady i hali wyładunkowej (część elektryczna i teletechniczna) | 175000 | 175000 | 0 | 175000 | 2026-07-11 | 2026-08-31 |  | 2026-08-31 | 2026-08-01 | 2026-04-01 | 2027-09-30 | 2026-04-01 | 2027-09-01 | 18 | 9722.2222
144 | 3.2 | Teletechnical installations | closed | Instalacje teletechniczne | 2579200 | 2579200 | 1750000 | 1750000 | 2025-11-01 | 2026-12-31 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-01 | 2026-04-22 | 2028-01-31 | 2026-04-01 | 2028-01-01 | 22 | 79545.4545
145 | 3.3 | GPO/GPZ power supply | enquiry | Wyprowadzenie mocy GPO / GPZ | 13510000 | 13510000 | 0 | 13510000 | 2026-07-01 | 2026-08-31 |  | 2026-08-31 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2027-06-30 | 2026-09-01 | 2027-06-01 | 10 | 1351000
148 | 3.4.1.1 | Automation system and instrumentation, communication networks and control room devices | closed | System automatyki i oprzyrządowanie, sieci komunikacyjne i wyposażenie nastawni | 0 | 5225000 | 6280000 | 6280000 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-01 | 2026-04-22 | 2028-01-31 | 2026-04-01 | 2028-01-01 | 22 | 285454.5455
149 | 3.4.1.2 | Delivery of instrumentation for the boiler | planned | Dostawa oprzyrządowania dla kotła | 0 | 300000 | 0 | 300000 | 2026-09-16 | 2026-12-16 |  | 2026-12-16 | 2026-12-01 | 2026-09-01 | 2027-04-30 | 2026-09-01 | 2027-04-01 | 8 | 37500
150 | 3.4.2 | DCS System | planned | System DCS | 2752000 | 2752000 | 0 | 2752000 | 2026-06-16 | 2026-08-16 |  | 2026-08-16 | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2027-10-31 | 2026-08-01 | 2027-10-01 | 15 | 183466.6667
151 | 3.4.3 | Emission monitoring system (CEMS) | planned | System CEMS | 1960000 | 1960000 | 0 | 1960000 | 2026-05-16 | 2026-07-16 |  | 2026-07-16 | 2026-07-01 | 2026-06-01 | 2027-04-30 | 2026-06-01 | 2027-04-01 | 11 | 178181.8182
153 | 4.1 | Deodorization system | enquiry | System dezodoryzacji | 1009700 | 1009700 | 0 | 1009700 | 2026-05-16 | 2026-07-16 |  | 2026-07-16 | 2026-07-01 | 2026-06-01 | 2027-04-30 | 2026-06-01 | 2027-04-01 | 11 | 91790.9091
155 | 4.2.1 | Fire detection and alarm system | enquiry | System wykrywania pożaru i alarmowania | 2211870 | 2211870 | 0 | 2211870 | 2026-05-31 | 2026-09-19 |  | 2026-09-19 | 2026-09-01 | 2027-07-01 | 2027-11-30 | 2027-07-01 | 2027-11-01 | 5 | 442374
156 | 4.2.2 | Firefighting water tank | enquiry | Zbiornik wody przeciwpożarowej | 275700 | 275700 | 0 | 275700 | 2026-04-12 | 2026-08-01 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 2027-07-01 | 2027-11-30 | 2027-07-01 | 2027-11-01 | 5 | 55140
157 | 4.2.3 | Firefighting water pumping | enquiry | Pompy wody przeciwpożarowej | 715920 | 715920 | 0 | 715920 | 2026-06-03 | 2026-09-22 |  | 2026-09-22 | 2026-09-01 | 2027-07-01 | 2027-11-30 | 2027-07-01 | 2027-11-01 | 5 | 143184
158 | 4.2.4 | Firefighting water external distribution, hoses, sprinklers | enquiry | Zewnętrzna dystrybucja wody przeciwpożarowej, węże, tryskacze | 821016 | 821016 | 0 | 821016 | 2026-06-03 | 2026-09-22 |  | 2026-09-22 | 2026-09-01 | 2027-07-01 | 2027-11-30 | 2027-07-01 | 2027-11-01 | 5 | 164203.2
159 | 4.2.5 | Installation of internal hydrants in buildings B1 and B2 | enquiry | Instalacja hydrantów wewnętrznych w budynkach B1 i B2 | 240990 | 240990 | 0 | 240990 | 2026-07-02 | 2026-10-21 |  | 2026-10-21 | 2026-10-01 | 2027-07-01 | 2027-11-30 | 2027-07-01 | 2027-11-01 | 5 | 48198
160 | 4.2.6 | Wireless radio controller system type WRC, gun control | enquiry | Bezprzewodowy system sterowania radiowego typu WRC, sterowanie działkami | 45500 | 45500 | 0 | 45500 | 2026-05-31 | 2026-09-19 |  | 2026-09-19 | 2026-09-01 | 2027-07-01 | 2027-11-30 | 2027-07-01 | 2027-11-01 | 5 | 9100
161 | 4.2.7 | Firefighting water external distribution, hoses, sprinklers | enquiry | Zewnętrzna dystrybucja wody gaśniczej, węże, tryskacze | 542750 | 542750 | 0 | 542750 | 2026-06-03 | 2026-09-22 |  | 2026-09-22 | 2026-09-01 | 2027-07-01 | 2027-11-30 | 2027-07-01 | 2027-11-01 | 5 | 108550
162 | 4.2.8 | Dry bunker sprinkler system. Installation of water and foam cannons in the bunker hall, and assembly of the valve sub-control unit. | enquiry | Suchy system tryskaczowy w bunkrze. Montaż armatek wodnych i pianowych w hali bunkra oraz montaż podjednostki sterującej zaworami. | 1925350 | 1925350 | 0 | 1925350 | 2026-05-31 | 2026-09-19 |  | 2026-09-19 | 2026-09-01 | 2027-07-01 | 2027-11-30 | 2027-07-01 | 2027-11-01 | 5 | 385070
163 | 4.2.9 | Natural gas (if any) and ammonia detection system | enquiry | System wykrywania gazu (jeśli występuje) i amoniaku | 285000 | 285000 | 0 | 285000 | 1899-12-31 | 1900-04-21 |  | 1900-04-21 | 1900-04-01 | 2027-07-01 | 2027-11-30 | 2027-07-01 | 2027-11-01 | 5 | 57000
164 | 4.2.10 | Smoke extraction from waste bunker and tipping hall | enquiry | Odprowadzanie dymu z bunkra odpadów i hali wyładunkowej | 1178293 | 1178293 | 0 | 1178293 | 2026-05-10 | 2026-08-29 |  | 2026-08-29 | 2026-08-01 | 2027-07-01 | 2027-11-30 | 2027-07-01 | 2027-11-01 | 5 | 235658.6
166 | 4.3.1 | Boiler room roof ventilators and wall shutters | planned | Wywietrzaki dachowe kotłowni oraz żaluzje ścienne | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 2026-06-01 | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2027-09-30 | 2026-08-01 | 2027-09-01 | 14 | 107142.8571
167 | 4.3.2 | HVAC for the technological buildings | planned | Instalacje HVAC dla budynków technologicznych | 3107033 | 3107033 | 0 | 3107033 | 2026-06-01 | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2027-09-30 | 2026-08-01 | 2027-09-01 | 14 | 221930.9286
168 | 4.3.3 | HVAC for the other buildings | planned | Instalacje HVAC dla pozostałych budynków | 1548256 | 1548256 | 0 | 1548256 | 2026-06-01 | 2026-07-15 |  | 2026-07-15 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2027-09-30 | 2026-08-01 | 2027-09-01 | 14 | 110589.7143
169 | 4.3.4 | Service water storage, pumping, underground and external distribution + Sanitary facilities (toilets, showers, etc.) | planned | Zaopatrzenie w wodę użytkową, pompowanie, rozprowadzanie podziemne i zewnętrzne + Urządzenia sanitarne (toalety, prysznice itp.) | 1053444 | 1053444 | 0 | 1053444 | 2026-07-02 | 2026-08-31 |  | 2026-08-31 | 2026-08-01 | 2027-07-01 | 2027-10-31 | 2027-07-01 | 2027-10-01 | 4 | 263361
170 | 4.3.5 | Sanitary water, connection to source, storage, pumping, underground and external distribution | planned | Zaopatrzenie w wodę pitną, podłączenia, magazynowanie, pompowanie, rozprowadzanie podziemne i zewnętrzne | 637613 | 637613 | 0 | 637613 | 2026-06-03 | 2026-08-02 |  | 2026-08-02 | 2026-08-01 | 2027-07-01 | 2027-10-31 | 2027-07-01 | 2027-10-01 | 4 | 159403.25
171 | 4.3.6 | Emergency showers and eye washers | planned | Prysznice awaryjne i urządzenia do płukania oczu | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 2026-05-10 | 2026-07-09 |  | 2026-07-09 | 2026-07-01 | 2027-07-01 | 2027-10-31 | 2027-07-01 | 2027-10-01 | 4 | 2500
172 | 4.3.7 | Sanitary waste water collection, treatment and connection to discharge point | planned | Odbiór ścieków sanitarnych, oczyszczanie i podłączenie do punktu odprowadzania | 624272 | 624272 | 0 | 624272 | 2026-06-03 | 2026-08-02 |  | 2026-08-02 | 2026-08-01 | 2027-07-01 | 2027-10-31 | 2027-07-01 | 2027-10-01 | 4 | 156068
173 | 4.3.8 | Waste water collection and connection to discharge point | planned | Odbiór ścieków i podłączenie do punktu odprowadzania | 200969 | 200969 | 0 | 200969 | 2026-06-03 | 2026-08-02 |  | 2026-08-02 | 2026-08-01 | 2027-07-01 | 2027-10-31 | 2027-07-01 | 2027-10-01 | 4 | 50242.25
174 | 4.3.9 | Rain water and snowmelt collection, treatment and connection to discharge point | planned | Odbiór wody deszczowej i roztopowej, oczyszczanie i podłączenie do punktu odprowadzania | 3359643 | 3359643 | 0 | 3359643 | 2026-06-03 | 2026-08-02 |  | 2026-08-02 | 2026-08-01 | 2027-07-01 | 2027-10-31 | 2027-07-01 | 2027-10-01 | 4 | 839910.75
177 | 5.1.1 | Radioactivity detector | planned | Wykrywacz radioaktywności | 185000 | 185000 | 0 | 185000 | 2026-07-11 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 185000
179 | 5.2.1 | Overhead crane, grab and operator seat + Spare Grab | closed | Suwnice, chwytaki wraz miejscem operatora + chwytak zapasowy | 9072785 | 9072785 | 8701000 | 8701000 | 2026-03-29 | 2026-04-22 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2027-01-31 | 2026-04-01 | 2027-01-01 | 10 | 870100
182 | 5.3.1 | Furnace charging hopper + Furnace supporting steel structure + Complete grate fired furnace with waste feeding system + Hoppers under grate | closed | Lej załadowczy rusztu + stalowa konstrukcja nośna rusztu + kompletne palenisko rusztowe z systemem podawania odpadów + leje pod rusztem | 33755000 | 33755000 | 33755000 | 33755000 | 2026-05-31 | 2026-06-01 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 2026-10-31 | 2025-12-01 | 2026-10-01 | 11 | 3068636.3636
183 | 5.3.2 | Primary and secondary air fan, Flue gas recirculation fan, ID Fan | enquiry | Wentylator powietrza pierwotnego i wtórnego, wentylator recyrkulacji spalin, wentylator spalin | 595000 | 595000 | 0 | 595000 | 2026-03-29 | 2026-05-01 |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | 595000
184 | 5.3.3 | Primary & secondary air heat exchanger | enquiry | Podgrzewacz powietrza pierwotnego i wtórnego | 1281400 | 1281400 | 0 | 1281400 | 2026-04-05 | 2026-05-08 |  | 2026-05-08 | 2026-05-01 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | 1281400
185 | 5.3.4 | Primary / secondary air ducts + Flue gas recirculation ducts + Auxiliary burners ducts + Supporting structures | planned | Kanały powietrza pierwotnego/wtórnego + kanały recyrkulacji spalin + kanały palników pomocniczych + konstrukcje wsporcze | 2502500 | 2502500 | 0 | 2502500 | 2026-07-31 | 2026-09-01 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 2502500
186 | 5.3.5 | Fire curtain for primary air opening | planned | Kurtyna ppoż. dla otworu powietrza pierwotnego | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 2026-07-31 | 2026-09-01 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 100000
187 | 5.3.6 | Primary & secondary air dampers | planned | Przepustnice powietrza pierwotnego i wtórnego | 220000 | 220000 | 0 | 220000 | 2026-07-31 | 2026-09-01 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 220000
188 | 5.3.7 | Flue gas recirculation dampers | planned | Przepustnice recyrkulacji spalin | 40000 | 40000 | 0 | 40000 | 2026-07-31 | 2026-09-01 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 40000
189 | 5.3.8 | Camera for furnace monitoring | planned | Kamera do monitorowania rusztu | 51600 | 51600 | 0 | 51600 | 2026-10-31 | 2026-12-02 |  | 2026-12-02 | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 | 51600
191 | 5.4.1 | Boiler - pressure parts | closed | Kocioł - część ciśnieniowa | 54332010.7835 | 5000000 | 0 | 5000000 | [5 empty] | 2026-06-01 | 2027-04-30 | 2026-06-01 | 2027-04-01 | 11 | 454545.4545
192 | 5.4.1.1 | Boiler - pressure parts | closed | Kocioł - część ciśnieniowa | 0 | 49332010.7835 | 45990000 | 45990000 | 2026-03-03 | 2026-04-30 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2027-04-30 | 2026-06-01 | 2027-04-01 | 11 | 4180909.0909
193 | 5.4.2 | Boiler - supporting structure including walkways | contract prep. | Kocioł - konstrukcje wsporcze wraz z pomostami | 6374146.5165 | 6374146.5165 | 6675500 | 6374146.5165 | 2026-02-15 | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | 2026-06-01 | 2026-12-01 | 7 | 910592.3595
194 | 5.4.3 | Fly ash extraction system for the boiler and conveyors / Mechanical & pneumatic transport of boiler ash and fly ash | enquiry | System odprowadzania popiołu lotnego z kotła wraz z przenośnikami / Transport mechaniczny & pneumatyczny dla popiołu lotnego | 4260000 | 4260000 | 0 | 4260000 | 2026-05-30 | 2026-06-29 |  | 2026-06-29 | 2026-06-01 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 4260000
195 | 5.4.4 | Sampling system | planned | System pobierania próbek | 1010500 | 1010500 | 0 | 1010500 | 2026-09-11 | 2026-10-13 |  | 2026-10-13 | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 1010500
196 | 5.4.5 | Chemical dosing for the boiler | planned | System dozowania chemii do kotła | 223600 | 223600 | 0 | 223600 | 2026-07-16 | 2026-08-17 |  | 2026-08-17 | 2026-08-01 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1 | 223600
197 | 5.4.6 | Compensator between boiler and ECO | planned | Kompensator między kotłem a ECO | 129000 | 129000 | 0 | 129000 | 2026-06-30 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 129000
198 | 5.5 | Refractory | planned | Wymurówka ogniotrwała | 3993000 | 3993000 | 0 | 3993000 | 2026-06-30 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 3993000
199 | 5.6 | Burners including fans | negotiation | Palniki wraz z wentylatorami | 1062800 | 1062800 | 0 | 1062800 | 2026-04-17 | 2026-05-16 |  | 2026-05-16 | 2026-05-01 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | 1062800
201 | 5.7.1 | SNCR DeNOx system including silo, pumps | planned | System SNCR DeNOx wraz z silosem, pompami | 1090000 | 1090000 | 0 | 1090000 | 2026-05-30 | 2026-07-02 |  | 2026-07-02 | 2026-07-01 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 1090000
202 | 5.7.2 | Flue gas treatment (FGT): Bag filter, Reactor, DeNOx, Flue gas condensation, Lime and activated carbon silos, dosing system | closed | Oczyszczanie spalin (FGT): Filtr workowy, Reaktor, DeNOx, Kondensacja spalin, Silosy wapna i węgla aktywnego, system dozowania | 33755000 | 33755000 | 33755000 | 33755000 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 2027-04-30 | 2025-12-01 | 2027-04-01 | 17 | 1985588.2353
203 | 5.7.3 | Bag filters delivery | planned | Dostawa worków | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 2026-02-28 | 2026-03-30 |  | 2026-03-30 | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 1 | 400000
204 | 5.7.4 | Fly ash silos | planned | Silosy pyłów lotnych | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2026-07-16 | 2026-08-16 |  | 2026-08-16 | 2026-08-01 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1 | 2000000
206 | 5.8.1 | Chain conveyor under grate + Bottom ash extractor + Vibrating table / bulk screen | pct/approval | Przenośnik łańcuchowy pod rusztem + Odprowadzenie popiołu dennego + Stół wibracyjny / przesiewacz zbiorczy ¦¦ Odżużlacz | 1567228 | 1567228 | 1462000 | 1567228 | 2026-03-23 | 2026-04-25 |  | 2026-04-25 | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 1567228
207 | 5.8.2 | Belt conveyors | planned | Przenośniki taśmowe | 2347800 | 2347800 | 0 | 2347800 | 2026-05-01 | 2026-06-03 |  | 2026-06-03 | 2026-06-01 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 2347800
208 | 5.9 | Bottom ash / slag valorization | planned | Waloryzacja żużla | 8271000 | 8271000 | 0 | 8271000 | 2026-05-01 | 2026-06-02 |  | 2026-06-02 | 2026-06-01 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 8271000
210 | 5.10.1 | Steam turbine - gear box - generator. Including accessories: oil system, coolers, insulation, pipes and valves, control panel, protection panel, synchro system etc. | pct/approval | Turbina parowa - przekładnia - generator. W tym akcesoria: układ olejowy, chłodnice, izolacja, rury i zawory, panel sterowania, panel zabezpieczający, układ synchronizacji itp. | 13374290 | 13374290 | 0 | 13374290 | 2026-02-25 | 2026-04-25 |  | 2026-04-25 | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 13374290
211 | 5.10.2 | Auxiliary crane and hoists for the maintenance of the steam turbine | closed | Suwnica pomocnicza i wciągniki do konserwacji turbiny parowej | 300000 | 300000 | 499000 | 499000 | 2026-03-29 | 2026-04-22 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2027-01-31 | 2026-04-01 | 2027-01-01 | 10 | 49900
212 | 5.10.3 | Air cooled condenser | enquiry | Kondensator powietrzny | 9000000 | 9000000 | 0 | 9000000 | 2026-04-19 | 2026-06-05 |  | 2026-06-05 | 2026-06-01 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 9000000
213 | 5.10.4 | Feed water tank and Deaerator | negotiation | Zbiornik wody zasilającej (ZWZ) i odgazowywacz | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2026-04-30 | 2026-06-01 |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 1000000
214 | 5.10.5 | Piping, fitting and supports | planned | Rurociągi, armatura i podpory | 18664194 | 18664194 | 0 | 18664194 | 2026-12-01 | 2027-02-01 |  | 2027-02-01 | 2027-02-01 |  |  | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 1 | 18664194
215 | 5.10.6 | Chemical dossing for thermal cycle and district heating | planned | Dozowanie chemii dla cyklu cieplnego i sieci ciepłowniczej | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 2026-07-16 | 2026-09-01 |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 550000
216 | 5.10.7 | Main coolers | planned | Chłodnice | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 2026-07-01 | 2026-08-17 |  | 2026-08-17 | 2026-08-01 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1 | 2000000
217 | 5.10.8 | Cooler tank, condensate tank | planned | Zbiornik chłodzący, zbiornik kondensatu | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2026-07-01 | 2026-08-17 |  | 2026-08-17 | 2026-08-01 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1 | 1000000
218 | 5.10.9 | Water pressure stabilization system / deaerator | negotiation | System stabilizacji ciśnienia wody / odgazowywacz | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 2026-07-01 | 2026-08-18 |  | 2026-08-18 | 2026-08-01 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1 | 350000
219 | 5.10.10 | Water tank 100 m3 | planned | Zbiornik wody 100 m3 | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 2026-07-21 | 2026-09-06 |  | 2026-09-06 | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 200000
220 | 5.10.11 | Heat exchangers 2 pcs., LP pre-heater, external economizer | planned | Wymienniki ciepła 2 szt., Podgrzewacz niskociśnieniowy, ekonomizer zewnętrzny | 3242866 | 3242866 | 0 | 3242866 | 2026-05-11 | 2026-07-12 |  | 2026-07-12 | 2026-07-01 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 3242866
221 | 5.10.12 | Stabilising pumps 2 x 100%, network pumps 3 x 50%, condensate pumps 2 x 100%, feed water pumps 3 pcs., cooling pumps | enquiry | Pompy stabilizujące 2 x 100%, pompy sieciowe 3x50%, pompy kondensatu 2x100%, pompy wody zasilającej 3szt., pompy chłodzące | 5517325 | 5517325 | 0 | 5517325 | 2026-06-11 | 2026-07-28 |  | 2026-07-28 | 2026-07-01 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 5517325
223 | 5.10.13.1 | Manual valves | planned | Zawory ręczne | 2200000 | 2200000 | 0 | 2200000 | 2026-12-01 | 2027-01-02 |  | 2027-01-02 | 2027-01-01 |  |  | 2027-01-01 | 2027-01-01 | 1 | 2200000
224 | 5.10.13.2 | Motorized valves | planned | Zawory z napędem mechanicznym | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2026-10-01 | 2026-11-03 |  | 2026-11-03 | 2026-11-01 |  |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1 | 1000000
225 | 5.10.13.3 | Safety valves | planned | Zawory bezpieczeństwa | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 2026-10-31 | 2026-12-03 |  | 2026-12-03 | 2026-12-01 |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-01 | 1 | 200000
226 | 5.10.13.4 | ON/OFF valves | planned | Zawory ON/OFF | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 2026-10-01 | 2026-11-03 |  | 2026-11-03 | 2026-11-01 |  |  | 2026-11-01 | 2026-11-01 | 1 | 400000
227 | 5.10.13.5 | Control valves | planned | Zawory regulujące | 700000 | 700000 | 0 | 700000 | 2026-08-31 | 2026-10-02 |  | 2026-10-02 | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 700000
229 | 5.11 | Stack | closed | Komin | 1850000 | 1850000 | 1498200 | 1498200 | 2026-03-29 | 2026-05-05 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-01 | 2026-04-13 | 2026-11-30 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 8 | 187275
230 | 5.12 | Boiler and piping insulation | planned | Izolacja kotła i rurociagów | 11000000 | 11000000 | 0 | 11000000 | 2026-12-16 | 2027-02-17 |  | 2027-02-17 | 2027-02-01 |  |  | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 1 | 11000000
232 | 5.13.1 | Compressors 2 x 50% + 1 x 50% | planned | Sprężarki 2 x 50% + 1 x 50% | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 2026-07-01 | 2026-08-01 |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1 | 1500000
233 | 5.13.2 | Auxiliary fuel tank (light oil/diesel oil) | enquiry | Zbiornik paliwa pomocniczego (olej lekki/olej napędowy) | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 2026-05-16 | 2026-06-16 |  | 2026-06-16 | 2026-06-01 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 200000
234 | 5.13.3 | Light oil unloading installation with TDT documentation approval | planned | Instalacja rozładunku oleju lekkiego wraz z uzgodnieniem dokumentacji TDT | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 2026-06-16 | 2026-07-19 |  | 2026-07-19 | 2026-07-01 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 200000
235 | 5.13.4 | Auxiliary fuel pumps (light oil/diesel oil), demi water pumps, other water pumps | planned | Pompy paliwa pomocniczego (olej lekki/olej napędowy), pompy wody demi, inne pompy wodne | 3337500 | 3337500 | 0 | 3337500 | 2026-06-11 | 2026-07-28 |  | 2026-07-28 | 2026-07-01 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 3337500
236 | 5.13.5 | Auxiliary system pipelines – light oil, demineralised water, chemical dosing, compressed air | planned | Rurociągi systemów pomocniczych - olej lekki, woda demi, dozowanie chemii, powietrze sprężone | 2600000 | 2600000 | 0 | 2600000 | 2026-12-16 | 2027-02-16 |  | 2027-02-16 | 2027-02-01 |  |  | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 1 | 2600000
237 | 5.13.6 | Auxiliary hoists for maintenance | planned | Wciągniki pomocnicze do konserwacji | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 2027-01-31 | 2027-03-04 |  | 2027-03-04 | 2027-03-01 |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 1 | 350000
238 | 5.13.7 | Demi water system including storage tank 100m3 and piping | planned | System wody zdemineralizowanej, w tym zbiornik magazynowy 100 m3 i rurociągi | 3010000 | 3010000 | 0 | 3010000 | 2026-02-27 | 2026-05-27 |  | 2026-05-27 | 2026-05-01 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 1 | 3010000
239 | 5.13.8 | Chemical dosing system for thermal cycle and district heating | planned | System dozowania środków chemicznych dla cyklu termicznego i sieci grzewczej | 838500 | 838500 | 0 | 838500 | 2026-07-16 | 2026-09-02 |  | 2026-09-02 | 2026-09-01 |  |  | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 1 | 838500
240 | 5.13.9 | Grate cooling system | planned | System chłodzenia rusztu | 731000 | 731000 | 0 | 731000 | 2026-07-01 | 2026-08-02 |  | 2026-08-02 | 2026-08-01 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1 | 731000
241 | 5.13.10 | Centralized cleaning system for Boiler house | planned | System centralnego odkurzania kotłowni | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 2026-09-01 | 2026-10-17 |  | 2026-10-17 | 2026-10-01 |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | 800000
242 | 5.13.11 | waste water treatment | planned | System centralnego odkurzania kotłowni | 800000 | 800000 | 0 | 800000 | 2026-07-16 | 2026-08-17 |  | 2026-08-17 | 2026-08-01 |  |  | 2026-08-01 | 2026-08-01 | 1 | 800000
244 | 5.14.1 | Scaffoldings | closed | Rusztowania | 1000000 | 300000 | 0 | 300000 | [5 empty] | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 10344.8276
245 | 5.14.1.1 | Scaffoldings BoRd_05 | closed | Rusztowania BoRd_05 | 0 | 700000 | 700000 | 700000 | 2025-12-01 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 24137.931
246 | 5.14.2 | Mechanical installation of technological equipment | planned | Montaż mechaniczny urządzeń technologicznych | 1500000 | 1500000 | 0 | 1500000 | 2026-05-29 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 | 2026-07-01 |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 1500000
247 | 5.14.3 | Equipment steel support structures | enquiry | Konstrukcje wsporcze urządzeń | 1000000 | 1000000 | 0 | 1000000 | 2026-02-27 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 | 2026-03-01 |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 1 | 1000000
248 | 5.14.4 | Installation marking | planned | Znakowanie instalacji | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 2027-02-26 | 2027-03-31 |  | 2027-03-31 | 2027-03-01 |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-01 | 1 | 350000
251 | 6.1.1 | Start-up personnel | planned | Personel rozruchowy | 5000000 | 5000000 | 0 | 5000000 | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | 2028-06-30 | 2028-01-01 | 2028-06-01 | 6 | 833333.3333
252 | 6.1.2 | Boiler boiling | planned | Gotowanie kotła | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | 2028-06-30 | 2028-01-01 | 2028-06-01 | 6 | 33333.3333
253 | 6.1.3 | Steam blowing | planned | Dmuchanie parowe | 550000 | 550000 | 0 | 550000 | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | 2028-06-30 | 2028-01-01 | 2028-06-01 | 6 | 91666.6667
254 | 6.1.4 | Nitrogenation | planned | Azotowanie | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | 2028-06-30 | 2028-01-01 | 2028-06-01 | 6 | 8333.3333
256 | 6.2.1 | Fuel (light oil) | planned | Paliwo (olej lekki) | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | 2028-06-30 | 2028-01-01 | 2028-06-01 | 6 | 83333.3333
257 | 6.2.2 | Nitrogen cylinders | planned | Butle z azotem | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | 2028-06-30 | 2028-01-01 | 2028-06-01 | 6 | 8333.3333
258 | 6.2.3 | Handling and disposal of bottom and fly ash | planned | Transport i utylizacja popiołów i pyłów lotnych | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | 2028-06-30 | 2028-01-01 | 2028-06-01 | 6 | 25000
259 | 6.2.4 | Chemical supplies | planned | Dostawa chemii | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | 2028-06-30 | 2028-01-01 | 2028-06-01 | 6 | 8333.3333
260 | 6.2.5 | Lime supplies | planned | Dostwa wapna | 350000 | 350000 | 0 | 350000 | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | 2028-06-30 | 2028-01-01 | 2028-06-01 | 6 | 58333.3333
261 | 6.2.6 | Active carbon supplies | planned | Dostawa węgla aktywnego | 200000 | 200000 | 0 | 200000 | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | 2028-06-30 | 2028-01-01 | 2028-06-01 | 6 | 33333.3333
262 | 6.2.7 | Disposal of waste after testing - discharge of waste water | planned | Utylizacja odpadów po próbach - odprowadzenie ścieków | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | 2028-06-30 | 2028-01-01 | 2028-06-01 | 6 | 25000
263 | 6.3 | Training | planned | Szkolenia | 500000 | 500000 | 0 | 500000 | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | 2028-06-30 | 2028-01-01 | 2028-06-01 | 6 | 83333.3333
264 | 6.4 | Spare parts (guarantee period 48 msc) | planned | Części zapasowe (48msc gwarancji) | 500000 | 400000 | 0 | 400000 | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | 2028-06-30 | 2028-01-01 | 2028-06-01 | 6 | 66666.6667
265 | 6.4.1 | Extension of the guarantee and warranty period to 48 months for electrical, technical and I&C works | closed | Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi do 48 m-cy dla robót elektrycznych, tletechnicznych i AKPiA | 0 | 100000 | 350000 | 350000 | 2025-11-01 | 2026-01-30 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-01 | 2026-04-22 | 2028-06-30 | 2026-04-01 | 2028-06-01 | 27 | 12962.963
266 | 6.5 | Compliance tests and simulations of the generation module | planned | Testy zgodności i symulacje modułu wytwarzania | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | 2028-06-30 | 2028-01-01 | 2028-06-01 | 6 | 25000
267 | 6.6 | Operating instructions | planned | Instrukcje obsługi | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2028-01-01 | 2028-06-30 | 2028-01-01 | 2028-06-01 | 6 | 16666.6667
271 | 8.1.1 | Occupational Health and Safety equipment | planned | Zabezpieczenia BHP | 96000 | 72759 | 0 | 72759 | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2027-12-31 | 2027-12-01 | 2025-12-04 | 2028-06-30 | 2025-12-01 | 2028-06-01 | 31 | 2347.0645
272 | 8.1.1.1 | Purchase of temporary stairs ECd_48 | closed | Zakup schodów tymczasowych ECd_48 | 0 | 17530 | 17530 | 17530 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 17530
273 | 8.1.1.2 | Meals ECd_53 | closed | Posiłki ECd_53 | 0 | 5711 | 5711 | 5711 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 5711
274 | 8.1.2 | Small equipment rental | planned | Wynajem drobnego sprzętu | 90000 | 90000 | 0 | 90000 | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2027-12-31 | 2027-12-01 | 2025-12-04 | 2028-06-30 | 2025-12-01 | 2028-06-01 | 31 | 2903.2258
275 | 8.1.3 | 30-T Truck Crane | planned | Dźwig samochodowy 30 T | 314000 | 154000 | 0 | 154000 | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2027-12-31 | 2027-12-01 | 2025-12-04 | 2028-06-30 | 2025-12-01 | 2028-06-01 | 31 | 4967.7419
276 | 8.1.3.1 | Purchase of small construction materials and tools ECd_18 | closed | Zakup drobnych materiałów budowlanych i narzędzi ECd_18 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2025-12-04 | 2028-06-30 | 2025-12-01 | 2028-06-01 | 31 | 1612.9032
277 | 8.1.3.2 | Purchase of small construction materials and tools ECd_19 | closed | Zakup drobnych materiałów budowlanych i narzędzi ECd_19 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2025-12-04 | 2028-06-30 | 2025-12-01 | 2028-06-01 | 31 | 1612.9032
278 | 8.1.3.3 | Open order - sanitary industry assortment ECd_39 | closed | Otwarte zamówienie – asortyment branży sanitarnej ECd_39 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 2026-02-01 | 2026-02-24 |  | 2026-02-24 | 2026-02-01 | 2026-02-24 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 1034.4828
279 | 8.1.3.4 | Open order - sanitary industry assortment ECd_40 | closed | Otwarte zamówienie – asortyment branży sanitarnej ECd_40 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 2026-02-01 | 2026-02-24 |  | 2026-02-24 | 2026-02-01 | 2026-02-24 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 1034.4828
280 | 8.1.4 | Manitou Loader | planned | Ładowarka Manitou | 544000 | 544000 | 0 | 544000 | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2027-12-31 | 2027-12-01 | 2025-12-04 | 2028-06-30 | 2025-12-01 | 2028-06-01 | 31 | 17548.3871
281 | 8.1.5 | Stationary Cranes | closed | Żurawie stacjonarne | 1360000 | 89800 | 0 | 89800 | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2027-06-30 | 2026-03-01 | 2027-06-01 | 16 | 5612.5
282 | 8.1.5.1 | Stationary tower crane + self-erecting crane | closed | Żuraw wieżowy stacjonarny + żuraw samorozstawny | 0 | 1170200 | 1170200 | 1170200 | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2027-06-30 | 2026-03-01 | 2027-06-01 | 16 | 73137.5
284 | 8.2.1 | Office Space or Container Rental | pct/approval | Wynajem pomieszczeń biurowych lub kontenerów biurowych | 1984000 | 1147780 | 0 | 1147780 | 2025-12-04 | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 39578.6207
285 | 8.2.1.1 | Office Space or Container Rental - Consortium's facility ECd_20 | closed | Wynajem pomieszczeń biurowych lub kontenerów biurowych - zaplecze Konsorcjum ECd_20 | 0 | 821840 | 821840 | 821840 | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 28339.3103
286 | 8.2.1.2 | Container rental - construction inauguration ECd_02 | closed | Wynajem kontenerów - inauguracja budowy ECd_02 | 0 | 4800 | 4800 | 4800 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2 | 2400
287 | 8.2.1.3 | Container assembly for the construction inauguration ECd_03 | closed | Montaż kontenerów na inaugurację budowy ECd_03 | 0 | 962 | 962 | 962 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1 | 962
289 | 8.2.1.5 | Conference room rental ECd_23 | closed | Wynajem Sali konferencyjnej ECd_23 | 0 | 1340 | 1340 | 1340 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 1340
290 | 8.2.1.6 | Office rental ECd_24 | closed | Wynajem biura ECd_24 | 0 | 7278 | 7278 | 7278 | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 1 | 7278
291 | 8.2.2 | Municipal Waste Collection | closed | Wywóz odpadów komunalnych | 114240 | 64240 | 0 | 64240 | 2025-12-04 | 2026-01-31 |  | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 2215.1724
292 | 8.2.2.1 | Municipal Waste Collection ECd_12 | closed | Wywóz odpadów komunalnych ECd_12 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 1724.1379
293 | 8.2.3 | Electricity | planned | Energia elektryczna | 219130 | 169130 | 0 | 169130 | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2027-12-31 | 2027-12-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 5832.069
294 | 8.2.3.1 | The temporary power sypply installation ECd_26 | closed | Wykonanie tymczasowego przyłącza energii elektrycznej ECd_26 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 2025-12-04 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 1724.1379
295 | 8.2.4 | Potable Water Cost | planned | Koszt wody pitnej | 108800 | 100300 | 0 | 100300 | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2027-12-31 | 2027-12-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 3458.6207
296 | 8.2.4.1 | Drinking water machine rental ECd_29 | closed | Wynajem dyspozytora do wody pitnej ECd_29 | 0 | 8500 | 8500 | 8500 | 2025-12-04 | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | 2026-02-01 | 2026-02-04 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 293.1034
297 | 8.2.5 | Sewage/Septic Tank Removal | planned | Koszt ścieków/ wywóz szamba | 157760 | 90880 | 0 | 90880 | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2027-12-31 | 2027-12-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 3133.7931
298 | 8.2.5.1 | Water consumption and sewage disposal ECd_21 | closed | Zużycie wody i odbiór ścieków ECd_21 | 0 | 66880 | 66880 | 66880 | 2025-12-04 | 2027-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 2306.2069
299 | 8.2.6 | Monthly Internet Costs | planned | Koszty miesięczne internetu | 179520 | 179520 | 0 | 179520 | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2027-12-31 | 2027-12-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 6190.3448
300 | 8.2.7 | Office Supplies | planned | Materiały biurowe | 174080 | 84080 | 0 | 84080 | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2027-12-31 | 2027-12-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 2899.3103
301 | 8.2.7.1 | Open order - office supplies ECd_32 | closed | Otwarte zamówienie - materiały biurowe ECd_32 | 0 | 90000 | 90000 | 90000 | 2025-12-04 | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | 2026-02-01 | 2026-02-10 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 3103.4483
302 | 8.2.8 | Cleaning | planned | Sprzątanie | 282880 | 104680 | 0 | 104680 | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2027-12-31 | 2027-12-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 3609.6552
303 | 8.2.8.1 | Cleaning services ECd_35 | closed | Obsługa firmy sprzątającej ECd_35 | 0 | 178200 | 178200 | 178200 | 2026-02-01 | 2026-02-16 |  | 2026-02-16 | 2026-02-01 | 2026-02-16 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 6144.8276
304 | 8.2.9 | Coffee and Tea | planned | Kawa herbata | 84320 | 34320 | 0 | 34320 | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2027-12-31 | 2027-12-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 1183.4483
305 | 8.2.9.1 | Coffee machine rental ECd_28 | closed | Wynajem ekspresu do kawy ECd_28 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 2025-12-04 | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | 2026-02-01 | 2026-02-10 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 1724.1379
307 | 8.2.10 | PORR Office Costs (with PC Service) | planned | Koszty biurowe PORR (z serwisem PC) | 500480 | 500480 | 0 | 500480 | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2027-12-31 | 2027-12-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 17257.931
308 | 8.2.11 | Office Equipment | planned | Sprzęt biurowy | 43520 | 31540 | 0 | 31540 | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2027-12-31 | 2027-12-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 1087.5862
309 | 8.2.11.1 | TV ECd_33 | closed | TV ECd_33 | 0 | 11980 | 11980 | 11980 | 2025-12-04 | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | 2026-02-01 | 2026-02-11 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 413.1034
310 | 8.2.12 | Cleaning Supplies | planned | Srodki czystości | 38080 | 38080 | 0 | 38080 | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2027-12-31 | 2027-12-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 1313.1034
312 | 8.3.1 | Electricity Costs | planned | Koszty energii elektrycznej | 1569780 | 1445876 | 0 | 1445876 | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2027-12-31 | 2027-12-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 49857.7931
313 | 8.3.1.1 | Electricity Costs | closed | Koszty energii elektrycznej | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 2025-12-04 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-05-31 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2 | 50000
314 | 8.3.1.2 | Generator rental ECd_44 | closed | Wynajem agregatów prądotwórczych ECd_44 | 0 | 23904 | 23904 | 23904 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-05-31 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | 3 | 7968
315 | 8.3.2 | Potable Water Costs | planned | Koszt wody pitnej | 190400 | 190400 | 0 | 190400 | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2027-12-31 | 2027-12-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 6565.5172
316 | 8.3.3 | Sewage Costs | planned | Koszt ścieków | 272000 | 272000 | 0 | 272000 | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2027-12-31 | 2027-12-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 9379.3103
317 | 8.3.4 | Municipal Waste Collection | planned | Wywóz odpadów komunalnych | 108800 | 108800 | 0 | 108800 | 2025-12-04 | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 3751.7241
318 | 8.3.5 | Construction Waste Removal ECd_38 | closed | Wywóz odpadów budowlanych ECd_38 | 326400 | 326400 | 290720 | 290720 | 2025-12-04 | 2026-02-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2028-06-30 | 2026-04-01 | 2028-06-01 | 27 | 10767.4074
319 | 8.3.6 | Site Security ECd_04 | closed | Ochrona zaplecza budowy ECd_04 | 585600 | 585600 | 563696.81 | 563696.81 | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2028-06-30 | 2026-01-01 | 2028-06-01 | 30 | 18789.8937
320 | 8.3.7 | Toi-Toi ECd_17 | closed | Toi-Toi ECd_17 | 44030 | 44030 | 26466 | 26466 | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 912.6207
322 | 8.4.1 | Personal Occupational Health and Safety Equipment | planned | Wyposażenie osobiste BHP | 160208 | 130208 | 0 | 130208 | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2027-12-31 | 2027-12-01 | 2027-02-01 | 2028-06-30 | 2027-02-01 | 2028-06-01 | 17 | 7659.2941
323 | 8.4.1.1 | Personal Occupational Health and Safety Equipment ECd_43 | closed | Wyposażenie osobiste BHP ECd_43 | 0 | 30000 | 30000 | 30000 | 2025-12-04 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 1034.4828
324 | 8.4.2 | Final Cleaning | planned | Sprzątanie końcowe | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 2027-09-01 | 2027-09-30 |  | 2027-09-30 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-06-30 | 2027-11-01 | 2028-06-01 | 8 | 6250
325 | 8.4.3 | Construction Support - Manual Workers | enquiry | Obsługa budowy - pracownicy fizyczni | 1280000 | 557000 | 0 | 557000 | 2025-12-04 | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2028-06-30 | 2026-01-01 | 2028-06-01 | 30 | 18566.6667
326 | 8.4.3.1 | Construction Support - Manual Workers ECd_11 | closed | Obsługa budowy - pracownicy fizyczni ECd_11 | 0 | 361500 | 361500 | 361500 | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2028-06-30 | 2026-01-01 | 2028-06-01 | 30 | 12050
327 | 8.4.3.2 | Construction Support - Manual Workers ECd_10 | closed | Obsługa budowy - pracownicy fizyczni ECd_10 | 0 | 361500 | 361500 | 361500 | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2028-06-30 | 2026-01-01 | 2028-06-01 | 30 | 12050
329 | 8.5.1 | Internet Connection ECd_37 | closed | Przyłącze do internetu ECd_37 | 25000 | 25000 | 27350 | 27350 | 2025-12-04 | 2026-02-20 |  | 2026-02-20 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 1 | 27350
331 | 8.5.2.1 | Equipment (kitchen and office equipment + furniture) ECd_09 | closed | Sprzęt (wyposażenie kuchni, biura+ meble) ECd_09 | 0 | 50000 | 95272 | 95272 | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2 | 47636
332 | 8.5.2.2 | Office kitchen furniture ECd_36 | closed | Meble kuchenne do biura ECd_36 | 0 | 0 | 13414.64 | 13414.64 | 2026-02-01 | 2026-02-17 |  | 2026-02-17 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2028-06-30 | 2026-03-01 | 2028-06-01 | 28 | 479.0943
333 | 8.5.3 | Installation of office/cloakroom containers + power and water connections | planned | Montaż konterów biura / szatnie + przyłącze energ+wodkan | 158511.4 | 158511.4 | 0 | 158511.4 | 2025-12-04 | 2026-01-31 |  | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 1 | 158511.4
334 | 8.5.4 | Water and sewage connections ECd_05 | closed | Przyłacze wod-kan ECd_05 | 50000 | 150000 | 172500 | 172500 | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 172500
335 | 8.5.5 | Multifunction printer/copier/scanner/fax device | planned | Urządzenie wielofunkcyjne drukarka/xero/skaner/fax | 12500 | 12500 | 0 | 12500 | 2025-12-04 | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2028-06-30 | 2026-01-01 | 2028-06-01 | 30 | 416.6667
337 | 8.6.1 | Surveying ECd_06 | closed | Geodezja ECd_06 | 350000 | 350000 | 505550 | 505550 | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2028-06-30 | 2026-01-01 | 2028-06-01 | 30 | 16851.6667
339 | 8.6.2.1 | Installation of piezometers ECd_25 | closed | Instalacja piezometrów ECd_25 | 0 | 13280 | 13280 | 13280 | 2026-01-01 | 2026-01-28 |  | 2026-01-28 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 457.931
340 | 8.6.2.2 | Laboratory services ECd_31 | closed | Obsługa laboratoryjna ECd_31 | 0 | 36720 | 49500 | 49500 | 2026-01-01 | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | 2026-02-01 | 2026-02-10 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 1706.8966
341 | 8.6.3 | Snow removal from the construction site | planned | Odśnieżanie budowy | 120000 | 120000 | 0 | 120000 | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2027-12-31 | 2027-12-01 | 2027-02-01 | 2028-06-30 | 2027-02-01 | 2028-06-01 | 17 | 7058.8235
342 | 8.6.4 | Construction site removal | planned | Likwidacja placu budowy | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 2027-09-01 | 2027-09-30 |  | 2027-09-30 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | 2028-06-30 | 2027-11-01 | 2028-06-01 | 8 | 12500
345 | 8.7.1.1 | Delivery of MON road slabs ECd_01 | closed | Dostawa płyt drogowych MON ECd_01 | 0 | 469000 | 469000 | 469000 | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | 1 | 469000
346 | 8.7.1.2 | Laying of MON road slabs | closed | Ułożenie płyt drogowych MON | 0 | 134644.59 | 134644.59 | 134644.59 | 2025-11-01 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-01 | 2025-12-04 | 2026-02-15 | 2025-12-01 | 2026-02-01 | 3 | 44881.53
347 | 8.7.1.3 | Delivery of aggregate ECd_14 | closed | Dostawa kruszywa ECd_14 | 0 | 230307 | 255612.58 | 255612.58 | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 1 | 255612.58
348 | 8.7.1.4 | Construction of aggregate squares | closed | Wykonanie placów z kruszywa | 0 | 0 | 124700 | 124700 | 2025-12-04 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2026-02-28 | 2026-04-01 | 2026-02-01 | 1 | 124700
349 | 8.7.1.5 | Temporary Traffic Management ECd_34 | closed | Tymczasowa organizacja ruchu ECd_34 | 0 | 48.41 | 950 | 950 | 2026-02-01 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-01 | 2016-02-12 | 2028-06-30 | 2016-02-01 | 2028-06-01 | 149 | 6.3758
350 | 8.7.1.6 | Purchase of road signs ECd_42 | closed | Zakup znaków drogowych ECd_42 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 1 | 2000
351 | 8.7.1.7 | Purchase of rubble for the construction of storage yards and work platforms ECd_45 | closed | Zakup gruzu na wykonanie placów składowych i platform roboczych ECd_45 | 0 | 0 | 83200 | 83200 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-31 | 2026-03-01 | 2026-03-01 | 1 | 83200
352 | 8.7.1.8 | Installation of road markings and traffic signs ECd_52 | closed | Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ECd_52 | 0 | 0 | 920 | 920 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 1 | 920
353 | 8.7.2 | Construction site power supply, Site Power Supply, Construction site and temporary road lighting | enquiry | Zasilenie elektryczne budowy, Zasilenie elektryczne zaplecza, Oświetlenie placu budowy i dróg tymczasowych | 1040000 | 139200 | 0 | 139200 | 2025-12-04 | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 3 | 46400
354 | 8.7.2.1 | Construction site power supply, Site Power Supply, Construction site and temporary road lighting ECd_07 | closed | Zasilenie elektryczne budowy, Zasilenie elektryczne zaplecza, Oświetlenie placu budowy i dróg tymczasowych ECd_07 | 0 | 889000 | 889000 | 889000 | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 3 | 296333.3333
355 | 8.7.2.2 | Transport of materials from the construction site GR2 Świnoujście and Rzeszów ECd_15 | closed | Transport materiałów z budowy GR2 Świnoujście oraz z Rzeszowa ECd_15 | 0 | 11800 | 11800 | 11800 | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2026-01-01 | 2026-03-01 | 3 | 3933.3333
356 | 8.7.3 | Wheel washer | planned | Myjka do kół samochodowych | 100000 | 100000 | 0 | 100000 | 2026-01-01 | 2026-03-30 |  | 2026-03-30 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2028-06-30 | 2026-04-01 | 2028-06-01 | 27 | 3703.7037
357 | 8.7.4 | Construction site fencing with gates and wickets | enquiry | Ogrodzenie zaplecza budowy wraz z furtkami i bramami | 340000 | 242560 | 0 | 242560 | 2025-12-04 | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2028-06-30 | 2026-01-01 | 2028-06-01 | 30 | 8085.3333
358 | 8.7.4.1 | Construction site fencing with gates and wickets ECd_16 | closed | Ogrodzenie zaplecza budowy wraz z furtkami i bramami ECd_16 | 0 | 97440 | 97440 | 97440 | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2028-06-30 | 2026-01-01 | 2028-06-01 | 30 | 3248
359 | 8.7.5 | Information boards | planned | Tablice informacyjne | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 2025-12-04 | 2025-12-31 |  | 2025-12-31 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2028-06-30 | 2026-01-01 | 2028-06-01 | 30 | 266.6667
360 | 8.7.7 | Restoration of greenery (grassing) | planned | Przywrócenie zieleni ( obsianie trawą ) | 40160 | 40160 | 0 | 40160 | [10 empty] | 0
362 | 8.8.1 | Fire protection services and fire protection equipment | planned | Obsługa p.poż oraz sprzęt p.poż. | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  | 2026-02-28 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2028-06-30 | 2026-03-01 | 2028-06-01 | 28 | 1785.7143
363 | 8.8.2 | Monitoring of existing construction facilities | planned | Monitoring istniejących obiektów budowlanych | 20000 | 1583.75 | 0 | 1583.75 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  | 2026-02-28 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2028-06-30 | 2026-03-01 | 2028-06-01 | 28 | 56.5625
364 | 8.8.2.1 | Monitoring - timelaps camera ECd_22 | closed | Monitoring - kamera timelaps ECd_22 | 0 | 16616.25 | 16616.25 | 16616.25 | 2026-01-01 | 2026-01-30 |  | 2026-01-30 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | 2026-02-01 | 2028-06-01 | 29 | 572.9741
365 | 8.8.2.2 | Monitoring - installation of timelaps camera ECd_30 | closed | Monitoring - instalacja kamery timelaps ECd_30 | 0 | 1800 | 1800 | 1800 | 2026-01-01 | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | 2026-02-01 | 2026-02-25 | 2026-02-25 | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 1 | 1800
366 | 8.8.3 | Safety and Environmental Management System | planned | System zarządzania bezpieczeństwem i Środowiskiem | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 2026-02-01 | 2026-02-28 |  | 2026-02-28 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2028-06-30 | 2026-03-01 | 2028-06-01 | 28 | 714.2857
368 | 8.8.4.1 | Removal of existing reinforced concrete foundations in the vicinity of Building B2 | closed | Usunięcie istniejących fundamentów żelbetowych w rejonie obiektu B2 | 0 | 20000 | 50000 | 50000 | 2026-02-01 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-01 | 2026-04-10 | 2028-06-30 | 2026-04-01 | 2028-06-01 | 27 | 1851.8519

## Budget_Source
Budget source generated from data/current/Budget.xlsm
Period | Budget_Total_Cost (direct + indirect + Contingency) | Budget_Direct_Cost | Budget_Contract Value | Cumulative_Total_Cost | Cumulative_Total_Cost_% | Cumulative_Direct_Cost | Source_Sheet | Source columns/rows
2025-12-01 | 6228403.09 | 6199140 | 6920447.88 | 6228403.09 | 1.105% | 6199140 | Włocławek Budget | AM; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2026-01-01 | 998971.0203 | 1209845.03 | 1515449.79 | 7227374.1103 | 1.282% | 7408985.03 | Włocławek Budget | AN; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2026-02-01 | 6546793.06 | 4914057.77 | 6879742.51 | 13774167.1703 | 2.444% | 12323042.8 | Włocławek Budget | AO; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2026-03-01 | 7145462.325 | 6224860.4689 | 7951629.49 | 20919629.4953 | 3.712% | 18547903.2689 | Włocławek Budget | AP; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2026-04-01 | 4544158.9463 | 3080461.271 | 5049064.991 | 25463788.4417 | 4.518% | 21628364.5398 | Włocławek Budget | AQ; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2026-05-01 | 11387968.5849 | 10298268.1992 | 12653297.1624 | 36851757.0266 | 6.539% | 31926632.739 | Włocławek Budget | AR; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2026-06-01 | 26104197.3177 | 24920618.4908 | 29004660.7859 | 62955954.3443 | 11.17% | 56847251.2297 | Włocławek Budget | AS; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2026-07-01 | 12262724.7085 | 11044595.675 | 13625248.3136 | 75218679.0528 | 13.35% | 67891846.9047 | Włocławek Budget | AT; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2026-08-01 | 13885536.356 | 12651060.2408 | 15428372.186 | 89104215.4088 | 15.81% | 80542907.1455 | Włocławek Budget | AU; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2026-09-01 | 18199644.4787 | 16840968.4786 | 20221825.1764 | 107303859.8875 | 19.04% | 97383875.6241 | Włocławek Budget | AV; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2026-10-01 | 22641476.1759 | 21259070.9007 | 25157193.2352 | 129945336.0634 | 23.06% | 118642946.5248 | Włocławek Budget | AW; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2026-11-01 | 18485898.1391 | 17153971.6389 | 20539884.7672 | 148431234.2024 | 26.34% | 135796918.1637 | Włocławek Budget | AX; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2026-12-01 | 21087648.1254 | 19773194.8502 | 23430717.7962 | 169518882.3278 | 30.08% | 155570113.0139 | Włocławek Budget | AY; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2027-01-01 | 26282566.9897 | 24861930.3933 | 29202849.2905 | 195801449.3175 | 34.74% | 180432043.4072 | Włocławek Budget | AZ; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2027-02-01 | 29588645.0512 | 27968549.5048 | 32876268.9915 | 225390094.3687 | 39.99% | 208400592.9121 | Włocławek Budget | BA; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2027-03-01 | 36812233.9093 | 35342841.7608 | 40902478.0312 | 262202328.278 | 46.52% | 243743434.6729 | Włocławek Budget | BB; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2027-04-01 | 32191041.9396 | 30823036.8911 | 35767820.8005 | 294393370.2176 | 52.24% | 274566471.564 | Włocławek Budget | BC; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2027-05-01 | 33377224.7789 | 32016185.0583 | 37085801.6013 | 327770594.9965 | 58.16% | 306582656.6223 | Włocławek Budget | BD; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2027-06-01 | 28170769.5074 | 26848740.9669 | 31300851.8781 | 355941364.5038 | 63.16% | 333431397.5892 | Włocławek Budget | BE; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2027-07-01 | 24580491.3099 | 23300575.3162 | 27311654.2798 | 380521855.8137 | 67.52% | 356731972.9054 | Włocławek Budget | BF; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2027-08-01 | 18497827.24 | 17197990.1163 | 20553139.3224 | 399019683.0537 | 70.8% | 373929963.0218 | Włocławek Budget | BG; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2027-09-01 | 23543930.1547 | 22446419.5511 | 26159919.7781 | 422563613.2084 | 74.98% | 396376382.5729 | Włocławek Budget | BH; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2027-10-01 | 11703071.8242 | 10601806.8521 | 13003411.8376 | 434266685.0326 | 77.05% | 406978189.425 | Włocławek Budget | BI; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2027-11-01 | 9338754.7446 | 8350089.7725 | 10376393.123 | 443605439.7772 | 78.71% | 415328279.1975 | Włocławek Budget | BJ; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2027-12-01 | 25513870.8326 | 24637776.5005 | 28348742.5347 | 469119310.6098 | 83.24% | 439966055.698 | Włocławek Budget | BK; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2028-01-01 | 6777252.279 | 5817816.9662 | 7530279.5569 | 475896562.8887 | 84.44% | 445783872.6642 | Włocławek Budget | BL; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2028-02-01 | 4071524.526 | 3279069.2332 | 4523915.6876 | 479968087.4147 | 85.16% | 449062941.8974 | Włocławek Budget | BM; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2028-03-01 | 3559906.4758 | 2859802.3872 | 3955451.2442 | 483527993.8905 | 85.79% | 451922744.2846 | Włocławek Budget | BN; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2028-04-01 | 1086521.739 | 308626.9264 | 1207246.2559 | 484614515.6295 | 85.99% | 452231371.211 | Włocławek Budget | BO; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2028-05-01 | 3929982.4384 | 3335488.4409 | 4366646.7172 | 488544498.0679 | 86.68% | 455566859.6519 | Włocławek Budget | BP; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2028-06-01 | 1533631.4053 | 966685.0738 | 1704034.7244 | 490078129.4732 | 86.96% | 456533544.7257 | Włocławek Budget | BQ; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2028-07-01 | 22455920.9239 | 0 | 24951020.7537 | 512534050.3971 | 90.94% | 456533544.7257 | Włocławek Budget | BR; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2028-08-01 | 413377.1894 | 0 | 459307.9423 | 512947427.5865 | 91.01% | 456533544.7257 | Włocławek Budget | BS; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2028-09-01 | 236717.3057 | 174000 | 597105.8623 | 513184144.8923 | 91.06% | 456707544.7257 | Włocławek Budget | BT; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2028-10-01 | 49117.3057 | 0 | 54574.7787 | 513233262.198 | 91.06% | 456707544.7257 | Włocławek Budget | BU; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2028-11-01 | 49117.3057 | 0 | 54574.7787 | 513282379.5037 | 91.07% | 456707544.7257 | Włocławek Budget | BV; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452
2028-12-01 | 50310825.9357 | 44750308.29 | 56414892.6823 | 563593205.4394 | 100% | 501457853.0157 | Włocławek Budget | BW; period row 11; TKW row 291; TKW Razem row 440; Ricavi row 452

## Combined_S_Curve_Formulas
Combined Procurement vs Budget S-Curve
Procurement schedulable | 513860233.756 |  | Budget total cost | 563593205.4394 |  |  |  |  | Budget direct cost | 501457853.0157
| PROCURAMENT AWARD (ASSEGNATO) |  |  | PROCURAMENT EXECUTION (ESECUZIONE DEL PACKAGE) |  |  | BUDGET / PROGRAMMA CLIENTE
Period | Proc_Award_Monthly | Proc_Award_Cumulative | Proc_Award_Cumulative_% | Proc_Exec_Monthly | Proc_Exec_Cumulative | Proc_Exec_Cumulative_% | Budget_Total_Cost_Monthly | Budget_Total_Cumulative | Budget_Total_Cumulative_% | Budget_Direct_Monthly | Budget_Direct_Cumulative
2025-12-01 | 116094668.81 | 116094668.81 | 22.59% | 6583222.545 | 6583222.545 | 1.281% | 6228403.09 | 6228403.09 | 1.105% | 6199140 | 6199140
2026-01-01 | 8941699.3112 | 125036368.1212 | 24.33% | 9354454.4454 | 15937676.9904 | 3.102% | 998971.0203 | 7227374.1103 | 1.282% | 1209845.03 | 7408985.03
2026-02-01 | 8446265.41 | 133482633.5312 | 25.98% | 15217247.8775 | 31154924.8679 | 6.063% | 6546793.06 | 13774167.1703 | 2.444% | 4914057.77 | 12323042.8
2026-03-01 | 36881859.8481 | 170364493.3793 | 33.15% | 17664420.4479 | 48819345.3158 | 9.501% | 7145462.325 | 20919629.4953 | 3.712% | 6224860.4689 | 18547903.2689
2026-04-01 | 131340636.9696 | 301705130.3489 | 58.71% | 32610741.4 | 81430086.7158 | 15.85% | 4544158.9463 | 25463788.4417 | 4.518% | 3080461.271 | 21628364.5398
2026-05-01 | 15975297.3785 | 317680427.7274 | 61.82% | 25126114.1618 | 106556200.8776 | 20.74% | 11387968.5849 | 36851757.0266 | 6.539% | 10298268.1992 | 31926632.739
2026-06-01 | 36118567.4203 | 353798995.1478 | 68.85% | 50027765.794 | 156583966.6716 | 30.47% | 26104197.3177 | 62955954.3443 | 11.17% | 24920618.4908 | 56847251.2297
2026-07-01 | 35205784.6247 | 389004779.7724 | 75.7% | 44614937.2483 | 201198903.9199 | 39.15% | 12262724.7085 | 75218679.0528 | 13.35% | 11044595.675 | 67891846.9047
2026-08-01 | 37206712.2589 | 426211492.0313 | 82.94% | 31388394.8058 | 232587298.7258 | 45.26% | 13885536.356 | 89104215.4088 | 15.81% | 12651060.2408 | 80542907.1455
2026-09-01 | 11736183.054 | 437947675.0853 | 85.23% | 28927011.9609 | 261514310.6867 | 50.89% | 18199644.4787 | 107303859.8875 | 19.04% | 16840968.4786 | 97383875.6241
2026-10-01 | 8322294.9468 | 446269970.0321 | 86.85% | 26801511.9609 | 288315822.6476 | 56.11% | 22641476.1759 | 129945336.0634 | 23.06% | 21259070.9007 | 118642946.5248
2026-11-01 | 1400000 | 447669970.0321 | 87.12% | 23020290.2363 | 311336112.8839 | 60.59% | 18485898.1391 | 148431234.2024 | 26.34% | 17153971.6389 | 135796918.1637
2026-12-01 | 2993740 | 450663710.0321 | 87.7% | 19232675.49 | 330568788.3739 | 64.33% | 21087648.1254 | 169518882.3278 | 30.08% | 19773194.8502 | 155570113.0139
2027-01-01 | 2200000 | 452863710.0321 | 88.13% | 19092679.1197 | 349661467.4936 | 68.05% | 26282566.9897 | 195801449.3175 | 34.74% | 24861930.3933 | 180432043.4072
2027-02-01 | 32264194 | 485127904.0321 | 94.41% | 48251591.2373 | 397913058.7309 | 77.44% | 29588645.0512 | 225390094.3687 | 39.99% | 27968549.5048 | 208400592.9121
2027-03-01 | 700000 | 485827904.0321 | 94.54% | 16687397.2373 | 414600455.9682 | 80.68% | 36812233.9093 | 262202328.278 | 46.52% | 35342841.7608 | 243743434.6729
2027-04-01 | 9497187.355 | 495325091.3871 | 96.39% | 14237428.3927 | 428837884.3609 | 83.45% | 32191041.9396 | 294393370.2176 | 52.24% | 30823036.8911 | 274566471.564
2027-05-01 | 0 | 495325091.3871 | 96.39% | 7430822.5908 | 436268706.9517 | 84.9% | 33377224.7789 | 327770594.9965 | 58.16% | 32016185.0583 | 306582656.6223
2027-06-01 | 0 | 495325091.3871 | 96.39% | 7430822.5908 | 443699529.5425 | 86.35% | 28170769.5074 | 355941364.5038 | 63.16% | 26848740.9669 | 333431397.5892
2027-07-01 | 100000 | 495425091.3871 | 96.41% | 9132146.7519 | 452831676.2944 | 88.12% | 24580491.3099 | 380521855.8137 | 67.52% | 23300575.3162 | 356731972.9054
2027-08-01 | 0 | 495425091.3871 | 96.41% | 9132146.7519 | 461963823.0463 | 89.9% | 18497827.24 | 399019683.0537 | 70.8% | 17197990.1163 | 373929963.0218
2027-09-01 | 150000 | 495575091.3871 | 96.44% | 9132146.7519 | 471095969.7982 | 91.68% | 23543930.1547 | 422563613.2084 | 74.98% | 22446419.5511 | 396376382.5729
2027-10-01 | 0 | 495575091.3871 | 96.44% | 8530301.0297 | 479626270.8279 | 93.34% | 11703071.8242 | 434266685.0326 | 77.05% | 10601806.8521 | 406978189.425
2027-11-01 | 0 | 495575091.3871 | 96.44% | 6894099.113 | 486520369.9409 | 94.68% | 9338754.7446 | 443605439.7772 | 78.71% | 8350089.7725 | 415328279.1975
2027-12-01 | 4352253 | 499927344.3871 | 97.29% | 5164130.919 | 491684500.8599 | 95.68% | 25513870.8326 | 469119310.6098 | 83.24% | 24637776.5005 | 439966055.698
2028-01-01 | 0 | 499927344.3871 | 97.29% | 5049870.0988 | 496734370.9587 | 96.67% | 6777252.279 | 475896562.8887 | 84.44% | 5817816.9662 | 445783872.6642
2028-02-01 | 0 | 499927344.3871 | 97.29% | 3301596.7563 | 500035967.715 | 97.31% | 4071524.526 | 479968087.4147 | 85.16% | 3279069.2332 | 449062941.8974
2028-03-01 | 0 | 499927344.3871 | 97.29% | 3301596.7563 | 503337564.4714 | 97.95% | 3559906.4758 | 483527993.8905 | 85.79% | 2859802.3872 | 451922744.2846
2028-04-01 | 187000 | 500114344.3871 | 97.32% | 3285685.6452 | 506623250.1166 | 98.59% | 1086521.739 | 484614515.6295 | 85.99% | 308626.9264 | 452231371.211
2028-05-01 | 0 | 500114344.3871 | 97.32% | 3285685.6452 | 509908935.7618 | 99.23% | 3929982.4384 | 488544498.0679 | 86.68% | 3335488.4409 | 455566859.6519
2028-06-01 | 0 | 500114344.3871 | 97.32% | 3285685.6452 | 513194621.407 | 99.87% | 1533631.4053 | 490078129.4732 | 86.96% | 966685.0738 | 456533544.7257
2028-07-01 | 0 | 500114344.3871 | 97.32% | 0 | 513194621.407 | 99.87% | 22455920.9239 | 512534050.3971 | 90.94% | 0 | 456533544.7257
2028-08-01 | 0 | 500114344.3871 | 97.32% | 0 | 513194621.407 | 99.87% | 413377.1894 | 512947427.5865 | 91.01% | 0 | 456533544.7257
2028-09-01 | 0 | 500114344.3871 | 97.32% | 0 | 513194621.407 | 99.87% | 236717.3057 | 513184144.8923 | 91.06% | 174000 | 456707544.7257
2028-10-01 | 0 | 500114344.3871 | 97.32% | 0 | 513194621.407 | 99.87% | 49117.3057 | 513233262.198 | 91.06% | 0 | 456707544.7257
2028-11-01 | 0 | 500114344.3871 | 97.32% | 0 | 513194621.407 | 99.87% | 49117.3057 | 513282379.5037 | 91.07% | 0 | 456707544.7257
2028-12-01 | 0 | 500114344.3871 | 97.32% | 0 | 513194621.407 | 99.87% | 50310825.9357 | 563593205.4394 | 100% | 44750308.29 | 501457853.0157