## Procurement Schedule
Project/Projekt: |  | ITPO Centrum Energii Włocławek / WtE Włocławek Energy Center |  |  |  | Editor / Sporządził: | Piotr Feliński |  |  | Proc. Target-Actual-Comparison KPI 3b | [5 empty] | PLN | Budget AK0/ Budżet startowy projektu AK0 | Awarding-Budget/ Budżet realiz. - AK | Contract Value Wartość umowy | Result Wynik | + inhouse/ '+ koszty dodatk. |  | subcontractor |  |  | supplier |  |  |  |  | Project/Projekt: |  |  | ITPO Centrum Energii Włocławek / WtE Włocławek Energy Center | [19 empty] | Editor / Sporządził: | [9 empty] | Piotr Feliński | [51 empty] | EXPLANATION / LEGENDA:
Cost center no/ Nr PSP.: |  | 1152500001 |  |  |  | Approver / Zatwierdził: | Piotr Feliński |  |  | Awards by deadline / Zlecenia wg terminu | 2026-06-08 17:43 |  |  |  | planowane | planned | 126550395.402 | 128363264.152 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Cost center no/ Nr PSP.: |  |  | 1152500001 | [19 empty] | Approver / Zatwierdził: | [9 empty] | Piotr Feliński | [56 empty] | Planned award period (tender to award) / Planowany okres udzielenia zlecenia (od przetargu do zlecenia) | [47 empty] | Contract awarded / Umowa zawarta
[9 empty] | 0 | enquiry late / zapytanie opóźnienie | 27021398.0953 |  |  |  | zapytanie | enquiry | 83104998.3143 | 59472636.8843 | 0 | 0 | 0 |  |  | acquisition | result |  | acquisition | result | [92 empty] | Planned execution period (start to end of construction) / Planowany okres realizacji (od rozpoczęcia do zakończenia budowy) | [47 empty] | Contract preparation / Przygotowanie umowy
Quotation no/Wycena NR.: | [5 empty] | Purchaser / Zakupowiec: | Roger Gołombek |  | 0 | negotiation late / negocjacje opóźnienie | 20129531.8321 |  |  |  | negocjacje | negotiation | 37673515.4321 | 23143525.4321 | 9820340 | -950000 | 0 |  | closed/finalized | 279205008.5093 | 13952635.9421 |  | 11116849 | 333152 |  |  | Quotation no/Wycena NR.: |  |  | 0 | [19 empty] | Purchaser / Zakupowiec: | [10 empty] | Roger Gołombek | [103 empty] | Award proposal in approval / PCW w zatwierdzeniu
(acquisition data base) / (baza akwizycyjna): | [8 empty] | 0 | PCT/approval late / PCW opóźnienie | 4436980 |  |  |  | Propozycja wyboru | PCT/approval | 4923200 | 4436980 | 6661291.5 | -3372091.5 | 0 |  | not closed | 10169131.5 | 167332555.2084 |  | 6329500 | 31585219.76 |  |  | (acquisition data base) / (baza akwizycyjna): | [89 empty] | Turn of the year / Przełom roku | [47 empty] | In negotiation (late) / Negocjacje (opóźnienie)
[9 empty] | 0 | contract in prep. / przygotowanie umowy | 0 |  |  |  | przygot.umowy | contract prep. | 0 | 0 | 17000 | -17000 | 0 |  |  | PCT/approval | 1165988.5 |  | PCT/approval | -3390300 | [92 empty] | Cut-off date in calendar week / data w tyg. kalendarzowym | [47 empty] | In enquiry (late) / Zapytanie (opóźnienie)
[9 empty] | 0 | closed / zakończone | 304540765.4514 |  |  |  | zakończone | closed | 267771942.7714 | 304607645.4514 | 290321857.5093 | 8190661.469 | 0
| CURRENCY/WALUTA | [7 empty] | 0 | finalized / rozliczone | 0 |  |  |  | rozliczone | finalized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | contract prep. | -17000 |  | contract prep. | 0
| PLN | [7 empty] | #DIV/0! | awarded by deadline / zlecone na dzień | 304540765.4514 |  |  |  | wstrzymane | backup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN | PLN |  |  | P R O C U R E M E N T S C H E D U L E
[10 empty] | of total to be awarded / z ogółu do zlecenia | 356128675.3788 | 85.51% |  |  |  |  | 520024051.9198 | 520024051.9198 | 306820489.0093 | 3851569.969 | 0
A | B | C | C1 | D1 | D2 | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | time axis 2025-11-03 to 2028-10-23
Serial No.: / Numer porządkowy | Resp. Buyer / Kupiec odpowiedzialny za zakres | Resp. Person Construction Site / Osoba odpowiedzialna za zakres na Budowie | Resp. Person TME / Osoba odpowiedzialna za zakres z TME | Material/Equipment (=Supplier) or Trade (=Subcontractor) and resp. colleague for tender document preparation (e.g. Concrete /[Name])/ Materiały (=Dostawca) lub Branża (=Podwykonawca) oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentów przetargowych | Material/Equipment (=Supplier) or Trade (=Subcontractor) and resp. colleague for tender document preparation (e.g. Concrete /[Name])/ Materiały (=Dostawca) lub Branża (=Podwykonawca) oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przygotowanie dokumentów przetargowych | Category / Kategoria SUPPLIER / DOSTAWCA- 1 SUBCONTRACTOR / PODWYKONAWCA - 2 EQUIPMENT / SPRZĘT - 3 OTHER / POZOSTAŁE - 4 |  | contact details (supplier/subcontractor) szczegóły kontaktu (dostawcy/ kontrahenta) | Phone Telefon | E-Mail | Start of Procurement Procedure (P.P.) / Rozpoczęcie procesu zbierania ofert (procedura zakupów) | Awarding Deadline for closure P.P. / Wybór Końcowy - planowany termin zamknięcia procesu wyboru | Deadline closing for P.P. / Data zamknięcia procesu wyboru | Start of Execution / Data rozpoczęcia realizacji | End of Execution (final bill) / Data zakończenia realizacji () | STATUS (planned) (enquiry) (negotiation) (PCT/approval) (contract preperation) (closed) (finalized) (backup) | Budget AK0/ Budżet startowy projektu AK0 | Awarding- Budget - AK (incl. procurement target)/ Wybór - Budżet realizacyjny - AK (wł. cel zakupowy) | Awarded Contract Value (excluding cash discount) / Wartość kontraktu (bez upustów) | Result / Wynik | additional inhouse effort / koszty robót towarzyszących nie ujęte przez dostawcę/ podwykonawcę (np. fundamenty, drogi dojazdowe) | Comment / Komentarz | Awarding- Budget - AK (incl. procurement target)/ Wybór - Budżet realizacyjny - AK (wł. cel zakupowy) | Awarded Contract Value (excluding cash discount) / Wartość kontraktu (bez upustów) | Result / Wynik | Awarding- Budget - AK (incl. procurement target)/ Wybór - Budżet realizacyjny - AK (wł. cel zakupowy) | Awarded Contract Value (excluding cash discount) / Wartość kontraktu (bez upustów) | Result / Wynik |  |  | Calendar week / Tydzień kalendarzowy | time axis 2025-11-03 to 2028-10-23
|  |  |  | opis w języku polskim | description in English | Cat./ Kat. | company name/ nazwa firmy | contact details (supplier/subcontractor) | [8 empty] | SUM PLN | SUM PLN | SUM PLN | SUM PLN | SUM PLN |  | total |  |  | total |  |  | 2016-02-12 | bar: 2026-10-26 to 2026-11-02
[11 empty] | dd.mm.yyyy | dd.mm.yyyy | dd.mm.yyyy | dd.mm.yyyy | dd.mm.yyyy |  | 520024051.9198 | 520024051.9198 | 306820489.0093 | 3851569.969 | 0 |  | 470659331.1598 | 289374140.0093 | 181285191.1505 | 49364720.76 | 17446349 | 31918371.76 | 46934
Item | Resp. Buyer | Resp. Person Site | Resp. Person TME | Description PL | Description EN | Cat. | Company | Contact | Phone | E-Mail | Start of Procurement | Deadline for Procurement | Deadline closing | Start of Execution | End of Execution | Status | AK0 | AK | Contract Value | Result | Other | Comment | closed/finalized | 279205008.5093 | 13952635.9421 | closed/finalized | 11116849 | 333152 |  |  | Resp. Buyer Description EN
1 |  |  |  | Projektowanie i dokumentacja | Design and documentation | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Design and documentation
1.1 |  |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Wielobranżowy projekt wykonawczy wraz z opracowaniami specjalistycznymi - TME | Multi-discipline detailed design with specialist studies - TME | 2 | TM.E. S.p.A - Termomeccanica Ecologia |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2028-06-30 | closed | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 0 |  |  | 9890000 | 9890000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Multi-discipline detailed design with specialist studies - TME
1.2 |  |  |  | Wielobranżowy projekt wykonawczy wraz z opracowaniami specjalistycznymi | Multi-discipline detailed design with specialist studies | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Multi-discipline detailed design with specialist studies
1.2.1 |  | Piotr Kałeniuk |  | Projeky wykonawcze architektoniczne, budowlane, sanitarne, drogowe BoRd_01 | Detailed architectural, structural, sanitary and road designs BoRd_01 | 2 | Foroom Sp. z o.o. |  |  |  | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-04 | 2028-06-30 | closed | 12200000 | 12200000 | 12100000 | 100000 |  |  | 12200000 | 12100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Detailed architectural, structural, sanitary and road designs BoRd_01
1.2.2 |  | Łukasz Zenka Piotr Kałeniuk |  | Projekt Wykonawcze: konstrukcja wsporcza stalowa kotła i konstrukcje wsporcze urządzeń ECd_41 | Detailed design: boiler support steel structure and equipment support structures ECd_41 | 2 | Optimal Design of Structures Sp. z o.o. |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-02-15 | 2026-02-27 | 2026-02-15 | 2027-12-31 | closed | 500000 | 943000 | 943000 | 0 |  | AK zwiększono w stosunku do AK0 o 443k PLN korzystając z poz. 2.6.1 | 943000 | 943000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Detailed design: boiler support steel structure and equipment support structures ECd_41
1.2.3 |  |  |  | Projekt wykonawczy: Instalacje ppoż. | Detailed design: fire-fighting system | 2 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-06-30 |  | 2026-07-01 | 2028-06-30 | planned | 260000 | 260000 |  | 0 |  |  | 260000 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Detailed design: fire-fighting system
1.2.4 |  | Sławomir Ciuł Łukasz Zenka |  | Projekty wykonawcze branży elektrycznej i AKPiA | Electrical & I/C detailed design | 2 | Elektroserv – ZAP sp. z o.o. |  |  |  | 2025-11-01 | 2026-01-30 | 2026-04-22 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | closed | 1580000 | 1580000 | 1620000 | -40000 |  |  | 1580000 | 1620000 | -40000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Electrical & I/C detailed design
1.2.5 |  | Łukasz Zenka Piotr Feliński Sławomir Ciuł |  | Projekt budowlany i wykonawczy stacji GPO/GPZ ECd_13 | Building and detailed design of the GPO/GPZ station ECd_13 | 2 | PRACOWNIA PROJEKTOWA MENOS Sp. z o.o. |  |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-30 |  | 2026-02-01 | 2028-06-30 | closed | 440000 | 440000 | 390000 | 50000 |  |  | 440000 | 390000 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Building and detailed design of the GPO/GPZ station ECd_13
1.2.6 |  |  |  | Projekty - kanały i rurociągi | Ducts and piping design | 2 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-05-31 |  | 2026-05-15 | 2026-12-31 | planned | 2000000 | 1900000 |  | 0 |  |  | 1900000 | 0 | 1900000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Ducts and piping design
1.2.6.1 |  |  |  | Projekty kanały | Ducts design | 2 | Optimal Design of Structures Sp. z o.o. |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2026-09-30 | closed |  | 100000 | 99000 | 1000 |  |  | 100000 | 99000 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Ducts design
1.2.6.2 |  |  |  | Projekty rurociągi | Piping design | 2 |  |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-06-30 |  | 2026-07-01 | 2026-12-31 | enquiry |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Piping design
1.2.7 |  |  |  | Inne dokumenty, opinie, umowy, pozwolenia, postanowienia, zatwierdzenia i decyzje niezbędne do zaprojektowania, wykonania robót i oddania inwestycji do użytku (dokumentacja koncesyjna dotycząca wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze źródeł odnawialnych, pozwolenie na eksploatację ITPOE, pozwolenie zintegrowane, projekty i dokumentacja geologiczna, projekty oddania do użytku, instrukcje obsługi itp.). | Other documentation, opinions, agreements, permits, provisions, approvals and decisions necessary for the design, execution of the Works and commissioning of the investment (concession documentation for the generation of electricity and heat from a renewable energy source, ITPOE operating permit, integrated permit, geological designs and documentation, commissioning designs, operating instructions, etc.). | 2 |  |  |  |  | 2026-01-12 | 2028-04-30 |  | 2026-02-13 | 2028-06-30 | planned | 300000 | 187000 |  | 0 |  |  | 187000 | 0 | 187000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Other documentation, opinions, agreements, permits, provisions, approvals and decisions necessary for the design, execution of the Works and commissioning of the investment (concession documentation for the generation of electricity and heat from a renewable energy source, ITPOE operating permit, integrated permit, geological designs and documentation, commissioning designs, operating instructions, etc.).
1.2.7.1 |  | Łukasz Zenka |  | Pozwolenie zintegrowane ECd_27 | Integrated permit ECd_27 | 2 | Zakład Sozotechniki |  |  |  | 2026-01-12 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 2027-12-31 | closed |  | 113000 | 113000 | 0 |  |  | 113000 | 113000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Integrated permit ECd_27
1.3 |  |  |  | Analiza hałasu i projektowanie zabezpieczeń przed hałasem | Noise Analysis and noise protection design | 2 | [9 empty] | planned | 100000 | 100000 |  | 0 |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Noise Analysis and noise protection design
1.4 |  |  |  | Analiza HAZOP i SIL, klasyfikacja ATEX, dokumentacji zabezpieczenia przed wybuchem ECd_47 | HAZOP study and SIL analysis, ATEX classification, explosion protection documentation ECd_47 | 2 | UDT CERT |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-03-21 | 2026-03-21 | 2026-04-01 | 2026-12-31 | closed | 250000 | 250000 | 214974 | 35026 |  |  | 250000 | 214974 | 35026 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | HAZOP study and SIL analysis, ATEX classification, explosion protection documentation ECd_47
1.5 |  |  |  | Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego | Fire safety instructions | 2 |  |  |  |  | 2027-06-30 | 2027-07-30 |  | 2027-07-30 | 2028-03-31 | planned | 100000 | 100000 |  | 0 |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Fire safety instructions
1.6 |  |  |  | Ocena zagrożenia wybuchem | Explosion hazard assessment | 2 |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-03-01 |  | 2026-03-01 | 2028-03-31 | planned | 120000 | 120000 |  | 0 |  |  | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Explosion hazard assessment
1.7 |  |  |  | Konsultant techniczny ds. certyfikacji i zgodności z dyrektywami europejskimi | Technical Consultant for certification and for complying with European Directives | 2 |  |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-30 |  | 2026-09-30 | 2028-06-30 | planned | 100000 | 100000 |  | 0 |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Technical Consultant for certification and for complying with European Directives
1.8 |  |  |  | Jednostka notyfikowana | Notification Bodies | 2 |  |  |  |  | 2026-05-29 | 2026-06-28 |  | 2026-06-28 | 2028-06-30 | planned | 350000 | 350000 |  | 0 |  |  | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Notification Bodies
1.9 |  |  |  | Tłumaczenia (Polski/Angielski) | Translations (Polish / English) | 2 | [9 empty] | planned | 250000 | 250000 |  | 0 |  |  | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Translations (Polish / English)
1.10 |  |  |  | Certyfikacja NC Rfg | NC Rfg certification | 2 | [9 empty] | planned | 150000 | 150000 |  | 0 |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | NC Rfg certification
1.11 |  | Michał Górka |  | Uzyskiwanie decyzji i pozwoleń BoRd_04 | Obtaining decisions and permits BoRd_04 | 2 | KaBo Borkowski Sp. k. |  |  |  | 2025-11-01 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2028-06-30 | closed | 17000000 | 17000000 | 17400000 | -400000 |  |  | 17000000 | 17400000 | -400000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Obtaining decisions and permits BoRd_04
2 |  |  |  | Roboty branży budowlano-konstrukcyjnej | Civil works | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Civil works
2.1 |  |  |  | Roboty fundamentowe | Foundation works | 2 |  |  |  |  | 2025-11-01 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026-01-26 | 2026-03-15 | closed | 4613087.02 | 313087.02 |  | 0 |  |  | 313087.02 | 0 | 313087.02 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Foundation works
2.1.1 | Jank Szczubiał | Damian Wójcik |  | Ściana szczelinowa gr. 100 cm oraz 6 przylegających baret | Diaphragm wall 100 cm thick and 6 adjacent barrettes | 2 | Stump-Franki Sp. z o.o. |  |  |  | 2025-11-01 | 2026-01-31 | 2026-02-15 | 2026-01-26 | 2026-02-28 | closed |  | 3176000 | 3176000 | 0 |  |  | 3176000 | 3176000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Jank Szczubiał Diaphragm wall 100 cm thick and 6 adjacent barrettes
2.1.2 | Jank Szczubiał | Damian Wójcik |  | Wykonanie baret - 19 szt. w obrębie obiektu B1.1, B1.2, B1.3, B1.4 oraz 4 szt. baret pod komin | Execution of barrettes - 19 pcs. within the facility B1.1, B1.2, B1.3, B1.4 and 4 pcs. barrettes for the stack | 2 | Stump-Franki Sp. z o.o. |  |  |  | 2025-11-01 | 2026-02-15 | 2026-02-15 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | closed |  | 1124000 | 1124000 | 0 |  |  | 1124000 | 1124000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Jank Szczubiał Execution of barrettes - 19 pcs. within the facility B1.1, B1.2, B1.3, B1.4 and 4 pcs. barrettes for the stack
2.2 |  |  |  | Roboty ziemne | Earthworks | 2 |  |  |  |  | 2025-11-01 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2025-12-04 | 2026-12-31 | closed | 2686634.0549 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Earthworks
2.2.1 | Agnieszka Zając | Damian Wójcik |  | Platforma robocza, roboty ziemne, zasypka muru oporowego BoRd_03 | Working platform for foundation works, earthworks, backfilling of retaining wall BoRd_03 | 2 | MAR-KOP Marcin Mierzwa |  |  |  | 2025-11-01 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2025-12-04 | 2026-12-31 | closed |  | 2686634.0549 | 2328438.4912 | 358195.5637 |  |  | 2686634.0549 | 2328438.4912 | 358195.5637 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Agnieszka Zając Working platform for foundation works, earthworks, backfilling of retaining wall BoRd_03
2.3 |  | Damian Wójcik Paweł Pastuszka |  | Odwodnienie | Drainage | 2 |  |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-12-31 | closed | 437599.4531 | 327999.4531 |  | 0 |  |  | 327999.4531 | 0 | 327999.4531 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Drainage
2.3.1 |  | Paweł Pastuszka |  | Wynajem pompy drenażowej ECd_49 | Rental of an drainage pump ECd_49 | 2 | PPHU Klaudia |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-06-30 | closed |  | 4600 | 4600 | 0 |  |  | 4600 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Rental of an drainage pump ECd_49
2.3.2 |  | Paweł Pastuszka |  | Mobilizacja, montaż i dzierżawa instalacji igłofiltrowej wraz z pompami ECd_50 | Mobilization, installation and leasing of a wellpoint system including pumps ECd_50 | 2 | HAMER |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-06-30 | closed |  | 105000 | 105000 | 0 |  |  | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Mobilization, installation and leasing of a wellpoint system including pumps ECd_50
2.4 |  | Damian Wójcik Piotr Feliński Łukasz Zenka |  | Izolacja | Insulation | 2 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-05-31 |  | 2026-04-01 | 2026-07-31 | enquiry | 1138973.3847 | 345021.3847 |  | 0 |  |  | 345021.3847 | 0 | 345021.3847 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Insulation
2.4.1 | Agnieszka Zając | Damian Wójcik Piotr Feliński Łukasz Zenka |  | Izolacja - robocizna | Insulation - work | 2 | AF Konstrukcje |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-07-31 | closed |  | 735000 | 733045.2525 | 1954.7475 |  |  | 735000 | 733045.2525 | 1954.7475 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Agnieszka Zając Insulation - work
2.4.2 |  | Kinga Wojtalik |  | Izolacja - dostawa - Hydrostop ECd_51 | Insulation – supply – Hydrostop ECd_51 | 1 | TWS Sp. z o.o. |  |  |  | 2026-02-24 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | closed |  | 31352 | 31352 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 31352 | 31352 | 0 |  | 1 | Insulation – supply – Hydrostop ECd_51
2.4.3 |  | Filip Piórczyński |  | Izolacja - dostawa - folia, masa ECd_14 | Insulation – supply – foil, compound ECd_14 | 1 | Mat Bud Sp. z o.o. sp.k. |  |  |  | 2026-02-24 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | closed |  | 27600 | 27600 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 27600 | 27600 | 0 |  | 1 | Insulation – supply – foil, compound ECd_14
2.5 |  |  |  | Konstrukcja żelbetowa | Reinforced concrete structure | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Reinforced concrete structure
2.5.1 |  | Damian Wójcik Piotr Feliński Łukasz Zenka |  | Konstrukcja żelbetowa fundamentów | Reinforced concrete foundation structure | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-02-20 |  | 2026-02-20 | 2026-07-31 | enquiry | 16024473.4986 | 4449513.4986 |  | 0 |  |  | 4449513.4986 | 0 | 4449513.4986 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Reinforced concrete foundation structure
2.5.1.1 | Robert Klimczak | Damian Wójcik Piotr Feliński |  | Dostawa stali zbrojeniowej BoRd_02 | Supply of reinforcing steel BoRd_02 | 1 | THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND S.A. |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-02-20 | 2026-07-31 | closed |  | 2432900 | 2432900 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2432900 | 2432900 | 0 |  | 1 | Robert Klimczak Supply of reinforcing steel BoRd_02
2.5.1.2 | Alicja Romanowska | Damian Wójcik Piotr Feliński Łukasz Zenka |  | Dostawa mieszanki betonowej wraz z usługą pompowania / fundamenty | Supply of concrete mix with pumping service / foundation | 1 | Holcim S.A. |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 2026-07-31 | closed |  | 3160000 | 3152493.5087 | 7506.4913 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3160000 | 3152493.5087 | 7506.4913 |  | 1 | Alicja Romanowska Supply of concrete mix with pumping service / foundation
2.5.1.3 | Agnieszka Zając | Damian Wójcik Piotr Feliński Łukasz Zenka |  | Wykonanie konstrukcji żelbetowej fundamentów i podziemia | Construction of reinforced concrete foundations and underground structures | 2 | AF Konstrukcje |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-07-31 | closed |  | 5500000 | 5276959.3656 | 223040.6344 |  |  | 5500000 | 5276959.3656 | 223040.6344 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Agnieszka Zając Construction of reinforced concrete foundations and underground structures
2.5.1.4 |  | Damian Wójcik Piotr Feliński Łukasz Zenka |  | Wykonanie izolacji przedścianki | Execution of pre-wall insulation | 2 | TWS Sp. z o.o. |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-05-15 |  | 2026-05-15 | 2026-07-31 | PCT/approval |  | 350000 | 331791.5 | 18208.5 |  |  | 350000 | 331791.5 | 18208.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Execution of pre-wall insulation
2.5.1.5 |  |  |  | Obsługa laboratoryjna - badania mieszanki betonowej i stwardniałego betonu ECd_31 | Laboratory services - testing of concrete mix and hardened concrete ECd_31 | 2 | BARG |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 2028-06-30 | closed |  | 132060 | 132060 | 0 |  |  | 132060 | 132060 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Laboratory services - testing of concrete mix and hardened concrete ECd_31
2.5.2 |  |  |  | Konstrukcja żelbetowa części nadziemnej, w tym prefabrykaty | Reinforced concrete structure of the above-ground part, including prefabricated elements | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Reinforced concrete structure of the above-ground part, including prefabricated elements
2.5.2.1 | Jan Szczubiał | Damian Wójcik Piotr Feliński |  | Konstrukcja żelbetowa części nadziemnej obiektu B1 - dostawa i montaż elementów prefabrykowanych | Reinforced concrete structure of the above-ground part of the B1 building - delivery and assembly of prefabricated elements | 2 | Betard Sp. z o.o. |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-03-25 | 2026-02-01 | 2026-07-31 | closed | 18708793.9913 | 18708793.9913 | 16616880 | 2091913.9913 |  |  | 18708793.9913 | 16616880 | 2091913.9913 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Jan Szczubiał Reinforced concrete structure of the above-ground part of the B1 building - delivery and assembly of prefabricated elements
2.5.2.2 | Agnieszka Zając | Damian Wójcik Piotr Feliński Łukasz Zenka |  | Konstrukcja żelbetowa części nadziemnej pozostałych obiektów, w tym prefabrykaty | Reinforced concrete structure of the above-ground part of the remaining buildings, including prefabricated elements | 2 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-02-20 |  | 2026-02-20 | 2026-07-31 | enquiry | 3426647.6419 | 591078.2119 |  | 0 |  |  | 591078.2119 | 0 | 591078.2119 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Agnieszka Zając Reinforced concrete structure of the above-ground part of the remaining buildings, including prefabricated elements
2.5.2.2.1 | Robert Klimczak | Damian Wójcik Piotr Feliński |  | Dostawa stali zbrojeniowej | Supply of reinforcing steel | 1 | THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND S.A. |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-02-20 | 2026-07-31 | closed |  | 219700 | 219700 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 219700 | 219700 | 0 |  | 1 | Robert Klimczak Supply of reinforcing steel
2.5.2.2.2 | Alicja Romanowska | Damian Wójcik Piotr Feliński Łukasz Zenka |  | Dostawa mieszanki betonowej wraz z usługą pompowania / cz. nadziemna obiektów | Supply of concrete mix with pumping service / above-ground part of buildings | 1 | Holcim S.A. |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 2026-07-31 | closed |  | 140000 | 132735.3197 | 7264.6803 |  |  | 0 | 0 | 0 | 140000 | 132735.3197 | 7264.6803 |  | 1 | Alicja Romanowska Supply of concrete mix with pumping service / above-ground part of buildings
2.5.2.2.3 | Jan Szczubiał | Damian Wójcik Piotr Feliński |  | Konstrukcja żelbetowa części nadziemnej obiektu B3 - dostawa i montaż elementów prefabrykowanych | Reinforced concrete structure of the above-ground part of the B3 building - delivery and assembly of prefabricated elements | 2 | Betard Sp. z o.o. |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-03-25 | 2026-02-20 | 2026-07-31 | closed |  | 1725869.43 | 2115950 | -390080.57 |  |  | 1725869.43 | 2115950 | -390080.57 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Jan Szczubiał Reinforced concrete structure of the above-ground part of the B3 building - delivery and assembly of prefabricated elements
2.5.2.2.4 | Jan Szczubiał | Damian Wójcik Piotr Feliński |  | Konstrukcja żelbetowa części nadziemnej pozostałych obiektów | Reinforced concrete structure of the above-ground part of the other buildings | 2 | AF Konstrukcje |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-07-31 | closed |  | 750000 | 708072.75 | 41927.25 |  |  | 750000 | 708072.75 | 41927.25 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Jan Szczubiał Reinforced concrete structure of the above-ground part of the other buildings
2.5.2.3 | Agnieszka Zając | Damian Wójcik Piotr Feliński Łukasz Zenka |  | Estakada pod przenośnik taśmowy | Flyover for belt conveyor | 2 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-06-30 |  | 2026-07-01 | 2026-08-31 | enquiry | 386500 | 386500 |  | 0 |  |  | 386500 | 0 | 386500 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Agnieszka Zając Flyover for belt conveyor
2.5.2.4 | Agnieszka Zając | Damian Wójcik Piotr Feliński Łukasz Zenka |  | Mur oporowy | Retaining wall | 2 |  |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-06-30 |  | 2026-07-01 | 2026-08-31 | enquiry | 718448.41 | 718448.41 |  | 0 |  |  | 718448.41 | 0 | 718448.41 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Agnieszka Zając Retaining wall
2.6 |  |  |  | Konstrukcje stalowe | Steel structures | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Steel structures
2.6.1 | Robert Klimczak | Damian Wójcik Piotr Feliński Łukasz Zenka |  | Konstrukcja, w tym podesty, pomosty, drabiny, zadaszenia | Structure, including platforms, walkways, ladders, roofing | 2 | konstr. stalowe |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-04-30 |  | 2026-05-01 | 2027-12-31 | negotiation | 23700875.7 | 6670885.7 |  | 0 |  | AK zmniejszono w stosunku do AK0 o 443k PLN zwiększając poz. 1.2.2 (projektowanie przez ODS) | 6670885.7 | 0 | 6670885.7 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Robert Klimczak Structure, including platforms, walkways, ladders, roofing
2.6.1.1 | Robert Klimczak | Damian Wójcik Piotr Feliński |  | Konstrukcja, w tym podesty, pomosty, drabiny, zadaszenia | Structure, including platforms, walkways, ladders, roofing | 2 | NOWOSTAL Sp. z o.o. |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2027-12-31 | closed |  | 14000000 | 12745295 | 1254705 |  |  | 14000000 | 12745295 | 1254705 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Robert Klimczak Structure, including platforms, walkways, ladders, roofing
2.6.2 | Robert Klimczak | Damian Wójcik Piotr Feliński |  | Konstrukcja stalowa obiektu B3 (bez zadaszenia) | Steel structure of facility B3 (without roof) | 2 | konstr. stalowe lub prefabrykaty |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-01-31 |  | 2026-02-20 | 2026-07-31 | planned |  | 812000 |  | 0 |  |  | 812000 | 0 | 812000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Robert Klimczak Steel structure of facility B3 (without roof)
2.6.2.1 | Robert Klimczak | Damian Wójcik Piotr Feliński |  | Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana obiektu B3 (zmiana z konstrukcji stalowej w stosunku do etapu akwizycji) | Precast reinforced concrete structure of facility B3 (change from steel structure compared to the acquisition stage) | 2 | Betard Sp. z o.o. |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-03-25 | 2026-02-20 | 2026-07-31 | closed |  | 1400000 | 1004390 | 395610 |  |  | 1400000 | 1004390 | 395610 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Robert Klimczak Precast reinforced concrete structure of facility B3 (change from steel structure compared to the acquisition stage)
2.6.3 | Robert Klimczak | Damian Wójcik Piotr Feliński |  | Konstrukcja stalowa obiektu B4 (bez zadaszenia) | Steel structure of facility B4 (without roof) | 2 | konstr. stalowe lub prefabrykaty |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-01-31 |  | 2026-02-20 | 2026-07-31 | planned |  | 124990 |  | 0 |  |  | 124990 | 0 | 124990 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Robert Klimczak Steel structure of facility B4 (without roof)
2.6.3.1 | Robert Klimczak | Damian Wójcik Piotr Feliński |  | Konstrukcja żelbetowa prefabrykowana obiektu B4 (zmiana z konstrukcji stalowej w stosunku do etapu akwizycji) | Precast reinforced concrete structure of facility B4 (change from steel structure compared to the acquisition stage) | 2 | Betard Sp. z o.o. |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-03-25 | 2026-02-20 | 2026-07-31 | closed |  | 250000 | 246780 | 3220 |  |  | 250000 | 246780 | 3220 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Robert Klimczak Precast reinforced concrete structure of facility B4 (change from steel structure compared to the acquisition stage)
2.6.4 | Robert Klimczak | Damian Wójcik Piotr Feliński Łukasz Zenka |  | Konstrukcja stalowa klatki schodowej w obiekcie B1.4 (zmiana z konstrukcji żelbetowej w stosunku do etapu akwizycji) | Steel structure of the staircase in the B1.4 facility (change from the reinforced concrete structure in relation to the acquisition stage) | 2 | konstr. stalowe |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-04-30 |  | 2026-05-01 | 2026-12-31 | planned | 470146.2267 | 470146.2267 |  | 0 |  |  | 470146.2267 | 0 | 470146.2267 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Robert Klimczak Steel structure of the staircase in the B1.4 facility (change from the reinforced concrete structure in relation to the acquisition stage)
2.6.5 | Robert Klimczak | Damian Wójcik Piotr Feliński Łukasz Zenka |  | Belki podsuwnicowe B1.2 | Gantry beams B1.2 | 2 | NOWOSTAL Sp. z o.o. |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | closed | 425469.4323 | 425469.4323 | 380800 | 44669.4323 |  |  | 425469.4323 | 380800 | 44669.4323 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Robert Klimczak Gantry beams B1.2
2.7 |  |  |  | Ściany murowane | Brick walls | 2 |  |  |  |  | 2026-05-15 | 2026-06-30 |  | 2026-07-01 | 2026-11-30 | planned | 687451.2464 | 687451.2464 |  | 0 |  |  | 687451.2464 | 0 | 687451.2464 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Brick walls
2.8 |  |  |  | Elewacje | Facades | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Facades
2.8.1 | Joanna Sawicka |  |  | Attyka | Parapet | 2 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-06-15 |  | 2026-08-01 | 2026-11-30 | planned | 82476 | 82476 |  | 0 |  |  | 82476 | 0 | 82476 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Joanna Sawicka Parapet
2.8.2 | Joanna Sawicka |  |  | Daszek stalowo-aluminiowy | Steel-aluminum canopy | 2 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-06-15 |  | 2026-08-01 | 2026-11-30 | planned | 120922.8744 | 120922.8744 |  | 0 |  |  | 120922.8744 | 0 | 120922.8744 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Joanna Sawicka Steel-aluminum canopy
2.8.3 | Joanna Sawicka |  |  | Fasada aluminiowo-szklana | Aluminum-glass facade | 2 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-06-15 |  | 2026-08-01 | 2026-11-30 | planned | 296487.48 | 296487.48 |  | 0 |  |  | 296487.48 | 0 | 296487.48 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Joanna Sawicka Aluminum-glass facade
2.8.4 | Joanna Sawicka |  |  | Lekka mokra | ETICS | 2 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-06-15 |  | 2026-08-01 | 2026-11-30 | planned | 122038.2575 | 122038.2575 |  | 0 |  |  | 122038.2575 | 0 | 122038.2575 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Joanna Sawicka ETICS
2.8.5 | Joanna Sawicka |  |  | Obróbki | Flashings | 2 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-06-15 |  | 2026-08-01 | 2026-11-30 | planned | 366598.9764 | 366598.9764 |  | 0 |  |  | 366598.9764 | 0 | 366598.9764 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Joanna Sawicka Flashings
2.8.6 | Joanna Sawicka |  |  | Okładziny z blachy | Sheet metal cladding | 2 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-06-15 |  | 2026-08-01 | 2026-11-30 | planned | 1172886.87 | 1172886.87 |  | 0 |  |  | 1172886.87 | 0 | 1172886.87 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Joanna Sawicka Sheet metal cladding
2.8.7 | Joanna Sawicka |  |  | Okładziny z płyt warstwowych | Sandwich panel cladding | 2 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-06-15 |  | 2026-08-01 | 2026-11-30 | enquiry | 5792279.8798 | 5792279.8798 |  | 0 |  |  | 5792279.8798 | 0 | 5792279.8798 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Joanna Sawicka Sandwich panel cladding
2.8.8 | Joanna Sawicka |  |  | Okładziny z płyt włókno-cementowych | Fiber cement panel cladding | 2 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-06-15 |  | 2026-08-01 | 2026-11-30 | planned | 241170.5 | 241170.5 |  | 0 |  |  | 241170.5 | 0 | 241170.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Joanna Sawicka Fiber cement panel cladding
2.8.9 | Joanna Sawicka |  |  | Podkonstrukcje | Substructures | 2 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-06-15 |  | 2026-08-01 | 2026-11-30 | planned | 419580 | 419580 |  | 0 |  |  | 419580 | 0 | 419580 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Joanna Sawicka Substructures
2.8.10 | Joanna Sawicka |  |  | Podsufitka | Soffit lining | 2 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-06-15 |  | 2026-08-01 | 2026-11-30 | planned | 308662.24 | 308662.24 |  | 0 |  |  | 308662.24 | 0 | 308662.24 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Joanna Sawicka Soffit lining
2.8.11 | Joanna Sawicka |  |  | Rusztowania | Scaffolding | 2 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-06-15 |  | 2026-08-01 | 2026-11-30 | planned | 77076 | 77076 |  | 0 |  |  | 77076 | 0 | 77076 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Joanna Sawicka Scaffolding
2.8.12 | Joanna Sawicka |  |  | System asekuracji | Safety system | 2 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-06-15 |  | 2026-08-01 | 2026-11-30 | planned | 150018.35 | 150018.35 |  | 0 |  |  | 150018.35 | 0 | 150018.35 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Joanna Sawicka Safety system
2.8.13 | Joanna Sawicka |  |  | Żaluzje | Shutters | 2 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-06-15 |  | 2026-08-01 | 2026-11-30 | planned | 107600.56 | 107600.56 |  | 0 |  |  | 107600.56 | 0 | 107600.56 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Joanna Sawicka Shutters
2.9 |  |  |  | Drzwi, okna, bramy i klapy | Doors, windows, gates and hatches | 2 |  |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-31 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Doors, windows, gates and hatches
2.9.1 | Magdalena Białorucka |  |  | Bramy | Gates | 2 |  |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-31 |  | 2026-09-01 | 2026-12-31 | planned | 1169928.6779 | 1169928.6779 |  | 0 |  |  | 1169928.6779 | 0 | 1169928.6779 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Gates
2.9.2 | Izabela Malarecka |  |  | Drzwi wewnętrzne | Interior doors | 2 |  |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-31 |  | 2026-09-01 | 2026-12-31 | planned | 433041.85 | 433041.85 |  | 0 |  |  | 433041.85 | 0 | 433041.85 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Izabela Malarecka Interior doors
2.9.3 | Izabela Malarecka |  |  | Drzwi zewnętrzne | Exterior doors | 2 |  |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-31 |  | 2026-09-01 | 2026-12-31 | planned | 164458.6434 | 164458.6434 |  | 0 |  |  | 164458.6434 | 0 | 164458.6434 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Izabela Malarecka Exterior doors
2.9.4 | Izabela Malarecka |  |  | Okna | Windows | 2 |  |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-31 |  | 2026-09-01 | 2026-12-31 | planned | 366535.631 | 366535.631 |  | 0 |  |  | 366535.631 | 0 | 366535.631 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Izabela Malarecka Windows
2.9.5 | Izabela Malarecka |  |  | Okno do bunkra | Bunker windows | 2 |  |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-31 |  | 2026-09-01 | 2026-12-31 | planned | 205428.1808 | 205428.1808 |  | 0 |  |  | 205428.1808 | 0 | 205428.1808 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Izabela Malarecka Bunker windows
2.9.6 | Magdalena Białorucka |  |  | Klapy | Hatches | 2 |  |  |  |  | 2026-07-31 | 2026-08-31 |  | 2026-09-01 | 2026-12-31 | planned | 327190.639 | 327190.639 |  | 0 |  |  | 327190.639 | 0 | 327190.639 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Hatches
2.10 | Stanisław Rucki |  |  | Dachy | Roofs | 2 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-05-31 |  | 2026-08-01 | 2027-03-31 | negotiation | 7198646.1321 | 2623646.1321 |  | 0 |  |  | 2623646.1321 | 0 | 2623646.1321 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Stanisław Rucki Roofs
2.10.1 | Stanisław Rucki |  |  | Dachy | Roofs | 2 | TERMATEX Sp. z o.o. |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-05-31 |  | 2026-08-01 | 2027-03-31 | negotiation |  | 4575000 | 4575000 | 0 |  |  | 4575000 | 4575000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Stanisław Rucki Roofs
2.11 |  |  |  | Prace wykończeniowe, w tym wyposażenie i meble | Finishing works, including equipment and furniture | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Finishing works, including equipment and furniture
2.11.1 | Magdalena Białorucka |  |  | Malowanie | Painting | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2027-03-31 | planned | 669442.8004 | 669442.8004 |  | 0 |  |  | 669442.8004 | 0 | 669442.8004 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Painting
2.11.2 | Magdalena Białorucka |  |  | Meble | Furniture | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2027-03-31 | planned | 631074 | 631074 |  | 0 |  |  | 631074 | 0 | 631074 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Furniture
2.11.3 | Magdalena Białorucka |  |  | Płytki | Tiles | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2027-03-31 | planned | 498448.2166 | 498448.2166 |  | 0 |  |  | 498448.2166 | 0 | 498448.2166 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Tiles
2.11.4 | Magdalena Białorucka |  |  | Podłoga podniesiona | Raised floor | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2027-03-31 | planned | 621907.7489 | 621907.7489 |  | 0 |  |  | 621907.7489 | 0 | 621907.7489 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Raised floor
2.11.5 |  |  |  | Posadzka betonowa + wylewki | Concrete floor + screed | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2027-03-31 | enquiry | 4432229.2257 | 610629.2257 |  | 0 |  |  | 610629.2257 | 0 | 610629.2257 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Concrete floor + screed
2.11.5.1 | Robert Klimczak | Damian Wójcik Piotr Feliński |  | Dostawa stali zbrojeniowej | Supply of reinforcing steel | 1 | THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND S.A. |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-02-20 | 2026-07-31 | closed |  | 771600 | 771600 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 771600 | 771600 | 0 |  | 1 | Robert Klimczak Supply of reinforcing steel
2.11.5.2 | Alicja Romanowska | Damian Wójcik Piotr Feliński Łukasz Zenka |  | Dostawa mieszanki betonowej wraz z usługą pompowania / posadzki, płyty na gruncie | Supply of concrete mix with pumping service / floors, slabs on the ground | 1 | Holcim S.A. |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 2026-07-31 | closed |  | 1300000 | 1268907.1716 | 31092.8284 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 1268907.1716 | 31092.8284 |  | 1 | Alicja Romanowska Supply of concrete mix with pumping service / floors, slabs on the ground
2.11.5.3 | Agnieszka Zając | Damian Wójcik Piotr Feliński Łukasz Zenka |  | Wykonanie płyt betonowych na gruncie | Concrete slab installation on the ground | 2 | AF Konstrukcje |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 2026-07-31 | closed |  | 1750000 | 1735392.78 | 14607.22 |  |  | 1750000 | 1735392.78 | 14607.22 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Agnieszka Zając Concrete slab installation on the ground
2.11.5.4 |  |  |  | Wykonanie posadzek betonowych i wylewek wraz z izolacją | Concrete flooring and screed with insulation | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2027-03-31 | planned |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Concrete flooring and screed with insulation
2.11.6 |  |  |  | Posadzka z mikrocementu | Microcement floor | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2027-03-31 | planned | 133705.44 | 133705.44 |  | 0 |  |  | 133705.44 | 0 | 133705.44 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Microcement floor
2.11.7 | Magdalena Białorucka |  |  | Posadzka żywiczna | Resin floor | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2027-03-31 | planned | 655174.7514 | 655174.7514 |  | 0 |  |  | 655174.7514 | 0 | 655174.7514 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Resin floor
2.11.8 |  |  |  | Sufity podwieszane | Suspended ceilings | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2027-03-31 | planned | 220670.0482 | 220670.0482 |  | 0 |  |  | 220670.0482 | 0 | 220670.0482 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Suspended ceilings
2.11.9 |  |  |  | Ściana przesuwna segmentowa | Segmented sliding wall | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2027-03-31 | planned | 65014.1 | 65014.1 |  | 0 |  |  | 65014.1 | 0 | 65014.1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Segmented sliding wall
2.11.10 |  |  |  | Ścianka gk, ścianka z płyt warstwowych | Plasterboard wall, sandwich panel wall | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2027-03-31 | planned | 39026.7527 | 39026.7527 |  | 0 |  |  | 39026.7527 | 0 | 39026.7527 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Plasterboard wall, sandwich panel wall
2.11.11 |  |  |  | Ścianka szklana | Glass wall | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2027-03-31 | planned | 75045.3026 | 75045.3026 |  | 0 |  |  | 75045.3026 | 0 | 75045.3026 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Glass wall
2.11.12 | Magdalena Białorucka |  |  | Tynki | Plastering | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2027-03-31 | planned | 1241084.6411 | 1241084.6411 |  | 0 |  |  | 1241084.6411 | 0 | 1241084.6411 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Plastering
2.11.13 |  |  |  | Wykładzina dywanowa / poliamid | Carpet / polyamide | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2027-03-31 | planned | 87497.52 | 87497.52 |  | 0 |  |  | 87497.52 | 0 | 87497.52 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Carpet / polyamide
2.11.14 |  |  |  | Zabezpieczenie ścian i słupów do 2,5 m + zabezpieczenie hydrofobowe | Wall and column protection up to 2.5 m + hydrophobic protection | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2027-03-31 | planned | 186490.4771 | 186490.4771 |  | 0 |  |  | 186490.4771 | 0 | 186490.4771 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Wall and column protection up to 2.5 m + hydrophobic protection
2.12 |  |  |  | Dźwigi | Elevators | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Elevators
2.12.1 | Izabela Malarecka |  |  | Dźwig / winda towarowo-osobowa | Passenger and good elevator | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2027-03-31 | negotiation | 415350 | 415350 |  | 0 |  |  | 415350 | 0 | 415350 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Izabela Malarecka Passenger and good elevator
2.12.2 | Izabela Malarecka |  |  | Podnośnik osobowy | Passenger elevator | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2027-03-31 | negotiation | 98643.6 | 98643.6 |  | 0 |  |  | 98643.6 | 0 | 98643.6 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Izabela Malarecka Passenger elevator
2.13 | Stanisław Rucki |  |  | Wagi samochodowe | Weigh bridge | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2027-03-31 | planned | 551900 | 551900 |  | 0 |  |  | 551900 | 0 | 551900 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Stanisław Rucki Weigh bridge
2.14 |  |  |  | Drogi i chodniki | Roads and pavements | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Roads and pavements
2.14.1 | Agnieszka Zając |  |  | Droga wewnętrzna | Internal road | 2 |  |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-10-31 |  | 2026-11-01 | 2027-12-31 | planned | 4457840.2257 | 4457840.2257 |  | 0 |  |  | 4457840.2257 | 0 | 4457840.2257 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Agnieszka Zając Internal road
2.14.2 | Agnieszka Zając | Łukasz Zenka |  | Droga zewnętrzna | External road | 2 |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-12-31 |  | 2026-03-01 | 2027-11-30 | enquiry | 1833166.2736 | 1448126.2736 |  | 0 |  |  | 1448126.2736 | 0 | 1448126.2736 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Agnieszka Zając External road
2.14.2.1 | Agnieszka Zając | Łukasz Zenka |  | Droga zewnętrzna - wykonanie podbudowy | External road- sub-base construction | 2 | MAR-KOP Marcin Mierzwa |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2027-11-30 | closed |  | 250640 | 250640 | 0 |  |  | 250640 | 250640 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Agnieszka Zając External road- sub-base construction
2.14.2.2 | Agnieszka Zając | Łukasz Zenka |  | Droga zewnętrzna - dostawa kruszywa ECd_46 | External road - aggregate delivery ECd_46 | 1 | KSM Parsęcko Sp. z o.o. |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-04-30 | closed |  | 134400 | 134400 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 134400 | 134400 | 0 |  | 1 | Agnieszka Zając External road - aggregate delivery ECd_46
2.14.2.3 | Agnieszka Zając | Łukasz Zenka |  | Droga zewnętrzna - wykonanie warstw wierzchnich | External road - surface layer construction | 2 |  |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-12-31 |  | 2026-03-01 | 2027-11-30 | planned |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Agnieszka Zając External road - surface layer construction
2.14.3 | Agnieszka Zając |  |  | Nawierzchnia chodnika | Pavement surface | 2 |  |  |  |  | 2026-09-01 | 2026-10-31 |  | 2026-11-01 | 2027-12-31 | planned | 1112964.7211 | 1112964.7211 |  | 0 |  |  | 1112964.7211 | 0 | 1112964.7211 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Agnieszka Zając Pavement surface
2.15 | Agnieszka Zając |  |  | Zieleń | Greenery | 2 |  |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-04-30 |  | 2027-05-01 | 2028-01-31 | planned | 1097187.355 | 1097187.355 |  | 0 |  |  | 1097187.355 | 0 | 1097187.355 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Agnieszka Zając Greenery
2.16 |  |  |  | Ogrodzenie | Fencing | 2 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-06-30 |  | 2026-05-01 | 2027-12-31 | planned |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Fencing
2.16.1 | Roger Gołombek |  |  | Dostawa ogrodzeń, bram i furtek | Delivery of fences, gates and wickets | 1 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-06-30 |  | 2026-05-01 | 2027-12-31 | planned | 321394.76 | 321394.76 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 321394.76 | 0 | 321394.76 |  | 1 | Roger Gołombek Delivery of fences, gates and wickets
2.16.2 | Roger Gołombek |  |  | Montaż ogrodzeń, bram i furtek | Installation of fences, gates and wickets | 2 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-06-30 |  | 2026-05-01 | 2027-12-31 | planned | 416382.294 | 416382.294 |  | 0 |  |  | 416382.294 | 0 | 416382.294 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Roger Gołombek Installation of fences, gates and wickets
3 |  |  |  | Roboty branży elektrycznej, teletechnicznej i AKPiA | Electrical, teletechnical and I&C works | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Electrical, teletechnical and I&C works
3.1 |  |  |  | Instalacje elektryczne | Electrical installations | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Electrical installations
3.1.1 | Radosław Zdancewicz |  |  | Dostawa i montaż urządzeń elektrycznych | Delivery and installation of electrical equipment | 2 |  |  |  |  | 2025-11-01 | 2026-01-30 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2028-06-30 | closed | 29982000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Radosław Zdancewicz Delivery and installation of electrical equipment
3.1.1.1 | Radosław Zdancewicz | Sławomir Ciuł Łukasz Zenka |  | Dostawa i montaż urządzeń elektrycznych | Delivery and installation of electrical equipment | 2 | Elektroserv – ZAP sp. z o.o. |  |  |  | 2025-11-01 | 2026-01-30 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2028-01-31 | closed |  | 28282000 | 27750000 | 532000 |  |  | 28282000 | 27750000 | 532000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Radosław Zdancewicz Delivery and installation of electrical equipment
3.1.1.2 | Radosław Zdancewicz |  |  | Wykonanie zasilania i sterowania dla urządzeń HVAC | Implementation of power supply and control for HVAC devices | 2 |  |  |  |  | 2025-11-01 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2028-06-30 | planned |  | 1700000 |  | 0 |  |  | 1700000 | 0 | 1700000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Radosław Zdancewicz Implementation of power supply and control for HVAC devices
3.1.2 | Magdalena Białorucka |  |  | Ogrzewanie elektryczne rurociągów- część gorąca | Electrical heat treacing of piping - hot part | 2 |  |  |  |  | 2026-11-01 | 2026-12-31 |  | 2027-01-01 | 2027-09-30 | planned | 742140 | 742140 |  | 0 |  |  | 742140 | 0 | 742140 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Electrical heat treacing of piping - hot part
3.1.3 |  |  |  | Oświetlenie ostrzegawcze lotniskowe | Aviation warning lights | 2 |  |  |  |  | 2026-02-13 | 2026-03-31 |  | 2027-01-01 | 2027-09-30 | planned | 140000 | 140000 |  | 0 |  |  | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Aviation warning lights
3.1.4 | Radosław Zdancewicz |  |  | System wykrywania pożaru i alarmowania (część elektryczna i teletechniczna) | Fire detection and alarm system ( electrical&teletechnical part ) | 2 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-06-30 |  | 2026-04-01 | 2027-09-30 | planned | 980000 | 980000 |  | 0 |  |  | 980000 | 0 | 980000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Radosław Zdancewicz Fire detection and alarm system ( electrical&teletechnical part )
3.1.5 | Radosław Zdancewicz |  |  | Odprowadzanie dymu z bunkra na odpady i hali wyładunkowej (część elektryczna i teletechniczna) | Smoke extraction from waste bunker and tipping hall (electrical&teletechnical part ) | 2 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-06-30 |  | 2026-04-01 | 2027-09-30 | planned | 175000 | 175000 |  | 0 |  |  | 175000 | 0 | 175000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Radosław Zdancewicz Smoke extraction from waste bunker and tipping hall (electrical&teletechnical part )
3.2 | Radosław Zdancewicz | Sławomir Ciuł Łukasz Zenka |  | Instalacje teletechniczne | Teletechnical installations | 2 | Elektroserv – ZAP sp. z o.o. |  |  |  | 2025-11-01 | 2026-01-30 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2028-01-31 | closed | 2579200 | 2579200 | 1750000 | 829200 |  |  | 2579200 | 1750000 | 829200 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Radosław Zdancewicz Teletechnical installations
3.3 | Radosław Zdancewicz |  |  | Wyprowadzenie mocy GPO / GPZ | GPO/GPZ power supply | 2 |  |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-31 |  | 2026-09-01 | 2027-06-30 | enquiry | 13510000 | 11010000 |  | 0 |  |  | 11010000 | 0 | 11010000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Radosław Zdancewicz GPO/GPZ power supply
3.3.1 | Radosław Zdancewicz | Sławomir Wal Łukasz Zenka |  | Transformator 110 kV | Transformer 110 kV | 1 |  |  |  |  | 2026-05-16 | 2026-06-30 |  | 2026-07-01 | 2027-06-30 | negotiation |  | 2500000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 2500000 |  | 1 | Radosław Zdancewicz Transformer 110 kV
3.3.2 | Radosław Zdancewicz | Sławomir Wal Łukasz Zenka |  | Wyprowadzenie mocy GPO / GPZ | GPO/GPZ power supply | 2 |  |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-31 |  | 2026-11-01 | 2027-06-30 | enquiry |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Radosław Zdancewicz GPO/GPZ power supply
3.4 |  |  |  | Instalacje AKPiA | I&C works | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | I&C works
3.4.1 | Radosław Zdancewicz |  |  | System automatyki i oprzyrządowanie, sieci komunikacyjne i wyposażenie nastawni | Automation system and instrumentation, communication networks and control room devices | 2 |  |  |  |  | 2025-11-01 | 2026-01-30 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2027-10-31 | closed | 5525000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Radosław Zdancewicz Automation system and instrumentation, communication networks and control room devices
3.4.1.1 | Radosław Zdancewicz | Sławomir Ciuł Łukasz Zenka |  | System automatyki i oprzyrządowanie, sieci komunikacyjne i wyposażenie nastawni | Automation system and instrumentation, communication networks and control room devices | 2 | Elektroserv – ZAP sp. z o.o. |  |  |  | 2025-11-01 | 2026-01-30 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2028-01-31 | closed |  | 5225000 | 6280000 | -1055000 |  |  | 5225000 | 6280000 | -1055000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Radosław Zdancewicz Automation system and instrumentation, communication networks and control room devices
3.4.1.2 | Radosław Zdancewicz |  |  | Dostawa oprzyrządowania dla kotła | Delivery of instrumentation for the boiler | 1 |  |  |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-31 |  | 2026-09-01 | 2027-04-30 | planned |  | 300000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 300000 |  | 1 | Radosław Zdancewicz Delivery of instrumentation for the boiler
3.4.2 | Roger Gołombek |  |  | System DCS | DCS System | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-31 |  | 2026-08-01 | 2027-10-31 | planned | 2752000 | 2752000 |  | 0 |  |  | 2752000 | 0 | 2752000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Roger Gołombek DCS System
3.4.3 | Radosław Zdancewicz |  |  | System CEMS | Emission monitoring system (CEMS) | 2 |  |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  | 2026-06-01 | 2027-04-30 | enquiry | 1960000 | 1960000 |  | 0 |  |  | 1960000 | 0 | 1960000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Radosław Zdancewicz Emission monitoring system (CEMS)
4 |  |  |  | Roboty branży sanitarnej i ppoż | Sanitary works and fire-fighting system | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Sanitary works and fire-fighting system
4.1 | Stanisław Rucki |  |  | System dezodoryzacji | Deodorization system | 2 |  |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  | 2026-06-01 | 2027-04-30 | enquiry | 1009700 | 1009700 |  | 0 |  |  | 1009700 | 0 | 1009700 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Stanisław Rucki Deodorization system
4.2 |  |  |  | System przeciwpożarowy | Firefighting system | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Firefighting system
4.2.1 | Magdalena Białorucka |  |  | System wykrywania pożaru i alarmowania | Fire detection and alarm system | 2 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-06-30 |  | 2027-07-01 | 2027-11-30 | enquiry | 2211870 | 2211870 |  | 0 |  |  | 2211870 | 0 | 2211870 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Fire detection and alarm system
4.2.2 | Magdalena Białorucka |  |  | Zbiornik wody przeciwpożarowej | Firefighting water tank | 2 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-06-30 |  | 2027-07-01 | 2027-11-30 | enquiry | 275700 | 275700 |  | 0 |  |  | 275700 | 0 | 275700 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Firefighting water tank
4.2.3 | Magdalena Białorucka |  |  | Pompy wody przeciwpożarowej | Firefighting water pumping | 2 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-06-30 |  | 2027-07-01 | 2027-11-30 | enquiry | 715920 | 715920 |  | 0 |  |  | 715920 | 0 | 715920 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Firefighting water pumping
4.2.4 | Magdalena Białorucka |  |  | Zewnętrzna dystrybucja wody przeciwpożarowej, węże, tryskacze | Firefighting water external distribution, hoses, sprinklers | 2 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-06-30 |  | 2027-07-01 | 2027-11-30 | enquiry | 821016 | 821016 |  | 0 |  |  | 821016 | 0 | 821016 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Firefighting water external distribution, hoses, sprinklers
4.2.5 | Magdalena Białorucka |  |  | Instalacja hydrantów wewnętrznych w budynkach B1 i B2 | Installation of internal hydrants in buildings B1 and B2 | 2 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-06-30 |  | 2027-07-01 | 2027-11-30 | enquiry | 240990 | 240990 |  | 0 |  |  | 240990 | 0 | 240990 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Installation of internal hydrants in buildings B1 and B2
4.2.6 | Magdalena Białorucka |  |  | Bezprzewodowy system sterowania radiowego typu WRC, sterowanie działkami | Wireless radio controller system type WRC, gun control | 2 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-06-30 |  | 2027-07-01 | 2027-11-30 | enquiry | 45500 | 45500 |  | 0 |  |  | 45500 | 0 | 45500 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Wireless radio controller system type WRC, gun control
4.2.7 | Magdalena Białorucka |  |  | Zewnętrzna dystrybucja wody gaśniczej, węże, tryskacze | Firefighting water external distribution, hoses, sprinklers | 2 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-06-30 |  | 2027-07-01 | 2027-11-30 | enquiry | 542750 | 542750 |  | 0 |  |  | 542750 | 0 | 542750 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Firefighting water external distribution, hoses, sprinklers
4.2.8 | Magdalena Białorucka |  |  | Suchy system tryskaczowy w bunkrze. Montaż armatek wodnych i pianowych w hali bunkra oraz montaż podjednostki sterującej zaworami. | Dry bunker sprinkler system. Installation of water and foam cannons in the bunker hall, and assembly of the valve sub-control unit. | 2 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-06-30 |  | 2027-07-01 | 2027-11-30 | enquiry | 1925350 | 1925350 |  | 0 |  |  | 1925350 | 0 | 1925350 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Dry bunker sprinkler system. Installation of water and foam cannons in the bunker hall, and assembly of the valve sub-control unit.
4.2.9 | Magdalena Białorucka |  |  | System wykrywania gazu (jeśli występuje) i amoniaku | Natural gas (if any) and ammonia detection system | 2 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-06-30 |  | 2027-07-01 | 2027-11-30 | enquiry | 285000 | 285000 |  | 0 |  |  | 285000 | 0 | 285000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Natural gas (if any) and ammonia detection system
4.2.10 | Magdalena Białorucka |  |  | Odprowadzanie dymu z bunkra odpadów i hali wyładunkowej | Smoke extraction from waste bunker and tipping hall | 2 |  |  |  |  | 2026-02-09 | 2026-06-30 |  | 2027-07-01 | 2027-11-30 | enquiry | 1178293 | 1178293 |  | 0 |  |  | 1178293 | 0 | 1178293 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Smoke extraction from waste bunker and tipping hall
4.3 |  |  |  | Instalacje sanitarne | Sanitary installations | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Sanitary installations
4.3.1 | Magdalena Przeździak |  |  | Wywietrzaki dachowe kotłowni oraz żaluzje ścienne | Boiler room roof ventilators and wall shutters | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-15 |  | 2026-08-01 | 2027-09-30 | planned | 1500000 | 1500000 |  | 0 |  |  | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Przeździak Boiler room roof ventilators and wall shutters
4.3.2 | Magdalena Przeździak |  |  | Instalacje HVAC dla budynków technologicznych | HVAC for the technological buildings | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-15 |  | 2026-08-01 | 2027-09-30 | planned | 3107033 | 3107033 |  | 0 |  |  | 3107033 | 0 | 3107033 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Przeździak HVAC for the technological buildings
4.3.3 | Magdalena Przeździak |  |  | Instalacje HVAC dla pozostałych budynków | HVAC for the other buildings | 2 |  |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-07-15 |  | 2026-08-01 | 2027-09-30 | planned | 1548256 | 1548256 |  | 0 |  |  | 1548256 | 0 | 1548256 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Przeździak HVAC for the other buildings
4.3.4 | Magdalena Przeździak |  |  | Zaopatrzenie w wodę użytkową, pompowanie, rozprowadzanie podziemne i zewnętrzne + Urządzenia sanitarne (toalety, prysznice itp.) | Service water storage, pumping, underground and external distribution + Sanitary facilities (toilets, showers, etc.) | 2 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-06-30 |  | 2027-07-01 | 2027-10-31 | planned | 1053444 | 1053444 |  | 0 |  |  | 1053444 | 0 | 1053444 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Przeździak Service water storage, pumping, underground and external distribution + Sanitary facilities (toilets, showers, etc.)
4.3.5 | Magdalena Przeździak |  |  | Zaopatrzenie w wodę pitną, podłączenia, magazynowanie, pompowanie, rozprowadzanie podziemne i zewnętrzne | Sanitary water, connection to source, storage, pumping, underground and external distribution | 2 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-06-30 |  | 2027-07-01 | 2027-10-31 | planned | 637613 | 637613 |  | 0 |  |  | 637613 | 0 | 637613 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Przeździak Sanitary water, connection to source, storage, pumping, underground and external distribution
4.3.6 | Magdalena Przeździak |  |  | Prysznice awaryjne i urządzenia do płukania oczu | Emergency showers and eye washers | 2 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-06-30 |  | 2027-07-01 | 2027-10-31 | planned | 10000 | 10000 |  | 0 |  |  | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Przeździak Emergency showers and eye washers
4.3.7 | Magdalena Przeździak |  |  | Odbiór ścieków sanitarnych, oczyszczanie i podłączenie do punktu odprowadzania | Sanitary waste water collection, treatment and connection to discharge point | 2 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-06-30 |  | 2027-07-01 | 2027-10-31 | planned | 624272 | 624272 |  | 0 |  |  | 624272 | 0 | 624272 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Przeździak Sanitary waste water collection, treatment and connection to discharge point
4.3.8 | Magdalena Przeździak |  |  | Odbiór ścieków i podłączenie do punktu odprowadzania | Waste water collection and connection to discharge point | 2 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-06-30 |  | 2027-07-01 | 2027-10-31 | planned | 200969 | 200969 |  | 0 |  |  | 200969 | 0 | 200969 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Przeździak Waste water collection and connection to discharge point
4.3.9 | Magdalena Przeździak |  |  | Odbiór wody deszczowej i roztopowej, oczyszczanie i podłączenie do punktu odprowadzania | Rain water and snowmelt collection, treatment and connection to discharge point | 2 |  |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-06-30 |  | 2027-07-01 | 2027-10-31 | planned | 3359643 | 3359643 |  | 0 |  |  | 3359643 | 0 | 3359643 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Przeździak Rain water and snowmelt collection, treatment and connection to discharge point
5 |  |  |  | Roboty branży mechanicznej i technologicznej | Mechanical and technological works | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Mechanical and technological works
5.1 |  |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Punkt przyjęcia odpadów | Reception | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Reception
5.1.1 |  |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Wykrywacz radioaktywności | Radioactivity detector | 2 |  |  |  |  | 2026-05-29 | 2026-07-31 |  |  |  | planned | 185000 | 185000 |  | 0 |  |  | 185000 | 0 | 185000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Radioactivity detector
5.2 |  |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Bunkier odpadów | Waste bunker | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Waste bunker
5.2.1 | Magdalena Białorucka |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Suwnice, chwytaki wraz miejscem operatora + chwytak zapasowy | Overhead crane, grab and operator seat + Spare Grab | 2 | ZBUD |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-04-03 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2027-01-31 | closed | 9072785 | 9072785 | 8701000 | 371785 |  |  | 9072785 | 8701000 | 371785 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Overhead crane, grab and operator seat + Spare Grab
5.2.2. |  |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Klapy serwisowe chwytaków | Trapdoors for grab maintenance | 2 |  |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-05-31 |  |  |  | planned | 81600 | 81600 |  | 0 |  |  | 81600 | 0 | 81600 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Trapdoors for grab maintenance
5.3 |  |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Palenisko | Furnace | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Furnace
5.3.1 | - |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Lej załadowczy rusztu + stalowa konstrukcja nośna rusztu + kompletne palenisko rusztowe z systemem podawania odpadów + leje pod rusztem | Furnace charging hopper + Furnace supporting steel structure + Complete grate fired furnace with waste feeding system + Hoppers under grate | 2 | TM.E. S.p.A - Termomeccanica Ecologia |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-10-31 | closed | 33755000 | 33755000 | 33755000 | 0 |  |  | 33755000 | 33755000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | - Furnace charging hopper + Furnace supporting steel structure + Complete grate fired furnace with waste feeding system + Hoppers under grate
5.3.2 | Magdalena Białorucka |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Wentylator powietrza pierwotnego i wtórnego, wentylator recyrkulacji spalin, wentylator spalin | Primary and secondary air fan, Flue gas recirculation fan, ID Fan | 1 | Owent |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-31 |  | 2026-06-15 | 2027-02-28 | PCT/approval | 595000 | 595000 | 2360000 | -1765000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 595000 | 2360000 | -1765000 |  | 1 | Magdalena Białorucka Primary and secondary air fan, Flue gas recirculation fan, ID Fan
5.3.3 | Stanisław Rucki |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Podgrzewacz powietrza pierwotnego i wtórnego | Primary & secondary air heat exchanger | 1 | AS Technologie |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-31 |  | 2026-06-16 | 2026-12-16 | PCT/approval | 1281400 | 1281400 | 2400000 | -1118600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1281400 | 2400000 | -1118600 |  | 1 | Stanisław Rucki Primary & secondary air heat exchanger
5.3.4 | Stanisław Rucki |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Kanały powietrza pierwotnego/wtórnego + kanały recyrkulacji spalin + kanały palników pomocniczych + konstrukcje wsporcze | Primary / secondary air ducts + Flue gas recirculation ducts + Auxiliary burners ducts + Supporting structures | 2 |  |  |  |  | 2026-06-30 | 2026-07-31 |  |  |  | planned | 2502500 | 2502500 |  | 0 |  |  | 2502500 | 0 | 2502500 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Stanisław Rucki Primary / secondary air ducts + Flue gas recirculation ducts + Auxiliary burners ducts + Supporting structures
5.3.5 | Magdalena Przeździak |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Kurtyna ppoż. dla otworu powietrza pierwotnego | Fire curtain for primary air opening | 2 |  |  |  |  | 2026-06-30 | 2026-07-31 |  |  |  | planned | 100000 | 100000 |  | 0 |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Przeździak Fire curtain for primary air opening
5.3.6 |  |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Przepustnice powietrza pierwotnego i wtórnego | Primary & secondary air dampers | 1 |  |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-05-31 |  |  |  | planned | 220000 | 220000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 220000 | 0 | 220000 |  | 1 | Primary & secondary air dampers
5.3.7 |  |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Przepustnice recyrkulacji spalin | Flue gas recirculation dampers | 1 |  |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-05-31 |  |  |  | planned | 40000 | 40000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 40000 |  | 1 | Flue gas recirculation dampers
5.3.8 |  |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Kamera do monitorowania rusztu | Camera for furnace monitoring | 2 |  |  |  |  | 2026-06-30 | 2026-07-31 |  |  |  | planned | 51600 | 51600 |  | 0 |  |  | 51600 | 0 | 51600 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Camera for furnace monitoring
5.4 |  |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Kocioł | Boiler | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Boiler
5.4.1 | Roger Gołombek |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Kocioł - część ciśnieniowa | Boiler - pressure parts | 2 |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-02-28 |  | 2026-06-01 | 2027-04-30 | closed | 54332010.7835 | 5000000 |  | 0 |  | 510k przesunięte do 5.6 (palniki) 1,765k przesunięte do 5.3.2 (wentylatory) | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Roger Gołombek Boiler - pressure parts
5.4.1.1 | Roger Gołombek |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Kocioł - część ciśnieniowa | Boiler - pressure parts | 2 | Sefako |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-06-01 | 2027-04-30 | closed |  | 49332010.7835 | 45990000 | 3342010.7835 |  |  | 49332010.7835 | 45990000 | 3342010.7835 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Roger Gołombek Boiler - pressure parts
5.4.2 | Roger Gołombek |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Kocioł - konstrukcje wsporcze wraz z pomostami | Boiler - supporting structure including walkways | 2 | NOWOSTAL Sp. z o.o. |  |  |  | 2026-02-16 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-06-01 | 2026-12-31 | closed | 6374146.5165 | 6374146.5165 | 6675500 | -301353.4835 |  |  | 6374146.5165 | 6675500 | -301353.4835 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Roger Gołombek Boiler - supporting structure including walkways
5.4.3 | Roger Gołombek |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | System odprowadzania popiołu lotnego z kotła wraz z przenośnikami / Transport mechaniczny & pneumatyczny dla popiołu lotnego | Fly ash extraction system for the boiler and conveyors / Mechanical & pneumatic transport of boiler ash and fly ash | 2 |  |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-04-30 |  |  |  | negotiation | 4260000 | 1964660 |  | 0 |  |  | 1964660 | 0 | 1964660 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Roger Gołombek Fly ash extraction system for the boiler and conveyors / Mechanical & pneumatic transport of boiler ash and fly ash
5.4.3.1 | Roger Gołombek |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | System odprowadzania popiołu lotnego z kotła wraz z przenośnikami / Transport mechaniczny & pneumatyczny dla popiołu lotnego | Fly ash extraction system for the boiler and conveyors / Mechanical & pneumatic transport of boiler ash and fly ash | 2 | Caltech / BPE |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-04-30 |  |  |  | negotiation |  | 2295340 | 2295340 | 0 |  |  | 2295340 | 2295340 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Roger Gołombek Fly ash extraction system for the boiler and conveyors / Mechanical & pneumatic transport of boiler ash and fly ash
5.4.4 | Magdalena Białorucka |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | System pobierania próbek | Sampling system | 1 |  |  |  |  | 2026-05-30 | 2026-06-30 |  |  |  | planned | 1010500 | 1010500 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1010500 | 0 | 1010500 |  | 1 | Magdalena Białorucka Sampling system
5.4.5 | Magdalena Białorucka |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | System dozowania chemii do kotła | Chemical dosing for the boiler | 2 |  |  |  |  | 2026-05-30 | 2026-06-30 |  |  |  | planned | 223600 | 223600 |  | 0 |  |  | 223600 | 0 | 223600 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Chemical dosing for the boiler
5.4.6 |  |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Kompensator między kotłem a ECO | Compensator between boiler and ECO | 1 |  |  |  |  | 2026-06-30 | 2026-07-31 |  |  |  | planned | 129000 | 129000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 129000 | 0 | 129000 |  | 1 | Compensator between boiler and ECO
5.5 | Magdalena Białorucka |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Wymurówka ogniotrwała | Refractory | 2 |  |  |  |  | 2026-06-30 | 2026-07-31 |  |  |  | planned | 3993000 | 3993000 |  | 0 |  |  | 3993000 | 0 | 3993000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Refractory
5.6 | Stanisław Rucki |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Palniki wraz z wentylatorami | Burners including fans | 1 | BCE S.r.l |  |  |  | 2026-02-15 | 2026-03-15 |  |  |  | PCT/approval | 1062800 | 1062800 | 1569500 | -506700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1062800 | 1569500 | -506700 |  | 1 | Stanisław Rucki Burners including fans
5.7 |  |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Oczyszczanie spalin (FGT) | Flue gas treatment (FGT) | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Flue gas treatment (FGT)
5.7.1 | Magdalena Białorucka |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | System SNCR DeNOx wraz z silosem, pompami | SNCR DeNOx system including silo, pumps | 2 |  |  |  |  | 2026-05-29 | 2026-06-30 |  |  |  | planned | 1090000 | 1090000 |  | 0 |  |  | 1090000 | 0 | 1090000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka SNCR DeNOx system including silo, pumps
5.7.2 | - |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Oczyszczanie spalin (FGT): Filtr workowy, Reaktor, DeNOx, Kondensacja spalin, Silosy wapna i węgla aktywnego, system dozowania | Flue gas treatment (FGT): Bag filter, Reactor, DeNOx, Flue gas condensation, Lime and activated carbon silos, dosing system | 2 | TM.E. S.p.A - Termomeccanica Ecologia |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2027-04-30 | closed | 33755000 | 33755000 | 33755000 | 0 |  |  | 33755000 | 33755000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | - Flue gas treatment (FGT): Bag filter, Reactor, DeNOx, Flue gas condensation, Lime and activated carbon silos, dosing system
5.7.3 | Roger Gołombek |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Dostawa worków | Bag filters delivery | 1 |  |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-09-30 |  |  |  | planned | 400000 | 400000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 |  | 1 | Roger Gołombek Bag filters delivery
5.7.4 | Roger Gołombek |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Silosy pyłów lotnych | Fly ash silos | 2 | AS Technologie / Rolmex |  |  |  | 2026-04-15 | 2026-05-15 |  |  |  | negotiation | 2000000 | 2000000 | 2950000 | -950000 |  |  | 2000000 | 2950000 | -950000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Roger Gołombek Fly ash silos
5.8 |  |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Odprowadzenie popiołu dennego | Bottom ash extraction | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Bottom ash extraction
5.8.1 | Stanisław Rucki |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Przenośnik łańcuchowy pod rusztem + Odprowadzenie popiołu dennego + Stół wibracyjny / przesiewacz zbiorczy ¦¦ Odżużlacz | Chain conveyor under grate + Bottom ash extractor + Vibrating table / bulk screen | 1 | LOIBL Forderanlagen GmbH |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-31 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-12-07 | closed | 1567228 | 1567228 | 1462000 | 105228 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1567228 | 1462000 | 105228 |  | 1 | Stanisław Rucki Chain conveyor under grate + Bottom ash extractor + Vibrating table / bulk screen
5.8.2 | Stanisław Rucki |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Przenośniki taśmowe | Belt conveyors | 1 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-31 |  |  |  | planned | 2347800 | 2347800 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2347800 | 0 | 2347800 |  | 1 | Stanisław Rucki Belt conveyors
5.9 | Roger Gołombek |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Waloryzacja żużla | Bottom ash / slag valorization | 1 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-30 |  |  |  | planned | 8271000 | 8271000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 8271000 | 0 | 8271000 |  | 1 | Roger Gołombek Bottom ash / slag valorization
5.10 |  |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Turbina parowa, cykl termiczny, sieć ciepłownicza | Steam turbine, thermal cycle & district heating network | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Steam turbine, thermal cycle & district heating network
5.10.1 | Magdalena Białorucka / Stanisław Rucki |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Turbina parowa - przekładnia - generator. W tym akcesoria: układ olejowy, chłodnice, izolacja, rury i zawory, panel sterowania, panel zabezpieczający, układ synchronizacji itp. | Steam turbine - gear box - generator. Including accessories: oil system, coolers, insulation, pipes and valves, control panel, protection panel, synchro system etc. | 2 | Triveni |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-04-30 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2028-06-30 | closed | 13374290 | 13374290 | 12979894 | 394396 |  |  | 13374290 | 12979894 | 394396 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka / Stanisław Rucki Steam turbine - gear box - generator. Including accessories: oil system, coolers, insulation, pipes and valves, control panel, protection panel, synchro system etc.
5.10.2 | Magdalena Białorucka |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Suwnica pomocnicza i wciągniki do konserwacji turbiny parowej | Auxiliary crane and hoists for the maintenance of the steam turbine | 2 | ZBUD |  |  |  | 2026-01-23 | 2026-04-03 | 2026-04-13 | 2026-04-13 | 2027-01-31 | closed | 300000 | 300000 | 499000 | -199000 |  |  | 300000 | 499000 | -199000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Auxiliary crane and hoists for the maintenance of the steam turbine
5.10.3 | Roger Gołombek |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Kondensator powietrzny | Air cooled condenser | 2 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-05-15 |  |  |  | enquiry | 9000000 | 9000000 |  | 0 |  |  | 9000000 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Roger Gołombek Air cooled condenser
5.10.4 | Magdalena Białorucka |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Zbiornik wody zasilającej (ZWZ) i odgazowywacz | Feed water tank and Deaerator | 1 | Estanc AS |  |  |  | 2026-03-15 | 2026-04-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-11-30 | closed | 1000000 | 1000000 | 732740 | 267260 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 732740 | 267260 |  | 1 | Magdalena Białorucka Feed water tank and Deaerator
5.10.5 | Stanisław Rucki |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Rurociągi, armatura i podpory | Piping, fitting and supports | 2 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-11-30 |  |  |  | planned | 18664194 | 18664194 |  | 0 |  |  | 18664194 | 0 | 18664194 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Stanisław Rucki Piping, fitting and supports
5.10.6 | Magdalena Białorucka |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Dozowanie chemii dla cyklu cieplnego i sieci ciepłowniczej | Chemical dossing for thermal cycle and district heating | 1 |  |  |  |  | 2026-06-15 | 2026-07-31 |  |  |  | planned | 550000 | 550000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 550000 | 0 | 550000 |  | 1 | Magdalena Białorucka Chemical dossing for thermal cycle and district heating
5.10.7 | Roger Gołombek |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Chłodnice | Main coolers | 1 |  |  |  |  | 2026-06-30 | 2026-08-15 |  |  |  | planned | 2000000 | 2000000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 2000000 |  | 1 | Roger Gołombek Main coolers
5.10.8 | Roger Gołombek |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Zbiornik chłodzący, zbiornik kondensatu | Cooler tank, condensate tank | 1 |  |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-06-15 |  |  |  | planned | 1000000 | 1000000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 |  | 1 | Roger Gołombek Cooler tank, condensate tank
5.10.9 |  |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | System stabilizacji ciśnienia wody / odgazowywacz | Water pressure stabilization system / deaerator | 1 | Estanc AS |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-04-15 | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 2026-11-30 | closed | 350000 | 350000 | 350000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 | 0 |  | 1 | Water pressure stabilization system / deaerator
5.10.10 | Magdalena Białorucka |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Zbiornik wody 100 m3 | Water tank 100 m3 | 2 |  |  |  |  | 2026-06-30 | 2026-08-15 |  |  |  | planned | 200000 | 200000 |  | 0 |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Water tank 100 m3
5.10.11 | Stanisław Rucki |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Wymienniki ciepła 2 szt., Podgrzewacz niskociśnieniowy, ekonomizer zewnętrzny | Heat exchangers 2 pcs., LP pre-heater, external economizer | 2 |  |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-06-30 |  |  |  | enquiry | 3242866 | 3242866 |  | 0 |  |  | 3242866 | 0 | 3242866 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Stanisław Rucki Heat exchangers 2 pcs., LP pre-heater, external economizer
5.10.12 | Stanisław Rucki |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Pompy stabilizujące 2 x 100%, pompy sieciowe 3x50%, pompy kondensatu 2x100%, pompy wody zasilającej 3szt., pompy chłodzące | Stabilising pumps 2 x 100%, network pumps 3 x 50%, condensate pumps 2 x 100%, feed water pumps 3 pcs., cooling pumps | 1 |  |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-05-15 |  |  |  | enquiry | 5517325 | 5517325 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5517325 | 0 | 5517325 |  | 1 | Stanisław Rucki Stabilising pumps 2 x 100%, network pumps 3 x 50%, condensate pumps 2 x 100%, feed water pumps 3 pcs., cooling pumps
5.10.13 |  |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Zawory (ręczne, z napędem, bezpieczeństwa, ON-OF, sterujące itp.) | Valves ( Manual, motorized , safety, ON-OF , control etc… ) | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Valves ( Manual, motorized , safety, ON-OF , control etc… )
5.10.13.1 | Roger Gołombek |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Zawory ręczne | Manual valves | 1 |  |  |  |  | 2026-08-30 | 2026-09-30 |  |  |  | planned | 2200000 | 2200000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 2200000 |  | 1 | Roger Gołombek Manual valves
5.10.13.2 | Roger Gołombek |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Zawory z napędem mechanicznym | Motorized valves | 1 |  |  |  |  | 2026-07-30 | 2026-08-31 |  |  |  | planned | 1000000 | 1000000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 1000000 |  | 1 | Roger Gołombek Motorized valves
5.10.13.3 | Roger Gołombek |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Zawory bezpieczeństwa | Safety valves | 1 |  |  |  |  | 2026-07-30 | 2026-08-31 |  |  |  | planned | 200000 | 200000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 |  | 1 | Roger Gołombek Safety valves
5.10.13.4 | Roger Gołombek |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Zawory ON/OFF | ON/OFF valves | 1 |  |  |  |  | 2026-07-30 | 2026-08-31 |  |  |  | planned | 400000 | 400000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 400000 |  | 1 | Roger Gołombek ON/OFF valves
5.10.13.5 | Roger Gołombek |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Zawory regulujące | Control valves | 1 |  |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-05-31 |  |  |  | planned | 700000 | 700000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 700000 | 0 | 700000 |  | 1 | Roger Gołombek Control valves
5.11 | Magdalena Białorucka |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Komin | Stack | 2 | Avantea Steel Solutions |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-13 | 2026-11-30 | closed | 1850000 | 1850000 | 1498200 | 351800 |  |  | 1850000 | 1498200 | 351800 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Stack
5.12 | Magdalena Białorucka |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Izolacja kotła i rurociagów | Boiler and piping insulation | 2 |  |  |  |  | 2026-10-30 | 2026-12-31 |  |  |  | planned | 11000000 | 11000000 |  | 0 |  |  | 11000000 | 0 | 11000000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Boiler and piping insulation
5.13 |  |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Systemy pomocnicze | Ancillary systems | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Ancillary systems
5.13.1 | Roger Gołombek |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Sprężarki 2 x 50% + 1 x 50% | Compressors 2 x 50% + 1 x 50% | 2 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  |  |  | planned | 1500000 | 1500000 |  | 0 |  |  | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Roger Gołombek Compressors 2 x 50% + 1 x 50%
5.13.2 | Magdalena Białorucka |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Zbiornik paliwa pomocniczego (olej lekki/olej napędowy) | Auxiliary fuel tank (light oil/diesel oil) | 2 |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-30 |  |  |  | enquiry | 200000 | 200000 |  | 0 |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Auxiliary fuel tank (light oil/diesel oil)
5.13.3 |  |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Instalacja rozładunku oleju lekkiego wraz z uzgodnieniem dokumentacji TDT | Light oil unloading installation with TDT documentation approval | 2 |  |  |  |  | 2026-05-29 | 2026-06-30 |  |  |  | planned | 200000 | 200000 |  | 0 |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Light oil unloading installation with TDT documentation approval
5.13.4 | Stanisław Rucki |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Pompy paliwa pomocniczego (olej lekki/olej napędowy), pompy wody demi, inne pompy wodne | Auxiliary fuel pumps (light oil/diesel oil), demi water pumps, other water pumps | 1 |  |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-06-15 |  |  |  | planned | 3337500 | 3337500 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3337500 | 0 | 3337500 |  | 1 | Stanisław Rucki Auxiliary fuel pumps (light oil/diesel oil), demi water pumps, other water pumps
5.13.5 | Stanisław Rucki |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Rurociągi systemów pomocniczych - olej lekki, woda demi, dozowanie chemii, powietrze sprężone | Auxiliary system pipelines – light oil, demineralised water, chemical dosing, compressed air | 2 |  |  |  |  | 2026-09-30 | 2026-11-30 |  |  |  | planned | 2600000 | 2600000 |  | 0 |  |  | 2600000 | 0 | 2600000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Stanisław Rucki Auxiliary system pipelines – light oil, demineralised water, chemical dosing, compressed air
5.13.6 | Magdalena Białorucka |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Wciągniki pomocnicze do konserwacji | Auxiliary hoists for maintenance | 1 |  |  |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-30 |  |  |  | planned | 350000 | 350000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 |  | 1 | Magdalena Białorucka Auxiliary hoists for maintenance
5.13.7 | Magdalena Białorucka |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | System wody zdemineralizowanej, w tym zbiornik magazynowy 100 m3 i rurociągi | Demi water system including storage tank 100m3 and piping | 2 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-04-15 |  |  |  | enquiry | 3010000 | 3010000 |  | 0 |  |  | 3010000 | 0 | 3010000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Demi water system including storage tank 100m3 and piping
5.13.8 | Magdalena Białorucka |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | System dozowania środków chemicznych dla cyklu termicznego i sieci grzewczej | Chemical dosing system for thermal cycle and district heating | 2 |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-04-15 |  |  |  | planned | 838500 | 838500 |  | 0 |  |  | 838500 | 0 | 838500 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Chemical dosing system for thermal cycle and district heating
5.13.9 | Magdalena Białorucka |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | System chłodzenia rusztu | Grate cooling system | 1 |  |  |  |  | 2026-06-30 | 2026-07-31 |  |  |  | planned | 731000 | 731000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 731000 | 0 | 731000 |  | 1 | Magdalena Białorucka Grate cooling system
5.13.10 | Roger Gołombek |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | System centralnego odkurzania kotłowni | Centralized cleaning system for Boiler house | 2 |  |  |  |  | 2026-08-31 | 2026-10-15 |  |  |  | planned | 800000 | 800000 |  | 0 |  |  | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Roger Gołombek Centralized cleaning system for Boiler house
5.13.11 | Magdalena Białorucka |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Oczyszczalnia ścieków | Waste Water Treatment Plant | 2 |  |  |  |  | 2026-05-31 | 2026-07-10 |  |  |  | enquiry | 0 | 0 |  | 0 |  | element niewyceniony na etapie akwizycji zważając na wyliczenia partnera konsorcjum TME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Waste Water Treatment Plant
5.14 |  |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Pozostałe | Others | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Others
5.14.1 | Katarzyna Turek | Łukasz Zenka | Veronica De Mattei Marta Stagi | Rusztowania | Scaffoldings | 2 |  |  |  |  | 2025-12-01 | 2026-01-31 |  | 2026-02-01 | 2028-06-30 | closed | 1000000 | 300000 |  | 0 |  |  | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Katarzyna Turek Scaffoldings
5.14.1.1 | Katarzyna Turek | Łukasz Zenka | Veronica De Mattei Marta Stagi | Rusztowania BoRd_05 | Scaffoldings BoRd_05 | 2 | AS Rusztowania |  |  |  | 2025-12-01 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | closed |  | 700000 | 700000 | 0 |  |  | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Katarzyna Turek Scaffoldings BoRd_05
5.14.2 | Stanisław Rucki |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Montaż mechaniczny urządzeń technologicznych | Mechanical installation of technological equipment | 2 |  |  |  |  | 2026-05-29 | 2026-07-31 |  |  |  | planned | 1500000 | 1500000 |  | 0 |  |  | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Stanisław Rucki Mechanical installation of technological equipment
5.14.3 | Robert Klimczak |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Konstrukcje wsporcze urządzeń | Equipment steel support structures | 2 | konstr. stalowe |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-07-31 |  |  |  | enquiry | 1000000 | 1000000 |  | 0 |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Robert Klimczak Equipment steel support structures
5.14.4 | Magdalena Białorucka |  | Veronica De Mattei Marta Stagi | Znakowanie instalacji | Installation marking | 2 |  |  |  |  | 2027-02-26 | 2027-03-31 |  |  |  | planned | 350000 | 350000 |  | 0 |  |  | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Installation marking
6 |  |  |  | Zimny i gorący rozruch, Ruch próbny instalacji technologicznych | Cold and hot commissioning & Trial run of technological equipment | [14 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Cold and hot commissioning & Trial run of technological equipment
6.1 |  |  |  | Rozruch zimny i gorący + Ruch próbny Personel | Cold & Hot Commissioning + Trial Run - Staff | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Cold & Hot Commissioning + Trial Run - Staff
6.1.1 | Roger Gołombek |  |  | Personel rozruchowy | Start-up personnel | 2 |  |  |  |  | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2028-01-01 | 2028-06-30 | planned | 5000000 | 5000000 |  | 0 |  |  | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Roger Gołombek Start-up personnel
6.1.2 | Roger Gołombek |  |  | Gotowanie kotła | Boiler boiling | 2 |  |  |  |  | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2028-01-01 | 2028-06-30 | planned | 200000 | 200000 |  | 0 |  |  | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Roger Gołombek Boiler boiling
6.1.3 | Roger Gołombek |  |  | Dmuchanie parowe | Steam blowing | 2 |  |  |  |  | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2028-01-01 | 2028-06-30 | planned | 550000 | 550000 |  | 0 |  |  | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Roger Gołombek Steam blowing
6.1.4 | Roger Gołombek |  |  | Azotowanie | Nitrogenation | 2 |  |  |  |  | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2028-01-01 | 2028-06-30 | planned | 50000 | 50000 |  | 0 |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Roger Gołombek Nitrogenation
6.2 |  |  |  | Media, reagenty na czas rozruchu i uruchomień | Media, reagents for start-up and commissioning | 1 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Media, reagents for start-up and commissioning
6.2.1 | Roger Gołombek |  |  | Paliwo (olej lekki) | Fuel (light oil) | 1 |  |  |  |  | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2028-01-01 | 2028-06-30 | planned | 500000 | 500000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000 |  | 1 | Roger Gołombek Fuel (light oil)
6.2.2 |  |  |  | Butle z azotem | Nitrogen cylinders | 1 |  |  |  |  | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2028-01-01 | 2028-06-30 | planned | 50000 | 50000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 |  | 1 | Nitrogen cylinders
6.2.3 |  |  |  | Transport i utylizacja popiołów i pyłów lotnych | Handling and disposal of bottom and fly ash | 1 |  |  |  |  | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2028-01-01 | 2028-06-30 | planned | 150000 | 150000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 |  | 1 | Handling and disposal of bottom and fly ash
6.2.4 |  |  |  | Dostawa chemii | Chemical supplies | 1 |  |  |  |  | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2028-01-01 | 2028-06-30 | planned | 50000 | 50000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 50000 |  | 1 | Chemical supplies
6.2.5 |  |  |  | Dostwa wapna | Lime supplies | 1 |  |  |  |  | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2028-01-01 | 2028-06-30 | planned | 350000 | 350000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 |  | 1 | Lime supplies
6.2.6 |  |  |  | Dostawa węgla aktywnego | Active carbon supplies | 1 |  |  |  |  | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2028-01-01 | 2028-06-30 | planned | 200000 | 200000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 200000 |  | 1 | Active carbon supplies
6.2.7 |  |  |  | Utylizacja odpadów po próbach - odprowadzenie ścieków | Disposal of waste after testing - discharge of waste water | 1 |  |  |  |  | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2028-01-01 | 2028-06-30 | planned | 150000 | 150000 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 150000 |  | 1 | Disposal of waste after testing - discharge of waste water
6.3 |  |  |  | Szkolenia | Training | 2 |  |  |  |  | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2028-01-01 | 2028-06-30 | planned | 500000 | 500000 |  | 0 |  |  | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Training
6.4 |  |  |  | Części zapasowe (48msc gwarancji) | Spare parts (guarantee period 48 msc) | 2 |  |  |  |  | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2028-01-01 | 2028-06-30 | planned | 500000 | 400000 |  | 0 |  |  | 400000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Spare parts (guarantee period 48 msc)
6.4.1 | Radosław Zdancewicz | Sławomir Ciuł Łukasz Zenka |  | Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi do 48 m-cy dla robót elektrycznych, tletechnicznych i AKPiA | Extension of the guarantee and warranty period to 48 months for electrical, technical and I&C works | 2 | Elektroserv – ZAP sp. z o.o. |  |  |  | 2025-11-01 | 2026-01-30 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2028-06-30 | closed |  | 100000 | 350000 | -250000 |  |  | 100000 | 350000 | -250000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Radosław Zdancewicz Extension of the guarantee and warranty period to 48 months for electrical, technical and I&C works
6.5 |  |  |  | Testy zgodności i symulacje modułu wytwarzania | Compliance tests and simulations of the generation module | 2 |  |  |  |  | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2028-01-01 | 2028-06-30 | planned | 150000 | 150000 |  | 0 |  |  | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Compliance tests and simulations of the generation module
6.6 |  |  |  | Instrukcje obsługi | Operating instructions | 2 |  |  |  |  | 2027-02-26 | 2027-04-30 |  | 2028-01-01 | 2028-06-30 | planned | 100000 | 100000 |  | 0 |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Operating instructions
7 |  |  |  | Wyrównanie do wartości z TCO / Rezerwa | Alignment to TCO values / Backup | 2 | [9 empty] | planned | 538351.6436 | 538351.6436 |  | 0 |  |  | 538351.6436 | 0 | 538351.6436 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Alignment to TCO values / Backup
8 |  |  |  | Usługi i roboty w zakresie kosztów pośrednich | Services and works regarding indirect cost | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Services and works regarding indirect cost
8.1 |  |  |  | Sprzęt | Equipment | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Equipment
8.1.1 |  |  |  | Zabezpieczenia BHP | Occupational Health and Safety equipment | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2025-12-04 | 2028-06-30 | planned | 96000 | 72759 |  | 0 |  |  | 72759 | 0 | 72759 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Occupational Health and Safety equipment
8.1.1.1 |  |  |  | Zakup schodów tymczasowych ECd_48 | Purchase of temporary stairs ECd_48 | 1 | TLC Rental |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | closed |  | 17530 | 17530 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 17530 | 17530 | 0 |  | 1 | Purchase of temporary stairs ECd_48
8.1.1.2 |  |  |  | Posiłki ECd_53 | Meals ECd_53 | 1 | Michelin |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | closed |  | 5711 | 5711 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5711 | 5711 | 0 |  | 1 | Meals ECd_53
8.1.2 | Damian Gadowski |  |  | Wynajem drobnego sprzętu | Small equipment rental | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2025-12-04 | 2028-06-30 | planned | 90000 | 90000 |  | 0 |  |  | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Damian Gadowski Small equipment rental
8.1.3 | Damian Gadowski |  |  | Dźwig samochodowy 30 T | 30-T Truck Crane | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2025-12-04 | 2028-06-30 | planned | 314000 | 154000 |  | 0 |  |  | 154000 | 0 | 154000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Damian Gadowski 30-T Truck Crane
8.1.3.1 |  | Monika Wójcik |  | Zakup drobnych materiałów budowlanych i narzędzi ECd_18 | Purchase of small construction materials and tools ECd_18 | 1 | Mat Bud Sp. z o.o. sp.k. |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2025-12-04 | 2028-06-30 | closed |  | 50000 | 50000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |  | 1 | Purchase of small construction materials and tools ECd_18
8.1.3.2 |  | Monika Wójcik |  | Zakup drobnych materiałów budowlanych i narzędzi ECd_19 | Purchase of small construction materials and tools ECd_19 | 1 | Centrum Narzędzi AM TOOLS Andrzej Maćczak |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2025-12-04 | 2028-06-30 | closed |  | 50000 | 50000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |  | 1 | Purchase of small construction materials and tools ECd_19
8.1.3.3 |  |  |  | Otwarte zamówienie – asortyment branży sanitarnej ECd_39 | Open order - sanitary industry assortment ECd_39 | 1 | INSTALNOVA |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-24 |  | 2026-02-24 | 2028-06-30 | closed |  | 30000 | 30000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |  | 1 | Open order - sanitary industry assortment ECd_39
8.1.3.4 |  |  |  | Otwarte zamówienie – asortyment branży sanitarnej ECd_40 | Open order - sanitary industry assortment ECd_40 | 1 | ATMOMAT |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-24 |  | 2026-02-24 | 2028-06-30 | closed |  | 30000 | 30000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |  | 1 | Open order - sanitary industry assortment ECd_40
8.1.4 | Damian Gadowski |  |  | Ładowarka Manitou | Manitou Loader | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2025-12-04 | 2028-06-30 | planned | 544000 | 544000 |  | 0 |  |  | 544000 | 0 | 544000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Damian Gadowski Manitou Loader
8.1.5 | Damian Gadowski | Damian Wójcik Łukasz Zenka |  | Żurawie stacjonarne | Stationary Cranes | 2 |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 2026-02-15 | 2026-03-01 | 2027-06-30 | closed | 1360000 | 89800 |  | 0 |  |  | 89800 | 0 | 89800 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Damian Gadowski Stationary Cranes
8.1.5.1 | Damian Gadowski | Damian Wójcik Łukasz Zenka |  | Żuraw wieżowy stacjonarny + żuraw samorozstawny | Stationary tower crane + self-erecting crane | 2 | Żurawie Wielkopolska Sp. z o.o. |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 2026-02-15 | 2026-03-01 | 2027-06-30 | closed |  | 1170200 | 1170200 | 0 |  |  | 1170200 | 1170200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Damian Gadowski Stationary tower crane + self-erecting crane
8.2 |  |  |  | Biuro budowy | Construction Office | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Construction Office
8.2.1 | Urszula Szwarc |  |  | Wynajem pomieszczeń biurowych lub kontenerów biurowych | Office Space or Container Rental | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 |  | 2026-02-01 | 2028-06-30 | PCT/approval | 1984000 | 1147780 |  | 0 |  |  | 1147780 | 0 | 1147780 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Urszula Szwarc Office Space or Container Rental
8.2.1.1 | Urszula Szwarc |  |  | Wynajem pomieszczeń biurowych lub kontenerów biurowych - zaplecze Konsorcjum ECd_20 | Office Space or Container Rental - Consortium's facility ECd_20 | 2 | PORR PES |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2026-02-15 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | closed |  | 821840 | 821840 | 0 |  |  | 821840 | 821840 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Urszula Szwarc Office Space or Container Rental - Consortium's facility ECd_20
8.2.1.2 | Urszula Szwarc |  |  | Wynajem kontenerów - inauguracja budowy ECd_02 | Container rental - construction inauguration ECd_02 | 2 | CONTAINEX |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-01-31 | closed |  | 4800 | 4800 | 0 |  |  | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Urszula Szwarc Container rental - construction inauguration ECd_02
8.2.1.3 | Urszula Szwarc |  |  | Montaż kontenerów na inaugurację budowy ECd_03 | Container assembly for the construction inauguration ECd_03 | 2 | Budizol Sp. z o.o. S.K.A. |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | closed |  | 962 | 962 | 0 |  |  | 962 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Urszula Szwarc Container assembly for the construction inauguration ECd_03
8.2.1.4 | Urszula Szwarc |  |  | Wynajem pomieszczeń biurowych lub kontenerów biurowych | Office Space or Container Rental | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 |  | 2026-02-01 | 2028-06-30 | enquiry |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Urszula Szwarc Office Space or Container Rental
8.2.1.5 |  |  |  | Wynajem Sali konferencyjnej ECd_23 | Conference room rental ECd_23 | 2 | Hotel Aleksander |  |  |  | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | closed |  | 1340 | 1340 | 0 |  |  | 1340 | 1340 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Conference room rental ECd_23
8.2.1.6 |  |  |  | Wynajem biura ECd_24 | Office rental ECd_24 | 2 | STALER MARKET |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | closed |  | 7278 | 7278 | 0 |  |  | 7278 | 7278 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Office rental ECd_24
8.2.2 |  |  |  | Wywóz odpadów komunalnych | Municipal Waste Collection | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-01-31 |  | 2026-02-01 | 2028-06-30 | closed | 114240 | 64240 |  | 0 |  |  | 64240 | 0 | 64240 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Municipal Waste Collection
8.2.2.1 |  |  |  | Wywóz odpadów komunalnych ECd_12 | Municipal Waste Collection ECd_12 | 2 | Saniko |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | closed |  | 50000 | 50000 | 0 |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Municipal Waste Collection ECd_12
8.2.3 | Rafał Tomczyk |  |  | Energia elektryczna | Electricity | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2026-02-01 | 2028-06-30 | planned | 219130 | 169130 |  | 0 |  |  | 169130 | 0 | 169130 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Rafał Tomczyk Electricity
8.2.3.1 |  |  |  | Wykonanie tymczasowego przyłącza energii elektrycznej ECd_26 | The temporary power sypply installation ECd_26 | 2 | MPEC |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | closed |  | 50000 | 50000 | 0 |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | The temporary power sypply installation ECd_26
8.2.4 |  |  |  | Koszt wody pitnej | Potable Water Cost | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2026-02-01 | 2028-06-30 | planned | 108800 | 100300 |  | 0 |  |  | 100300 | 0 | 100300 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Potable Water Cost
8.2.4.1 |  |  |  | Wynajem dyspozytora do wody pitnej ECd_29 | Drinking water machine rental ECd_29 | 2 | AQUAMO |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-02-04 |  | 2026-02-04 | 2028-06-30 | closed |  | 8500 | 8500 | 0 |  |  | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Drinking water machine rental ECd_29
8.2.5 |  |  |  | Koszt ścieków/ wywóz szamba | Sewage/Septic Tank Removal | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2026-02-01 | 2028-06-30 | planned | 157760 | 90880 |  | 0 |  |  | 90880 | 0 | 90880 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Sewage/Septic Tank Removal
8.2.5.1 |  |  |  | Zużycie wody i odbiór ścieków ECd_21 | Water consumption and sewage disposal ECd_21 | 2 | MPWIK |  |  |  | 2025-12-04 | 2027-12-31 | 2025-12-31 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | closed |  | 66880 | 66880 | 0 |  |  | 66880 | 66880 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Water consumption and sewage disposal ECd_21
8.2.6 |  |  |  | Koszty miesięczne internetu | Monthly Internet Costs | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2026-02-01 | 2028-06-30 | planned | 179520 | 179520 |  | 0 |  |  | 179520 | 0 | 179520 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Monthly Internet Costs
8.2.7 |  |  |  | Materiały biurowe | Office Supplies | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2026-02-01 | 2028-06-30 | planned | 174080 | 84080 |  | 0 |  |  | 84080 | 0 | 84080 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Office Supplies
8.2.7.1 |  |  |  | Otwarte zamówienie - materiały biurowe ECd_32 | Open order - office supplies ECd_32 | 1 | ABIS |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | 2028-06-30 | closed |  | 90000 | 90000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 0 |  | 1 | Open order - office supplies ECd_32
8.2.8 |  |  |  | Sprzątanie | Cleaning | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2026-02-01 | 2028-06-30 | planned | 282880 | 104680 |  | 0 |  |  | 104680 | 0 | 104680 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Cleaning
8.2.8.1 |  |  |  | Obsługa firmy sprzątającej ECd_35 | Cleaning services ECd_35 | 2 | CERBER |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-16 |  | 2026-02-16 | 2028-06-30 | closed |  | 178200 | 178200 | 0 |  |  | 178200 | 178200 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Cleaning services ECd_35
8.2.9 |  |  |  | Kawa herbata | Coffee and Tea | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2026-02-01 | 2028-06-30 | planned | 84320 | 34320 |  | 0 |  |  | 34320 | 0 | 34320 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Coffee and Tea
8.2.9.1 |  |  |  | Wynajem ekspresu do kawy ECd_28 | Coffee machine rental ECd_28 | 2 | COFFEE PARTNER |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | 2028-06-30 | closed |  | 50000 | 50000 | 0 |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Coffee machine rental ECd_28
8.2.9.2 | [5 empty] | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
8.2.10 |  |  |  | Koszty biurowe PORR (z serwisem PC) | PORR Office Costs (with PC Service) | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2026-02-01 | 2028-06-30 | planned | 500480 | 500480 |  | 0 |  |  | 500480 | 0 | 500480 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | PORR Office Costs (with PC Service)
8.2.11 |  |  |  | Sprzęt biurowy | Office Equipment | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2026-02-01 | 2028-06-30 | planned | 43520 | 31540 |  | 0 |  |  | 31540 | 0 | 31540 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Office Equipment
8.2.11.1 |  |  |  | TV ECd_33 | TV ECd_33 | 1 | AV KREATOR |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-02-11 |  | 2026-02-11 | 2028-06-30 | closed |  | 11980 | 11980 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 11980 | 11980 | 0 |  | 1 | TV ECd_33
8.2.12 |  |  |  | Srodki czystości | Cleaning Supplies | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2026-02-01 | 2028-06-30 | planned | 38080 | 38080 |  | 0 |  |  | 38080 | 0 | 38080 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Cleaning Supplies
8.3 |  |  |  | Budowa (koszt miesięczny) | Construction (Monthly Cost) | 2 | [9 empty] | planned |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Construction (Monthly Cost)
8.3.1 |  |  |  | Koszty energii elektrycznej | Electricity Costs | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2026-02-01 | 2028-06-30 | planned | 1569780 | 1445876 |  | 0 |  |  | 1445876 | 0 | 1445876 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Electricity Costs
8.3.1.1 |  |  |  | Koszty energii elektrycznej | Electricity Costs | 2 | MAR-KOP Marcin Mierzwa |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-05-31 | closed |  | 100000 | 100000 | 0 |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Electricity Costs
8.3.1.2 |  |  |  | Wynajem agregatów prądotwórczych ECd_44 | Generator rental ECd_44 | 2 | MOBIL SERWIS |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-05-31 | closed |  | 23904 | 23904 | 0 |  |  | 23904 | 23904 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Generator rental ECd_44
8.3.2 |  |  |  | Koszt wody pitnej | Potable Water Costs | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2026-02-01 | 2028-06-30 | planned | 190400 | 190400 |  | 0 |  |  | 190400 | 0 | 190400 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Potable Water Costs
8.3.3 |  |  |  | Koszt ścieków | Sewage Costs | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2026-02-01 | 2028-06-30 | planned | 272000 | 272000 |  | 0 |  |  | 272000 | 0 | 272000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Sewage Costs
8.3.4 |  |  |  | Wywóz odpadów komunalnych | Municipal Waste Collection | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 |  | 2026-02-01 | 2028-06-30 | planned | 108800 | 108800 |  | 0 |  |  | 108800 | 0 | 108800 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Municipal Waste Collection
8.3.5 |  |  |  | Wywóz odpadów budowlanych ECd_38 | Construction Waste Removal ECd_38 | 2 | PreZero |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2026-04-15 | 2028-06-30 | closed | 326400 | 326400 | 290720 | 35680 |  |  | 326400 | 290720 | 35680 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Construction Waste Removal ECd_38
8.3.6 |  |  |  | Ochrona zaplecza budowy ECd_04 | Site Security ECd_04 | 2 | Solid Security |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2028-06-30 | closed | 585600 | 585600 | 563696.81 | 21903.19 |  |  | 585600 | 563696.81 | 21903.19 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Site Security ECd_04
8.3.7 |  |  |  | Toi-Toi ECd_17 | Toi-Toi ECd_17 | 2 | WC SERWIS |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | closed | 44030 | 44030 | 26466 | 17564 |  |  | 44030 | 26466 | 17564 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Toi-Toi ECd_17
8.4 |  |  |  | Koszty różne | Miscellaneous Costs | 2 | [9 empty] | planned |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Miscellaneous Costs
8.4.1 |  |  |  | Wyposażenie osobiste BHP | Personal Occupational Health and Safety Equipment | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2027-02-01 | 2028-06-30 | planned | 160208 | 130208 |  | 0 |  |  | 130208 | 0 | 130208 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Personal Occupational Health and Safety Equipment
8.4.1.1 |  |  |  | Wyposażenie osobiste BHP ECd_43 | Personal Occupational Health and Safety Equipment ECd_43 | 1 | Prosave |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-02-01 | 2028-06-30 | closed |  | 30000 | 30000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |  | 1 | Personal Occupational Health and Safety Equipment ECd_43
8.4.2 |  |  |  | Sprzątanie końcowe | Final Cleaning | 2 |  |  |  |  | 2027-09-01 | 2027-09-30 |  | 2027-11-01 | 2028-06-30 | planned | 50000 | 50000 |  | 0 |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Final Cleaning
8.4.3 |  |  |  | Obsługa budowy - pracownicy fizyczni | Construction Support - Manual Workers | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 |  | 2026-01-01 | 2028-06-30 | enquiry | 1280000 | 557000 |  | 0 |  |  | 557000 | 0 | 557000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Construction Support - Manual Workers
8.4.3.1 |  |  |  | Obsługa budowy - pracownicy fizyczni ECd_11 | Construction Support - Manual Workers ECd_11 | 2 | Grzegorz Kujawka |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2028-06-30 | closed |  | 361500 | 361500 | 0 |  |  | 361500 | 361500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Construction Support - Manual Workers ECd_11
8.4.3.2 |  |  |  | Obsługa budowy - pracownicy fizyczni ECd_10 | Construction Support - Manual Workers ECd_10 | 2 | Adam Kujawka |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2028-06-30 | closed |  | 361500 | 361500 | 0 |  |  | 361500 | 361500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Construction Support - Manual Workers ECd_10
8.5 |  |  |  | Biuro budowy - przyłącza, wyposażenie | Construction Office - Connections and Equipment | 2 | [9 empty] | planned |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Construction Office - Connections and Equipment
8.5.1 |  |  |  | Przyłącze do internetu ECd_37 | Internet Connection ECd_37 | 2 | THORNET |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-02-20 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | closed | 25000 | 25000 | 27350 | -2350 |  |  | 25000 | 27350 | -2350 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Internet Connection ECd_37
8.5.2 |  |  |  | Sprzęt (wyposażenie kuchni, biura+ meble) | Equipment (kitchen and office equipment + furniture) | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | closed | 50000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Equipment (kitchen and office equipment + furniture)
8.5.2.1 |  |  |  | Sprzęt (wyposażenie kuchni, biura+ meble) ECd_09 | Equipment (kitchen and office equipment + furniture) ECd_09 | 2 | Meblorent |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-03-31 | closed |  | 50000 | 95272 | -45272 |  |  | 50000 | 95272 | -45272 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Equipment (kitchen and office equipment + furniture) ECd_09
8.5.2.2 |  |  |  | Meble kuchenne do biura ECd_36 | Office kitchen furniture ECd_36 | 2 | MIRRO |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-17 |  | 2026-03-01 | 2028-06-30 | closed |  | 0 | 13414.64 | -13414.64 |  |  | 0 | 13414.64 | -13414.64 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Office kitchen furniture ECd_36
8.5.3 |  |  |  | Montaż konterów biura / szatnie + przyłącze energ+wodkan | Installation of office/cloakroom containers + power and water connections | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-01-31 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | planned | 158511.4 | 158511.4 |  | 0 |  |  | 158511.4 | 0 | 158511.4 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Installation of office/cloakroom containers + power and water connections
8.5.4 | Jan Szczubiał | Damian Wójcik |  | Przyłacze wod-kan ECd_05 | Water and sewage connections ECd_05 | 2 | Krzyś |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | closed | 50000 | 150000 | 172500 | -22500 |  |  | 150000 | 172500 | -22500 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Jan Szczubiał Water and sewage connections ECd_05
8.5.5 |  |  |  | Urządzenie wielofunkcyjne drukarka/xero/skaner/fax | Multifunction printer/copier/scanner/fax device | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 |  | 2026-01-01 | 2028-06-30 | planned | 12500 | 12500 |  | 0 |  |  | 12500 | 0 | 12500 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Multifunction printer/copier/scanner/fax device
8.6 |  |  |  | Budowa - usługi | Construction services | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Construction services
8.6.1 | Roger Gołombek | Damian Wójcik |  | Geodezja ECd_06 | Surveying ECd_06 | 2 | GeoBet Piotr Siedlecki |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2028-06-30 | closed | 350000 | 350000 | 505550 | -155550 |  |  | 350000 | 505550 | -155550 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Roger Gołombek Surveying ECd_06
8.6.2 | Magdalena Białorucka | Damian Wójcik |  | Laboratorium | Laboratory | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 |  | 2026-01-01 | 2028-06-30 | closed | 50000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Magdalena Białorucka Laboratory
8.6.2.1 |  |  |  | Instalacja piezometrów ECd_25 | Installation of piezometers ECd_25 | 2 | GEOTEST |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-28 |  | 2026-02-01 | 2028-06-30 | closed |  | 13280 | 13280 | 0 |  |  | 13280 | 13280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Installation of piezometers ECd_25
8.6.2.2 |  |  |  | Obsługa laboratoryjna ECd_31 | Laboratory services ECd_31 | 2 | BARG |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-02-10 |  | 2026-02-10 | 2028-06-30 | closed |  | 36720 | 49500 | -12780 |  |  | 36720 | 49500 | -12780 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Laboratory services ECd_31
8.6.3 |  |  |  | Odśnieżanie budowy | Snow removal from the construction site | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2027-12-31 |  | 2027-02-01 | 2028-06-30 | planned | 120000 | 120000 |  | 0 |  |  | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Snow removal from the construction site
8.6.4 |  |  |  | Likwidacja placu budowy | Construction site removal | 2 |  |  |  |  | 2027-09-01 | 2027-09-30 |  | 2027-11-01 | 2028-06-30 | planned | 100000 | 100000 |  | 0 |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Construction site removal
8.7 |  |  |  | Instalacja/deinstalacja budowy | Construction site installation/disassembly | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Construction site installation/disassembly
8.7.1 | Dorota Jozenas | Damian Wójcik |  | Utwardzenie terenu pod dźwigi i sprzęt montażowy, Place składowo-magazynowe (kruszywo), Utwardzenie placów budowlano-montażowych (kruszywo), Drogi i chodniki tymczasowe, Koszt przygotowania placu zaplecza budowy ( kruszywo ) | Paving of the area for cranes and assembly equipment, Storage and storage areas (aggregate), Paving of construction and assembly areas (aggregate), Temporary roads and sidewalks, Construction site preparation costs (aggregate) | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-01-31 |  | 2026-02-01 | 2026-02-28 | closed | 834000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Dorota Jozenas Paving of the area for cranes and assembly equipment, Storage and storage areas (aggregate), Paving of construction and assembly areas (aggregate), Temporary roads and sidewalks, Construction site preparation costs (aggregate)
8.7.1.1 | Roer Gołombek | Damian Wójcik |  | Dostawa płyt drogowych MON ECd_01 | Delivery of MON road slabs ECd_01 | 2 | Budizol Sp. z o.o. S.K.A. |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | closed |  | 469000 | 469000 | 0 |  |  | 469000 | 469000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Roer Gołombek Delivery of MON road slabs ECd_01
8.7.1.2 | Agnieszka Zając | Damian Wójcik |  | Ułożenie płyt drogowych MON | Laying of MON road slabs | 2 | MAR-KOP Marcin Mierzwa |  |  |  | 2025-11-01 | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 2025-12-04 | 2026-02-15 | closed |  | 134644.59 | 134644.59 | 0 |  |  | 134644.59 | 134644.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Agnieszka Zając Laying of MON road slabs
8.7.1.3 | Dorota Jozenas | Damian Wójcik |  | Dostawa kruszywa ECd_14 | Delivery of aggregate ECd_14 | 2 | Mat Bud Sp. z o.o. sp.k. |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | closed |  | 230307 | 255612.58 | -25305.58 |  |  | 230307 | 255612.58 | -25305.58 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Dorota Jozenas Delivery of aggregate ECd_14
8.7.1.4 | Agnieszka Zając | Damian Wójcik |  | Wykonanie placów z kruszywa | Construction of aggregate squares | 2 | MAR-KOP Marcin Mierzwa |  |  |  | 2025-12-04 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-02-28 | closed |  | 0 | 124700 | -124700 |  |  | 0 | 124700 | -124700 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Agnieszka Zając Construction of aggregate squares
8.7.1.5 |  | Paweł Pastuszka |  | Tymczasowa organizacja ruchu ECd_34 | Temporary Traffic Management ECd_34 | 2 | PROJBUD |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2016-02-12 | 2028-06-30 | closed |  | 48.41 | 950 | -901.59 |  |  | 48.41 | 950 | -901.59 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Temporary Traffic Management ECd_34
8.7.1.6 |  | Paweł Pastuszka |  | Zakup znaków drogowych ECd_42 | Purchase of road signs ECd_42 | 1 | DROG-ZNAK |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-31 | closed |  | 0 | 2000 | -2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | -2000 |  | 1 | Purchase of road signs ECd_42
8.7.1.7 |  | Filip Piórczyński |  | Zakup gruzu na wykonanie placów składowych i platform roboczych ECd_45 | Purchase of rubble for the construction of storage yards and work platforms ECd_45 | 1 | Usługi Sprzętowo - Transportowe Sławomir Boruczkowski |  |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-15 | 2026-03-31 | closed |  | 0 | 83200 | -83200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 83200 | -83200 |  | 1 | Purchase of rubble for the construction of storage yards and work platforms ECd_45
8.7.1.8 |  | Filip Piórczyński |  | Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ECd_52 | Installation of road markings and traffic signs ECd_52 | 2 | Znaktom |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | closed |  | 0 | 920 | -920 |  |  | 0 | 920 | -920 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Installation of road markings and traffic signs ECd_52
8.7.2 | Roger Gołombek | Damian Wójcik |  | Zasilenie elektryczne budowy, Zasilenie elektryczne zaplecza, Oświetlenie placu budowy i dróg tymczasowych | Construction site power supply, Site Power Supply, Construction site and temporary road lighting | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 |  | 2026-01-01 | 2026-03-31 | enquiry | 1040000 | 139200 |  | 0 |  |  | 139200 | 0 | 139200 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Roger Gołombek Construction site power supply, Site Power Supply, Construction site and temporary road lighting
8.7.2.1 | Roger Gołombek | Damian Wójcik |  | Zasilenie elektryczne budowy, Zasilenie elektryczne zaplecza, Oświetlenie placu budowy i dróg tymczasowych ECd_07 | Construction site power supply, Site Power Supply, Construction site and temporary road lighting ECd_07 | 2 | EL-MAR |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | closed |  | 889000 | 889000 | 0 |  |  | 889000 | 889000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Roger Gołombek Construction site power supply, Site Power Supply, Construction site and temporary road lighting ECd_07
8.7.2.2 |  | Damian Wójcik |  | Transport materiałów z budowy GR2 Świnoujście oraz z Rzeszowa ECd_15 | Transport of materials from the construction site GR2 Świnoujście and Rzeszów ECd_15 | 2 | Silogistic |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | closed |  | 11800 | 11800 | 0 |  |  | 11800 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Transport of materials from the construction site GR2 Świnoujście and Rzeszów ECd_15
8.7.3 | - |  |  | Myjka do kół samochodowych | Wheel washer | 2 |  |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-03-30 |  | 2026-04-01 | 2028-06-30 | planned | 100000 | 100000 |  | 0 |  |  | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | - Wheel washer
8.7.4 | Urszula Szwarc | Damian Wójcik |  | Ogrodzenie zaplecza budowy wraz z furtkami i bramami | Construction site fencing with gates and wickets | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 |  | 2026-01-01 | 2028-06-30 | enquiry | 340000 | 242560 |  | 0 |  |  | 242560 | 0 | 242560 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Urszula Szwarc Construction site fencing with gates and wickets
8.7.4.1 | Urszula Szwarc | Damian Wójcik |  | Ogrodzenie zaplecza budowy wraz z furtkami i bramami ECd_16 | Construction site fencing with gates and wickets ECd_16 | 2 | PORR PES |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 2026-01-01 | 2028-06-30 | closed |  | 97440 | 97440 | 0 |  |  | 97440 | 97440 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Urszula Szwarc Construction site fencing with gates and wickets ECd_16
8.7.5 |  |  |  | Tablice informacyjne | Information boards | 2 |  |  |  |  | 2025-12-04 | 2025-12-31 |  | 2026-01-01 | 2028-06-30 | planned | 8000 | 8000 |  | 0 |  |  | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Information boards
8.7.7 |  |  |  | Przywrócenie zieleni ( obsianie trawą ) | Restoration of greenery (grassing) | 2 | [9 empty] | planned | 40160 | 40160 |  | 0 |  |  | 40160 | 0 | 40160 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Restoration of greenery (grassing)
8.8 |  |  |  | Koszty różne | Miscellaneous costs | 2 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Miscellaneous costs
8.8.1 |  |  |  | Obsługa p.poż oraz sprzęt p.poż. | Fire protection services and fire protection equipment | 2 |  |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | 2026-03-01 | 2028-06-30 | planned | 50000 | 50000 |  | 0 |  |  | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Fire protection services and fire protection equipment
8.8.2 |  |  |  | Monitoring istniejących obiektów budowlanych | Monitoring of existing construction facilities | 2 |  |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | 2026-03-01 | 2028-06-30 | planned | 20000 | 1583.75 |  | 0 |  |  | 1583.75 | 0 | 1583.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Monitoring of existing construction facilities
8.8.2.1 |  |  |  | Monitoring - kamera timelaps ECd_22 | Monitoring - timelaps camera ECd_22 | 2 | SETCON |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-01-30 |  | 2026-02-01 | 2028-06-30 | closed |  | 16616.25 | 16616.25 | 0 |  |  | 16616.25 | 16616.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Monitoring - timelaps camera ECd_22
8.8.2.2 |  |  |  | Monitoring - instalacja kamery timelaps ECd_30 | Monitoring - installation of timelaps camera ECd_30 | 2 | ARBO-DRWAL |  |  |  | 2026-01-01 | 2026-02-10 |  | 2026-02-25 | 2026-02-25 | closed |  | 1800 | 1800 | 0 |  |  | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Monitoring - installation of timelaps camera ECd_30
8.8.3 |  |  |  | System zarządzania bezpieczeństwem i Środowiskiem | Safety and Environmental Management System | 2 |  |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | 2026-03-01 | 2028-06-30 | planned | 20000 | 20000 |  | 0 |  |  | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Safety and Environmental Management System
8.8.4 |  |  |  | Usunięcie kolizji związanych z przygotowaniem terenu zaplecza i budowy | Removing collisions related to site preparation and construction | 2 |  |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2028-06-30 | closed | 20000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Removing collisions related to site preparation and construction
8.8.4.1 |  |  |  | Usunięcie istniejących fundamentów żelbetowych w rejonie obiektu B2 | Removal of existing reinforced concrete foundations in the vicinity of Building B2 | 2 | MAR-KOP Marcin Mierzwa |  |  |  | 2026-02-01 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 2028-06-30 | closed |  | 20000 | 50000 | -30000 |  |  | 20000 | 50000 | -30000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Removal of existing reinforced concrete foundations in the vicinity of Building B2
8.8.4.2 |  |  |  | Zaślepienie istniejącego gazociągu ECd_54 | Capping of the existing gas pipeline ECd_54 | 2 | DANIEL BARTOSZ Usługi Instalacyjne |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | contract prep. |  | 0 | 17000 | -17000 |  |  | 0 | 17000 | -17000 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Capping of the existing gas pipeline ECd_54
9 |  |  |  | Szanse i ryzyka z etapu akwizycji | Opportunities and risks from the acquisition stage | 2 | [9 empty] | closed | 414428.5198 | 414428.5198 | 0 | 414428.5198 |  |  | 414428.5198 | 0 | 414428.5198 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | Opportunities and risks from the acquisition stage
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[20 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## Tabele przestawne
Etykiety wierszy | Suma z Contract Value | Etykiety wierszy | Suma z Contract Value
TM.E. S.p.A - Termomeccanica Ecologia | 77400000 | closed | 290321857.5093
Sefako | 45990000 | contract prep. | 17000
Elektroserv – ZAP sp. z o.o. | 37750000 | enquiry
Betard Sp. z o.o. | 19984000 | negotiation | 9820340
NOWOSTAL Sp. z o.o. | 19801595 | PCT/approval | 6661291.5
KaBo Borkowski Sp. k. | 17400000 | planned
Triveni | 12979894 | (puste)
Foroom Sp. z o.o. | 12100000 | Suma końcowa | 306820489.0093
ZBUD | 9200000
AF Konstrukcje | 8453470.1481
TERMATEX Sp. z o.o. | 4575000
Holcim S.A. | 4554136
Stump-Franki Sp. z o.o. | 4300000
THYSSENKRUPP MATERIALS POLAND S.A. | 3424200
MAR-KOP Marcin Mierzwa | 2988423.0812
AS Technologie / Rolmex | 2950000
AS Technologie | 2400000
Owent | 2360000
Caltech / BPE | 2295340
BCE S.r.l | 1569500
Avantea Steel Solutions | 1498200
LOIBL Forderanlagen GmbH | 1462000
Żurawie Wielkopolska Sp. z o.o. | 1170200
Estanc AS | 1082740
Optimal Design of Structures Sp. z o.o. | 1042000
PORR PES | 919280
EL-MAR | 889000
AS Rusztowania | 700000
Solid Security | 563696.81
GeoBet Piotr Siedlecki | 505550
Budizol Sp. z o.o. S.K.A. | 469962
PRACOWNIA PROJEKTOWA MENOS Sp. z o.o. | 390000
TWS Sp. z o.o. | 363143.5
Adam Kujawka | 361500
Grzegorz Kujawka | 361500
Mat Bud Sp. z o.o. sp.k. | 333212.58
PreZero | 290720
UDT CERT | 214974
BARG | 181560
CERBER | 178200
Krzyś | 172500
KSM Parsęcko Sp. z o.o. | 134400
Zakład Sozotechniki | 113000
HAMER | 105000
Meblorent | 95272
ABIS | 90000
Usługi Sprzętowo - Transportowe Sławomir Boruczkowski | 83200
MPWIK | 66880
MPEC | 50000
Centrum Narzędzi AM TOOLS Andrzej Maćczak | 50000
Saniko | 50000
COFFEE PARTNER | 50000
ATMOMAT | 30000
Prosave | 30000
INSTALNOVA | 30000
THORNET | 27350
WC SERWIS | 26466
MOBIL SERWIS | 23904
TLC Rental | 17530
DANIEL BARTOSZ Usługi Instalacyjne | 17000
SETCON | 16616.25
MIRRO | 13414.64
GEOTEST | 13280
AV KREATOR | 11980
Silogistic | 11800
AQUAMO | 8500
STALER MARKET | 7278
Michelin | 5711
CONTAINEX | 4800
PPHU Klaudia | 4600
DROG-ZNAK | 2000
ARBO-DRWAL | 1800
Hotel Aleksander | 1340
PROJBUD | 950
Znaktom | 920
konstr. stalowe lub prefabrykaty
konstr. stalowe
(puste) | 0
Suma końcowa | 306820489.0093

## Wykres kołowy
PLN | Budget AK0/ Budżet startowy projektu AK0 | Awarding-Budget/ Budżet realiz. - AK | Contract Value Wartość umowy | Result Wynik | + inhouse/ '+ koszty dodatk.
planned | 126550395.402 | 128363264.152 | 0 | 0 | 0
enquiry | 83104998.3143 | 59472636.8843 | 0 | 0 | 0
negotiation | 37673515.4321 | 23143525.4321 | 9820340 | -950000 | 0
PCT/approval | 4923200 | 4436980 | 6661291.5 | -3372091.5 | 0
contract prep. | 0 | 0 | 17000 | -17000 | 0
closed | 267771942.7714 | 304607645.4514 | 290321857.5093 | 8190661.469 | 0
finalized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
backup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 520024051.9198 | 520024051.9198 | 306820489.0093 | 3851569.969 | 0
bez zakresu TM.E. S.p.A - Termomeccanica Ecologia |  |  | 77400000 | PLN
PLN | Budget AK0/ Budżet startowy projektu AK0 | Awarding-Budget/ Budżet realiz. - AK | Contract Value Wartość umowy | Result Wynik | + inhouse/ '+ koszty dodatk.
planned | 126550395.402 | 128363264.152 | 0 | 0 | 0
enquiry | 83104998.3143 | 59472636.8843 | 0 | 0 | 0
negotiation | 37673515.4321 | 23143525.4321 | 9820340 | -950000 | 0
PCT/approval | 4923200 | 4436980 | 6661291.5 | -3372091.5 | 0
contract prep. | 0 | 0 | 17000 | -17000 | 0
closed | 190371942.7714 | 227207645.4514 | 212921857.5093 | 8190661.469 | 0
finalized | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
backup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 442624051.9198 | 442624051.9198 | 229420489.0093 | 3851569.969 | 0

## objaśnienia
W Harmonogramie zakupów należy umieścić kluczowe zakresy dla zleceń zewnętrznych (zalecane od wartości powyżej min. 80 tys PLN.) Wprowadzanie zakresów poniżej wartości 80k PLN nie jest wymagane. Decyzję czy dany zakres poniżej 80k PLN będzie wprowadzony do PS, podejmuje Dyrektor / Kierownik Projektu.
1. Dane Projektu
Należy wprowadzić dane projektu oraz dane osób zgodnie z opisem.
Sporządził: wpisujemy imię i nazwisko osoby z budowy, która sporządziła , aktualizuje i umieszcza ten dokument w SharePoint Projektu w bibliotece nr 11.00
Zatwierdził: wpisujemy imię i nazwisko Dyrektora Projektu (lub Kierownika Projektu, jeżeli Dyrektor Projektu nie został ustanowiony)
Zakupowiec: wpisujemy imię i nazwisko Kupca Regionalnego przypisanego do Projektu.
2. Przygotowanie tabeli
Zwijamy wiersze klikając [1]
Zaczynamy od wprowadzenia pozycji
materiałowo/branżowych
(wiersze z [+]):
Kolumna:
A – Nr porządkowy
B – Kupiec Odpowiedzialny za zakres
C- Osoba odpowiedzialna za zakres na Budowie
D - Grupa materiałowa (opis materiału np. betony lub zakresu robót/usług, robót branżowych np. geodezja, odwodnienie) oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za postępowanie zakupowe.
E – Kategoria
2.1 NUMER PORZĄDKOWY – Kolumna A
Aby zachować porządek i transparentność danych, należy numerować zakresów robót po kolei, przy czym dla jednego zakresu należy wykorzystywać grupowanie w numeracji tj.: 1.1, 1.2, 1.3 etc. Zgodnie z poniższym przykładem:
Przykład:
1.1. Beton- Mieszanka betonowa
1.2. Beton- Transport
1.3. Beton- Pompowanie
Numer porządkowy z Procurement Schedule musi znaleźć się w propozycji wyboru. Jeśli zakres jest dzielony (propozycja wyboru nie obejmuje całego zakresu) należy go również podzielić w Procurement Schedule aby wpisywane w propozycję wyboru budżety przypisane do poszczególnych propozycji zgadzały się z budżetem w Procurement Schedule.
2.2 Budżet
Następnie wprowadzamy przypisane do tych pozycji budżety.
2.2.1 Budżet AK0 – kolumna M
Należy wprowadzić budżet startowy projektu zatwierdzony na spotkaniu otwierającym projekt.
2.2.2 Budżet realizacyjny zlecenia AK – kalkulacja robocza - kolumna N
Budżety AK wprowadzane do poszczególnych pozycji (wierszy) w kolumnie M mogą być różne od budżetów wprowadzanych w kolumnie L.
Budżet ten:
1. Suma budżetu AK (komórka N15) musi być równa sumie budżetu AK0 (komórka M15)
2. Budżet AK powinien zostać podzielony na poszczególne (podstawowe) branże i rodzaje robót.
Np. Beton -> pokazujemy w jednej pozycji, nie przedstawiamy poszczególnych rodzajów betonu.
3. Budżet wprowadzany do Propozycji wyboru powinien być taki sam jak budżet przedstawiany w poszczególnych pozycjach (wierszach) AK (kolumna N).
Jeśli dla danego zakresu faktycznie nie ma budżetu, wtedy należy wpisać wartość „0”. Pole nie może zostać puste.
2.3 Harmonogram
Następnie należy uszczegółowić tabelę o harmonogram/terminarz dotyczący procesu zlecenia (robót/dostaw) i daty ich faktycznej realizacji.
TERMINY – kolumny G-K
G - Rozpoczęcie procesu zbierania ofert
H - Wybór Końcowy - planowany termin zamknięcia procesu wyboru
I - Data zamknięcia procesu wyboru
J - Data rozpoczęcia realizacji
K - Data zakończenia realizacji
UZUPEŁNIAMY TABELĘ NA BIEŻĄCO ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM I PROWADZONYMI POSTĘPAMI REALIZACYJNYMI.
2.4 Oferty – kolumna F i O
Dane uzupełniamy w rozwiniętych wierszach po kliknięciu [2].
Wpisujemy nazwę firmy, która została wybrana (Kolumna F) oraz uzupełniamy wartości tej oferty (Kolumna O).
2.5 STATUS - kolumna L
Status należy wybrać z listy zgodnie z aktualnym statusem danego postępowania. Zgodnie ze statusem obliczane są dane w zestawieniu zbiorczym. Dopiero ustawienie statusu aktywuje obliczenie wyniku.
Tabela zbiorcza:
· planned - planowane
· enquiry – zapytanie (uruchomiony proces zakupowy - zbieranie ofert)
· negotiation – negocjacje
· PCT/approval – propozycja wyboru/akceptacja wyboru
· contract preparation – przygotow. Umowy
· closed – zakończone
· finalized – rozliczone
· backup – wstrzymane częściowo lub w całości (postępowanie „zamrożone” – nie usuwamy z arkusza tylko ustawiamy status „backup”. Statusu backup używamy również dla kwot pozostałych do wydania jeśli rozbijamy pierwotne zakresy na już pozycje wydane.
2.6 MSR
Kolejne obliczenia:
- Dane zostaną zgodnie ze statusem obliczone w zestawieniu zbiorczym.
- Dane zostaną obliczone dla sprawozdania miesięcznego, osobno dla dostawców i podwykonawców.
W fazie negocjacji, w sprawozdaniu miesięcznym nie zobaczymy wyniku z nieprzydzielonych zleceń. Stanie się to wówczas gdy dane zlecenie otrzyma status "porównanie ofert/zatwierdzenie" lub "przygotowanie kontraktu".
3. Przypadki szczególne
3.1 Wybieramy kilka firm w jednym czasie (łączona propozycja wyboru)
Kolumna F -> Firma1/Firma2/…
Kolumna O -> Suma wartości kontraktów (zgodnie z tym co w propozycji wyboru)
W przypadku wyboru kilku firm w jednym czasie (łączona PCT) na ten sam zakres, należy wprowadzić oddzielnie jeden wiersz poz. dla danych jednej firmy, a w kolumnie D należy wskazać rozbicie jak w umowie.
3.2 Podział na roboty częściowe
Możemy podzielić dany zakres robót na roboty częściowe przedstawiając budżet startowy AK0 (kolumna M) w Budżecie realizacyjnym AK (kolumna N) w postaci kwot częściowych.
Należy pamiętać jednak że dla właściwych wyliczeń ważne jest, aby budżet do każdej kolumny został wpisany tylko raz.
Kolumna D -> Podział na roboty częściowe
Kolumna F -> Nazwy firm wybranych w poszczególnych zakresach
Kolumna N -> Kwoty częściowe budżetu
Kolumna O -> Wartości kontraktu dla robót częściowych
3.3 Aneks – zmiana zakresu
W przypadku zmiany wydanego już zakresu umowy/zlecenia dodajemy dodatkowy wiersz pod linią przyznanego już zlecenia.
3.4 Wykonawstwo zastępcze
Wprowadzamy dodatkowy wiersz pod linią której proces dotyczy i:
· Ustawiamy status Backup dla zakresu w którym będzie procedowane wykonawstwo zastępcze.
· Jeśli jest jeszcze niewykorzystany budżet zlecenia, którego to wykonawstwo dotyczy to dokonujemy odpowiednich korekt z opisem w kolumnie komentarzy do linii głównej i linii dodanej.
· Jeśli takowego budżetu nie ma to wstawiamy 0.00 PLN
· Status procesu, którego to dotyczy zmieniamy na finalized, a status dla nowego procesu aktualizujemy odpowiednio do etapu, na którym jesteśmy
3.5 Wykres
Zakładka "Wykres" została dołączona ze względu na wdrożenie Systemu GATE. Wykres będzie obowiązywał dla Budów, które sa objęte systemem GATE.
Do poprawnego prezentowania danych na wykresie należy poprawnie uzupełnić:
- kolumnę M "Budżet AK0"
- kolumne H "Wybór Końcowy - planowany termin zamknięcia procesu wyboru"
- kolumnę I "Data zamknięcia procesu wyboru"
Wykres zostanie automatycznie odświeżony przy ponownym otwarciu pliku.
KATEGORIE:
1 - Dostawca
2 - Podwykonawca
3 - Sprzęt
4 - Pozostałe
Planned
  Status Planned jest nadawany na początkowym etapie wszystkim zakresom przed fazą Enquiry.
Enquiry
  Początek procesu pozyskiwania ofert. W pierwszej kolejności określamy wartość zlecenia równą wartości budżetu AKn ( kol. O). Po zebraniu ofert przyporządkowujemy najlepszą z nich, do odpowiedniej wartości budżetu (do właściwej linii budżetowej)
Negotiation
  Faza negocjacji
PCT/approval
  Kończymy etap negocjacji i przygotowujemy Propozycję wyboru przepisujemy wybieranego oferenta i przyporządkowaną mu wartość oferty do wiersza z nazwą zakresu, wynik będzie widoczny w sprawozdaniu miesięcznym MSR
Contract preparation
  Faza przygotowania umowy, wynik będzie widoczny w sprawozdaniu miesięcznym MSR
Closed
  Jeżeli Umowa została podpisana, a etap zlecania zakończony należy status określić jako zamknięte
Finalized
  ​​Wszystkie faktury zostały opłacone, a kontrahent zakończył pracę na projekcie

## Explanatory notes (EN)
Key scopes for external orders should be included in the Procurement Schedule (recommended from the value above min. 80k PLN.) Entering scopes below 80k PLN is not required. The decision whether a given scope below 80k PLN will be entered into the PS is made by the Project Director / Manager.
1. Project data
Enter project data and person data as described.
Prepared: we enter the name of the person from the construction site, who prepared, updates and places this document in the Project SharePoint in library no. 11.00
Approved: we enter the name and surname of the Project Director (or Project Manager, if no Project Director has been appointed)
Buyer: we enter the name of the Regional Buyer assigned to the Project.
2. Preparation of the table
Collapse the rows by clicking [1].
We start by entering the items
material/branch items
(lines with [+]):
Column:
A - Order No.
B - Buyer responsible for the scope
C - Person responsible for the scope on the construction site
D - Material group (description of material e.g. concrete or scope of works/services, trade works e.g. surveying, drainage) and name of the person responsible for the purchasing procedure.
E - Category
2.1 ORDINARY NUMBER - Column A
In order to keep the data orderly and transparent, the scopes of works should be numbered consecutively, using grouping in numbering for one scope, i.e: 1.1, 1.2, 1.3 etc. As per the example below:
Example:
1.1. Concrete- Concrete mix
1.2 Concrete - Transport
1.3 Concrete - Pumping
The sequence number from the Procurement Schedule must be included in the Price Comparison. If the scope is divided (the Price Comparison does not cover the whole scope) it must also be divided in Procurement Schedule so that the budgets assigned to individual proposals in the Price Comparison agree with the budget in Procurement Schedule.
2.2 Budget
Next, we enter the budgets assigned to these items.
2.2.1 Budget AK0 - column M
Enter the project start budget approved at the project opening meeting.
2.2.2 Performance budget of the AK order - working calculation - column N
The AK budgets entered for the individual items (lines) in column M may be different from the budgets entered in column L.
These budgets are:
1. the sum of the AK budget (cell N15) must equal the sum of the AK0 budget (cell M15)
The AK budget should be divided into individual (basic) branches and types of works.
E.g. Concrete -> we show in one line, we do not present individual types of concrete.
The budget entered in the Price Comparison should be the same as the budget presented in the individual items (lines) of the AK (column N).
If there is actually no budget for the range, then a value of "0" must be entered. The field cannot be left blank.
2.3 Schedule
Next, the table should be detailed with the schedule/timeline regarding the order process (works/supplies) and the date of their actual execution.
DEADLINES - columns G to K
G - Start of Procurement Procedure (P.P.)
H -Awarding deadline for closure - planned date for closing the selection process
I - Deadline closing for PP - date of closure of the selection process
J - Start date of Execusion - start date of implementation
K - End of Execution - Completion date
COMPLETE THE TABLE ON AN ONGOING BASIS ACCORDING TO THE SCHEDULE AND IMPLEMENTATION PROGRESS.
2.4 Offers - columns F and O
Fill in the data in the expanded rows after clicking [2].
Enter the name of the company that was selected (Column F) and fill in the values of this offer (Column O).
2.5 STATUS - column L
The status should be selected from the list according to the current status of the given procedure. According to the status the data in the summary is calculated. Only setting the status activates the calculation of the result.
Summary table:
· planned - planowane
· enquiry – zapytanie (uruchomiony proces zakupowy - zbieranie ofert)
· negotiation – negocjacje
· PCT/approval – propozycja wyboru/akceptacja wyboru
· contract preparation – przygotow. Umowy
· closed – zakończone
· finalized – rozliczone
· backup – wstrzymane częściowo lub w całości (postępowanie „zamrożone” – nie usuwamy z arkusza tylko ustawiamy status „backup”. Statusu backup używamy również dla kwot pozostałych do wydania jeśli rozbijamy pierwotne zakresy na już pozycje wydane.
2.6 MSR
Further calculation:
Data will be calculated according to STATUS in the summary report.
The data will be calculated for the monthly report, separately for suppliers and subcontractors.
In the negotiation phase, you will not see the result of unallocated orders in the monthly report. This will happen when the order in question has the status "PCT/approval" or "contract preparation".
3. Special cases
3.1 Selecting several companies at the same time (combined Price Comparison)
Column F -> Company1/Firm2/...
Column O -> Sum of contract values (as in the Price Comaprison)
When selecting several firms at one time (combined PCT) for the same scope, enter one line item separately for the data of one firm, and in column D indicate the breakdown as in the contract.
3.2 Division into partial works
We can divide the given scope of works into partial works by presenting the starting budget AK0 (column M) in the execution budget AK (column N) in the form of partial amounts.
Please note, however, that for proper calculations it is important that the budget in each column is entered only once.
Column D -> Division into partial works
Column F -> Names of the companies selected in each scope
Column N -> Partial budget amounts
Column O -> Contract values for partial works
3.3 Addendum - change of scope
If the already issued scope of a contract/order is changed, an additional line is added under the line of the already awarded order.
3.4 Substitute execution
We enter an additional line under the line to which the process applies and:
We set the backup STATUS for the scope in which the substitute execution will be processed.
If there is still an unused budget of the order to which the substitute execution refers, we make appropriate corrections with a description in the comments column of the main line and the added line.
If there is no such budget, insert 0.00 PLN
The status of the process to which the execution relates should be changed to finalized, and the status of the new process should be updated accordingly to the stage we are at
3.5 Chart
The "Chart" tab has been included due to the implementation of the GATE System. The chart will be valid for the Construction Sites that are covered by the GATE system.
For correct presentation of data on the chart, the following must be correctly completed:
- column M "Budget AK0"
- Column H "Final Selection - Scheduled Date of Closure of the Selection Process"
- Column I "Date of closure of the selection process"
The chart will automatically refresh when the file is reopened.
KATEGORIE:
1 - Dostawca
2 - Podwykonawca
3 - Sprzęt
4- Pozostałe
Planned
  Planned status is given at the initial stage to all scopes before the Enquiry phase.
Enquiry
  Start of the procurement process. First, we define the value of the order equal to the value of the AKn budget ( column O). After collecting the offers, we assign the best one to the appropriate budget value (to the appropriate budget line)
Negotiation
  Negotiation phase
PCT/approval
  Conclude the negotiation phase and prepare a Price Comparison, rewrite the selected bidder and the assigned bid value to the line
  with the name of the range, the result will be visible in the monthly MSR report
Contract preparation
  Contract preparation phase, outcome will be visible in monthly MSR report
Closed
  If the Agreement has been signed and the commissioning stage is completed, the status should be defined as closed.
Finalized
  All invoices were paid and the contracted company has finished the job on the contraction site

## QMPlan-Properties
Category | Description | Value | Technical name | Initial filling log
Dane projektu | Nazwa projektu | ITPO Centrum Energii Włocławek / WtE Włocławek Energy Center | PD.Projektbezeichnung
Dane projektu | Ulica | **Ulica** | PD.Strasse
Dane projektu | Kod pocztowy | **Kod pocztowy** | PD.Plz
Dane projektu | Miejscowość | **Miejscowość** | PD.Ort
Dane projektu | Kraj | **Kraj projektu** | PD.Land
Dane projektu | MPK/PSP | 1152500001 | PD.Psp
Dane projektu | Rozpoczęcie budowy | **Rozpoczęcie budowy** | PD.Baubeginn
Dane projektu | Nadzór budowy OEBA | **Nadzór budowy OEBA[AT]** | PD.Oeba
Dane projektu | Nadzór budowy OEBA telefon kontaktowy | **Nadzór budowy OEBA[AT] telefon** | PD.OebaTelNummer
Dane projektu | Nadzór budowy OEBA e-mail | **Nadzór budowy OEBA[AT] e-mail** | PD.OebaEmail
Dane projektu | Koordynator BHP [po stronie Inwestora w AT] | **Koordynator BHP [Nadzór inwestorski AT]** | PD.BaustellenkoordinatorOderSiGeKo
Dane projektu | Koordynator BHP Telefon kontaktowy | **Koordynator BHP telefon** | PD.BaustellenkoordinatorOderSiGeKoTelNummer
Dane projektu
Dane projektu
Dane projektu
Dane projektu
Dane projektu
Dane projektu
Dane projektu
Dane projektu
Dane projektu
Dane projektu
Zleceniobiorca | Zleceniobiorca Nazwa | **Zleceniobiorca Nazwa** | AN.Name
Zleceniobiorca | Region/Oddział | **Region/Oddział** | AN.Abteilung
Zleceniobiorca | Kierownik projektu | **Kierownik projektu** | AN.Projektleiter
Zleceniobiorca | Kierownik projektu Telefon kontaktowy | **Kierownik projektu telefon** | AN.ProjektleiterTelNummer
Zleceniobiorca | Kierownik projektu Email | **Kierownik projektu email** | AN.ProjektleiterEmail
Zleceniobiorca | Kierownik budowy | **Kierownik budowy** | AN.Bauleiter
Zleceniobiorca | Kierownik budowy Telefon kontaktowy | **Kierownik budowy telefon** | AN.BauleiterTelNummer
Zleceniobiorca | Kierownik budowy Email | **Kierownik budowy email** | AN.BauleiterEmail
Zleceniobiorca | Zastępca Kierownik budowy | **Z-ca Kierownika budowy** | AN.BauleiterStv
Zleceniobiorca | Zastępca Kierownik budowy Zastępca Telefon kontaktowy | **Z-ca Kierownika budowy telefon** | AN.BauleiterStvTelNummer
Zleceniobiorca | Brygadzista | **Brygadzista** | AN.Vorarbeiter
Zleceniobiorca | Brygadzista Telefon kontaktowy | **Brygadzista telefon** | AN.VorarbeiterTelNummer
Zleceniobiorca | Z-ca Brygadzisty | **Z-ca Brygadzisty** | AN.VorarbeiterStv
Zleceniobiorca | Z-ca Brygadzisty Telefon kontaktowy | **Z-ca Brygadzisty telefon** | AN.VorarbeiterStvTelNummer
Zleceniobiorca | Majster | **Majster** | AN.Polier
Zleceniobiorca | Majster Telefon kontaktowy | **Majster telefon** | AN.PolierTelNummer
Zleceniobiorca | Inżynier budowy | **Inżynier budowy** | AN.Techniker
Zleceniobiorca | Inżynier budowy Telefon kontaktowy | **Inżynier budowy telefon** | AN.TechnikerTelNummer
Zleceniobiorca | Ekonomista | **Ekonomista** | AN.Kaufmann
Zleceniobiorca | Ekonomista Telefon kontaktowy | **Ekonomista telefon** | AN.KaufmannTelNummer
Zleceniobiorca | Odpowiedzialny za wynik | Piotr Feliński | AN.Ergebnisverantwortlicher
Zleceniobiorca | Odpowiedzialny za wynik | **Odpowiedzialny za wynik telefon** | AN.ErgebnisverantwortlicherTelNummer
Zleceniobiorca | Koordynator BHP | **Koordynator BHP** | AN.Sicherheitsfachkraft
Zleceniobiorca | Koordynator BHP Telefon kontaktowy | **Koordynator BHP telefon** | AN.SicherheitsfachkraftTelNummer
Zleceniobiorca | LMB | **LMB** | AN.LMB
Zleceniobiorca | LMB Telefon kontaktowy | **LMB telefon** | AN.LMBTelNummer
Zleceniobiorca | Odpowiedzialny za sprzęt | **Odpowiedzialny za sprzęt** | AN.Geraeteverantwortlicher
Zleceniobiorca | Odpowiedzialny za sprzęt Telefon kontaktowy | **Odpowiedzialny za sprzęt telefon** | AN.GeraeteverantwortlicherTelNummer
Zleceniobiorca | LUAK | **Lokalny koordynator ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami** | AN.LUAK
Zleceniobiorca | LUAK Telefon kontaktowy | **Lokalny koordynator ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami telefon** | AN.LUAKTelNummer
Zleceniobiorca | Lekarz medycyny pracy | **Lekarz medycyny pracy** | AN.Arbeitsmediziner
Zleceniobiorca | Lekarz medycyny pracy Telefon kontaktowy | **Lekarz medycyny pracy telefon** | AN.ArbeitsmedizinerTelNummer
Zleceniobiorca | Lokalny pełnomocnik ds. zarządzania energią | **Lokalny pełnomocnik ds. zarządzania energią** | AN.LokalerEnergiebeauftragter
Zleceniobiorca | Lokalny pełnomocnik ds. zarządzania energią telefon | **Lokalny pełnomocnik ds. zarządzania energią telefon** | AN.LokalerEnergiebeauftragterTelNummer
Zleceniobiorca
Zleceniobiorca
Zleceniobiorca
Zleceniobiorca
Zleceniobiorca
Zleceniobiorca
Zleceniobiorca
Zleceniobiorca
Zleceniobiorca
Zleceniobiorca
Zleceniodawca | ZD Nazwa | **ZD Nazwa** | AG.Name
Zleceniodawca | Oddział | **ZD Oddział** | AG.Abteilung
Zleceniodawca | Adres | **ZD Adres** | AG.Adresse
Zleceniodawca | Kod pocztowy | **ZD Kod pocztowy** | AG.Plz
Zleceniodawca | MIejscowość | **ZD Miejscowość** | AG.Ort
Zleceniodawca | Osoba do kontaktu | **ZD Osoba do kontaktu** | AG.Ansprechpartner
Zleceniodawca | Kierownik projektu/budowy | **ZD Kierownik projektu/budowy** | AG.Projektleiter
Zleceniodawca | Kierownik projektu/budowy Telefon kontaktowy | **ZD Kierownik projektu/budowy telefon** | AG.ProjektleiterTelNummer
Zleceniodawca | Kierownik projektu/budowy E-mail | **ZD Kierownik projektu/budowy e-mail** | AG.ProjektleiterEmail
Zleceniodawca | Inżynier budowy | **ZD Inżynier budowy** | AG.Techniker
Zleceniodawca | Ekonomista | **ZD Ekonomista** | AG.Kaufmann
Zleceniodawca
Zleceniodawca
Zleceniodawca
Zleceniodawca
Zleceniodawca
Zleceniodawca
Zleceniodawca
Zleceniodawca
Zleceniodawca
Zleceniodawca
Telefony alarmowe | Straż pożarna | ** TA Straż pożarna** | NN.Feuerwehr
Telefony alarmowe | Pogotowie | ** TA Pogotowie** | NN.Rettung
Telefony alarmowe | Notarzt | ** TA Lekarz dyżurny** | NN.Notarzt
Telefony alarmowe | Policja | ** TA Policja** | NN.Polizei
Telefony alarmowe | Vergiftungszentrale | ** TA Ośrodek kontroli zatruć** | NN.Vergiftungszentrale
Telefony alarmowe
Telefony alarmowe
Telefony alarmowe
Telefony alarmowe
Telefony alarmowe
Telefony alarmowe
Telefony alarmowe
Telefony alarmowe
Telefony alarmowe
Telefony alarmowe

## dane wykres (hidden)
Budget AK0 | Wybór Końcowy - planowany termin zamknięcia procesu wyboru | miesiąc | rok | data_new | Budget AK0 | Data zamknięcia procesu wyboru | miesiąc | rok | data_new | [14 empty] | Słownik miesiące
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | Suma z Budget AK0 | [5 empty] | Suma z Budget AK0 | [8 empty] | 1 | 2020 | 1_2020 | 2020-01-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | rok | miesiąc | data_new | Suma |  |  | rok | miesiąc | data_new | Suma |  |  | 1_1900 |  |  | 2 | 2021 | 2_2020 | 2020-02-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1900 | 1 | 1_1900 | 1342940.1634 | narasta | data | 1900 | 1 | 1_1900 | 253640194.5703 | narasta | data | 1_2020 | 2020-01-01 |  | 3 | 2022 | 3_2020 | 2020-03-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2025 | 12 | 12_2025 | 83208900 | 83208900 | 2025-12-01 | 2025 | 12 | 12_2025 | 78385600 | 78385600 | 2025-12-01 | 2_2020 | 2020-02-01 |  | 4 | 2023 | 4_2020 | 2020-04-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2026 | 1 | 1_2026 | 40974415.4549 | 124183315.4549 | 2026-01-01 | 2026 | 1 | 1_2026 | 2780664.0549 | 81166264.0549 | 2026-01-01 | 3_2020 | 2020-03-01 |  | 5 | 2024 | 5_2020 | 2020-05-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 | 2_2026 | 76354571.3021 | 200537886.757 | 2026-02-01 |  | 2 | 2_2026 | 5973087.02 | 87139351.0749 | 2026-02-01 | 4_2020 | 2020-04-01 |  | 6 | 2025 | 6_2020 | 2020-06-01
9890000 | 2025-12-04 | 12 | 2025 | 12_2025 | 9890000 | 2025-12-04 | 12 | 2025 | 12_2025 |  | 3 | 3_2026 | 7464228 | 208002114.757 | 2026-03-01 |  | 3 | 3_2026 | 250000 | 87389351.0749 | 2026-03-01 | 5_2020 | 2020-05-01 |  | 7 | 2026 | 7_2020 | 2020-07-01
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 |  | 4 | 4_2026 | 74761066.1019 | 282763180.8589 | 2026-04-01 |  | 4 | 4_2026 | 55893400.4019 | 143282751.4768 | 2026-04-01 | 6_2020 | 2020-06-01 |  | 8 | 2027 | 8_2020 | 2020-08-01
1580000 | 2026-01-30 | 1 | 2026 | 1_2026 | 1580000 | 2026-04-22 | 4 | 2026 | 4_2026 |  | 5 | 5_2026 | 22648919.5168 | 305412100.3757 | 2026-05-01 |  | 5 | 5_2026 | 15941518 | 159224269.4768 | 2026-05-01 | 7_2020 | 2020-07-01 |  | 9 | 2028 | 9_2020 | 2020-09-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 6 | 6_2026 | 23825106.7104 | 329237207.0862 | 2026-06-01 | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #REF! | #REF! |  | 8_2020 | 2020-08-01 |  | 10 | 2029 | 10_2020 | 2020-10-01
2000000 | 2026-05-31 | 5 | 2026 | 5_2026 | 2000000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 |  | 7 | 7_2026 | 16065282.6 | 345302489.6862 | 2026-07-01 | (puste) | (puste) | (puste) |  |  |  | 9_2020 | 2020-09-01 |  | 11 | 2030 | 11_2020 | 2020-11-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 8 | 8_2026 | 16176583.6221 | 361479073.3083 | 2026-08-01 | [6 empty] | 10_2020 | 2020-10-01 |  | 12 |  | 12_2020 | 2020-12-01
300000 | 2028-04-30 | 4 | 2028 | 4_2028 | 300000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 |  | 9 | 9_2026 | 100000 | 361579073.3083 | 2026-09-01 | [6 empty] | 11_2020 | 2020-11-01 |  |  |  | 1_2021 | 2021-01-01
100000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 100000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 |  | 10 | 10_2026 | 6370804.9468 | 367949878.2551 | 2026-10-01 | [6 empty] | 12_2020 | 2020-12-01 |  |  |  | 2_2021 | 2021-02-01
250000 | 2026-03-21 | 3 | 2026 | 3_2026 | 250000 | 2026-03-21 | 3 | 2026 | 3_2026 |  | 11 | 11_2026 | 21614194 | 389564072.2551 | 2026-11-01 | [6 empty] | 1_2021 | 2021-01-01 |  |  |  | 3_2021 | 2021-03-01
100000 | 2027-07-30 | 7 | 2027 | 7_2027 | 100000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 |  | 12 | 12_2026 | 13665306.2736 | 403229378.5287 | 2026-12-01 | [6 empty] | 2_2021 | 2021-02-01 |  |  |  | 4_2021 | 2021-04-01
120000 | 2026-03-01 | 3 | 2026 | 3_2026 | 120000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 2027 | 4 | 4_2027 | 2597187.355 | 405826565.8837 | 2027-04-01 | [6 empty] | 3_2021 | 2021-03-01 |  |  |  | 5_2021 | 2021-05-01
100000 | 2026-09-30 | 9 | 2026 | 9_2026 | 100000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 |  | 7 | 7_2027 | 100000 | 405926565.8837 | 2027-07-01 | [6 empty] | 4_2021 | 2021-04-01 |  |  |  | 6_2021 | 2021-06-01
350000 | 2026-06-28 | 6 | 2026 | 6_2026 | 350000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 |  | 9 | 9_2027 | 150000 | 406076565.8837 | 2027-09-01 | [6 empty] | 5_2021 | 2021-05-01 |  |  |  | 7_2021 | 2021-07-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 12 | 12_2027 | 5144958 | 411221523.8837 | 2027-12-01 | [6 empty] | 6_2021 | 2021-06-01 |  |  |  | 8_2021 | 2021-08-01
250000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 250000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 2028 | 4 | 4_2028 | 300000 | 411521523.8837 | 2028-04-01 | [6 empty] | 7_2021 | 2021-07-01 |  |  |  | 9_2021 | 2021-09-01
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | #ADR! | #ADR! | #ADR! | #REF! | #REF! | [7 empty] | 8_2021 | 2021-08-01 |  |  |  | 10_2021 | 2021-10-01
4613087.02 | 2026-02-15 | 2 | 2026 | 2_2026 | 4613087.02 | 2026-02-15 | 2 | 2026 | 2_2026 | (puste) | (puste) | (puste) | [9 empty] | 9_2021 | 2021-09-01 |  |  |  | 11_2021 | 2021-11-01
0 | 2026-01-31 | 1 | 2026 | 1_2026 | 0 | 2026-02-15 | 2 | 2026 | 2_2026 | [12 empty] | 10_2021 | 2021-10-01 |  |  |  | 12_2021 | 2021-12-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | 11_2021 | 2021-11-01 |  |  |  | 1_2022 | 2022-01-01
2686634.0549 | 2026-01-15 | 1 | 2026 | 1_2026 | 2686634.0549 | 2026-01-15 | 1 | 2026 | 1_2026 | [12 empty] | 12_2021 | 2021-12-01 |  |  |  | 2_2022 | 2022-02-01
0 | 2026-01-15 | 1 | 2026 | 1_2026 | 0 | 2026-01-15 | 1 | 2026 | 1_2026 | [12 empty] | 1_2022 | 2022-01-01 |  |  |  | 3_2022 | 2022-03-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | 2_2022 | 2022-02-01 |  |  |  | 4_2022 | 2022-04-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | 3_2022 | 2022-03-01 |  |  |  | 5_2022 | 2022-05-01
437599.4531 | 2026-04-17 | 4 | 2026 | 4_2026 | 437599.4531 | 2026-04-17 | 4 | 2026 | 4_2026 | [12 empty] | 4_2022 | 2022-04-01 |  |  |  | 6_2022 | 2022-06-01
1138973.3847 | 2026-05-31 | 5 | 2026 | 5_2026 | 1138973.3847 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 5_2022 | 2022-05-01 |  |  |  | 7_2022 | 2022-07-01
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 6_2022 | 2022-06-01 |  |  |  | 8_2022 | 2022-08-01
16024473.4986 | 2026-02-20 | 2 | 2026 | 2_2026 | 16024473.4986 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 7_2022 | 2022-07-01 |  |  |  | 9_2022 | 2022-09-01
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 8_2022 | 2022-08-01 |  |  |  | 10_2022 | 2022-10-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | 9_2022 | 2022-09-01 |  |  |  | 11_2022 | 2022-11-01
386500 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 386500 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 10_2022 | 2022-10-01 |  |  |  | 12_2022 | 2022-12-01
718448.41 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 718448.41 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 11_2022 | 2022-11-01 |  |  |  | 1_2023 | 2023-01-01
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 12_2022 | 2022-12-01 |  |  |  | 2_2023 | 2023-02-01
23700875.7 | 2026-04-30 | 4 | 2026 | 4_2026 | 23700875.7 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 1_2023 | 2023-01-01 |  |  |  | 3_2023 | 2023-03-01
425469.4323 | 2026-04-30 | 4 | 2026 | 4_2026 | 425469.4323 | 2026-04-30 | 4 | 2026 | 4_2026 | [12 empty] | 2_2023 | 2023-02-01 |  |  |  | 4_2023 | 2023-04-01
687451.2464 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 687451.2464 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 3_2023 | 2023-03-01 |  |  |  | 5_2023 | 2023-05-01
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 4_2023 | 2023-04-01 |  |  |  | 6_2023 | 2023-06-01
0 | 2026-08-31 | 8 | 2026 | 8_2026 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 5_2023 | 2023-05-01 |  |  |  | 7_2023 | 2023-07-01
1169928.6779 | 2026-08-31 | 8 | 2026 | 8_2026 | 1169928.6779 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 6_2023 | 2023-06-01 |  |  |  | 8_2023 | 2023-08-01
433041.85 | 2026-08-31 | 8 | 2026 | 8_2026 | 433041.85 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 7_2023 | 2023-07-01 |  |  |  | 9_2023 | 2023-09-01
164458.6434 | 2026-08-31 | 8 | 2026 | 8_2026 | 164458.6434 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 8_2023 | 2023-08-01 |  |  |  | 10_2023 | 2023-10-01
366535.631 | 2026-08-31 | 8 | 2026 | 8_2026 | 366535.631 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 9_2023 | 2023-09-01 |  |  |  | 11_2023 | 2023-11-01
205428.1808 | 2026-08-31 | 8 | 2026 | 8_2026 | 205428.1808 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 10_2023 | 2023-10-01 |  |  |  | 12_2023 | 2023-12-01
327190.639 | 2026-08-31 | 8 | 2026 | 8_2026 | 327190.639 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 11_2023 | 2023-11-01 |  |  |  | 1_2024 | 2024-01-01
7198646.1321 | 2026-05-31 | 5 | 2026 | 5_2026 | 7198646.1321 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 12_2023 | 2023-12-01 |  |  |  | 2_2024 | 2024-02-01
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 1_2024 | 2024-01-01 |  |  |  | 3_2024 | 2024-03-01
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 2_2024 | 2024-02-01 |  |  |  | 4_2024 | 2024-04-01
415350 | 2026-07-31 | 7 | 2026 | 7_2026 | 415350 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 3_2024 | 2024-03-01 |  |  |  | 5_2024 | 2024-05-01
98643.6 | 2026-07-31 | 7 | 2026 | 7_2026 | 98643.6 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 4_2024 | 2024-04-01 |  |  |  | 6_2024 | 2024-06-01
551900 | 2026-07-31 | 7 | 2026 | 7_2026 | 551900 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 5_2024 | 2024-05-01 |  |  |  | 7_2024 | 2024-07-01
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 6_2024 | 2024-06-01 |  |  |  | 8_2024 | 2024-08-01
4457840.2257 | 2026-10-31 | 10 | 2026 | 10_2026 | 4457840.2257 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 7_2024 | 2024-07-01 |  |  |  | 9_2024 | 2024-09-01
1833166.2736 | 2026-12-31 | 12 | 2026 | 12_2026 | 1833166.2736 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 8_2024 | 2024-08-01 |  |  |  | 10_2024 | 2024-10-01
1112964.7211 | 2026-10-31 | 10 | 2026 | 10_2026 | 1112964.7211 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 9_2024 | 2024-09-01 |  |  |  | 11_2024 | 2024-11-01
1097187.355 | 2027-04-30 | 4 | 2027 | 4_2027 | 1097187.355 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 10_2024 | 2024-10-01 |  |  |  | 12_2024 | 2024-12-01
0 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 11_2024 | 2024-11-01 |  |  |  | 1_2025 | 2025-01-01
321394.76 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 321394.76 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 12_2024 | 2024-12-01 |  |  |  | 2_2025 | 2025-02-01
416382.294 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 416382.294 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 1_2025 | 2025-01-01 |  |  |  | 3_2025 | 2025-03-01
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 2_2025 | 2025-02-01 |  |  |  | 4_2025 | 2025-04-01
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 3_2025 | 2025-03-01 |  |  |  | 5_2025 | 2025-05-01
29982000 | 2026-01-30 | 1 | 2026 | 1_2026 | 29982000 | 2026-04-22 | 4 | 2026 | 4_2026 | [12 empty] | 4_2025 | 2025-04-01 |  |  |  | 6_2025 | 2025-06-01
742140 | 2026-12-31 | 12 | 2026 | 12_2026 | 742140 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 5_2025 | 2025-05-01 |  |  |  | 7_2025 | 2025-07-01
140000 | 2026-03-31 | 3 | 2026 | 3_2026 | 140000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 6_2025 | 2025-06-01 |  |  |  | 8_2025 | 2025-08-01
980000 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 980000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 7_2025 | 2025-07-01 |  |  |  | 9_2025 | 2025-09-01
175000 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 175000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 8_2025 | 2025-08-01 |  |  |  | 10_2025 | 2025-10-01
13510000 | 2026-08-31 | 8 | 2026 | 8_2026 | 13510000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 9_2025 | 2025-09-01 |  |  |  | 11_2025 | 2025-11-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | 10_2025 | 2025-10-01 |  |  |  | 12_2025 | 2025-12-01
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 11_2025 | 2025-11-01 |  |  |  | 1_2026 | 2026-01-01
5525000 | 2026-01-30 | 1 | 2026 | 1_2026 | 5525000 | 2026-04-22 | 4 | 2026 | 4_2026 | [12 empty] | 12_2025 | 2025-12-01 |  |  |  | 2_2026 | 2026-02-01
2752000 | 2026-07-31 | 7 | 2026 | 7_2026 | 2752000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 1_2026 | 2026-01-01 |  |  |  | 3_2026 | 2026-03-01
1960000 | 2026-05-31 | 5 | 2026 | 5_2026 | 1960000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 2_2026 | 2026-02-01 |  |  |  | 4_2026 | 2026-04-01
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 3_2026 | 2026-03-01 |  |  |  | 5_2026 | 2026-05-01
1009700 | 2026-05-31 | 5 | 2026 | 5_2026 | 1009700 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 4_2026 | 2026-04-01 |  |  |  | 6_2026 | 2026-06-01
2211870 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 2211870 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 5_2026 | 2026-05-01 |  |  |  | 7_2026 | 2026-07-01
275700 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 275700 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 6_2026 | 2026-06-01 |  |  |  | 8_2026 | 2026-08-01
715920 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 715920 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 7_2026 | 2026-07-01 |  |  |  | 9_2026 | 2026-09-01
821016 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 821016 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 8_2026 | 2026-08-01 |  |  |  | 10_2026 | 2026-10-01
240990 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 240990 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 9_2026 | 2026-09-01 |  |  |  | 11_2026 | 2026-11-01
45500 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 45500 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 10_2026 | 2026-10-01 |  |  |  | 12_2026 | 2026-12-01
542750 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 542750 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 11_2026 | 2026-11-01 |  |  |  | 1_2027 | 2027-01-01
1925350 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 1925350 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 12_2026 | 2026-12-01 |  |  |  | 2_2027 | 2027-02-01
285000 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 285000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 1_2027 | 2027-01-01 |  |  |  | 3_2027 | 2027-03-01
1178293 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 1178293 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 2_2027 | 2027-02-01 |  |  |  | 4_2027 | 2027-04-01
800000 | 2026-10-15 | 10 | 2026 | 10_2026 | 800000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 3_2027 | 2027-03-01 |  |  |  | 5_2027 | 2027-05-01
3107033 | 2026-07-15 | 7 | 2026 | 7_2026 | 3107033 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 4_2027 | 2027-04-01 |  |  |  | 6_2027 | 2027-06-01
1548256 | 2026-07-15 | 7 | 2026 | 7_2026 | 1548256 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 5_2027 | 2027-05-01 |  |  |  | 7_2027 | 2027-07-01
1053444 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 1053444 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 6_2027 | 2027-06-01 |  |  |  | 8_2027 | 2027-08-01
637613 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 637613 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 7_2027 | 2027-07-01 |  |  |  | 9_2027 | 2027-09-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | 8_2027 | 2027-08-01 |  |  |  | 10_2027 | 2027-10-01
10000 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 10000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 9_2027 | 2027-09-01 |  |  |  | 11_2027 | 2027-11-01
624272 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 624272 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 10_2027 | 2027-10-01 |  |  |  | 12_2027 | 2027-12-01
200969 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 200969 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 11_2027 | 2027-11-01 |  |  |  | 1_2028 | 2028-01-01
3359643 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 3359643 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 12_2027 | 2027-12-01 |  |  |  | 2_2028 | 2028-02-01
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 1_2028 | 2028-01-01 |  |  |  | 3_2028 | 2028-03-01
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 2_2028 | 2028-02-01 |  |  |  | 4_2028 | 2028-04-01
185000 | 2026-07-31 | 7 | 2026 | 7_2026 | 185000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 3_2028 | 2028-03-01 |  |  |  | 5_2028 | 2028-05-01
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 4_2028 | 2028-04-01 |  |  |  | 6_2028 | 2028-06-01
9072785 | 2026-04-03 | 4 | 2026 | 4_2026 | 9072785 | 2026-04-13 | 4 | 2026 | 4_2026 | [12 empty] | 5_2028 | 2028-05-01 |  |  |  | 7_2028 | 2028-07-01
81600 | 2026-05-31 | 5 | 2026 | 5_2026 | 81600 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 6_2028 | 2028-06-01 |  |  |  | 8_2028 | 2028-08-01
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 7_2028 | 2028-07-01 |  |  |  | 9_2028 | 2028-09-01
33755000 | 2025-12-04 | 12 | 2025 | 12_2025 | 33755000 | 2025-12-04 | 12 | 2025 | 12_2025 | [12 empty] | 8_2028 | 2028-08-01 |  |  |  | 10_2028 | 2028-10-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | 9_2028 | 2028-09-01 |  |  |  | 11_2028 | 2028-11-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | 10_2028 | 2028-10-01 |  |  |  | 12_2028 | 2028-12-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | 11_2028 | 2028-11-01 |  |  |  | 1_2029 | 2029-01-01
595000 | 2026-03-31 | 3 | 2026 | 3_2026 | 595000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 12_2028 | 2028-12-01 |  |  |  | 2_2029 | 2029-02-01
1281400 | 2026-03-31 | 3 | 2026 | 3_2026 | 1281400 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 1_2029 | 2029-01-01 |  |  |  | 3_2029 | 2029-03-01
2502500 | 2026-07-31 | 7 | 2026 | 7_2026 | 2502500 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 2_2029 | 2029-02-01 |  |  |  | 4_2029 | 2029-04-01
220000 | 2026-05-31 | 5 | 2026 | 5_2026 | 220000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 3_2029 | 2029-03-01 |  |  |  | 5_2029 | 2029-05-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | 4_2029 | 2029-04-01 |  |  |  | 6_2029 | 2029-06-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | 5_2029 | 2029-05-01 |  |  |  | 7_2029 | 2029-07-01
40000 | 2026-05-31 | 5 | 2026 | 5_2026 | 40000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 6_2029 | 2029-06-01 |  |  |  | 8_2029 | 2029-08-01
51600 | 2026-07-31 | 7 | 2026 | 7_2026 | 51600 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 7_2029 | 2029-07-01 |  |  |  | 9_2029 | 2029-09-01
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 8_2029 | 2029-08-01 |  |  |  | 10_2029 | 2029-10-01
54332010.7835 | 2026-02-28 | 2 | 2026 | 2_2026 | 54332010.7835 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 9_2029 | 2029-09-01 |  |  |  | 11_2029 | 2029-11-01
6374146.5165 | 2026-04-30 | 4 | 2026 | 4_2026 | 6374146.5165 | 2026-04-30 | 4 | 2026 | 4_2026 | [12 empty] | 10_2029 | 2029-10-01 |  |  |  | 12_2029 | 2029-12-01
4260000 | 2026-04-30 | 4 | 2026 | 4_2026 | 4260000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 11_2029 | 2029-11-01 |  |  |  | 1_2030 | 2030-01-01
1010500 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 1010500 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 12_2029 | 2029-12-01 |  |  |  | 2_2030 | 2030-02-01
223600 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 223600 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 1_2030 | 2030-01-01 |  |  |  | 3_2030 | 2030-03-01
129000 | 2026-07-31 | 7 | 2026 | 7_2026 | 129000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 2_2030 | 2030-02-01 |  |  |  | 4_2030 | 2030-04-01
3993000 | 2026-07-31 | 7 | 2026 | 7_2026 | 3993000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 3_2030 | 2030-03-01 |  |  |  | 5_2030 | 2030-05-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | 4_2030 | 2030-04-01 |  |  |  | 6_2030 | 2030-06-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | 5_2030 | 2030-05-01 |  |  |  | 7_2030 | 2030-07-01
1062800 | 2026-03-15 | 3 | 2026 | 3_2026 | 1062800 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 6_2030 | 2030-06-01 |  |  |  | 8_2030 | 2030-08-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | 7_2030 | 2030-07-01 |  |  |  | 9_2030 | 2030-09-01
1090000 | 2026-06-30 | 6 | 2026 | 6_2026 | 1090000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 8_2030 | 2030-08-01 |  |  |  | 10_2030 | 2030-10-01
33755000 | 2025-12-04 | 12 | 2025 | 12_2025 | 33755000 | 2025-12-04 | 12 | 2025 | 12_2025 | [12 empty] | 9_2030 | 2030-09-01 |  |  |  | 11_2030 | 2030-11-01
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | [12 empty] | 10_2030 | 2030-10-01 |  |  |  | 12_2030 | 2030-12-01
1567228 | 2026-03-31 | 3 | 2026 | 3_2026 | 1567228 | 2026-05-31 | 5 | 2026 | 5_2026 | [12 empty] | 11_2030 | 2030-11-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [12 empty] | 12_2030 | 2030-12-01
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2347800 | 2026-03-31 | 3 | 2026 | 3_2026 | 2347800 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
8271000 | 2026-04-30 | 4 | 2026 | 4_2026 | 8271000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
13374290 | 2026-04-30 | 4 | 2026 | 4_2026 | 13374290 | 2026-05-31 | 5 | 2026 | 5_2026
300000 | 2026-04-03 | 4 | 2026 | 4_2026 | 300000 | 2026-04-13 | 4 | 2026 | 4_2026
9000000 | 2026-05-15 | 5 | 2026 | 5_2026 | 9000000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1000000 | 2026-04-15 | 4 | 2026 | 4_2026 | 1000000 | 2026-05-31 | 5 | 2026 | 5_2026
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18664194 | 2026-11-30 | 11 | 2026 | 11_2026 | 18664194 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1850000 | 2026-04-15 | 4 | 2026 | 4_2026 | 1850000 | 2026-04-15 | 4 | 2026 | 4_2026
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11000000 | 2026-12-31 | 12 | 2026 | 12_2026 | 11000000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1500000 | 2026-04-30 | 4 | 2026 | 4_2026 | 1500000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3337500 | 2026-06-15 | 6 | 2026 | 6_2026 | 3337500 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
2600000 | 2026-11-30 | 11 | 2026 | 11_2026 | 2600000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
350000 | 2026-11-30 | 11 | 2026 | 11_2026 | 350000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
3010000 | 2026-04-15 | 4 | 2026 | 4_2026 | 3010000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
838500 | 2026-04-15 | 4 | 2026 | 4_2026 | 838500 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
731000 | 2026-07-31 | 7 | 2026 | 7_2026 | 731000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
500000 | 2027-04-30 | 4 | 2027 | 4_2027 | 500000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
500000 | 2027-04-30 | 4 | 2027 | 4_2027 | 500000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
500000 | 2027-04-30 | 4 | 2027 | 4_2027 | 500000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
538351.6436 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 538351.6436 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
96000 | 2027-12-31 | 12 | 2027 | 12_2027 | 96000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
90000 | 2027-12-31 | 12 | 2027 | 12_2027 | 90000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
314000 | 2027-12-31 | 12 | 2027 | 12_2027 | 314000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
544000 | 2027-12-31 | 12 | 2027 | 12_2027 | 544000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
1360000 | 2026-02-13 | 2 | 2026 | 2_2026 | 1360000 | 2026-02-15 | 2 | 2026 | 2_2026
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
1984000 | 2025-12-31 | 12 | 2025 | 12_2025 | 1984000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
114240 | 2026-01-31 | 1 | 2026 | 1_2026 | 114240 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
219130 | 2027-12-31 | 12 | 2027 | 12_2027 | 219130 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
108800 | 2027-12-31 | 12 | 2027 | 12_2027 | 108800 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
157760 | 2027-12-31 | 12 | 2027 | 12_2027 | 157760 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
179520 | 2027-12-31 | 12 | 2027 | 12_2027 | 179520 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
174080 | 2027-12-31 | 12 | 2027 | 12_2027 | 174080 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
282880 | 2027-12-31 | 12 | 2027 | 12_2027 | 282880 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
84320 | 2027-12-31 | 12 | 2027 | 12_2027 | 84320 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
500480 | 2027-12-31 | 12 | 2027 | 12_2027 | 500480 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
43520 | 2027-12-31 | 12 | 2027 | 12_2027 | 43520 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
38080 | 2027-12-31 | 12 | 2027 | 12_2027 | 38080 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
1569780 | 2027-12-31 | 12 | 2027 | 12_2027 | 1569780 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
190400 | 2027-12-31 | 12 | 2027 | 12_2027 | 190400 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
272000 | 2027-12-31 | 12 | 2027 | 12_2027 | 272000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
108800 | 2025-12-31 | 12 | 2025 | 12_2025 | 108800 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
326400 | 2026-04-15 | 4 | 2026 | 4_2026 | 326400 | 2026-04-15 | 4 | 2026 | 4_2026
585600 | 2025-12-31 | 12 | 2025 | 12_2025 | 585600 | 2025-12-31 | 12 | 2025 | 12_2025
44030 | 2026-01-31 | 1 | 2026 | 1_2026 | 44030 | 2026-01-31 | 1 | 2026 | 1_2026
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
160208 | 2027-12-31 | 12 | 2027 | 12_2027 | 160208 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
50000 | 2027-09-30 | 9 | 2027 | 9_2027 | 50000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
1280000 | 2025-12-31 | 12 | 2025 | 12_2025 | 1280000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
25000 | 2026-02-20 | 2 | 2026 | 2_2026 | 25000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
50000 | 2026-01-31 | 1 | 2026 | 1_2026 | 50000 | 2026-01-31 | 1 | 2026 | 1_2026
158511.4 | 2026-01-31 | 1 | 2026 | 1_2026 | 158511.4 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
50000 | 2025-12-31 | 12 | 2025 | 12_2025 | 50000 | 2025-12-31 | 12 | 2025 | 12_2025
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12500 | 2025-12-31 | 12 | 2025 | 12_2025 | 12500 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
350000 | 2025-12-31 | 12 | 2025 | 12_2025 | 350000 | 2025-12-31 | 12 | 2025 | 12_2025
50000 | 2025-12-31 | 12 | 2025 | 12_2025 | 50000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
120000 | 2027-12-31 | 12 | 2027 | 12_2027 | 120000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
100000 | 2027-09-30 | 9 | 2027 | 9_2027 | 100000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
834000 | 2026-01-31 | 1 | 2026 | 1_2026 | 834000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
1040000 | 2025-12-31 | 12 | 2025 | 12_2025 | 1040000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
100000 | 2026-03-30 | 3 | 2026 | 3_2026 | 100000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
340000 | 2025-12-31 | 12 | 2025 | 12_2025 | 340000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
8000 | 2025-12-31 | 12 | 2025 | 12_2025 | 8000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
40160 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 40160 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
50000 | 2026-12-31 | 12 | 2026 | 12_2026 | 50000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
20000 | 2026-12-31 | 12 | 2026 | 12_2026 | 20000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
20000 | 2026-12-31 | 12 | 2026 | 12_2026 | 20000 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
20000 | 2026-04-10 | 4 | 2026 | 4_2026 | 20000 | 2026-04-10 | 4 | 2026 | 4_2026
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
414428.5198 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 414428.5198 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900
0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900 | 0 | 0 | 1 | 1900 | 1_1900

## MSR_2 (hidden)
sprawdzenie
PRZEWIDZIANE DO ZLECENIA | #REF!
DOTYCHCZAS ZLECONE(STATUS CLOSED)
WYNIK NA CLOSED
OCZEKIWANY WYNIK N APRZETARGACH W TRAKCIE (contract prep.) | #REF!
#REF!
0