## 10228_ALL
|  |  |  | ITPO PROJEKT - Włocławek | Actual Executed cumulative | 1% | 2% | 4% | 7% | 12%
|  |  |  | Zakupy i dostawy | Actual Executed cumulative | 0% | 1% | 4% | 5% | 9%
|  |  |  | Budowa | Actual Executed cumulative | 0% | 1% | 1% | 2% | 7%
Activity | Nazwa zadania | Czas trwania | Rozpoczęcie | Zakończenie |  | 2025-12-31 | 31.01.2026 | 2026-02-28 | 31.03.2026 | 30.04.2026 | 31.05.2026 | 30.06.2026 | 2026-07-31 | 2026-08-31 | 2026-09-30 | 2026-10-31 | 2026-11-30 | 2026-12-31 | 2027-01-31 | 2027-02-28 | 2027-03-31 | 2027-04-30 | 2027-05-31 | 2027-06-30 | 2027-07-31 | 2027-08-31 | 2027-09-30 | 2027-10-31 | 2027-11-30 | 2027-12-31 | 2028-01-31 | 2028-02-29 | 2028-03-31 | 2028-04-30 | 2028-05-31 | 2028-06-30 | 2028-07-31 | 2028-08-31 | 2028-09-30 | 2028-10-31 | 2028-11-30
ITPO PROJECT - Włocławek | ITPO PROJEKT - Włocławek | 753 dn | 2025-12-04 | 2028-11-28 |  | 1% | 2% | 4% | 7% | 10% | 13% | 17% | 20% | 23% | 27% | 32% | 37% | 41% | 46% | 50% | 54% | 59% | 63% | 67% | 71% | 75% | 78% | 83% | 87% | 92% | 95% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100%
Contract signing | Podpisanie umowy | 0 dn | 2025-12-04 | 2025-12-04 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Takeover of construction site | Przejęcie placu budowy | 0 dn | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Critical Milestones | Krytyczne Kamienie Milowe | 198 dn | 2027-09-16 | 2028-06-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Water pressure test | Próba ciśnieniowa wodna | 0 dn | 2027-10-15 | 2027-10-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Water pressure test - 20,5 months from Site handover to the Contractor | Próba ciśnieniowa wodna - 20,5 miesiąca od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawcy | 0 dn | 2027-10-16 | 2027-10-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Placement of the turbo-generator on the foundation | Posadowienie Turbozespołu na fundamencie | 0 dn | 2027-09-16 | 2027-09-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Placement of the turbo-generator on the foundation - 19,5 months from Site handover to the Contractor | Posadowienie Turbozespołu na fundamencie - 19,5 miesiąca od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawcy | 0 dn | 2027-09-16 | 2027-09-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Measurement of guaranteed parameters A | Pomiar Gwarantowanych parametrów A | 0 dn | 2028-06-25 | 2028-06-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Measurement of guaranteed parameters A - 28,5 months from Site handover to the Contractor | Pomiar Gwarantowanych parametrów A - 28,5 miesiąca od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawcy | 0 dn | 2028-06-23 | 2028-06-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Handover of the ITPO project to operation | Przejęcie projektu ITPO do eksploatacji | 0 dn | 2028-06-30 | 2028-06-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Handover of the ITPO project to operation - 29,0 months from Site handover to the Contractor | Przejęcie projektu ITPO do eksploatacji - 29 miesięcy od dnia przekazania Terenu Budowy Wykonawcy | 0 dn | 2028-06-30 | 2028-06-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Intermediate milestones | Pośrednie kamienie milowe | 593 dn | 2025-12-29 | 2028-05-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Handover of the documents enabling access to the construction site and of the first part of the basic designs | Przekazanie dokumentów umożliwiających wejście na budowę i pierwszej części projektów podstawowych | 0 dn | 2025-12-29 | 2025-12-29 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Preparation of the construction site: clearing and organizing the site, installing the construction site fencing, establishing the geodetic control network, and providing temporary construction utilities, including power supply and site lighting. | Przygotowanie terenu robót: uporządkowanie terenu budowy, wykonanie ogrodzenia placu budowy, osnowy geodezyjnej, tymczasowych przyłączy budowy wraz z zasilaniem i oświetleniem budowy. | 0 dn | 2026-03-04 | 2026-03-04 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Preparation of the basic design | Wykonanie projektu podstawowego | 0 dn | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Pro-quota execution of the foundation works of the main process building up to elevation 0.00 | Wykonanie proporcjonlne (PRO QUOTA) robót fundamentowych budynku głównego procesowego do poz.0.00 | 95 dn | 2026-05-08 | 2026-09-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of the deep foundation elements (50%) | Wykonanie elementów posadowienia pośredniego (50%) | 0 dn | 2026-05-08 | 2026-05-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of the deep foundation elements (50%) | Wykonanie elementów posadowienia pośredniego (50%) | 0 dn | 2026-06-08 | 2026-06-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of the excavation for the bunker | Zakończenie wykopu pod bunkier | 0 dn | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of the RC structure of the bunker (40%) up to elevation 0.00 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej bunkra (40%) do poz. 0.00 | 0 dn | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of the RC structure of the bunker (60%) up to elevation 0.00 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej bunkra (60%) do poz. 0.00 | 0 dn | 2026-08-14 | 2026-08-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of earthworks (50%) for B1 | Zakończenie robót ziemnych (50%) B1 | 0 dn | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of earthworks (50%) for B1 | Zakończenie robót ziemnych (50%) B1 | 0 dn | 2026-06-22 | 2026-06-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of earthworks and foundations for structures B2, B3, B4 | Zakończenie robót ziemnych i fundamentów obiektów B2, B3, B4 | 0 dn | 2026-07-22 | 2026-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of foundations for B1 (KM) | Zakończenie fundamentów B1 (KM) | 0 dn | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Pro-quota execution of the structural works of the main process building B1 above elevation 0.00 | Wykonanie proporcjonlne (PRO QUOTA) robót konstrukcyjnych budynku głównego procesowego B1 powyżej poz.0.00 wraz z dachem i obudową | 416 dn | 2026-07-29 | 2028-03-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of the reinforced concrete part of the bunker above elevation 0.00 | Wykonanie części żelbetowej bunkra powyżej poz.m 0.00 | 0 dn | 2027-02-26 | 2027-02-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of the reinforced concrete structure of the unloading hall B1.1 | Zakończenie konstrukcji żelbetowej hali rozładunku B1.1 | 0 dn | 2026-07-29 | 2026-07-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of the steel structure of the boiler house and FGT house B1.4, and execution of the RC structures of the machinery room and electrical building B1.5 and B1.6 | Zakończenie konstrukcji stalowej hali kotła i instalacji IOS B1.4 orz wykonanie konstrukcji żelbetowej maszynowni i budynku elektrycznego B1.5 i B1.6 | 306 dn | 2026-10-14 | 2027-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of the steel structure of the boiler hall and the IOS installation – B1.4 | Zakończenie konstrukcji stalowej hali kotła i instalacji IOS - B1.4 | 0 dn | 2027-12-31 | 2027-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of the reinforced concrete structure of the machine hall – B1.5 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej maszynowni B1.5 | 0 dn | 2026-12-03 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of the electrical building structure – B1.6 | Wykonanie konstrukcji budynku elektrycznego B1.6 | 0 dn | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of the RC structure of B1.3 and completion of roof and cladding installation for B2, B3, B4, as well as execution of the remaining external utility facilities | Zakończenie konstrukcji żelbetowej B1.3 i zakończenie montaż dachów i obudowy B2, B3, B4 oraz wykonanie pozostałych obiektów gospodarki zewnętrznej | 80 dn | 2027-01-20 | 2027-05-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of the reinforced concrete structure – B1.3 | Zakończenie konstrukcji żelbetowej B1.3 | 0 dn | 2027-01-20 | 2027-01-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of roof installation and cladding – B2, B3, B4 | Zakończenie montaż dachów i obudowy B2, B3, B4 | 0 dn | 2027-03-17 | 2027-03-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of the remaining external infrastructure facilities | Wykonanie pozostałych obiektów gospodarki zewnętrznej | 0 dn | 2027-05-14 | 2027-05-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of roof and cladding installation for B1 | Zakończenie montaż dachów i obudowy B1 (80%) | 82 dn | 2027-07-26 | 2027-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.1 – Main Building – Unloading Hall | B1.1 – Budynek główny – Hala wyładunkowa | 0 dn | 2027-07-28 | 2027-07-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.2 – Main Building – Waste Bunker | B1.2 – Budynek główny – Bunkier na odpady | 0 dn | 2027-11-19 | 2027-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.3 – Main Building – Office and Social Segment | B1.3 – Budynek główny – Segment biurowo-socjalny | 0 dn | 2027-07-26 | 2027-07-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of roof and cladding installation for B1 | Zakończenie montaż dachów i obudowy B1 (20%) | 266 dn | 2026-12-03 | 2027-12-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.4 – Boiler and Flue Gas Treatment Hall | B1.4 – Hala kotłowni i instalacji oczyszczania spalin | 0 dn | 2027-12-23 | 2027-12-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.5 – Machine Hall | B1.5 – Maszynownia | 0 dn | 2027-05-17 | 2027-05-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.6 – Electrical Building | B1.6 – Budynek elektryczny | 0 dn | 2026-12-03 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of finishing works for B1 | Zakończenie robót wykończeniowych B1 | 136 dn | 2027-09-06 | 2028-03-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.1 – Main Building – Unloading Hall | B1.1 – Budynek główny – Hala wyładunkowa | 0 dn | 2028-02-07 | 2028-02-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.3 – Main Building – Office and Social Segment | B1.3 – Budynek główny – Segment biurowo-socjalny | 0 dn | 2027-09-06 | 2027-09-06 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.4 – Boiler and Flue Gas Treatment Hall | B1.4 – Hala kotłowni i instalacji oczyszczania spalin | 0 dn | 2028-03-20 | 2028-03-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.5 – Machine Hall | B1.5 – Maszynownia | 0 dn | 2028-01-26 | 2028-01-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.6 – Electrical Building | B1.6 – Budynek elektryczny | 0 dn | 2027-10-07 | 2027-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of buildings B2, B3, B4 and the remaining external utility facilities | Wykonanie obiektów B2, B3, B4 i pozostałych obiektów gospodarki zewnętrznej | 285 dn | 2026-09-16 | 2027-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of the structures of buildings B2, B3, B4 | Zakończenie konstrukcji obiektów B2, B3, B4 | 35 dn | 2026-09-16 | 2026-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of the structures of buildings B2 | Zakończenie konstrukcji obiektów B2 | 0 dn | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of the structures of buildings B3 | Zakończenie konstrukcji obiektów B3 | 0 dn | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of the structures of buildings B4 | Zakończenie konstrukcji obiektów B4 | 0 dn | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of finishing works for B2, B3, B4 | Zakończenie robót wykończeniowych B2, B3, B4 | 125 dn | 2027-05-07 | 2027-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of finishing works for B2 | Zakończenie robót wykończeniowych B2 | 0 dn | 2027-11-02 | 2027-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of finishing works for B3 | Zakończenie robót wykończeniowych B3 | 0 dn | 2027-07-12 | 2027-07-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of finishing works for B4 | Zakończenie robót wykończeniowych B4 | 0 dn | 2027-05-07 | 2027-05-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of installation works | Zakończenie robót instalacyjnych | 133 dn | 2027-10-21 | 2028-05-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.1 – Main Building – Unloading Hall | B1.1 – Budynek główny – Hala wyładunkowa | 0 dn | 2028-04-03 | 2028-04-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.2 – Main Building – Waste Bunker | B1.2 – Budynek główny – Bunkier na odpady | 0 dn | 2028-03-14 | 2028-03-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.3 – Main Building – Office and Social Segment | B1.3 – Budynek główny – Segment biurowo-socjalny | 0 dn | 2028-03-10 | 2028-03-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.4 – Boiler and Flue Gas Treatment Hall | B1.4 – Hala kotłowni i instalacji oczyszczania spalin | 0 dn | 2028-05-04 | 2028-05-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.5 – Machine Hall | B1.5 – Maszynownia | 0 dn | 2028-03-08 | 2028-03-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.6 – Electrical Building | B1.6 – Budynek elektryczny | 0 dn | 2027-10-21 | 2027-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of network installation | Zakończenie montażu sieci | 0 dn | 2027-11-17 | 2027-11-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Domestic Water Supply Network | Instalacja wodociągowa wody bytowej | 0 dn | 2027-11-17 | 2027-11-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fire Hydrant Network | Instalacja hydrantowa | 0 dn | 2027-11-17 | 2027-11-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sanitary Sewage Network | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 0 dn | 2027-11-17 | 2027-11-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Stormwater Sewage Network with Separators and Settling Tanks | Instalacja kanalizacji deszczowej wraz z separatorami i osadnikami | 0 dn | 2027-11-17 | 2027-11-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Industrial Sewage Network | Instalacja kanalizacji przemysłowej | 0 dn | 2027-11-17 | 2027-11-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
District Heating Network | Instalacja sieci ciepłowniczej | 0 dn | 2027-11-17 | 2027-11-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Building outfitting, delivery of equipment and devices | Wyposażenie budynków, dostaw sprzętów i urządzeń | 46 dn | 2027-10-18 | 2027-12-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.1 – Main Building – Unloading Hall | B1.1 – Budynek główny – Hala wyładunkowa | 0 dn | 2027-12-23 | 2027-12-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.2 – Main Building – Waste Bunker | B1.2 – Budynek główny – Bunkier na odpady | 0 dn | 2027-11-17 | 2027-11-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.3 – Main Building – Office and Social Segment | B1.3 – Budynek główny – Segment biurowo-socjalny | 0 dn | 2027-10-18 | 2027-10-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of landscaping works | Zakończenie robót związanych z zagospodarowaniem terenu | 0 dn | 2028-02-14 | 2028-02-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of the delivery of heavy components of the grate furnace | Zakończenie dostawy ciężkich części paleniska rusztowego | 0 dn | 2026-12-03 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of heavy installation of the grate furnace | Zakończenie montażu ( ciężki ) paleniska rusztowego | 0 dn | 2027-01-14 | 2027-01-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of delivery of slag extractors for the grate furnace | Zakończenie dostawy odżużlaczy pod palenisko rusztowe | 0 dn | 2027-02-24 | 2027-02-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of heavy installation of slag extractors for the grate furnace | Zakończenie montażu ( ciężki ) odżużlaczy pod palenisko rusztowe | 0 dn | 2027-03-26 | 2027-03-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of district heating heat exchangers | Dostawa wymienników sieci cieplnej | 0 dn | 2027-05-31 | 2027-05-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of the installation of the boiler steel structure | Zakończenie montażu konstrukcji stalowej kotła | 0 dn | 2027-04-23 | 2027-04-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of the delivery of major components of the boiler pressure part | Zakończenie dostawy głównych elementów części ciśnieniowej kotła | 0 dn | 2027-02-22 | 2027-02-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of the delivery of the turbine set | Zakończenie dostawy turbozespołu | 0 dn | 2027-08-23 | 2027-08-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of the combustion and cooling air system (without insulation) | Zakończenie wykonania układu powietrza do spalania i chłodzenia bez izolacji | 0 dn | 2027-08-09 | 2027-08-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of the heavy installation of the boiler pressure part with the steam drum | Zakończenie montażu ciężkiego części cisnieniowej kotła z Walczakiem | 0 dn | 2027-06-15 | 2027-06-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of the bag filter casing | Dostawa obudowy Filtra Workowego | 0 dn | 2027-08-16 | 2027-08-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of transformers | Dostawa transformatorów | 0 dn | 2027-05-05 | 2027-05-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of the water–steam cycle equipment | Montaż wyposażenia obiegu woda-para | 0 dn | 2027-06-28 | 2027-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of the Quencher | Dostawa Quenchera | 0 dn | 2027-05-05 | 2027-05-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of the Bag Filter casing | Montaż obudowy Filtra Workowego | 0 dn | 2027-11-24 | 2027-11-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of the mechanical installation of the turbine | Zakończenie montażu mechanicznego turbiny | 0 dn | 2027-09-30 | 2027-09-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of the Quencher | Montaż Quenchera | 0 dn | 2027-11-09 | 2027-11-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of the control system (DCS?) | Dostawa systemu sterowania | 0 dn | 2027-06-28 | 2027-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of the installation of the electrical power output system | Zakończenie montażu układu wyprowadzenia mocy elektrycznej | 0 dn | 2027-09-16 | 2027-09-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of the 110/6.3 kV GPO transformer substation | Budowa stacji GPO 110/6,3 kV transformatorowej | 0 dn | 2026-12-08 | 2026-12-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of the 110 kV cable line to the GPZ, including its extension | Budowa linii kablowej 110kV do GPZ z jego rozbudową | 0 dn | 2027-08-05 | 2027-08-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of the construction of the transformer substation together with the 110 kV cable line to the GPZ, including its extension | Zakończenie budowy stacji transformatorowej wraz linią kablową 110kV do GPZ z jego rozbudową | 0 dn | 2027-09-16 | 2027-09-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of pipeline installation (without insulation) | Zakończenie montażu rurociągów bez izolacji | 0 dn | 2027-11-18 | 2027-11-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of the Auxiliary Power Supply System Installation | Zakończenie montażu układu zasilania potrzeb własnych | 0 dn | 2027-12-23 | 2027-12-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of the flue gas cleaning system installation | Zakończenie montaż układu oczyszczania spalin | 0 dn | 2027-11-24 | 2027-11-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Readiness of the Waste-to-Energy (WtE) Plant for Hot Commissioning | Gotowość Projektu ITPO do rozruchu na gorąco | 0 dn | 2028-04-29 | 2028-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Administrative Decisions and Permits | Decyzje administracyjne i pozwolenia | 599 dn | 2026-03-19 | 2028-07-31 |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 7% | 14% | 23% | 31% | 38% | 45% | 51% | 55% | 59% | 62% | 64% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 66% | 66% | 67% | 75% | 84% | 92% | 95% | 96% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Building Permit – GPO Substation – Power Export | Pozwolenie na budowę Stacja GPO - wyprowadzenie mocy | 190 dn | 2026-04-17 | 2027-01-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 19% | 33% | 48% | 61% | 75% | 84% | 90% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Preparation of the construction design – GPO Substation – Power Export | Przygotowanie projektu budowlanego - Stacja GPO - wyprowadzenie mocy | 120 dn | 2026-04-17 | 2026-10-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 25% | 43% | 62% | 79% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Preparation of documents required to submit an application for a building permit – GPO Substation – Power Export | Przygotowanie dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę - Stacja GPO - wyprowadzenie mocy | 120 dn | 2026-04-17 | 2026-10-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 25% | 43% | 62% | 79% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Submission of the application for a building permit – GPO Substation – Power Export | Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę - Stacja GPO - wyprowadzenie mocy | 10 dn | 2026-10-06 | 2026-10-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Issuance of the building permit decision – GPO Substation – Power Export | Decyzja pozwolenia na budowę - Stacja GPO - wyprowadzenie mocy | 60 dn | 2026-10-20 | 2027-01-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 48% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Building Permit – GPO–GPZ Cable Line – Power Export | Pozwolenie na budowę Linia kablowa GPO-GPZ - wyprowadzenie mocy | 223 dn | 2026-03-30 | 2027-02-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 17% | 29% | 42% | 54% | 67% | 79% | 85% | 91% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Preparation of the construction design – GPO–GPZ Cable Line – Power Export | Przygotowanie projektu budowlanego - Linia kablowa GPO-GPZ - wyprowadzenie mocy | 140 dn | 2026-04-17 | 2026-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 21% | 36% | 53% | 68% | 84% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Concept of the 110 kV HV route | Koncepcja przebiegu LWN 110 kV | 1 dzień | 2026-03-30 | 2026-03-30 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Preparation of documents required to submit an application for a building permit – GPO–GPZ Cable Line – Power Export | Przygotowanie dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę - Linia kablowa GPO-GPZ - wyprowadzenie mocy | 140 dn | 2026-04-17 | 2026-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 21% | 36% | 53% | 68% | 84% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Submission of documents by the Employer confirming the right to dispose of land for the purposes of constructing the 110kV line | Przekazanie przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania gruntem na potrzeby wykonania linii 110kV | 0 dn | 2026-08-03 | 2026-08-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Submission of the application for a building permit – GPO–GPZ Cable Line – Power Export | Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę - Linia kablowa GPO-GPZ - wyprowadzenie mocy | 10 dn | 2026-11-03 | 2026-11-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Issuance of the building permit decision – GPO–GPZ Cable Line – Power Export | Decyzja pozwolenia na budowę - Linia kablowa GPO-GPZ - wyprowadzenie mocy | 60 dn | 2026-11-18 | 2027-02-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 50% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Occupancy Permit – External Road | Pozwolenie na użytkowanie - Droga zewnętrzna | 52 dn | 2027-12-31 | 2028-03-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 56% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of completion of construction to the State Sanitary Inspectorate – External Road | Zawiadomienie o zakończeniu budowy Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Droga zewnętrzna | 5 dn | 2027-12-31 | 2028-01-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Inspection by the State Sanitary Inspectorate – External Road | Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Droga zewnętrzna | 14 dn | 2028-01-10 | 2028-01-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of completion of construction to the Fire Brigade – External Road | Zawiadomienie o zakończeniu budowy Straży Pożarnej - Droga zewnętrzna | 5 dn | 2027-12-31 | 2028-01-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Inspection by the Fire Brigade – External Road | Kontrola Straży Pożarnej - Droga zewnętrzna | 14 dn | 2028-01-10 | 2028-01-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Submission of notification of completion of construction and application to the Building Supervision Authority – External Road | Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku do Nadzoru Budowlanego - Droga zewnętrzna | 5 dn | 2028-01-28 | 2028-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Inspection by the Building Supervision Authority – External Road | Kontrola Nadzoru Budowlanego - Droga zewnętrzna | 21 dn | 2028-02-04 | 2028-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Issuance of the occupancy permit decision – External Road | Wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie - Droga zewnętrzna | 7 dn | 2028-03-06 | 2028-03-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification to the Regional Environmental Protection Inspectorate (WIOŚ) of the planned date for commissioning the building facility and completion of the installation start-up. | Poinformowanie WIOŚ o planowanym terminie oddania do użytkowania obiektu budowlanego oraz zakończenia rozruchu instalacji | 21 dn | 2028-02-14 | 2028-03-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification to the Regional Environmental Protection Inspectorate (WIOŚ) of the planned date for commissioning the building facility | Powiadomienie WIOŚ o planowanym terminie oddania do użytkowania obiektu budowlanego | 5 dn | 2028-02-14 | 2028-02-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Inspection conducted by the Regional Environmental Protection Inspectorate (WIOŚ) (building facility commissioning) | Przeprowadzenie kontroli WIOŚ (użytkowanie obiektu budowlanego) | 14 dn | 2028-02-21 | 2028-03-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification to the Regional Environmental Protection Inspectorate (WIOŚ) of the planned date for completion of the installation start-up | Powiadomienie WIOŚ o planowanym terminie zakończenia rozruchu instalacji | 5 dn | 2028-02-16 | 2028-02-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Inspection conducted by the Regional Environmental Protection Inspectorate (WIOŚ) (completion of installation start-up) | Przeprowadzeni kontroli WIOŚ (zakończenie rozruchu instalacji) | 14 dn | 2028-02-23 | 2028-03-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Occupancy Permit – CEW Włocławek | Pozwolenie na użytkowanie CEW Włocławek | 52 dn | 2028-01-31 | 2028-04-11 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 58% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of completion of construction to the State Sanitary Inspectorate – CEW Włocławek | Zawiadomienie o zakończeniu budowy Państwowej Inspekcji Sanitarnej - CEW Włocławek | 5 dn | 2028-01-31 | 2028-02-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Inspection by the State Sanitary Inspectorate – CEW Włocławek | Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej - CEW Włocławek | 14 dn | 2028-02-07 | 2028-02-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of completion of construction to the Fire Brigade – CEW Włocławek | Zawiadomienie o zakończeniu budowy Straży Pożarnej - CEW Włocławek | 5 dn | 2028-01-31 | 2028-02-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Inspection by the Fire Brigade – CEW Włocławek | Kontrola Straży Pożarnej - CEW Włocławek | 14 dn | 2028-02-07 | 2028-02-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Submission of notification of completion of construction and application to the Building Supervision Authority – CEW Włocławek | Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku do Nadzoru Budowlanego - CEW Włocławek | 5 dn | 2028-02-25 | 2028-03-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Inspection by the Building Supervision Authority – CEW Włocławek | Kontrola Nadzoru Budowlanego - CEW Włocławek | 21 dn | 2028-03-03 | 2028-03-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Issuance of the occupancy permit decision – CEW Włocławek | Wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie - CEW Włocławek | 7 dn | 2028-04-03 | 2028-04-11 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Occupancy Permit – GPO Substation – Power Export | Pozwolenie na użytkowanie Stacja GPO - wyprowadzenie mocy | 52 dn | 2027-12-29 | 2028-03-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 59% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of completion of construction to the State Sanitary Inspectorate – GPO Substation – Power Export | Zawiadomienie o zakończeniu budowy Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Stacja GPO - wyprowadzenie mocy | 5 dn | 2027-12-29 | 2028-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Inspection by the State Sanitary Inspectorate – GPO Substation – Power Export | Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Stacja GPO - wyprowadzenie mocy | 14 dn | 2028-01-06 | 2028-01-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of completion of construction to the Fire Brigade – GPO Substation – Power Export | Zawiadomienie o zakończeniu budowy Straży Pożarnej - Stacja GPO - wyprowadzenie mocy | 5 dn | 2027-12-29 | 2028-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Inspection by the Fire Brigade – GPO Substation – Power Export | Kontrola Straży Pożarnej - Stacja GPO - wyprowadzenie mocy | 14 dn | 2028-01-06 | 2028-01-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Submission of notification of completion of construction and application to the Building Supervision Authority – GPO Substation – Power Export | Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku do Nadzoru Budowlanego - Stacja GPO - wyprowadzenie mocy | 5 dn | 2028-01-26 | 2028-02-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Inspection by the Building Supervision Authority – GPO Substation – Power Export | Kontrola Nadzoru Budowlanego - Stacja GPO - wyprowadzenie mocy | 21 dn | 2028-02-02 | 2028-03-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Issuance of the occupancy permit decision – GPO Substation – Power Export | Wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie - Stacja GPO - wyprowadzenie mocy | 7 dn | 2028-03-02 | 2028-03-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Occupancy Permit – GPO–GPZ Cable Line – Power Export | Pozwolenie na użytkowanie Linia kablowa GPO-GPZ - wyprowadzenie mocy | 52 dn | 2027-12-29 | 2028-03-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 59% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of completion of construction to the State Sanitary Inspectorate – GPO–GPZ Cable Line – Power Export | Zawiadomienie o zakończeniu budowy Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Linia kablowa GPO-GPZ - wyprowadzenie mocy | 5 dn | 2027-12-29 | 2028-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Inspection by the State Sanitary Inspectorate – GPO–GPZ Cable Line – Power Export | Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej - Linia kablowa GPO-GPZ - wyprowadzenie mocy | 14 dn | 2028-01-06 | 2028-01-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of completion of construction to the Fire Brigade – GPO–GPZ Cable Line – Power Export | Zawiadomienie o zakończeniu budowy Straży Pożarnej - Linia kablowa GPO-GPZ - wyprowadzenie mocy | 5 dn | 2027-12-29 | 2028-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Inspection by the Fire Brigade – GPO–GPZ Cable Line – Power Export | Kontrola Straży Pożarnej - Linia kablowa GPO-GPZ - wyprowadzenie mocy | 14 dn | 2028-01-06 | 2028-01-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Submission of notification of completion of construction and application to the Building Supervision Authority – GPO–GPZ Cable Line – Power Export | Złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy i wniosku do Nadzoru Budowlanego - Linia kablowa GPO-GPZ - wyprowadzenie mocy | 5 dn | 2028-01-26 | 2028-02-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Inspection by the Building Supervision Authority – GPO–GPZ Cable Line – Power Export | Kontrola Nadzoru Budowlanego - Linia kablowa GPO-GPZ - wyprowadzenie mocy | 21 dn | 2028-02-02 | 2028-03-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Issuance of the occupancy permit decision – GPO–GPZ Cable Line – Power Export | Wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie - Linia kablowa GPO-GPZ - wyprowadzenie mocy | 7 dn | 2028-03-02 | 2028-03-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Integrated Permit | Pozwolenie Zintegrowane | 482 dn | 2026-03-19 | 2028-02-11 |  | 0% | 0% | 0% | 5% | 16% | 27% | 38% | 50% | 55% | 61% | 67% | 73% | 78% | 84% | 89% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Preparation of the baseline report and environmental studies | Opracowanie raportu początkowego i badania środowiskowe | 90 dn | 2026-03-19 | 2026-07-27 |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 33% | 56% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Conducting an risk analysis together with a fire protection report | Przeprowadzenie analizy ryzyka wraz z operatem przeciwpożarowym | 90 dn | 2026-03-19 | 2026-07-27 |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 33% | 56% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Preparation of documentation for submission of the integrated permit application | Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o pozwolenie zintegrowane | 30 dn | 2026-07-28 | 2026-09-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Submission of the integrated permit application | Złożenie wniosku o pozwolenie zintegrowane | 10 dn | 2026-09-08 | 2026-09-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the application | Weryfikacja wniosku | 120 dn | 2026-09-22 | 2027-03-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 24% | 41% | 58% | 74% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Inspection by the Regional Inspectorate for Environmental Protection | Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska | 10 dn | 2028-01-17 | 2028-01-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Inspection by the Fire Brigade | Kontrola Straży pożarnej | 10 dn | 2028-01-17 | 2028-01-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Obtaining the integrated permit decision | Uzyskanie decyzji pozwolenia zintegrowanego | 10 dn | 2028-01-31 | 2028-02-11 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Permit for Operation of the Generation Module | Pozwolenie na użytkowanie modułu wytwarzania | 204 dn | 2027-10-08 | 2028-07-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 33% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Submission of an application for permission to energize (EON) | Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na podanie napięcia EON | 5 dn | 2027-10-08 | 2027-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Obtaining permission to energize (EON) | Uzyskanie pozwolenia na podanie napięcia EON | 5 dn | 2027-10-15 | 2027-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Performance of generation module compliance tests | Wykonanie testów zgodności modułu wytwarzania | 20 dn | 2028-05-22 | 2028-06-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Performance of generation module simulations | Wykonanie symulacji modułu wytwarzania | 20 dn | 2028-05-22 | 2028-06-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Submission of an application for a temporary operating permit (ION) | Złożenie wniosku o tymczasowe pozwolenie na użytkowanie ION | 5 dn | 2028-06-20 | 2028-06-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Obtaining a temporary operating permit (ION) | Uzyskanie tymczasowego pozwolenia na użytkowanie ION | 10 dn | 2028-06-27 | 2028-07-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Submission of an application for a final operating permit (FON) | Złożenie wniosku o finalne pozwolenie na użytkowanie FON | 5 dn | 2028-07-11 | 2028-07-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Obtaining the final operating permit (FON) | Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON | 10 dn | 2028-07-18 | 2028-07-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Registration of Pressure Equipment – Office of Technical Inspection (UDT) | Rejestracja urządzeń ciśnieniowych - Urząd Dozoru Technicznego | 20 dn | 2028-03-13 | 2028-04-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Preparation of documentation and submission of the registration application – boiler | Przygotowanie dokumentacji do rejestracji urządzeń i złożenie wniosku - kocioł | 10 dn | 2028-03-13 | 2028-03-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Issuance of the decision authorizing operation and issuance of the inspection logbook – boiler | Wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację i wystawienie księgi rewizyjnej - kocioł | 10 dn | 2028-03-27 | 2028-04-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Preparation of documentation and submission of the registration application – tanks | Przygotowanie dokumentacji do rejestracji urządzeń i złożenie wniosku - zbiorniki | 10 dn | 2028-03-13 | 2028-03-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Issuance of the decision authorizing operation and issuance of the inspection logbook – tanks | Wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację i wystawienie księgi rewizyjnej - zbiorniki | 10 dn | 2028-03-27 | 2028-04-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Preparation of documentation and submission of the registration application – heat exchangers | Przygotowanie dokumentacji do rejestracji urządzeń i złożenie wniosku - wymienniki | 10 dn | 2028-03-13 | 2028-03-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Issuance of the decision authorizing operation and issuance of the inspection logbook – heat exchangers | Wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację i wystawienie księgi rewizyjnej - wymienniki | 10 dn | 2028-03-27 | 2028-04-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Preparation of documentation and submission of the registration application – pipelines | Przygotowanie dokumentacji do rejestracji urządzeń i złożenie wniosku - rurociągi | 10 dn | 2028-03-13 | 2028-03-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Issuance of the decision authorizing operation and issuance of the inspection logbook – pipelines | Wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację i wystawienie księgi rewizyjnej - rurociągi | 10 dn | 2028-03-27 | 2028-04-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Registration of Equipment – Transport Technical Supervision (TDT) | Restracja urządzeń - Transportowy Dozór Techniczny | 20 dn | 2028-04-12 | 2028-05-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Preparation of documentation and submission of the registration application – oil unloading station | Przygotowanie dokumentacji do rejestracji urządzeń i złożenie wniosku - stacja rozładunkowa oleju | 10 dn | 2028-04-12 | 2028-04-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Issuance of the decision authorizing operation and issuance of the inspection logbook – oil unloading station | Wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację i wystawienie księgi rewizyjnej - stacja rozładunkowa | 10 dn | 2028-04-27 | 2028-05-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Licence for electricity generation – Energy Regulatory Office (URE) | Koncesja na wytwarzanie energi - URE | 5 dn | 2028-02-24 | 2028-03-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Provision of all data, information and documents necessary for the Contracting Authority to submit a complete application for the granting of a licence (concession). | Przekazanie wszelkich danych, informacji oraz dokumentów niezbędnych do złożenia przez Zamawiającego kompletnego wniosku o udzielenie koncesji | 5 dn | 2028-02-24 | 2028-03-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Engineering | Projektowanie | 638 dn | 2025-12-04 | 2028-06-16 |  | 9% | 18% | 26% | 41% | 55% | 68% | 73% | 78% | 80% | 83% | 86% | 89% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 93% | 95% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Contractor’s Documentation | Dokumentacja Wykonawcy | 55 dn | 2025-12-04 | 2026-02-25 |  | 51% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Health and Safety Plan (BIOZ) | Plan Bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) | 15 dn | 2025-12-04 | 2025-12-29 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction Organization Plan (POR) | Projekt Organizacji Robót (POR) | 40 dn | 2025-12-04 | 2026-02-04 |  | 43% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Quality Assurance Program (PZJ) | Program Zapewnienia Jakości (PZJ) | 15 dn | 2025-12-04 | 2025-12-29 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Detailed Project Execution Schedule | Harmonogram szczegółowy realizacji | 55 dn | 2025-12-04 | 2026-02-25 |  | 31% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Basic Design Documentation | Projekty podstawowe | 57 dn | 2025-12-04 | 2026-02-27 |  | 30% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Non-Process Basic Design – Site Development | Projekt podstawowy nietechnologiczny - Zagospodarowanie terenu | 57 dn | 2025-12-04 | 2026-02-27 |  | 30% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Non-Process Basic Design – Architectural Discipline | Projekt podstawowy nietechnologiczny - Branża architektoniczna | 57 dn | 2025-12-04 | 2026-02-27 |  | 30% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Non-Process Basic Design – Structural and Civil Discipline | Projekt podstawowy nietechnologiczny - Branża konstrukcyjno-budowlana | 57 dn | 2025-12-04 | 2026-02-27 |  | 30% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Non-Process Basic Design – Sanitary Discipline | Projekt podstawowy nietechnologiczny - Branża sanitarna | 57 dn | 2025-12-04 | 2026-02-27 |  | 30% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Non-Process Basic Design – Electrical Discipline | Projekt podstawowy nietechnologiczny - Branża elektryczna | 57 dn | 2025-12-04 | 2026-02-27 |  | 30% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Process Basic Design – Grate, Boiler and Bottom Ash Handling | Projekt podstawowy technologiczny - Ruszt, kocioł i gospodarka żużlem | 57 dn | 2025-12-04 | 2026-02-27 |  | 30% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Process Basic Design – Flue Gas Cleaning | Projekt podstawowy technologiczny - Oczyszczanie spalin | 57 dn | 2025-12-04 | 2026-02-27 |  | 30% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Process Basic Design – Turbine Generator Set and Air-Cooled Condenser | Projekt podstawowy technologiczny - Turbozespół i skraplacz chłodzony powietrzem | 57 dn | 2025-12-04 | 2026-02-27 |  | 30% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Process Basic Design – Thermal Cycle and District Heating Network | Projekt podstawowy technologiczny - Cykl termiczny i sieć ciepłownicza | 57 dn | 2025-12-04 | 2026-02-27 |  | 30% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Process Basic Design – Mechanical and Pneumatic Transport of Ash and Dust | Projekt podstawowy technologiczny - Transport mechaniczny i pneumatyczny popiołów oraz pyłów | 57 dn | 2025-12-04 | 2026-02-27 |  | 30% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Process Basic Design – Auxiliary Systems | Projekt podstawowy technologiczny - Układy pomocnicze | 57 dn | 2025-12-04 | 2026-02-27 |  | 30% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Process Basic Design – Electrical Installations and I&C (Instrumentation and Control) | Projekt podstawowy technologiczny - Instalacje elektryczne i AKPiA | 57 dn | 2025-12-04 | 2026-02-27 |  | 30% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Detailed Design | Projekty Wykonawcze | 440 dn | 2026-03-02 | 2027-11-24 |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 71% | 78% | 86% | 88% | 90% | 94% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Detailed Design – Non-Process Discipline | Projekty wykonawcze - Branża nietechnologiczna | 225 dn | 2026-03-02 | 2027-01-20 |  | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 71% | 78% | 86% | 88% | 90% | 94% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Site Development Plan (PZT) | Zagospodarowanie terenu (PZT) | 65 dn | 2026-03-02 | 2026-06-02 |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1 - Main Building B1 | B1 - Budynek Główny | 105 dn | 2026-03-02 | 2026-07-29 |  | 0% | 0% | 0% | 21% | 41% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.1 – Main Building – Unloading Hall | B1.1 – Budynek główny – Hala wyładunkowa | 105 dn | 2026-03-02 | 2026-07-29 |  | 0% | 0% | 0% | 21% | 41% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.2 – Main Building – Waste Bunker | B1.2 – Budynek główny – Bunkier na odpady | 105 dn | 2026-03-02 | 2026-07-29 |  | 0% | 0% | 0% | 21% | 41% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.3 – Main Building – Office and Social Segment | B1.3 – Budynek główny – Segment biurowo-socjalny | 105 dn | 2026-03-02 | 2026-07-29 |  | 0% | 0% | 0% | 21% | 41% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.4 – Boiler and Flue Gas Treatment Hall | B1.4 – Hala kotłowni i instalacji oczyszczania spalin | 105 dn | 2026-03-02 | 2026-07-29 |  | 0% | 0% | 0% | 21% | 41% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.5 – Machine Hall | B1.5 – Maszynownia | 105 dn | 2026-03-02 | 2026-07-29 |  | 0% | 0% | 0% | 21% | 41% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.6 – Electrical Building | B1.6 – Budynek elektryczny | 105 dn | 2026-03-02 | 2026-07-29 |  | 0% | 0% | 0% | 21% | 41% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B2 – Social and Administrative Building | B2 – Budynek socjalno-administracyjny | 60 dn | 2026-03-02 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 37% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B3 – Slag Valorization Building | B3 - Budynek waloryzacji żuzla | 60 dn | 2026-03-02 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 37% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B4 – Workshop and Warehouse Building | B4 – Budynek warsztatowo-magazynowy | 60 dn | 2026-03-02 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 37% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B6.1 – Firefighting Pump Station Building | B6.1 – Budynek pompowni ppoż. | 60 dn | 2026-03-02 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 37% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B6.2 – Firefighting Water Tank | B6.2 – Zbiornik wody ppoż. | 60 dn | 2026-03-02 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 37% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B7.1 – Weighbridge Gatehouse Building | B7.1 – Budynek portierni wagi pomostowej | 60 dn | 2026-03-02 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 37% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B7.2 – Weighbridge – Entrance to the Facility | B7.2 – Waga pomostowa – Wjazd do obiektu | 60 dn | 2026-08-20 | 2026-11-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 50% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B7.3 – Weighbridge – Exit from the Facility | B7.3 – Waga pomostowa – Wyjazd z obiektu | 60 dn | 2026-08-20 | 2026-11-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 50% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B8.1 – Oil Unloading Station | B8.1 – Stanowisko rozładowcze oleju | 60 dn | 2026-03-02 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 37% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B8.2 – Above-Ground Double-Wall Oil Storage Tank | B8.2 – Nadziemny dwupłaszczowy zbiornik oleju | 60 dn | 2026-03-02 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 37% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B9 – Stormwater Retention Tank | B9 – Zbiornik retencyjny wody deszczowej | 60 dn | 2026-03-02 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 37% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B10 – Ash Silos | B10 – Silosy popiołu | 60 dn | 2026-09-24 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 45% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B11 – Air-Cooled Condenser (ACC) | B11 – Kondensator powietrzny ACC | 60 dn | 2026-03-02 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 37% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Covered Municipal Waste Storage Area | Zadaszone miejsce składowania odpadów komunalnych | 60 dn | 2026-03-02 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 37% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Raw Water Buffer Tank | Zbiornik buforowy wody surowej | 60 dn | 2026-03-02 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 37% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
External Water and Sewerage Networks | Sieci zewnętrzne wod-kan | 70 dn | 2026-03-02 | 2026-06-10 |  | 0% | 0% | 0% | 31% | 61% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
External Electrical Installations | Instalacje elektryczne - zewnętrzne | 30 dn | 2026-07-07 | 2026-08-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fire Protection Installations | Instalacje przeciwpożarowe | 60 dn | 2026-10-22 | 2027-01-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 45% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Road System | Układ drogowy | 65 dn | 2026-03-02 | 2026-06-02 |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 66% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Detailed Design – Process Discipline | Projekty wykonawcze - Branża technologiczna | 343 dn | 2026-06-10 | 2027-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Steel Support Structure of the Boiler with Access Platforms | Konstrukcja wsporcza stalowa kotła wraz z pomostami obsługowymi | 0 dn | 2026-08-19 | 2026-08-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Boiler Structure – Pressure and Convection Sections | Konstrukcja kotła - część ciśnieniowa i konwekcyjna | 0 dn | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Boiler – Piping | Kocioł - rurociągi | 0 dn | 2026-11-19 | 2026-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Boiler – Expansion Vessels | Kocioł - rozprężacze | 0 dn | 2026-12-03 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Boiler – Boiler Cleaning System | Kocioł - system czyszczenia kotła | 0 dn | 2026-12-03 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Air Ducts and Flue Gas Recirculation Ducts | Kanały powietrza i recyrkulacji spalin | 0 dn | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Air and Flue Gas Fans | Wentylatory powietrza i spalin | 0 dn | 2026-10-07 | 2026-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Burners with Fans and Skids | Palniki wraz wentylatorami i skidami | 0 dn | 2026-09-02 | 2026-09-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Refractory Lining | Wymurówka ogniotrwała | 0 dn | 2027-10-14 | 2027-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Primary and Secondary Air Heaters | Podgrzewacze powietrza pierwotnego i wtórnego | 0 dn | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Chemical Dosing System | System dozowania chemii | 0 dn | 2027-02-17 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sampling Station | Stanowisko pobierania próbek | 0 dn | 2027-02-17 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Steel Support Structure of the Grate | Konstrukcja wsporcza stalowa rusztu | 0 dn | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Grate and Charging Hopper | Ruszt i lej załadowczy | 0 dn | 2026-06-10 | 2026-06-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Under-Grate Hoppers | Leje podrusztowe | 0 dn | 2026-06-24 | 2026-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Grate – Hydraulic System | Ruszt - system hydrauliczny | 0 dn | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Pumps | Pompy | 0 dn | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Water, Condensate and Drainage Tanks | Zbiorniki wody, kondensatu, odwodnień | 0 dn | 2026-11-19 | 2026-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Feedwater Tank with Deaerator | Zbiornik wody zasilającej wraz z odgazowywaczem | 0 dn | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Heat Exchangers | Wymienniki ciepłownicze | 0 dn | 2027-02-03 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Turbine Generator Set | Turbozespół | 0 dn | 2026-11-19 | 2026-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Steel Support Structure of the Air-Cooled Condenser | Konstrukcja wsporcza stalowa kondensatora powietrznego | 0 dn | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Steel Support Structure of the Steam Duct Rack | Konstrukcja wsporcza estakady kanału parowego | 0 dn | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Air-Cooled Condenser | Kondensator powietrzny | 0 dn | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Steel Support Structure for Mechanical and Pneumatic Dust Transport System | Konstrukcja wsporcza stalowa dla układu transportu mechanicznego i pneumatycznego pyłów | 0 dn | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Mechanical and Pneumatic Dust Transport | Transport mechaniczny i pneumatyczny pyłów | 0 dn | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Steel Support Structure of Dust and Ash Silos | Konstrukcja wsporcza stalowa silosów pyłów i popiołów | 0 dn | 2026-09-23 | 2026-09-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Dust and Ash Silos | Silosy pyłow i popiołów | 0 dn | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Slag Extractor | Odżużlacz | 0 dn | 2026-11-04 | 2026-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
External Economizer | Ekonomizer zewnętrzny | 0 dn | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Flue Gas Ducts | Kanały spalin | 0 dn | 2026-12-15 | 2026-12-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Bag Filter Support Structures | Konstrukcje wsporcze filtra workowego | 0 dn | 2026-09-21 | 2026-09-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
DeNOx Support Structures | Konstrukcje wsporcze DeNOx | 0 dn | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Support Structures for Lime and Activated Carbon Silos | Konstrukcje wsporcze silosy wapna i węgla aktywnego | 0 dn | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Quencher | Quencher | 0 dn | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Dry Reactor | Reaktor suchy | 0 dn | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Bag Filter | Filtr workowy | 0 dn | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lime and Activated Carbon Silos | Silosy wapna i węgla aktywnego | 0 dn | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
DeNOx System | DeNOx | 0 dn | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Flue Gas Condenser | Skraplacz spalin | 0 dn | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Pre-Scrubber | Pre-skruber | 0 dn | 2026-11-02 | 2026-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Flue Gas Heater | Podgrzewacz spalin | 0 dn | 2026-12-17 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Stack | Komin | 0 dn | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Support Structures for Slag Valorization System | Konstrukcje wsporcze układu waloryzacji żużla | 0 dn | 2027-01-20 | 2027-01-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Slag Valorization | Waloryzacja żużla | 0 dn | 2027-03-17 | 2027-03-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Urea Tank | Zbiornik mocznika | 0 dn | 2026-12-17 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Light Fuel Oil Tank | Zbiornik oleju lekkiego | 0 dn | 2026-12-03 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Compressors | Sprężarki | 0 dn | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Coolers | Chłodnice | 0 dn | 2026-12-17 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Demineralized Water System | Instalacja wody demi | 0 dn | 2026-08-26 | 2026-08-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Process Piping – Isometric Drawings, Supports, Calculations | Rurociągi technologiczne - rysunki izometryczne, podparcia, obliczenia | 0 dn | 2027-06-28 | 2027-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Thermal Insulation of the Boiler and Ducts | Izolacja termiczna kotła i kanałów | 0 dn | 2027-03-03 | 2027-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Thermal Insulation of Equipment | Izolacja termiczna urządzeń | 0 dn | 2027-03-03 | 2027-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Thermal Insulation of Process Piping | Izolacja termiczna rurociągów technologicznych | 0 dn | 2027-03-03 | 2027-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Detailed Design – Electrical, I&C and Low-Current Systems Discipline | Projekty wykonawcze - branża elektryczna, AKPiA i teletechniczna | 382 dn | 2026-05-22 | 2027-11-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Primary Power Supply GPO–GPZ – Grid Connection Conditions Energa Operator P/24/057724 | Zasilanie podstawowe GPO-GPZ Warunki przyłączeniowe Energa Operator P/24/057724 | 0 dn | 2026-07-20 | 2026-07-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backup Power Supply – Grid Connection Conditions Energa Operator P/24/037506 | Zasilanie rezerwowe - Warunki Przyłączeniowe Energa Operator P/24/037506 | 0 dn | 2026-05-22 | 2026-05-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical Installations – Grounding, Main Building B1 | Instalacje elektryczne - Uziemienia Budynków | 0 dn | 2026-06-15 | 2026-06-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical Installations – Internal Lighting and Socket Outlets, Main Building B1 | Instalacje elektryczne - Oświetlenie wewnętrzne i gniazda Budynków | 0 dn | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical Installations – HVAC Power Supply and Control, Main Building B1 | Instalacje elektryczne - Zasilanie i sterowanie HVAC Budynków | 0 dn | 2027-02-10 | 2027-02-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical Installations – Medium Voltage | Instalacje elektryczne - Średnie napięcie | 0 dn | 2026-07-06 | 2026-07-06 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical Installations – Medium Voltage, Interlocking Schemes and Telemechanics | Instalacje elektryczne - Średnie napięcie Schematy blokad i telemechanika | 0 dn | 2026-08-31 | 2026-08-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical Installations – Low Voltage | Instalacje elektryczne - Niskie napięcie | 0 dn | 2027-02-08 | 2027-02-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical Installations – MV Switchgear Schematics | Instalcje elektryczne - Schematy rozdzielnic SN | 0 dn | 2026-08-17 | 2026-08-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical Installations – Main LV Switchgear Schematics | Instalcje elektryczne - Schematy głównych rozdzielnic nN | 0 dn | 2026-11-09 | 2026-11-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical Installations – Cabling Design | Instalacje elektryczne - Projekt okablowania | 0 dn | 2027-03-08 | 2027-03-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical Installations – Cable Routing Design | Instalacje elektryczne - Projekt tras kablowych | 0 dn | 2027-03-08 | 2027-03-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical Installations – UPS Power Supply | Instalacje elektryczne - Zasilanie UPS | 0 dn | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical Installations – Auxiliary Power Supply Transformer 11/0.4 kV | Instalacje elektryczne - Transformator zasilania potrzeb własnych 11/0,4kV | 0 dn | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical Installations – Variable Frequency Drives | Instalacje elektryczne - Przemienniki częstotliwości | 0 dn | 2026-07-27 | 2026-07-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical Installations – Pipeline Heating (Heat Tracing) | Instalacje elektryczne - Ogrzewanie rurociągów | 0 dn | 2027-11-24 | 2027-11-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
I&C Installations – DCS System | Instalacje AKPiA - System DCS | 0 dn | 2027-01-05 | 2027-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
I&C Installations – Flue Gas Cleaning | Instalacje AKPiA - Oczyszczanie spalin | 0 dn | 2026-12-08 | 2026-12-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
I&C Installations – Interconnection Diagrams | Instalacje AKPiA - Schematy powiązań | 0 dn | 2027-01-25 | 2027-01-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
I&C Installations – Instrumentation | Instalacje AKPiA - oprzyrządowanie | 0 dn | 2027-01-11 | 2027-01-11 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical Installations – CEMS System | Instalacje elektryczne - System CEMS | 0 dn | 2026-12-17 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Low-Voltage Installations – Fire Alarm System | Instalacje teletechniczne - System Sygnalizacji Pożaru | 0 dn | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Low-Voltage Installations – Access Control System | Instalacje teletechniczne - System Kontroli Dostępu | 0 dn | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Low-Voltage Installations – CCTV Monitoring | Instalacje teletechniczne - Monitoring CCTV | 0 dn | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Low-Voltage Installations – Telephone System | Instalacje teletechniczne - Telefony | 0 dn | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Low-Voltage Installations – Structured IT Network | Instalacje teletechniczne - Sieć strukturalna IT | 0 dn | 2026-09-28 | 2026-09-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Other Studies / Documentation | Pozostałe opracowania | 427 dn | 2026-05-18 | 2028-01-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 13% | 23% | 33% | 52% | 66% | 75% | 83% | 91% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
HAZOP Analysis | Analiza HAZOP | 40 dn | 2026-05-18 | 2026-07-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
SIL Analysis | Analiza SIL | 30 dn | 2026-07-14 | 2026-08-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Explosion Risk Assessment | Ocena ryzyka wybuchu | 40 dn | 2026-08-25 | 2026-10-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Explosion Protection Documentation | Dokumentacja zabezpieczenia przed wybuchem | 40 dn | 2026-08-25 | 2026-10-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fire Scenario | Scenariusz pożarowy | 40 dn | 2026-10-20 | 2026-12-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fire Safety Instruction | Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego | 30 dn | 2026-12-16 | 2027-02-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Energy Performance Certificates | Świadectwa charakterystyki energetycznej | 20 dn | 2027-12-23 | 2028-01-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
As-Built Documentation | Dokumentacja powykonawcza | 111 dn | 2028-01-10 | 2028-06-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 31% | 57% | 73% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
As-built Documentation – Non-technological Industry | Dokumentacja powykonawcza - Branża nietechnologiczna | 60 dn | 2028-03-21 | 2028-06-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 47% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
As-built Documentation – Technological Industry | Dokumentacja powykonawcza - Branża technologiczna | 60 dn | 2028-01-10 | 2028-03-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
As-built Documentation – Electrical, I&C (Instrumentation and Control), and Telecommunications | Dokumentacja powykonawcza - Branża elektryczna, AKPiA i teletechniczna | 60 dn | 2028-03-21 | 2028-06-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 47% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
As-built Documentation – Operational (O&M) Documentation | Dokumentacja powykonawcza - Eksplatacyjna | 60 dn | 2028-01-10 | 2028-03-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Procurement and Deliveries | Zakupy i dostawy | 442 dn | 2025-12-18 | 2027-09-20 |  | 0% | 1% | 3% | 6% | 9% | 11% | 17% | 22% | 27% | 34% | 44% | 51% | 57% | 65% | 72% | 79% | 85% | 91% | 96% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractors – Design Works | Podwykonawcy - Prace Projektowe | 182 dn | 2025-12-18 | 2026-09-09 |  | 3% | 11% | 27% | 55% | 71% | 75% | 77% | 87% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Designer of non-technological parts (architecture, civil, sanitary, roads PZT) | Podwykonawca - Projektant części nietechnologicznej (arch., kontr.-bud., sanitarnej, drogowej PZT) | 30 dn | 2025-12-18 | 2026-02-04 |  | 23% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Designer of non-technological parts (architecture, civil, sanitary, roads PZT) | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Projektant części nietechnologicznej (arch., kontr.-bud., sanitarnej, drogowej PZT) | 5 dn | 2025-12-18 | 2025-12-29 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Designer of non-technological parts (architecture, civil, sanitary, roads PZT) | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Projektant części nietechnologicznej (arch., kontr.-bud., sanitarnej, drogowej PZT) | 10 dn | 2025-12-30 | 2026-01-14 |  | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Designer of non-technological parts (architecture, civil, sanitary, roads PZT) | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Projektant części nietechnologicznej (arch., kontr.-bud., sanitarnej, drogowej PZT) | 5 dn | 2026-01-15 | 2026-01-21 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Designer of non-technological parts (architecture, civil, sanitary, roads PZT) | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Projektant części nietechnologicznej (arch., kontr.-bud., sanitarnej, drogowej PZT) | 10 dn | 2026-01-22 | 2026-02-04 |  | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Designer of equipment support structures | Podwykonawca - Projektant konstrukcji wsporczych urządzeń | 30 dn | 2026-03-02 | 2026-04-13 |  | 0% | 0% | 0% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Designer of equipment support structures | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Projektant konstrukcji wsporczych urządzeń | 5 dn | 2026-03-02 | 2026-03-06 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Designer of equipment support structures | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Projektant konstrukcji wsporczych urządzeń | 10 dn | 2026-03-09 | 2026-03-20 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Designer of equipment support structures | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Projektant konstrukcji wsporczych urządzeń | 5 dn | 2026-03-23 | 2026-03-27 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Designer of equipment support structures | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Projektant konstrukcji wsporczych urządzeń | 10 dn | 2026-03-30 | 2026-04-13 |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Designer of electrical, instrumentation & control (I&C), and telecommunication installations | Podwykonawca - Projektant instacji elektrycznych, AKPiA, teletechnicznych | 30 dn | 2026-02-05 | 2026-03-18 |  | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Designer of electrical, instrumentation & control (I&C), and telecommunication installations | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Projektant instacji elektrycznych, AKPiA, teletechnicznych | 5 dn | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Designer of electrical, instrumentation & control (I&C), and telecommunication installations | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Projektant instacji elektrycznych, AKPiA, teletechnicznych | 10 dn | 2026-02-12 | 2026-02-25 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Designer of electrical, instrumentation & control (I&C), and telecommunication installations | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Projektant instacji elektrycznych, AKPiA, teletechnicznych | 5 dn | 2026-02-26 | 2026-03-04 |  | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Designer of electrical, instrumentation & control (I&C), and telecommunication installations | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Projektant instacji elektrycznych, AKPiA, teletechnicznych | 10 dn | 2026-03-05 | 2026-03-18 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Designer of GPO Station and cable line | Podwykonawca - Projektant Stacji GPO i linii kablowej | 30 dn | 2026-03-05 | 2026-04-16 |  | 0% | 0% | 0% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Designer of GPO Station and cable line | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Projektant Stacji GPO i linii kablowej | 5 dn | 2026-03-05 | 2026-03-11 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Designer of GPO Station and cable line | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Projektant Stacji GPO i linii kablowej | 10 dn | 2026-03-12 | 2026-03-25 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Designer of GPO Station and cable line | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Projektant Stacji GPO i linii kablowej | 5 dn | 2026-03-26 | 2026-04-01 |  | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Designer of GPO Station and cable line | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Projektant Stacji GPO i linii kablowej | 10 dn | 2026-04-02 | 2026-04-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Designer of pipelines and channels | Podwykonawca - Projektant rurociągów i kanałów | 30 dn | 2026-06-25 | 2026-08-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Designer of pipelines and channels | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Projektant rurociągów i kanałów | 5 dn | 2026-06-25 | 2026-07-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Designer of pipelines and channels | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Projektant rurociągów i kanałów | 10 dn | 2026-07-02 | 2026-07-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Designer of pipelines and channels | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Projektant rurociągów i kanałów | 5 dn | 2026-07-16 | 2026-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Designer of pipelines and channels | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Projektant rurociągów i kanałów | 10 dn | 2026-07-23 | 2026-08-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – HAZOP, SIL, ATEX Analysis | Podwykonawca - Analiza HAZOP, SIL, ATEX | 30 dn | 2026-04-02 | 2026-05-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – HAZOP, SIL, ATEX Analysis | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Analiza HAZOP, SIL, ATEX | 5 dn | 2026-04-02 | 2026-04-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – HAZOP, SIL, ATEX Analysis | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Analiza HAZOP, SIL, ATEX | 10 dn | 2026-04-10 | 2026-04-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – HAZOP, SIL, ATEX Analysis | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Analiza HAZOP, SIL, ATEX | 5 dn | 2026-04-24 | 2026-04-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – HAZOP, SIL, ATEX Analysis | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Analiza HAZOP, SIL, ATEX | 10 dn | 2026-05-04 | 2026-05-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Notified Body (NoBo) | Podwykonawca - Jednostka Notyfikowana NoBo | 30 dn | 2026-07-30 | 2026-09-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Notified Body (NoBo) | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Jednostka Notyfikowana NoBo | 5 dn | 2026-07-30 | 2026-08-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Notified Body (NoBo) | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Jednostka Notyfikowana NoBo | 10 dn | 2026-08-06 | 2026-08-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Notified Body (NoBo) | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Jednostka Notyfikowana NoBo | 5 dn | 2026-08-20 | 2026-08-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Notified Body (NoBo) | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Jednostka Notyfikowana NoBo | 10 dn | 2026-08-27 | 2026-09-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Integrated Permit Consultant | Podwykonawca - Konsultant Pozwolenie Zintegrowane | 30 dn | 2026-02-05 | 2026-03-18 |  | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Integrated Permit Consultant | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Konsultant Pozwolenie Zintegrowane | 5 dn | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Integrated Permit Consultant | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Konsultant Pozwolenie Zintegrowane | 10 dn | 2026-02-12 | 2026-02-25 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Integrated Permit Consultant | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Konsultant Pozwolenie Zintegrowane | 5 dn | 2026-02-26 | 2026-03-04 |  | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Integrated Permit Consultant | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Konsultant Pozwolenie Zintegrowane | 10 dn | 2026-03-05 | 2026-03-18 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractors and Suppliers – Construction Works | Podwykonawcy oraz dostawcy - Roboty konstrukcyjno-budowlane | 242 dn | 2026-01-22 | 2027-01-05 |  | 0% | 2% | 17% | 33% | 39% | 45% | 48% | 50% | 54% | 65% | 83% | 90% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Earthworks | Podwykonawca - Roboty ziemne | 30 dn | 2026-01-22 | 2026-03-04 |  | 0% | 23% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Earthworks | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Roboty ziemne | 5 dn | 2026-01-22 | 2026-01-28 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Earthworks | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Roboty ziemne | 10 dn | 2026-01-29 | 2026-02-11 |  | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Earthworks | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Roboty ziemne | 5 dn | 2026-02-12 | 2026-02-18 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Earthworks | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Roboty ziemne | 10 dn | 2026-02-19 | 2026-03-04 |  | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Deep Foundations (Slurry walls/piles/ground improvement) | Podwykonawca - Fundamentowanie pośrednie (Ściany szczelinowe/barety/ wzmocnienie podłoża) | 30 dn | 2026-02-06 | 2026-03-19 |  | 0% | 0% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Deep Foundations (Slurry walls/piles/ground improvement) | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Fundamentowanie pośrednie (Ściany szczelinowe/barety/ wzmocnienie podłoża) | 5 dn | 2026-02-06 | 2026-02-12 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Deep Foundations (Slurry walls/piles/ground improvement) | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Fundamentowanie pośrednie (Ściany szczelinowe/barety/ wzmocnienie podłoża) | 10 dn | 2026-02-13 | 2026-02-26 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Deep Foundations (Slurry walls/piles/ground improvement) | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Fundamentowanie pośrednie (Ściany szczelinowe/barety/ wzmocnienie podłoża) | 5 dn | 2026-02-27 | 2026-03-05 |  | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Deep Foundations (Slurry walls/piles/ground improvement) | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Fundamentowanie pośrednie (Ściany szczelinowe/barety/ wzmocnienie podłoża) | 10 dn | 2026-03-06 | 2026-03-19 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Reinforced Concrete Works (Monolithic structures) | Podwykonawca - Roboty żelbetowe (Konstrukcje monolityczne) | 30 dn | 2026-02-19 | 2026-04-01 |  | 0% | 0% | 23% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Reinforced Concrete Works (Monolithic structures) | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Roboty żelbetowe (Konstrukcje monolityczne) | 5 dn | 2026-02-19 | 2026-02-25 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Reinforced Concrete Works (Monolithic structures) | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Roboty żelbetowe (Konstrukcje monolityczne) | 10 dn | 2026-02-26 | 2026-03-11 |  | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Reinforced Concrete Works (Monolithic structures) | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Roboty żelbetowe (Konstrukcje monolityczne) | 5 dn | 2026-03-12 | 2026-03-18 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Reinforced Concrete Works (Monolithic structures) | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Roboty żelbetowe (Konstrukcje monolityczne) | 10 dn | 2026-03-19 | 2026-04-01 |  | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Reinforced Concrete Works (Prefabricated structures) | Podwykonawca - Roboty żelbetowe (Konstrukcje prefabrykowane) | 30 dn | 2026-02-19 | 2026-04-01 |  | 0% | 0% | 23% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Reinforced Concrete Works (Prefabricated structures) | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Roboty żelbetowe (Konstrukcje prefabrykowane) | 5 dn | 2026-02-19 | 2026-02-25 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Reinforced Concrete Works (Prefabricated structures) | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Roboty żelbetowe (Konstrukcje prefabrykowane) | 10 dn | 2026-02-26 | 2026-03-11 |  | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Reinforced Concrete Works (Prefabricated structures) | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Roboty żelbetowe (Konstrukcje prefabrykowane) | 5 dn | 2026-03-12 | 2026-03-18 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Reinforced Concrete Works (Prefabricated structures) | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Roboty żelbetowe (Konstrukcje prefabrykowane) | 10 dn | 2026-03-19 | 2026-04-01 |  | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Supplier – Reinforcement bars | Dostawca - Pręty zbrojeniowe | 30 dn | 2026-02-19 | 2026-04-01 |  | 0% | 0% | 23% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Reinforcement bars | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Pręty zbrojeniowe | 5 dn | 2026-02-19 | 2026-02-25 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Reinforcement bars | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Pręty zbrojeniowe | 10 dn | 2026-02-26 | 2026-03-11 |  | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Reinforcement bars | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Pręty zbrojeniowe | 5 dn | 2026-03-12 | 2026-03-18 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Reinforcement bars | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Pręty zbrojeniowe | 10 dn | 2026-03-19 | 2026-04-01 |  | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Supplier – Concrete mix | Dostawca - Mieszanka betonowa | 30 dn | 2026-02-05 | 2026-03-18 |  | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Concrete mix | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Mieszanka betonowa | 5 dn | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Concrete mix | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Mieszanka betonowa | 10 dn | 2026-02-12 | 2026-02-25 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Concrete mix | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Mieszanka betonowa | 5 dn | 2026-02-26 | 2026-03-04 |  | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Concrete mix | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Mieszanka betonowa | 10 dn | 2026-03-05 | 2026-03-18 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Steel Structures (Buildings, platforms, equipment support structures) | Podwykonawca - Konstrukcje stalowe - Budynki, estakady, konstrukcje wsporcze urządzeń | 30 dn | 2026-03-30 | 2026-05-12 |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Steel Structures (Buildings, platforms, equipment support structures) | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Budynki, estakady, konstrukcje wsporcze urządzeń | 5 dn | 2026-03-30 | 2026-04-03 |  | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Steel Structures (Buildings, platforms, equipment support structures) | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Budynki, estakady, konstrukcje wsporcze urządzeń | 10 dn | 2026-04-07 | 2026-04-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Steel Structures (Buildings, platforms, equipment support structures) | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Budynki, estakady, konstrukcje wsporcze urządzeń | 5 dn | 2026-04-21 | 2026-04-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Steel Structures (Buildings, platforms, equipment support structures) | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Budynki, estakady, konstrukcje wsporcze urządzeń | 10 dn | 2026-04-28 | 2026-05-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Scaffolding | Podwykonawca - Rusztowania | 30 dn | 2026-01-22 | 2026-03-04 |  | 0% | 23% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Scaffolding | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Rusztowania | 5 dn | 2026-01-22 | 2026-01-28 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Scaffolding | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Rusztowania | 10 dn | 2026-01-29 | 2026-02-11 |  | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Scaffolding | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Rusztowania | 5 dn | 2026-02-12 | 2026-02-18 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Scaffolding | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Rusztowania | 10 dn | 2026-02-19 | 2026-03-04 |  | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Masonry works | Podwykonawca - Roboty murarskie | 30 dn | 2026-04-14 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Masonry works | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Roboty murarskie | 5 dn | 2026-04-14 | 2026-04-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Masonry works | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Roboty murarskie | 10 dn | 2026-04-21 | 2026-05-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Masonry works | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Roboty murarskie | 5 dn | 2026-05-06 | 2026-05-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Masonry works | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Roboty murarskie | 10 dn | 2026-05-13 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Cladding and facades | Podwykonawca - Obudowy z płyt, elewacje | 30 dn | 2026-08-13 | 2026-09-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Cladding and facades | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Obudowy z płyt, elewacje | 5 dn | 2026-08-13 | 2026-08-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Cladding and facades | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Obudowy z płyt, elewacje | 10 dn | 2026-08-20 | 2026-09-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Cladding and facades | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Obudowy z płyt, elewacje | 5 dn | 2026-09-03 | 2026-09-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Cladding and facades | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Obudowy z płyt, elewacje | 10 dn | 2026-09-10 | 2026-09-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Doors and windows | Podwykonawca - Stolarka drzwiowa i okienna | 30 dn | 2026-09-10 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Doors and windows | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Stolarka drzwiowa i okienna | 5 dn | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Doors and windows | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Stolarka drzwiowa i okienna | 10 dn | 2026-09-17 | 2026-09-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Doors and windows | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Stolarka drzwiowa i okienna | 5 dn | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Doors and windows | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Stolarka drzwiowa i okienna | 10 dn | 2026-10-08 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Roofing | Podwykonawca - Pokrycia dachowe | 30 dn | 2026-09-10 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Roofing | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Pokrycia dachowe | 5 dn | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Roofing | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Pokrycia dachowe | 10 dn | 2026-09-17 | 2026-09-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Roofing | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Pokrycia dachowe | 5 dn | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Roofing | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Pokrycia dachowe | 10 dn | 2026-10-08 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Gates | Podwykonawca - Bramy | 30 dn | 2026-09-10 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Gates | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Bramy | 5 dn | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Gates | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Bramy | 10 dn | 2026-09-17 | 2026-09-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Gates | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Bramy | 5 dn | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Gates | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Bramy | 10 dn | 2026-10-08 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Flooring | Podwykonawca - Posadzki | 30 dn | 2026-10-01 | 2026-11-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Flooring | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Posadzki | 5 dn | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Flooring | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Posadzki | 10 dn | 2026-10-08 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Flooring | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Posadzki | 5 dn | 2026-10-22 | 2026-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Flooring | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Posadzki | 10 dn | 2026-10-29 | 2026-11-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Raised floors | Podwykonawca - Podłogi podniesione | 30 dn | 2026-10-01 | 2026-11-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Raised floors | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Podłogi podniesione | 5 dn | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Raised floors | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Podłogi podniesione | 10 dn | 2026-10-08 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Raised floors | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Podłogi podniesione | 5 dn | 2026-10-22 | 2026-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Raised floors | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Podłogi podniesione | 10 dn | 2026-10-29 | 2026-11-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Plastering | Podwykonawca - Tynki | 30 dn | 2026-05-13 | 2026-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Plastering | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Tynki | 5 dn | 2026-05-13 | 2026-05-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Plastering | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Tynki | 10 dn | 2026-05-20 | 2026-06-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Plastering | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Tynki | 5 dn | 2026-06-03 | 2026-06-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Plastering | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Tynki | 10 dn | 2026-06-11 | 2026-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Finishing works | Podwykonawca - Prace wykończeniowe | 30 dn | 2026-11-13 | 2026-12-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Finishing works | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Prace wykończeniowe | 5 dn | 2026-11-13 | 2026-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Finishing works | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Prace wykończeniowe | 10 dn | 2026-11-20 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Finishing works | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Prace wykończeniowe | 5 dn | 2026-12-04 | 2026-12-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Finishing works | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Prace wykończeniowe | 10 dn | 2026-12-11 | 2026-12-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Lifts, passenger elevators | Podwykonawca - Dźwigi, windy osobowe | 30 dn | 2026-09-24 | 2026-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Lifts, passenger elevators | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Dźwigi, windy osobowe | 5 dn | 2026-09-24 | 2026-09-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Lifts, passenger elevators | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Dźwigi, windy osobowe | 10 dn | 2026-10-01 | 2026-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Lifts, passenger elevators | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Dźwigi, windy osobowe | 5 dn | 2026-10-15 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Lifts, passenger elevators | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Dźwigi, windy osobowe | 10 dn | 2026-10-22 | 2026-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Truck scales | Podwykonawca - Wagi samochodowe | 30 dn | 2026-07-09 | 2026-08-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Truck scales | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Wagi samochodowe | 5 dn | 2026-07-09 | 2026-07-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Truck scales | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Wagi samochodowe | 10 dn | 2026-07-16 | 2026-07-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Truck scales | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Wagi samochodowe | 5 dn | 2026-07-30 | 2026-08-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Truck scales | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Wagi samochodowe | 10 dn | 2026-08-06 | 2026-08-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Roads and sidewalks | Podwykonawca - Drogi i chodniki | 30 dn | 2026-11-20 | 2027-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Roads and sidewalks | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Drogi i chodniki | 5 dn | 2026-11-20 | 2026-11-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Roads and sidewalks | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Drogi i chodniki | 10 dn | 2026-11-27 | 2026-12-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Roads and sidewalks | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Drogi i chodniki | 5 dn | 2026-12-11 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Roads and sidewalks | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Drogi i chodniki | 10 dn | 2026-12-18 | 2027-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – External fencing and gates | Podwykonawca - Ogrodzenia zewnętrzne i bramy | 30 dn | 2026-11-20 | 2027-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – External fencing and gates | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Ogrodzenia zewnętrzne i bramy | 5 dn | 2026-11-20 | 2026-11-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – External fencing and gates | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Ogrodzenia zewnętrzne i bramy | 10 dn | 2026-11-27 | 2026-12-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – External fencing and gates | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Ogrodzenia zewnętrzne i bramy | 5 dn | 2026-12-11 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – External fencing and gates | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Ogrodzenia zewnętrzne i bramy | 10 dn | 2026-12-18 | 2027-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractors and Suppliers – Sanitary Works | Podwykonawcy oraz dostawcy - Roboty sanitarne | 95 dn | 2026-07-23 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 19% | 40% | 76% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Water supply and sewage installations (external networks) | Podwykonawca - Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (sieci zewnętrzne) | 30 dn | 2026-07-23 | 2026-09-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Water supply and sewage installations (external networks) | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Roboty sanitarne | 5 dn | 2026-07-23 | 2026-07-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Water supply and sewage installations (external networks) | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (sieci zewnętrzne) | 10 dn | 2026-07-30 | 2026-08-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Water supply and sewage installations (external networks) | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (sieci zewnętrzne) | 5 dn | 2026-08-13 | 2026-08-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Water supply and sewage installations (external networks) | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (sieci zewnętrzne) | 10 dn | 2026-08-20 | 2026-09-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Water supply and sewage installations (internal) | Podwykonawca - Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (wewnętrzne) | 30 dn | 2026-09-10 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Water supply and sewage installations (internal) | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (wewnętrzne) | 5 dn | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Water supply and sewage installations (internal) | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (wewnętrzne) | 10 dn | 2026-09-17 | 2026-09-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Water supply and sewage installations (internal) | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (wewnętrzne) | 5 dn | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Water supply and sewage installations (internal) | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne (wewnętrzne) | 10 dn | 2026-10-08 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – HVAC installations (non-technological) | Podwykonawca - Instalacje HVAC (nietechnologiczne) | 30 dn | 2026-10-08 | 2026-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – HVAC installations (non-technological) | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Instalacje HVAC (nietechnologiczne) | 5 dn | 2026-10-08 | 2026-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – HVAC installations (non-technological) | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Instalacje HVAC (nietechnologiczne) | 10 dn | 2026-10-15 | 2026-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – HVAC installations (non-technological) | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Instalacje HVAC (nietechnologiczne) | 5 dn | 2026-10-29 | 2026-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – HVAC installations (non-technological) | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Instalacje HVAC (nietechnologiczne) | 10 dn | 2026-11-05 | 2026-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – HVAC installations (technological – air inlets, exhausts) | Podwykonawca - Instalacje HVAC (technologiczne - wywietrzaki, czerpnie) | 30 dn | 2026-10-22 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – HVAC installations (technological – air inlets, exhausts) | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Instalacje HVAC (technologiczne - wywietrzaki, czerpnie) | 5 dn | 2026-10-22 | 2026-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – HVAC installations (technological – air inlets, exhausts) | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Instalacje HVAC (technologiczne - wywietrzaki, czerpnie) | 10 dn | 2026-10-29 | 2026-11-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – HVAC installations (technological – air inlets, exhausts) | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Instalacje HVAC (technologiczne - wywietrzaki, czerpnie) | 5 dn | 2026-11-13 | 2026-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – HVAC installations (technological – air inlets, exhausts) | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Instalacje HVAC (technologiczne - wywietrzaki, czerpnie) | 10 dn | 2026-11-20 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Fire-fighting installations | Podwykonawca - Instalacje ppoż. | 30 dn | 2026-09-10 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Fire-fighting installations | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Instalacje ppoż. | 5 dn | 2026-09-10 | 2026-09-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Fire-fighting installations | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Instalacje ppoż. | 10 dn | 2026-09-17 | 2026-09-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Fire-fighting installations | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Instalacje ppoż. | 5 dn | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Fire-fighting installations | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Instalacje ppoż. | 10 dn | 2026-10-08 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractors and Suppliers – Electrical, I&C, and Telecommunication Works | Podwykonawcy i dostawcy - Roboty elektryczne, AKPiA i teletechniczne | 412 dn | 2026-02-05 | 2027-09-20 |  | 0% | 0% | 4% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 19% | 25% | 25% | 25% | 25% | 34% | 55% | 70% | 83% | 86% | 90% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Comprehensive electrical, I&C, and telecommunication works | Podwykonawca - kompleksowe roboty branży elektrycznej, AKPiA, teletechnicznej | 330 dn | 2026-02-05 | 2027-05-26 |  | 0% | 0% | 7% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 27% | 66% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Electrical, I&C, and Telecommunication Works | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Roboty elektryczne, AKPiA i teletechniczne | 5 dn | 2026-02-05 | 2026-02-11 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Electrical, I&C, and Telecommunication Works | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Roboty elektryczne, AKPiA i teletechniczne | 10 dn | 2026-02-12 | 2026-02-25 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Electrical, I&C, and Telecommunication Works | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Roboty elektryczne, AKPiA i teletechniczne | 5 dn | 2026-02-26 | 2026-03-04 |  | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Electrical, I&C, and Telecommunication Works | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Roboty elektryczne, AKPiA i teletechniczne | 10 dn | 2026-03-05 | 2026-03-18 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FAT tests of backup power transformer 15/0.4 kV | Testy FAT transformatora zasilania rezerwowego 15/0,4kV | 5 dn | 2027-02-09 | 2027-02-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of backup power transformer 15/0.4 kV to site | Dostawa transformatora zasilania rezerwowego 15/0,4kV na plac budowy | 30 dn | 2027-02-16 | 2027-03-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FAT tests of auxiliary power transformer 11/0.4 kV | Testy FAT transformatora zasilania potrzeb własnych 11/0,4kV | 5 dn | 2027-03-16 | 2027-03-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of auxiliary power transformer 11/0.4 kV to site | Dostawa transformatora zasilania potrzeb własnych 11/0,4kV na plac budowy | 30 dn | 2027-03-23 | 2027-05-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FAT tests of MV switchgear | Testy FAT rozdzielnic SN | 5 dn | 2027-03-23 | 2027-03-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of MV switchgear to site | Dostawa rozdzielnic SN na plac budowy | 30 dn | 2027-03-31 | 2027-05-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FAT tests of main LV switchgear | Testy FAT głównych rozdzielnic nN | 5 dn | 2027-04-07 | 2027-04-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of main LV switchgear to site | Dostawa głównych rozdzielnic nN na plac budowy | 30 dn | 2027-04-14 | 2027-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of frequency converters to site | Dostawa przemienników częstotliwości na plac budowy | 30 dn | 2027-02-16 | 2027-03-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of UPS system to site | Dostawa układu zasilania awaryjnego UPS na plac budowy | 30 dn | 2027-02-16 | 2027-03-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of battery sets to site | Dostawa zestawu bateri na plac budowy | 30 dn | 2027-02-16 | 2027-03-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – GPO Station with cable line | Podwykonawca - Stacja GPO wraz z linią kablową | 250 dn | 2026-09-01 | 2027-08-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 46% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – GPO Station with cable line | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Stacja GPO wraz z linią kablową | 5 dn | 2026-09-01 | 2026-09-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – GPO Station with cable line | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja Stacja GPO wraz z linią kablową | 10 dn | 2026-09-08 | 2026-09-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – GPO Station with cable line | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Stacja GPO wraz z linią kablową | 5 dn | 2026-09-22 | 2026-09-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – GPO Station with cable line | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Stacja GPO wraz z linią kablową | 10 dn | 2026-09-29 | 2026-10-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FAT tests of HV/MV transformer | Testy FAT transformatora WN/SN | 5 dn | 2027-07-09 | 2027-07-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of HV/MV transformer to site | Dostawa transformatora WN/SN na plac budowy | 30 dn | 2027-07-16 | 2027-08-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – DCS system | Podwykonawca - System DCS | 190 dn | 2026-09-03 | 2027-06-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – DCS system | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - System DCS | 5 dn | 2026-09-03 | 2026-09-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – DCS system | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - System DCS | 10 dn | 2026-09-10 | 2026-09-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – DCS system | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - System DCS | 5 dn | 2026-09-24 | 2026-09-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – DCS system | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - System DCS | 10 dn | 2026-10-01 | 2026-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of main DCS system components – cabinets | Dostawa głównych elementów systemu na plac budowy - Szafy systemu DCS | 30 dn | 2027-04-23 | 2027-06-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – CEMS system | Podwykonawca - System CEMS | 195 dn | 2026-09-03 | 2027-06-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 52% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – CEMS system | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - System CEMS | 5 dn | 2026-09-03 | 2026-09-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – CEMS system | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - System CEMS | 10 dn | 2026-09-10 | 2026-09-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – CEMS system | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - System CEMS | 5 dn | 2026-09-24 | 2026-09-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – CEMS system | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - System CEMS | 10 dn | 2026-10-01 | 2026-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of main CEMS system components – cabinets, equipment | Dostawa głównych elementów systemu na plac budowy - szafy, urządzenia systemu CEMS | 30 dn | 2027-04-30 | 2027-06-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor – Electric heating of pipelines | Podwykonawca - Ogrzewanie elektryczne rurociągów | 30 dn | 2027-08-10 | 2027-09-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Electric heating of pipelines | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Ogrzewanie elektryczne rurociągów | 5 dn | 2027-08-10 | 2027-08-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Electric heating of pipelines | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Ogrzewanie elektryczne rurociągów | 10 dn | 2027-08-17 | 2027-08-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Electric heating of pipelines | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Ogrzewanie elektryczne rurociągów | 5 dn | 2027-08-31 | 2027-09-06 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Electric heating of pipelines | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Ogrzewanie elektryczne rurociągów | 10 dn | 2027-09-07 | 2027-09-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractors and Suppliers – Technological Part – Main Orders | Podwykonawcy oraz dostawcy - Część Technologiczna - Główne Zamówienia | 390 dn | 2026-02-23 | 2027-09-06 |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 5% | 11% | 17% | 22% | 28% | 38% | 45% | 52% | 61% | 70% | 77% | 84% | 89% | 96% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Boiler, Pressure and Convection Part | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Kocioł część ciśnieniowa i konwekcyjna | 203 dn | 2026-05-06 | 2027-02-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 4% | 4% | 5% | 13% | 35% | 56% | 77% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Boiler, Pressure and Convection Part | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Kocioł część ciśnieniowa i konwekcyjna | 5 dn | 2026-05-06 | 2026-05-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Boiler, Pressure and Convection Part | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Kocioł część ciśnieniowa i konwekcyjna | 10 dn | 2026-05-13 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Boiler, Pressure and Convection Part | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Kocioł część ciśnieniowa i konwekcyjna | 5 dn | 2026-05-27 | 2026-06-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Boiler, Pressure and Convection Part | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Kocioł część ciśnieniowa i konwekcyjna | 10 dn | 2026-06-03 | 2026-06-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Prefabrication of boiler steel support structure | Prefabrykacja konstrukcji stalowej kotła | 90 dn | 2026-08-20 | 2026-12-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 33% | 58% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of boiler steel support structure | Dostawa konstrukcji stalowej kotła | 5 dn | 2026-12-29 | 2027-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Prefabrication of boiler components – line 1, 2, 3 | Prefabrykacja elementów kotła - ciąg 1, 2, 3 | 90 dn | 2026-09-24 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 30% | 52% | 76% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of boiler components – line 1, 2, 3 | Dostawa elementów kotła - ciąg 1, 2, 3 | 5 dn | 2027-02-04 | 2027-02-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Prefabrication of boiler components – EVO evaporator | Prefabrykacja elementów kotła - parownik EVO | 90 dn | 2026-09-24 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 30% | 52% | 76% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of boiler components – EVO evaporator | Dostawa elementów kotła - parownik EVO | 5 dn | 2027-02-11 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Prefabrication of boiler components – SH superheaters | Prefabrykacja elementów kotła - przegrzewacze SH | 90 dn | 2026-09-24 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 30% | 52% | 76% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of boiler components – SH superheaters | Dostawa elementów kotła - przegrzewacze SH | 5 dn | 2027-02-11 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Prefabrication of boiler components – ECO economizers | Prefabrykacja elementów kotła - ekonomizery ECO | 90 dn | 2026-09-24 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 30% | 52% | 76% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of boiler components – ECO economizers | Dostawa elementów kotła - ekonomizery ECO | 5 dn | 2027-02-11 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Prefabrication of boiler components – boiler hoppers | Prefabrykacja elementów kotła - leje podkotłowe | 90 dn | 2026-09-24 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 30% | 52% | 76% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of boiler components – boiler hoppers | Dostawa elementów kotła - leje podkotłowe | 3 dn | 2027-02-11 | 2027-02-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Prefabrication of boiler components – drum | Prefabrykacja elementów kotła - walczak | 90 dn | 2026-09-24 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 30% | 52% | 76% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of boiler components – drum | Dostawa elementów kotła - walczak | 3 dn | 2027-02-18 | 2027-02-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Grate with Supporting Structure | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Ruszt z konstrukcją wsporczą | 345 dn | 2026-02-23 | 2027-07-05 |  | 0% | 0% | 1% | 13% | 15% | 15% | 19% | 27% | 39% | 51% | 63% | 74% | 80% | 85% | 91% | 97% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Grate | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Ruszt | 5 dn | 2026-02-23 | 2026-02-27 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Grate | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Ruszt | 10 dn | 2026-03-02 | 2026-03-13 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Grate | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Ruszt | 5 dn | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Grate | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Ruszt | 10 dn | 2026-03-23 | 2026-04-03 |  | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Prefabrication – heavy grate parts | Prefabrykacja - Części ciężkie rusztu | 120 dn | 2026-06-11 | 2026-11-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 31% | 48% | 67% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Prefabrication – hydraulic unit, electrical box, and piping | Prefabrykacja - Jednostka hydrauliczna, skrzynka elektryczna i orurowanie | 120 dn | 2026-10-15 | 2027-04-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 27% | 44% | 60% | 77% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – heavy grate parts | Dostawa - Części ciężkie rusztu | 5 dn | 2026-11-27 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – hydraulic unit, electrical box, and piping | Dostawa - Jednostka hydrauliczna, skrzynka elektryczna i orurowanie | 5 dn | 2027-06-29 | 2027-07-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Grate Supporting Structure | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Konstrukcja wsporcza rusztu | 0 dn | 2026-02-27 | 2026-02-27 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Grate Supporting Structure | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Konstrukcja wsporcza rusztu | 10 dn | 2026-03-02 | 2026-03-13 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Grate Supporting Structure | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Konstrukcja wsporcza rusztu | 5 dn | 2026-03-16 | 2026-03-20 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Grate Supporting Structure | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Konstrukcja wsporcza rusztu | 10 dn | 2026-03-23 | 2026-04-03 |  | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of grate supporting structure | Dostawa konstrukcji wsporczej rusztu | 60 dn | 2026-07-23 | 2026-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 47% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Undergrate Hoppers, Loading Hopper | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Leje podrusztowe, lej załadowczy | 165 dn | 2026-05-13 | 2027-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 32% | 48% | 65% | 82% | 93% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Undergrate Hoppers, Loading Hopper | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Leje podrusztowe, lej załadowczy | 5 dn | 2026-05-13 | 2026-05-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Undergrate Hoppers, Loading Hopper | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Leje podrusztowe, lej załadowczy | 10 dn | 2026-05-20 | 2026-06-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Undergrate Hoppers, Loading Hopper | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Leje podrusztowe, lej załadowczy | 5 dn | 2026-06-03 | 2026-06-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Undergrate Hoppers, Loading Hopper | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Leje podrusztowe, lej załadowczy | 10 dn | 2026-06-11 | 2026-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Prefabrication – undergrate hoppers | Prefabrykacja - leje podrusztowe | 100 dn | 2026-06-25 | 2026-11-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 27% | 48% | 70% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – undergrate hoppers | Dostawa - leje podrusztowe | 5 dn | 2026-12-18 | 2026-12-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Prefabrication – loading hopper | Prefabrykacja - lej załadowczy | 120 dn | 2026-06-25 | 2026-12-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 23% | 40% | 58% | 77% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – loading hopper | Dostawca - lej załadowczy | 5 dn | 2026-12-29 | 2027-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Waste Bunker Crane, Turbine Crane | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Suwnica bunkra odpadów, suwnica turbiny | 205 dn | 2026-04-14 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 10% | 22% | 35% | 47% | 60% | 73% | 84% | 93% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Waste Bunker Crane, Turbine Crane | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Suwnica bunkra odpadów, suwnica turbiny | 5 dn | 2026-04-14 | 2026-04-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Waste Bunker Crane, Turbine Crane | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Suwnica bunkra odpadów, suwnica turbiny | 10 dn | 2026-04-21 | 2026-05-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Waste Bunker Crane, Turbine Crane | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Suwnica bunkra odpadów, suwnica turbiny | 5 dn | 2026-05-06 | 2026-05-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Waste Bunker Crane, Turbine Crane | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Suwnica bunkra odpadów, suwnica turbiny | 10 dn | 2026-05-13 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Prefabrication – waste bunker crane | Prefabrykacja - suwnica bunkra | 170 dn | 2026-05-27 | 2027-01-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 14% | 28% | 40% | 53% | 66% | 78% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – waste bunker crane | Dostawa - suwnica bunkra | 5 dn | 2027-01-28 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Prefabrication – turbine crane | Prefabrykacja - suwnica turbiny | 140 dn | 2026-05-27 | 2026-12-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 17% | 34% | 49% | 64% | 80% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – turbine crane | Dostawa - suwnica turbiny | 5 dn | 2026-12-29 | 2027-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Fans | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Wentylatory | 195 dn | 2026-05-13 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Fans | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Wentylatory | 5 dn | 2026-05-13 | 2026-05-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Fans | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Wentylatory | 10 dn | 2026-05-20 | 2026-06-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Fans | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Wentylatory | 5 dn | 2026-06-03 | 2026-06-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Fans | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Wentylatory | 10 dn | 2026-06-11 | 2026-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – primary air fan | Dostawa - wentylator powietrza pierwotnego | 30 dn | 2027-01-07 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – secondary air fan | Dostawa - wentylator powietrza wtórnego | 30 dn | 2027-01-07 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – flue gas recirculation fan | Dostawa - wentylator recyrkulacji spalin | 30 dn | 2027-01-07 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – flue gas fan (ID Fan) | Dostawa - wentylator spalin ID Fan | 30 dn | 2027-01-07 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Air Heaters | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Podgrzewacze powietrza | 175 dn | 2026-05-27 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 27% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 51% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Air Heaters | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Podgrzewacze powietrza | 5 dn | 2026-05-27 | 2026-06-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Air Heaters | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Podgrzewacze powietrza | 10 dn | 2026-06-03 | 2026-06-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Air Heaters | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Podgrzewacze powietrza | 5 dn | 2026-06-18 | 2026-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Air Heaters | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Podgrzewacze powietrza | 10 dn | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Primary air heater | Dostawa - Podgrzewacz powietrza pierwotnego | 30 dn | 2026-12-18 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Secondary air heater | Dostawa - Podgrzewacz powietrza wtórnego | 30 dn | 2026-12-18 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Air and Flue Gas Ducts | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Kanały powietrza i spalin | 170 dn | 2026-10-22 | 2027-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 45% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Air and Flue Gas Ducts | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Kanały powietrza i spalin | 5 dn | 2026-10-22 | 2026-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Air and Flue Gas Ducts | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Kanały powietrza i spalin | 10 dn | 2026-10-29 | 2026-11-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Air and Flue Gas Ducts | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Kanały powietrza i spalin | 5 dn | 2026-11-13 | 2026-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Air and Flue Gas Ducts | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Kanały powietrza i spalin | 10 dn | 2026-11-20 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Air and Flue Gas Ducts | Dostawa - Kanały powietrza i spalin | 30 dn | 2027-05-17 | 2027-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Fire Curtain, Primary Air | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Kurtyna ppoż. Powietrze pierwotne | 60 dn | 2026-10-15 | 2027-01-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 53% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Fire Curtain, Primary Air | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Kurtyna ppoż. Powietrze pierwotne | 5 dn | 2026-10-15 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Fire Curtain, Primary Air | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Kurtyna ppoż. Powietrze pierwotne | 10 dn | 2026-10-22 | 2026-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Fire Curtain, Primary Air | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Kurtyna ppoż. Powietrze pierwotne | 5 dn | 2026-11-05 | 2026-11-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Fire Curtain, Primary Air | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Kurtyna ppoż. Powietrze pierwotne | 10 dn | 2026-11-13 | 2026-11-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Fire Curtain, Primary Air | Dostawa - Kurtyna ppoż. Powietrze pierwotne | 30 dn | 2026-11-27 | 2027-01-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Supplier (Technological Part) – Dampers for Air and Flue Gas Ducts | Dostawca (Cześć Technologiczna) - Przepustnice kanały powietrza i spalin | 135 dn | 2026-10-22 | 2027-05-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 45% | 50% | 50% | 50% | 57% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Dampers for Air and Flue Gas Ducts | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Przepustnice kanały powietrza i spalin | 5 dn | 2026-10-22 | 2026-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Dampers for Air and Flue Gas Ducts | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Przepustnice kanały powietrza i spalin | 10 dn | 2026-10-29 | 2026-11-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Dampers for Air and Flue Gas Ducts | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Przepustnice kanały powietrza i spalin | 5 dn | 2026-11-13 | 2026-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Dampers for Air and Flue Gas Ducts | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Przepustnice kanały powietrza i spalin | 10 dn | 2026-11-20 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Dampers for Air and Flue Gas Ducts | Dostawa - Przepustnice kanały powietrza i spalin | 30 dn | 2027-03-25 | 2027-05-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Supplier (Technological Part) – Mechanical and Pneumatic Ash and Dust Transport | Dostawca (Cześć Technologiczna) - Transport mechaniczny i pneumatyczny popiołów, pyłów | 265 dn | 2026-06-11 | 2027-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 57% | 75% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Mechanical and Pneumatic Ash and Dust Transport | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Transport mechaniczny i pneumatyczny popiołów, pyłów | 5 dn | 2026-06-11 | 2026-06-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Mechanical and Pneumatic Ash and Dust Transport | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Transport mechaniczny i pneumatyczny popiołów, pyłów | 10 dn | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Mechanical and Pneumatic Ash and Dust Transport | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Transport mechaniczny i pneumatyczny popiołów, pyłów | 5 dn | 2026-07-02 | 2026-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Mechanical and Pneumatic Ash and Dust Transport | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Transport mechaniczny i pneumatyczny popiołów, pyłów | 10 dn | 2026-07-09 | 2026-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Conveyors for boiler | Dostawa przenośników - Kocioł | 30 dn | 2027-03-04 | 2027-04-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Conveyors for flue gas cleaning | Dostawa przenośników - Oczyszczanie spalin | 30 dn | 2027-03-04 | 2027-04-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Devices and pneumatic installation | Dostawa - Urządzenia i instalacja pneumatyczna | 30 dn | 2027-05-17 | 2027-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Supplier (Technological Part) – Sampling System | Dostawca (Cześć Technologiczna) - System poboru próbek | 205 dn | 2026-09-17 | 2027-07-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Sampling System | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - System poboru próbek | 5 dn | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Sampling System | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - System poboru próbek | 10 dn | 2026-09-24 | 2026-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Sampling System | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - System poboru próbek | 5 dn | 2026-10-08 | 2026-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Sampling System | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - System poboru próbek | 10 dn | 2026-10-15 | 2026-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Sampling System | Dostawa - System poboru próbek | 30 dn | 2027-06-01 | 2027-07-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Supplier (Technological Part) – Chemical Dosing System | Dostawca (Cześć Technologiczna) - System dozowania chemii | 205 dn | 2026-09-17 | 2027-07-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Chemical Dosing System | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - System dozowania chemii | 5 dn | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Chemical Dosing System | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - System dozowania chemii | 10 dn | 2026-09-24 | 2026-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Chemical Dosing System | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - System dozowania chemii | 5 dn | 2026-10-08 | 2026-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Chemical Dosing System | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - System dozowania chemii | 10 dn | 2026-10-15 | 2026-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Chemical Dosing System | Dostawa - System dozowania chemii | 30 dn | 2027-06-01 | 2027-07-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Refractory Lining | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Wymurówka ogniotrwała | 30 dn | 2027-07-16 | 2027-08-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Refractory Lining | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Wymurówka ogniotrwała | 5 dn | 2027-07-16 | 2027-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Refractory Lining | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Wymurówka ogniotrwała | 10 dn | 2027-07-23 | 2027-08-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Refractory Lining | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Wymurówka ogniotrwała | 5 dn | 2027-08-06 | 2027-08-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Refractory Lining | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Wymurówka ogniotrwała | 10 dn | 2027-08-13 | 2027-08-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Supplier (Technological Part) – Burners | Dostawca (Cześć Technologiczna) - Palniki | 275 dn | 2026-04-07 | 2027-05-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 57% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Burners | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Palniki | 5 dn | 2026-04-07 | 2026-04-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Burners | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Palniki | 10 dn | 2026-04-14 | 2026-04-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Burners | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Palniki | 5 dn | 2026-04-28 | 2026-05-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Burners | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Palniki | 10 dn | 2026-05-06 | 2026-05-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of burners with fans and skids | Dostawa palników wraz z wentylatorami i skidami | 30 dn | 2027-03-25 | 2027-05-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Supplier (Technological Part) – FTG | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Instalacja oczyszczania spalin | 270 dn | 2026-07-23 | 2027-08-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 11% | 22% | 35% | 52% | 71% | 88% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – FTG | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Instalacja oczyszczania spalin | 5 dn | 2026-07-23 | 2026-07-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – FTG | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Instalacja oczyszczania spalin | 10 dn | 2026-07-30 | 2026-08-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – FTG | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Instalacja oczyszczania spalin | 5 dn | 2026-08-13 | 2026-08-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – FTG | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Instalacja oczyszczania spalin | 10 dn | 2026-08-20 | 2026-09-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – supporting structures | Dostawa – konstrukcje wsporcze | 100 dn | 2027-01-21 | 2027-06-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 27% | 49% | 71% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – bag filter housing and Dry reactor | Dostawa – obudowa filtra workowego i reaktor suchy | 75 dn | 2027-04-30 | 2027-08-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 27% | 56% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – DeNOx housing | Dostawa – obudowa DeNOx | 60 dn | 2027-04-30 | 2027-07-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 33% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – quencher | Dostawa – chłodnica natryskowa (quencher) | 3 dn | 2027-04-30 | 2027-05-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – quencher tank, pumps and accessories | Dostawa – zbiornik chłodnicy natryskowej, pompy i akcesoria | 5 dn | 2027-04-23 | 2027-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – flue gas condenser | Dostawa – kondensator spalin | 7 dn | 2027-04-16 | 2027-04-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – flue gas condenser pumps and accessories | Dostawa – pompy kondensatora spalin i akcesoria | 5 dn | 2027-04-23 | 2027-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – plate heat exchange for flue gas condenser | Dostawa – wymiennik płytowy dla kondensatora spalin | 5 dn | 2027-04-23 | 2027-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – flue gas ducts | Dostawa – kanały spalinowe | 65 dn | 2027-03-18 | 2027-06-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 48% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – bag filter heating fan, heating battery | Dostawa – wentylator podgrzewający filtra workowego, bateria grzewcza | 5 dn | 2027-02-18 | 2027-02-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – lime and activated carbon silos | Dostawa – silosy wapna i węgla aktywnego | 30 dn | 2027-01-21 | 2027-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – lime and activated carbon silos accessories and dosing systems | Dostawa – akcesoria i systemy dozujące do silosów wapna i węgla aktywnego | 15 dn | 2027-03-04 | 2027-03-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery - Dust recirculation system | Dostawa – system recyrkulacji pyłu | 5 dn | 2027-03-11 | 2027-03-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Urea Tank | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Zbiornik mocznika | 190 dn | 2026-07-23 | 2027-04-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Urea Tank | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Zbiornik mocznika | 5 dn | 2026-07-23 | 2026-07-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Urea Tank | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Zbiornik mocznika | 10 dn | 2026-07-30 | 2026-08-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Urea Tank | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Zbiornik mocznika | 5 dn | 2026-08-13 | 2026-08-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Urea Tank | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Zbiornik mocznika | 10 dn | 2026-08-20 | 2026-09-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Urea Tank | Dostawa - Zbiornik mocznika | 5 dn | 2027-04-16 | 2027-04-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Dust Silos | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Silosy pyłów | 220 dn | 2026-06-11 | 2027-04-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Dust Silos | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Silosy pyłów | 5 dn | 2026-06-11 | 2026-06-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Dust Silos | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Silosy pyłów | 10 dn | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Dust Silos | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Silosy pyłów | 5 dn | 2026-07-02 | 2026-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Dust Silos | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Silosy pyłów | 10 dn | 2026-07-09 | 2026-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Dust Silos | Dostawa - Silosy pyłów | 30 dn | 2027-03-11 | 2027-04-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Slag Valorization | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Waloryzacja żużla | 195 dn | 2026-10-01 | 2027-07-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Slag Valorization | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Waloryzacja żużla | 5 dn | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Slag Valorization | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Waloryzacja żużla | 10 dn | 2026-10-08 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Slag Valorization | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Waloryzacja żużla | 5 dn | 2026-10-22 | 2026-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Slag Valorization | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Waloryzacja żużla | 10 dn | 2026-10-29 | 2026-11-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Slag Valorization | Dostawa - Waloryzacja żużla | 30 dn | 2027-06-01 | 2027-07-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Supplier (Technological Part) – Slag extractor | Dostawca (Cześć Technologiczna) - Odżużlacz | 180 dn | 2026-06-11 | 2027-02-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Slag extractor | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Odżużlacz | 5 dn | 2026-06-11 | 2026-06-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Slag extractor | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Odżużlacz | 10 dn | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Slag extractor | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Odżużlacz | 5 dn | 2026-07-02 | 2026-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Slag extractor | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Odżużlacz | 10 dn | 2026-07-09 | 2026-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Slag extractor | Dostawa - Odżużlacz | 30 dn | 2027-01-14 | 2027-02-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Turbine Generator | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Turbozespół | 335 dn | 2026-05-13 | 2027-09-06 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 16% | 25% | 33% | 42% | 52% | 61% | 70% | 79% | 89% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Turbine Generator | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Turbozespół | 5 dn | 2026-05-13 | 2026-05-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Turbine Generator | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Turbozespół | 10 dn | 2026-05-20 | 2026-06-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Turbine Generator | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Turbozespół | 5 dn | 2026-06-03 | 2026-06-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Turbine Generator | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Turbozespół | 10 dn | 2026-06-11 | 2026-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Prefabrication – Turbine Generator | Prefabrykacja - turbozespół | 150 dn | 2026-11-20 | 2027-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 19% | 31% | 45% | 59% | 74% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
FAT Tests – Turbine Generator | Testy FAT - turbozespół | 20 dn | 2027-06-29 | 2027-07-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of turbine generator to construction site | Dostawa turbozespołu na plac budowy | 20 dn | 2027-07-27 | 2027-08-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of turbine generator control cabinets | Dostawa szaf sterowniczych turbozespołu | 10 dn | 2027-08-24 | 2027-09-06 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Air Condenser | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Kondensator powietrzny | 280 dn | 2026-05-27 | 2027-07-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 14% | 18% | 18% | 55% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Air Condenser | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Kondensator powietrzny | 5 dn | 2026-05-27 | 2026-06-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Air Condenser | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Kondensator powietrzny | 10 dn | 2026-06-03 | 2026-06-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Air Condenser | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Kondensator powietrzny | 5 dn | 2026-06-18 | 2026-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Air Condenser | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Kondensator powietrzny | 10 dn | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – steel structure of ACC | Dostawa konstrukcji stalowej skraplacza | 10 dn | 2027-03-04 | 2027-03-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – condenser bundles of ACC | Dostawa wiązek skraplacza | 30 dn | 2027-05-10 | 2027-06-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – fans of ACC | Dostawa wentylatorów skraplacza | 30 dn | 2027-05-10 | 2027-06-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – pumps of ACC | Dostawa pomp skraplacza | 30 dn | 2027-05-10 | 2027-06-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – vacuum unit of ACC | Dostawa jednostki próżniowej skraplacza | 30 dn | 2027-05-10 | 2027-06-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – steam duct of ACC | Dostawa kanału parowego skraplacza | 30 dn | 2027-05-24 | 2027-07-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – condensate tank of ACC | Dostawa zbiornika kondensatu skraplacza | 30 dn | 2027-05-10 | 2027-06-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Supplier (Technological Part) – Feedwater Tank with Degasser | Dostawca (Cześć Technologiczna) - Zbiornik wody zasilającej wraz z odgazowywaczem | 235 dn | 2026-05-27 | 2027-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Feedwater Tank with Degasser | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Zbiornik wody zasilającej wraz z odgazowywaczem | 5 dn | 2026-05-27 | 2026-06-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Feedwater Tank with Degasser | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Zbiornik wody zasilającej wraz z odgazowywaczem | 10 dn | 2026-06-03 | 2026-06-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Feedwater Tank with Degasser | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Zbiornik wody zasilającej wraz z odgazowywaczem | 5 dn | 2026-06-18 | 2026-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Feedwater Tank with Degasser | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Zbiornik wody zasilającej wraz z odgazowywaczem | 10 dn | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Feedwater Tank with Degasser | Dostawa - Zbiornik wody zasilającej wraz z odgazowywaczem | 30 dn | 2027-03-18 | 2027-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Process Piping | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Rurociągi procesowe | 135 dn | 2027-01-21 | 2027-08-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 34% | 38% | 38% | 44% | 71% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Process Piping | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Rurociągi procesowe | 5 dn | 2027-01-21 | 2027-01-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Process Piping | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Rurociągi procesowe | 10 dn | 2027-01-28 | 2027-02-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Process Piping | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Rurociągi procesowe | 5 dn | 2027-02-11 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Process Piping | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Rurociągi procesowe | 10 dn | 2027-02-18 | 2027-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery - Process piping | Dostawa - Rurociągi procesowe | 50 dn | 2027-05-24 | 2027-08-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 54% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Process Piping Modular Supports | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Podpory Rurociągi procesowe | 125 dn | 2026-12-18 | 2027-06-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 34% | 38% | 38% | 57% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Process Piping Modular Supports | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Podpory Rurociągi procesowe | 5 dn | 2026-12-18 | 2026-12-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Process Piping Modular Supports | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Podpory Rurociągi procesowe | 10 dn | 2026-12-29 | 2027-01-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Process Piping Modular Supports | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Podpory Rurociągi procesowe | 5 dn | 2027-01-14 | 2027-01-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Process Piping Modular Supports | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Podpory Rurociągi procesowe | 10 dn | 2027-01-21 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Process Piping Modular Supports | Dostawa - Podpory Rurociągi procesowe | 50 dn | 2027-04-09 | 2027-06-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Supplier (Technological Part) – Cooler | Dostawca (Cześć Technologiczna) - Chłodnica | 170 dn | 2026-09-03 | 2027-05-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 57% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Cooler | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Chłodnica | 5 dn | 2026-09-03 | 2026-09-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Cooler | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Chłodnica | 10 dn | 2026-09-10 | 2026-09-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Cooler | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Chłodnica | 5 dn | 2026-09-24 | 2026-09-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Cooler | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Chłodnica | 10 dn | 2026-10-01 | 2026-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Cooler | Dostawa - chłodnica | 30 dn | 2027-03-25 | 2027-05-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Cooling and Condensate Tanks | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Zbiorniki chłodzące, kondensatu | 205 dn | 2026-06-25 | 2027-04-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 45% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Cooling and Condensate Tanks | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Zbiorniki chłodzące, kondensatu | 5 dn | 2026-06-25 | 2026-07-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Cooling and Condensate Tanks | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Zbiorniki chłodzące, kondensatu | 10 dn | 2026-07-02 | 2026-07-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Cooling and Condensate Tanks | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Zbiorniki chłodzące, kondensatu | 5 dn | 2026-07-16 | 2026-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Cooling and Condensate Tanks | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Zbiorniki chłodzące, kondensatu | 10 dn | 2026-07-23 | 2026-08-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of tanks to construction site | Dostawa zbiorników na plac budowy | 30 dn | 2027-03-04 | 2027-04-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Heat Exchangers, Flue Gas Heater | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Wymienniki, Podgrzewacz spalin | 185 dn | 2026-09-03 | 2027-05-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Heat Exchangers, Flue Gas Heater | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Wymienniki, Podgrzewacz spalin | 5 dn | 2026-09-03 | 2026-09-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Heat Exchangers, Flue Gas Heater | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Wymienniki, Podgrzewacz spalin | 10 dn | 2026-09-10 | 2026-09-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Heat Exchangers, Flue Gas Heater | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Wymienniki, Podgrzewacz spalin | 5 dn | 2026-09-24 | 2026-09-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Heat Exchangers, Flue Gas Heater | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Wymienniki, Podgrzewacz spalin | 10 dn | 2026-10-01 | 2026-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – heat exchangers | Dostawa - wymienniki ciepłownicze | 30 dn | 2027-04-16 | 2027-05-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – flue gas heater | Dostawa - podgrzewacz spalin | 30 dn | 2027-04-16 | 2027-05-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Supplier (Technological Part) – Pumps | Dostawca (Cześć Technologiczna) - Pompy | 225 dn | 2026-06-11 | 2027-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 36% | 74% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Pumps | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Pompy | 5 dn | 2026-06-11 | 2026-06-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Pumps | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Pompy | 10 dn | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Pumps | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Pompy | 5 dn | 2026-07-02 | 2026-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Pumps | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Pompy | 10 dn | 2026-07-09 | 2026-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – feedwater pumps | Dostawa - pompy wody zasilającej | 30 dn | 2027-03-18 | 2027-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – network water pumps | Dostawa - pompy wody sieciowej | 30 dn | 2027-02-04 | 2027-03-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – condensate pumps | Dostawa - pompy kondensatu | 30 dn | 2027-01-07 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – cooling pumps | Dostawa - pompy chłodzące | 30 dn | 2027-02-04 | 2027-03-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – stabilizing pumps | Dostawa - pompy stabilizujące | 30 dn | 2027-02-04 | 2027-03-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – oil pumps | Dostawa - pompy oleju | 30 dn | 2027-01-07 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – demineralized water pumps | Dostawa - pompy wody demi | 30 dn | 2027-01-07 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – urea pumps | Dostawa - pompy mocznika | 30 dn | 2027-01-07 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Supplier (Technological Part) – Manual Valves | Dostawca (Cześć Technologiczna) - Zawory ręczne | 120 dn | 2026-09-17 | 2027-03-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 50% | 50% | 50% | 53% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Manual Valves | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Zawory ręczne | 5 dn | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Manual Valves | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Zawory ręczne | 10 dn | 2026-09-24 | 2026-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Manual Valves | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Zawory ręczne | 5 dn | 2026-10-08 | 2026-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Manual Valves | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Zawory ręczne | 10 dn | 2026-10-15 | 2026-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Manual Valves | Dostawa - Zawory ręczne | 30 dn | 2027-01-28 | 2027-03-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Supplier (Technological Part) – Mechanically Actuated Valves | Dostawca (Cześć Technologiczna) - Zawory z napędem mechanicznym | 135 dn | 2026-09-17 | 2027-04-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 50% | 50% | 50% | 50% | 62% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Mechanically Actuated Valves | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Zawory z napędem mechanicznym | 5 dn | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Mechanically Actuated Valves | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Zawory z napędem mechanicznym | 10 dn | 2026-09-24 | 2026-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Mechanically Actuated Valves | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Zawory z napędem mechanicznym | 5 dn | 2026-10-08 | 2026-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Mechanically Actuated Valves | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Zawory z napędem mechanicznym | 10 dn | 2026-10-15 | 2026-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Mechanically Actuated Valves | Dostawa - Zawory z napędem mechanicznym | 30 dn | 2027-02-18 | 2027-04-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Supplier (Technological Part) – Safety Valves | Dostawca (Cześć Technologiczna) - Zawory bezpieczeństwa | 135 dn | 2026-09-17 | 2027-04-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 50% | 50% | 50% | 50% | 62% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Safety Valves | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Zawory bezpieczeństwa | 5 dn | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Safety Valves | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Zawory bezpieczeństwa | 10 dn | 2026-09-24 | 2026-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Safety Valves | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Zawory bezpieczeństwa | 5 dn | 2026-10-08 | 2026-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Safety Valves | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Zawory bezpieczeństwa | 10 dn | 2026-10-15 | 2026-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Safety Valves | Dostawa - Zawory bezpieczeństwa | 30 dn | 2027-02-18 | 2027-04-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Supplier (Technological Part) – ON/OFF Valves | Dostawca (Cześć Technologiczna) - Zawory ON/OFF | 135 dn | 2026-09-17 | 2027-04-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 50% | 50% | 50% | 50% | 62% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Safety Valves | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Zawory ON/OFF | 5 dn | 2026-09-17 | 2026-09-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Safety Valves | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Zawory ON/OFF | 10 dn | 2026-09-24 | 2026-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Safety Valves | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Zawory ON/OFF | 5 dn | 2026-10-08 | 2026-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Safety Valves | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Zawory ON/OFF | 10 dn | 2026-10-15 | 2026-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – ON/OFF Valves | Dostawa - Zawory ON/OFF | 30 dn | 2027-02-18 | 2027-04-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Supplier (Technological Part) – Control Valves | Dostawca (Cześć Technologiczna) - Zawory regulujące | 165 dn | 2026-06-11 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 63% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Control Valves | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Zawory regulujące | 5 dn | 2026-06-11 | 2026-06-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Control Valves | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Zawory regulujące | 10 dn | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Control Valves | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Zawory regulujące | 5 dn | 2026-07-02 | 2026-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Control Valves | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Zawory regulujące | 10 dn | 2026-07-09 | 2026-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Control Valves | Dostawa - zawory regulujące | 30 dn | 2026-12-18 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Stack | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Komin | 170 dn | 2026-05-13 | 2027-01-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 53% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Stack | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Komin | 5 dn | 2026-05-13 | 2026-05-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Stack | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Komin | 10 dn | 2026-05-20 | 2026-06-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Stack | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Komin | 5 dn | 2026-06-03 | 2026-06-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Stack | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Komin | 10 dn | 2026-06-11 | 2026-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Stack | Dostawa - Komin | 30 dn | 2026-11-27 | 2027-01-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Insulation | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Izolacje | 30 dn | 2026-11-13 | 2026-12-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Insulation | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Izolacje | 5 dn | 2026-11-13 | 2026-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Insulation | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Izolacje | 10 dn | 2026-11-20 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Insulation | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Izolacje | 5 dn | 2026-12-04 | 2026-12-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Insulation | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Izolacje | 10 dn | 2026-12-11 | 2026-12-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Supplier (Technological Part) – Compressors | Dostawca (Cześć Technologiczna) - Sprężarki | 205 dn | 2026-05-27 | 2027-03-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Compressors | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Sprężarki | 5 dn | 2026-05-27 | 2026-06-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Compressors | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Sprężarki | 10 dn | 2026-06-03 | 2026-06-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Compressors | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Sprężarki | 5 dn | 2026-06-18 | 2026-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Compressors | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Sprężarki | 10 dn | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Compressors | Dostawa - Sprężarki | 30 dn | 2027-02-04 | 2027-03-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – DEMI Water Installation | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Instalacja wody DEMI | 205 dn | 2026-04-28 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 38% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – DEMI Water Installation | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Instalacja wody DEMI | 5 dn | 2026-04-28 | 2026-05-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – DEMI Water Installation | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Instalacja wody DEMI | 10 dn | 2026-05-06 | 2026-05-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – DEMI Water Installation | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Instalacja wody DEMI | 5 dn | 2026-05-20 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – DEMI Water Installation | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Instalacja wody DEMI | 10 dn | 2026-05-27 | 2026-06-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery of main equipment and tanks – DEMI Water Installation | Dostawa głównych urządzeń i zbiorników - Instalacja wody DEMI | 30 dn | 2027-01-07 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Oil Tank | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Zbiornik oleju | 205 dn | 2026-07-09 | 2027-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Oil Tank | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Zbiornik oleju | 5 dn | 2026-07-09 | 2026-07-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Oil Tank | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Zbiornik oleju | 10 dn | 2026-07-16 | 2026-07-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Oil Tank | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Zbiornik oleju | 5 dn | 2026-07-30 | 2026-08-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Oil Tank | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Zbiornik oleju | 10 dn | 2026-08-06 | 2026-08-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Delivery – Oil Tank | Dostawa - Zbiornik oleju | 30 dn | 2027-03-18 | 2027-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Subcontractor (Technological Part) – Oil Unloading Installation | Podwykonawca (Cześć Technologiczna) - Instalacja rozładunku oleju | 30 dn | 2026-07-23 | 2026-09-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Oil Unloading Installation | Zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Instalacja rozładunku oleju | 5 dn | 2026-07-23 | 2026-07-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Approval/Revision – Oil Unloading Installation | Weryfikacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Akceptacja/Rewizja - Instalacja rozładunku oleju | 10 dn | 2026-07-30 | 2026-08-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Revision of contractual documents by the Contractor, resubmission of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement – Oil Unloading Installation | Rewizja dokumentów kontraktowych przez Wykonawcę, ponowne zgłoszenie Podwykonawcy Zamawiającemu wraz z projektem umowy - Instalacja rozładunku oleju | 5 dn | 2026-08-13 | 2026-08-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the agreement with the Subcontractor by the Contracting Authority – Oil Unloading Installation | Akceptacja umowy z Podwykonawcą przez Zamawiającego - Instalacja rozładunku oleju | 10 dn | 2026-08-20 | 2026-09-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction | Budowa | 608 dn | 2025-12-04 | 2028-05-04 |  | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% | 9% | 11% | 14% | 18% | 22% | 26% | 31% | 35% | 39% | 45% | 49% | 54% | 60% | 65% | 71% | 78% | 85% | 93% | 97% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Handover of the Construction Site | Przejęcie placu budowy | 0 dn | 2026-01-30 | 2026-01-30 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Non-Technological Works | Roboty branży nietechnologicznej | 608 dn | 2025-12-04 | 2028-05-04 |  | 0% | 1% | 2% | 3% | 5% | 7% | 10% | 13% | 17% | 21% | 27% | 32% | 38% | 44% | 50% | 55% | 61% | 65% | 69% | 72% | 76% | 80% | 84% | 89% | 93% | 97% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Preparatory works | Roboty przygotowawcze | 112 dn | 2025-12-04 | 2026-05-19 |  | 17% | 37% | 71% | 80% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of preliminary leveling | Wykonanie wstępnej niwelacji | 32 dn | 2025-12-04 | 2026-01-23 |  | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of construction site fencing | Montaż ogrodzenia placu budowy | 14 dn | 2025-12-04 | 2025-12-23 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of working platforms for foundation works | Wykonanie platform roboczych dla robót fundamentowych | 14 dn | 2025-12-04 | 2025-12-23 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Laying of temporary roads with MON slabs – Stage 1 | Ułożenie dróg tymczasowych z płyt MON - Etap 1 | 14 dn | 2026-02-02 | 2026-02-19 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Laying of temporary roads with MON slabs – Stage 2 | Ułożenie dróg tymczasowych z płyt MON - Etap 2 | 14 dn | 2026-02-20 | 2026-03-11 |  | 0% | 0% | 43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of container facilities – Stage 1 | Montaż zaplecza kontenerowego - Etap 1 | 15 dn | 2026-01-26 | 2026-02-13 |  | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of container facilities – Stage 2 | Montaż zaplecza kontenerowego - Etap 2 | 15 dn | 2026-03-30 | 2026-04-20 |  | 0% | 0% | 0% | 13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of temporary water and sewage connection for container facilities | Wykonanie tymczasowego przyłącza wod-kan zaplecza kontenerowego | 30 dn | 2026-01-22 | 2026-03-04 |  | 0% | 23% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of temporary electrical connection – MPEC | Wykonanie tymczasowego przyłącza elektrycznego -MPEC | 7 dn | 2026-01-22 | 2026-01-30 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of temporary electrical connection | Wykonanie tymczasowego przyłącza elektrycznego | 20 dn | 2026-04-21 | 2026-05-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of temporary construction site lighting | Wykonanie tymczasowego oświetlenia terenu budowy | 20 dn | 2026-04-21 | 2026-05-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Placement of mobile toilets on the construction site | Ustawienie toalet mobilnych na placu budowy | 5 dn | 2026-02-16 | 2026-02-20 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Establishment of geodetic control network | Wykonanie osnowy geodezyjnej | 5 dn | 2026-02-02 | 2026-02-06 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of security post | Montaż posterunku ochrony | 5 dn | 2026-02-16 | 2026-02-20 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of access control system | Montaż systemu kontroli dostępu | 14 dn | 2026-02-23 | 2026-03-12 |  | 0% | 0% | 36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of construction site signage | Montaż oznakowania terenu budowy | 20 dn | 2026-01-14 | 2026-02-10 |  | 0% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of construction site information boards | Montaż tablic informacyjnych terenu budowy | 5 dn | 2026-01-14 | 2026-01-20 |  | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of Time-lapse system | Montaż instalacji do Time-laps | 10 dn | 2026-02-02 | 2026-02-13 |  | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Buildings | Budynki i obiekty | 552 dn | 2026-02-27 | 2028-05-04 |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 6% | 10% | 14% | 19% | 22% | 27% | 31% | 37% | 42% | 48% | 53% | 57% | 61% | 64% | 68% | 73% | 77% | 82% | 87% | 92% | 96% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1 - Main Building B1 | B1 - Budynek Główny | 552 dn | 2026-02-27 | 2028-05-04 |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 7% | 10% | 13% | 18% | 22% | 25% | 28% | 32% | 35% | 39% | 43% | 45% | 48% | 51% | 55% | 61% | 68% | 75% | 83% | 91% | 96% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.1 – Main Building – Unloading Hall | B1.1 – Budynek główny – Hala wyładunkowa | 521 dn | 2026-03-16 | 2028-04-03 |  | 0% | 0% | 0% | 3% | 7% | 13% | 19% | 26% | 31% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 34% | 39% | 46% | 59% | 68% | 74% | 82% | 90% | 93% | 96% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks – excavations | Roboty ziemne - wykopy | 10 dn | 2026-03-16 | 2026-03-27 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of base concrete | Wykonanie betonów podkładowych | 10 dn | 2026-03-30 | 2026-04-13 |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of building foundations | Wykonanie fundamentów budynku | 30 dn | 2026-04-14 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grounding system | Wykonanie instalacji uziemiającej | 14 dn | 2026-03-19 | 2026-04-08 |  | 0% | 0% | 0% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of insulation | Wykonanie izolacji | 14 dn | 2026-05-27 | 2026-06-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling of foundations | Wykonanie zasypek fundamentów | 30 dn | 2026-06-17 | 2026-07-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete building structure - B1.1 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku - B.1.1 | 60 dn | 2026-05-06 | 2026-07-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete walls and columns | Wykonanie ścian i słupów żelbetowych | 30 dn | 2026-05-06 | 2026-06-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of reinforced concrete roof beams | Montaż belek dachowych żelbetowych | 30 dn | 2026-06-18 | 2026-07-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Roof covering installation - B1.1 | Wykonanie pokrycia dachowego - B1.1 | 30 dn | 2027-05-05 | 2027-06-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of roof layers - B1.1 | Wykonanie warstw dachowych - B.1.1 | 30 dn | 2027-06-17 | 2027-07-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of ventilation flaps – skylights | Montaż klap przewietrzających - świetliki | 30 dn | 2027-07-29 | 2027-09-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of linear drainage – ground slab | Montaż odwodnień liniowych - płyta na gruncie | 14 dn | 2026-07-30 | 2026-08-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of watertight slab on ground | Wykonanie płyty szczelnej na gruncie | 30 dn | 2026-07-30 | 2026-09-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of sandwich panels – facade - B1.1 | Montaż płyt warstwowych - elewacja - B1.1 | 30 dn | 2027-06-17 | 2027-07-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of facade finishing works | Wykonanie prac wykończeniowych elewacji | 30 dn | 2027-07-29 | 2027-09-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of flooring finishing layers | Wykonanie warstw wykończeniowych posadzkowych | 30 dn | 2027-09-29 | 2027-11-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gate installation | Montaż bram | 14 dn | 2027-09-09 | 2027-09-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of interior finishing works- B.1.1 | Wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz budynku- B.1.1 | 60 dn | 2027-11-12 | 2028-02-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 58% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of building equipment- B.1.1 | Montaż wyposażenia budynku - B.1.1 | 30 dn | 2027-11-12 | 2027-12-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of internal utilities - B.1.1 | Wykonanie instalacji wewnętrznych - B.1.1 | 174 dn | 2027-07-29 | 2028-04-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 27% | 43% | 55% | 67% | 77% | 77% | 86% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Wash water installation | Instalacja wody zmywnej | 30 dn | 2027-09-09 | 2027-10-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Rainwater drainage system | Instalacja kanalizacji deszczowej | 30 dn | 2027-07-29 | 2027-09-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Industrial sewage system | Instalacja kanalizacji przemysłowej | 30 dn | 2027-07-29 | 2027-09-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal fire hydrants | Instalacja hydrantów wewnętrznych | 30 dn | 2027-10-21 | 2027-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal lighting system | Instalacja oświetlenia wewnętrznego | 40 dn | 2028-02-08 | 2028-04-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Power outlets installation | Instalacja gniazd wtykowych | 15 dn | 2027-12-06 | 2027-12-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.2 – Main Building – Waste Bunker | B1.2 – Budynek główny – Bunkier na odpady | 518 dn | 2026-02-27 | 2028-03-14 |  | 0% | 0% | 0% | 2% | 4% | 7% | 10% | 13% | 18% | 22% | 25% | 27% | 29% | 32% | 36% | 39% | 43% | 46% | 48% | 52% | 60% | 75% | 84% | 90% | 95% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of guide walls for diaphragm walls | Wykonanie murków prowadzących ściany szczelinowej | 14 dn | 2026-02-27 | 2026-03-18 |  | 0% | 0% | 7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of diaphragm walls of the bunker | Wykonanie ścian szczelinowych bunkra | 35 dn | 2026-03-19 | 2026-05-08 |  | 0% | 0% | 0% | 26% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Removal of diaphragm wall top section | Wykonanie skuwania góry ściany szczelinowej | 14 dn | 2026-05-11 | 2026-05-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Excavation and wall bracing | Wykonywanie wykopu i rozpieranie ścian | 30 dn | 2026-05-11 | 2026-06-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of base concrete under foundation slab | Wykonanie betonów podkładowych pod płyte fundamentową | 5 dn | 2026-06-23 | 2026-06-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sealing between walls and foundation slab | Wykonanie doszczelnień pomiędzy ścianami a płytą fundamentową | 14 dn | 2026-06-30 | 2026-07-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of bunker foundation slab | Wykonanie płyty fundamentowej bunkra | 20 dn | 2026-07-20 | 2026-08-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of vertical waterproofing of the diaphragm wall | Wykonaine izolacji pionowej ściany szczelinowej | 30 dn | 2027-03-01 | 2027-04-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of the facing wall | Wykonainie przedścianki | 30 dn | 2027-04-13 | 2027-05-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete building structure - B1.2 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku - B1.2 | 249 dn | 2026-06-23 | 2027-06-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 10% | 24% | 42% | 56% | 64% | 72% | 80% | 88% | 88% | 88% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of reinforced concrete starter ring for precast elements | Wykonanie wieńca żelbetowego startowego dla prefabrykatów | 14 dn | 2026-06-23 | 2026-07-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Reinforced concrete works (precast elements) Stage 1 up to level 20.4 | Roboty żelbetowe (prefabrykaty) Etap 1 do poziomu 20.4 | 65 dn | 2026-07-20 | 2026-10-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 48% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Reinforced concrete works Stage 2 up to level 35.7 | Roboty żelbetowe Etap 2 do poziomu 35.7 | 100 dn | 2026-08-10 | 2026-12-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 38% | 60% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Reinforced concrete works Stage 3 from level 20.4 | Roboty żelbetowe Etap 3 od poziomu 20.4 | 40 dn | 2026-12-31 | 2027-02-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of reinforced concrete roof beams | Montaż belek dachowych żelbetowych | 30 dn | 2027-05-05 | 2027-06-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of crane runway beams | Montaż belek podsuwnicowych | 40 dn | 2027-01-11 | 2027-03-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of waste bunker crane | Montaż suwnicy bunkra odpadów | 30 dn | 2027-03-22 | 2027-05-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Roof covering installation | Wykonanie pokrycia dachowego - B1.2 | 30 dn | 2027-06-17 | 2027-07-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of ventilation flaps – skylights | Montaż klap przewietrzających - świetliki | 14 dn | 2027-07-29 | 2027-08-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of roof layers - B1.2 | Wykonanie warstw dachowych - B1.2 | 30 dn | 2027-07-29 | 2027-09-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of sandwich panels – facade - B1.2 | Montaż płyt warstwowych - elewacja - B1.2 | 50 dn | 2027-09-09 | 2027-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of facade finishing works | Wykonanie prac wykończeniowych elewacji | 30 dn | 2027-11-22 | 2028-01-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Waste bunker gate installation | Montaż bram bunkra odpadów | 20 dn | 2027-09-09 | 2027-10-06 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of signal lighting for bunker gates - B1.2 | Montaż oświetlenia sygnalizacyjnego bram bunkra - B1.2 | 14 dn | 2027-10-27 | 2027-11-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of closing flaps for service shafts | Montaż klap zamykających szachty serwisowe | 14 dn | 2027-09-09 | 2027-09-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of barriers at level 20.4 | Montaż obarierowania w poziomie 20.4 | 10 dn | 2027-09-09 | 2027-09-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of internal systems - B1.2 | Wykonanie instalacji wewnętrznych - B1.2 | 172 dn | 2027-07-13 | 2028-03-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 21% | 47% | 68% | 75% | 86% | 91% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Deodorization system | Instalacja dezodoryzacji | 30 dn | 2027-07-13 | 2027-08-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sprinkler system | Instalacja tryskaczowa | 30 dn | 2027-09-09 | 2027-10-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Firefighting system – foam | Instalacja gaśnicza - piana | 30 dn | 2027-09-09 | 2027-10-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal fire hydrants | Instalacja hydrantów wewnętrznych | 30 dn | 2027-09-09 | 2027-10-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Mechanical ventilation | Instalacja wentylacji mechanicznej | 40 dn | 2027-11-22 | 2028-01-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gravity ventilation | Instalacja wentylacji grawitacyjnej | 40 dn | 2028-01-19 | 2028-03-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Wash water installation | Instalacja wody zmywnej | 30 dn | 2027-09-09 | 2027-10-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Rainwater drainage system | Instalacja kanalizacji deszczowej | 30 dn | 2027-07-29 | 2027-09-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Industrial sewage system | Instalacja kanalizacji przemysłowej | 30 dn | 2027-07-29 | 2027-09-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal lighting system | Instalacja oświetlenia wewnętrznego | 60 dn | 2027-09-29 | 2027-12-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Power outlets installation | Instalacja gniazd wtykowych | 14 dn | 2027-09-09 | 2027-09-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.3 – Main Building – Office and Social Segment | B1.3 – Budynek główny – Segment biurowo-socjalny | 505 dn | 2026-03-16 | 2028-03-10 |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 6% | 8% | 11% | 15% | 17% | 19% | 21% | 23% | 26% | 30% | 33% | 35% | 37% | 43% | 48% | 56% | 64% | 72% | 84% | 89% | 95% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks – excavations | Roboty ziemne - wykopy | 10 dn | 2026-03-16 | 2026-03-27 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of base concrete | Wykonanie betonów podkładowych | 10 dn | 2026-03-30 | 2026-04-13 |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of building foundations | Wykonanie fundamentów budynku | 30 dn | 2026-04-14 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grounding system | Wykonanie instalacji uziemiającej | 14 dn | 2026-04-14 | 2026-05-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of insulation | Wykonanie izolacji | 14 dn | 2026-05-27 | 2026-06-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling of foundations | Wykonanie zasypek fundamentów | 30 dn | 2026-06-17 | 2026-07-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of slab on ground | Wykonanie płyty na gruncie | 30 dn | 2026-07-29 | 2026-09-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete building structure - B1.3 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku - B1.3 | 120 dn | 2026-07-30 | 2027-01-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 19% | 38% | 56% | 73% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Reinforced concrete walls – level 0 | Wykonanie ścian żelbetowych - poziom 0 | 10 dn | 2026-07-30 | 2026-08-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Slab construction – level +1 | Wykonanie stropu - poziom +1 | 10 dn | 2026-08-13 | 2026-08-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Reinforced concrete walls – level +1 | Wykonanie ścian żelbetowych - poziom +1 | 10 dn | 2026-08-27 | 2026-09-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Slab construction – level +2 | Wykonanie stropu - poziom +2 | 10 dn | 2026-09-10 | 2026-09-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Reinforced concrete walls – level +2 | Wykonanie ścian żelbetowych - poziom +2 | 10 dn | 2026-09-24 | 2026-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Slab construction – level +3 | Wykonanie stropu - poziom +3 | 10 dn | 2026-10-08 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Reinforced concrete walls – level +3 | Wykonanie ścian żelbetowych - poziom +3 | 10 dn | 2026-10-22 | 2026-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Slab construction – level +4 | Wykonanie stropu - poziom +4 | 10 dn | 2026-11-05 | 2026-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Reinforced concrete walls – level +4 | Wykonanie ścian żelbetowych - poziom +4 | 10 dn | 2026-11-20 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Slab construction – level +7 | Wykonanie stropu - poziom +7 | 10 dn | 2026-12-04 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of stairwell and elevator shaft walls | Wykonanie ścian klatki schodowej i szybu windowego | 10 dn | 2026-12-18 | 2027-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Stair flights construction | Wykonanie biegów klatki schodowej | 10 dn | 2027-01-07 | 2027-01-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of roof layers- B1.3 | Wykonanie warstw dachowych- B1.3 | 30 dn | 2027-01-21 | 2027-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of HVAC substructure on roof | Montaż podkonstrukcji HVAC na dachu | 20 dn | 2027-01-14 | 2027-02-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of ventilation flaps – skylights | Montaż klap przewietrzających - świetliki | 10 dn | 2027-03-04 | 2027-03-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of internal block walls – level +2 | Wykonanie ścian wewnętrznych z bloczków - poziom +2 | 20 dn | 2027-02-04 | 2027-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of internal block walls – level +3 | Wykonanie ścian wewnętrznych z bloczków - poziom +3 | 20 dn | 2027-03-04 | 2027-04-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of internal block walls – level +4 | Wykonanie ścian wewnętrznych z bloczków - poziom +4 | 20 dn | 2027-04-02 | 2027-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Flooring works | Wykonanie posadzek | 30 dn | 2027-04-30 | 2027-06-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of sandwich panels – facade- B1.3 | Montaż płyt warstwowych - elewacja - B1.3 | 30 dn | 2027-06-15 | 2027-07-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of facade finishing works | Wykonanie prac wykończeniowych elewacji | 30 dn | 2027-07-27 | 2027-09-06 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of crane operator glazing – level +4 m | Wykonanie przeszklenia operatora suwnicy - poziom +4m | 10 dn | 2027-06-15 | 2027-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of doors and windows | Montaż stolarki drzwiowej i okiennej | 30 dn | 2027-09-07 | 2027-10-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of raised floors | Montaż podłóg podniesionych | 30 dn | 2027-10-19 | 2027-12-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Interior finishing works - B1.3 | Wykonanie prac wykończeniowych - B1.3 | 60 dn | 2027-06-15 | 2027-09-06 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 57% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of passenger-cargo elevator | Montaż dzwigu osobowo-towarowego | 20 dn | 2027-06-15 | 2027-07-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of dispatcher office furniture and equipment - B1.3 | Montaż mebli i wyposażenia dyspozytorni - B1.3 | 30 dn | 2027-09-07 | 2027-10-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of crane operator seats | Montaż foteli operatorów suwnicy | 10 dn | 2027-09-07 | 2027-09-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of internal systems - B1.3 | Wykonanie instalacji wewnętrznych - B1.3 | 160 dn | 2027-07-27 | 2028-03-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 13% | 19% | 33% | 57% | 72% | 88% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Drinking and domestic hot water installation | Instalacja wody pitnej i ciepłej wody użytkowej | 30 dn | 2027-09-07 | 2027-10-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sanitary sewage system | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 30 dn | 2027-07-27 | 2027-09-06 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Rainwater drainage system | Instalacja kanalizacji deszczowej | 30 dn | 2027-07-27 | 2027-09-06 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal fire hydrants | Instalacja hydrantów wewnętrznych | 30 dn | 2027-10-19 | 2027-12-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Air conditioning installation | Instalacja klimatyzacji | 40 dn | 2028-01-17 | 2028-03-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Central heating installation | Instalacja centralnego ogrzewania | 30 dn | 2027-10-19 | 2027-12-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Mechanical ventilation installation | Instalacja wentylacji mechanicznej | 60 dn | 2027-10-19 | 2028-01-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 48% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of HVAC units on the roof | Montaż jednostek HVAC na dachu | 20 dn | 2028-01-17 | 2028-02-11 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gravity ventilation installation | Instalacja wentylacji grawitacyjnej | 20 dn | 2028-01-17 | 2028-02-11 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sanitary fixtures installation | Biały montaż | 10 dn | 2028-01-24 | 2028-02-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal lighting installation | Instalacja oświetlenia wewnętrznego | 45 dn | 2027-11-18 | 2028-01-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Non-technological power installation | Instalacja siły nietechnologicznej | 45 dn | 2027-10-19 | 2027-12-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Power outlets installation | Instalacja gniazd wtykowych | 20 dn | 2027-10-19 | 2027-11-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.4 – Boiler and Flue Gas Treatment Hall | B1.4 – Hala kotłowni i instalacji oczyszczania spalin | 503 dn | 2026-05-11 | 2028-05-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | 6% | 11% | 14% | 18% | 20% | 21% | 23% | 25% | 27% | 29% | 30% | 33% | 34% | 36% | 40% | 48% | 64% | 79% | 91% | 96% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of boreholes – boiler | Wykonanie baret - kocioł | 10 dn | 2026-05-11 | 2026-05-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of boreholes – chimney | Wykonanie baret - komin | 10 dn | 2026-05-25 | 2026-06-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks – excavations | Roboty ziemne - wykopy | 10 dn | 2026-06-09 | 2026-06-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of base concrete | Wykonanie betonów podkładowych | 20 dn | 2026-06-23 | 2026-07-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grounding system | Wykonanie instalacji uziemiającej | 20 dn | 2026-07-21 | 2026-08-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of building foundations | Wykonanie fundamentów budynku | 45 dn | 2026-07-21 | 2026-09-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of boiler foundations | Wykonanie fundamentów - kocioł | 30 dn | 2026-09-22 | 2026-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of flue gas treatment system foundations | Wykonanie fundamentów - instalacja oczyszczania spalin | 30 dn | 2026-11-03 | 2026-12-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of dirty water tank | Wykonanie zbiornika wody brudnej | 20 dn | 2026-09-22 | 2026-10-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of clean water tank | Wykonanie zbiornika wody czystej | 20 dn | 2026-09-22 | 2026-10-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of insulation | Wykonanie izolacji | 20 dn | 2026-12-16 | 2027-01-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling of foundations | Wykonanie zasypek fundamentów | 30 dn | 2027-01-19 | 2027-03-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Ground slab construction – Stage 1 | Wykonanie płyty na gruncie - Etap 1 | 20 dn | 2027-03-02 | 2027-03-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Ground slab construction – Stage 2 | Wykonanie płyty na gruncie - Etap 2 | 20 dn | 2027-03-31 | 2027-04-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Ground slab construction – Stage 3 | Wykonanie płyty na gruncie - Etap 3 | 20 dn | 2027-04-28 | 2027-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete plinths for equipment | Wykonanie cokołów żelbetowych pod urządzenia | 20 dn | 2027-05-28 | 2027-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Steel structures - B1.4 | Konstrukcje stalowe - B1.4 | 361 dn | 2026-07-30 | 2027-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 14% | 26% | 38% | 56% | 77% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of building wall steel structure | Wykonanie konstrukcji stalowej ścian budynku | 60 dn | 2027-06-23 | 2027-09-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 47% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of roof steel structure | Wykonanie konstrukcji stalowej dachu | 30 dn | 2027-09-15 | 2027-10-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of technical platform – mezzanine +5m | Wykonanie pomostu technicznego - antresola +5m | 20 dn | 2026-07-30 | 2026-08-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of secondary structures – building walls | Wykonanie konstrukcji drugorzędowych - ściany budynku | 30 dn | 2027-09-15 | 2027-10-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of secondary structures – roof | Wykonanie konstrukcji drugorzędowych - dach | 45 dn | 2027-10-27 | 2027-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Roof covering installation | Wykonanie pokrycia dachowego | 20 dn | 2027-10-27 | 2027-11-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of roof layers - B1.4 | Wykonanie warstw dachowych - B1.4 | 20 dn | 2027-11-26 | 2027-12-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of sandwich panels – facade - B1.4 | Montaż płyt warstwowych - elewacja - B1.4 | 30 dn | 2027-09-15 | 2027-10-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of facade finishing works | Wykonanie prac wykończeniowych elewacji | 30 dn | 2027-10-27 | 2027-12-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gate installation | Montaż bram | 20 dn | 2027-12-10 | 2028-01-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of doors and windows | Montaż stolarki drzwiowej i okiennej | 20 dn | 2027-12-10 | 2028-01-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of flooring finishing layers | Wykonanie warstw wykończeniowych posadzki | 30 dn | 2027-12-27 | 2028-02-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Interior finishing works - B1.4 | Wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz budynku- B1.4 | 60 dn | 2027-12-27 | 2028-03-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 42% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of internal systems - B1.4 | Montaż instalacji wewnętrznych - B1.4 | 130 dn | 2027-10-27 | 2028-05-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 38% | 61% | 84% | 92% | 94% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Drinking and domestic hot water installation | Instalacja wody pitnej i ciepłej wody użytkowej | 20 dn | 2027-12-10 | 2028-01-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Wash water installation | Instalacja wody zmywnej | 30 dn | 2027-12-10 | 2028-01-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Rainwater drainage system | Instalacja kanalizacji deszczowej | 30 dn | 2027-10-27 | 2027-12-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Industrial sewage system | Instalacja kanalizacji przemysłowej | 30 dn | 2027-10-27 | 2027-12-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal fire hydrants | Instalacja hydrantów wewnętrznych | 30 dn | 2028-01-11 | 2028-02-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Emergency heating system | Instalacja ogrzewania awaryjnego | 30 dn | 2027-10-27 | 2027-12-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of heating devices | Montaż aparatów grzewczych | 20 dn | 2027-12-10 | 2028-01-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Roof ventilator installation | Montaż wywietrzaków dachowych | 10 dn | 2027-10-27 | 2027-11-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of ventilation air intakes – louvers | Montaż czerpni wentylacyjnych - żaluzji | 30 dn | 2027-10-27 | 2027-12-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Mechanical ventilation installation | Instalacja wentylacji mechanicznej | 30 dn | 2028-01-04 | 2028-02-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gravity ventilation installation | Instalacja wentylacji grawitacyjnej | 30 dn | 2027-10-27 | 2027-12-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of eye wash and safety shower | Montaż oczomyjki i pysznica bezpieczeństwa | 10 dn | 2028-01-11 | 2028-01-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Central vacuum system installation | Instalacja centralnego odkurzania | 20 dn | 2027-10-27 | 2027-11-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal lighting installation | Instalacja oświetlenia wewnętrznego | 30 dn | 2028-03-21 | 2028-05-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Power outlets installation | Instalacja gniazd wtykowych | 30 dn | 2027-12-27 | 2028-02-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.5 – Machine Hall | B1.5 – Maszynownia | 503 dn | 2026-03-16 | 2028-03-08 |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 4% | 7% | 9% | 12% | 18% | 24% | 28% | 32% | 37% | 42% | 48% | 53% | 58% | 62% | 66% | 69% | 72% | 75% | 81% | 87% | 93% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks – excavations | Roboty ziemne - wykopy | 10 dn | 2026-03-16 | 2026-03-27 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of base concrete | Wykonanie betonów podkładowych | 20 dn | 2026-03-30 | 2026-04-27 |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grounding system | Wykonanie instalacji uziemiającej | 20 dn | 2026-04-28 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of building foundations | Wykonanie fundamentów budynku | 45 dn | 2026-04-28 | 2026-07-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 51% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Foundations for turbo unit | Wykonanie fundamentów - turbozespół | 30 dn | 2026-07-02 | 2026-08-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Foundations for platforms | Wykonanie fundamentów pomostów | 20 dn | 2026-08-13 | 2026-09-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Foundations for pumps | Wykonanie fundamentów - pompy | 20 dn | 2026-08-13 | 2026-09-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Foundations for heat exchangers | Wykonanie fundamentów - wymienniki | 20 dn | 2026-08-13 | 2026-09-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of insulation | Wykonanie izolacji | 20 dn | 2026-09-10 | 2026-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling of foundations | Wykonanie zasypek fundamentów | 10 dn | 2026-10-08 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Ground slab construction – Stage 1 | Wykonanie płyty na gruncie - Etap 1 | 20 dn | 2026-10-22 | 2026-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Ground slab construction – Stage 2 | Wykonanie płyty na gruncie - Etap 2 | 20 dn | 2026-11-20 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete plinths for equipment | Wykonanie cokołów żelbetowych pod urządzenia | 20 dn | 2026-12-18 | 2027-01-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete building structure - B1.5 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku - B1.5 | 80 dn | 2026-08-13 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 44% | 71% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Reinforced concrete columns – level 0 | Wykonanie słupów żelbetowych - poziom 0 | 10 dn | 2026-08-13 | 2026-08-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Reinforced concrete walls – level 0 | Wykonanie ścian żelbetowych - poziom 0 | 10 dn | 2026-08-27 | 2026-09-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Reinforced concrete columns – level 1 | Wykonanie słupów żelbetowych - poziom 1 | 10 dn | 2026-09-10 | 2026-09-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Reinforced concrete walls – level 1 | Wykonanie ścian żelbetowych - poziom 1 | 10 dn | 2026-09-24 | 2026-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Reinforced concrete slab – level 2 | Wkoanie stropu żelbetowego - poziom 2 | 10 dn | 2026-10-08 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Reinforced concrete columns – level 2 | Wykonanie słupów żelbetowych - poziom 2 | 10 dn | 2026-10-22 | 2026-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Reinforced concrete walls – level 2 | Wykonanie ścian żelbetowych - poziom 2 | 10 dn | 2026-11-05 | 2026-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Reinforced concrete slab +11.76 | Wykonanie stropu żelbetowego +11.76 | 10 dn | 2026-11-20 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Steel structures: | Wykonanie konstrukcji stalowych | 60 dn | 2026-12-04 | 2027-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 56% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of technical platform above pit | Wykonanie pomostu technicznego nad przegłębieniem | 20 dn | 2026-12-04 | 2027-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of technical platforms – level +3.60 (mezzanine) | Wykonanie konstrukcji pomostów technicznych poziom +3.60 (antresola) | 20 dn | 2027-01-07 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Stair flights construction | Wykonanie biegów schodowych | 20 dn | 2027-02-04 | 2027-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of crane runway beams | Wykonanie belek podsuwnicowych | 10 dn | 2026-12-04 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Roof steel structure construction | Wykonanie konstrukcji stalowej dachu | 20 dn | 2027-01-22 | 2027-02-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of barriers – level +7.65 | Montaż obarierowania w poziomie +7.65 | 5 dn | 2027-02-19 | 2027-02-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of service crane for turbo unit | Montaż suwnicy serwisowej turbozespołu | 10 dn | 2027-01-08 | 2027-01-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Roof covering installation | Wykonanie pokrycia dachowego | 30 dn | 2027-02-19 | 2027-04-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of roof layers - B1.5 | Wykonanie warstw dachowych - B1.5 | 30 dn | 2027-04-05 | 2027-05-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of sandwich panels – facade - B1.5 | Montaż płyt warstwowych - elewacja - B1.5 | 30 dn | 2027-02-04 | 2027-03-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of facade finishing works | Wykonanie prac wykończeniowych elewacji | 30 dn | 2027-03-18 | 2027-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gate installation | Montaż bram | 20 dn | 2027-04-30 | 2027-05-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of doors and windows | Montaż stolarki drzwiowej i okiennej | 20 dn | 2027-06-01 | 2027-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of flooring finishing layers | Wykonanie warstw wykończeniowych posadzki | 30 dn | 2027-09-17 | 2027-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Interior finishing works - B1.5 | Wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz budynku - B1.5 | 60 dn | 2027-10-29 | 2028-01-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 35% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of internal systems - B1.5 | Wykonanie instalacji wewnętrznych - B1.5 | 207 dn | 2027-05-18 | 2028-03-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 11% | 21% | 34% | 42% | 52% | 66% | 82% | 90% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Drinking and domestic hot water installation | Instalacja wody pitnej i ciepłej wody użytkowej | 10 dn | 2027-07-14 | 2027-07-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Rainwater drainage system | Instalacja kanalizacji deszczowej | 20 dn | 2027-05-18 | 2027-06-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Industrial sewage system | Instalacja kanalizacji przemysłowej | 20 dn | 2027-06-16 | 2027-07-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal fire hydrants | Instalacja hydrantów wewnętrznych | 20 dn | 2027-07-28 | 2027-08-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Emergency heating system | Instalacja ogrzewania awaryjnego | 20 dn | 2027-08-25 | 2027-09-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of heating devices | Montaż aparatów grzewczych | 20 dn | 2027-09-22 | 2027-10-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
HVAC louvers installation | Montaż żaluzji HVAC | 30 dn | 2027-10-20 | 2027-12-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Mechanical ventilation installation | Instalacja wentylacji mechanicznej | 40 dn | 2027-10-20 | 2027-12-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gravity ventilation installation | Instalacja wentylacji grawitacyjnej | 30 dn | 2027-12-17 | 2028-01-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of eye wash and safety shower | Montaż oczomyjki i pysznica bezpieczeństwa | 10 dn | 2027-07-28 | 2027-08-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Wash water installation | Instalacja wody zmywnej | 10 dn | 2027-07-28 | 2027-08-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal lighting installation | Instalacja oświetlenia wewnętrznego | 30 dn | 2028-01-27 | 2028-03-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Power outlets installation | Instalacja gniazd wtykowych | 20 dn | 2027-12-03 | 2027-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B1.6 – Electrical Building | B1.6 – Budynek elektryczny | 408 dn | 2026-03-16 | 2027-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 2% | 5% | 9% | 14% | 20% | 24% | 28% | 33% | 40% | 57% | 66% | 74% | 82% | 85% | 86% | 87% | 91% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks – excavations | Roboty ziemne - wykopy | 10 dn | 2026-03-16 | 2026-03-27 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of blinding concrete | Wykonanie betonów podkładowych | 20 dn | 2026-03-30 | 2026-04-27 |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of building foundations | Wykonanie fundamentów budynku | 30 dn | 2026-04-28 | 2026-06-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of transformer foundations | Wykonanie fundamentów transformatora | 20 dn | 2026-06-11 | 2026-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grounding system | Wykonanie instalacji uziemiającej | 20 dn | 2026-04-28 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of waterproofing | Wykonanie izolacji | 20 dn | 2026-07-09 | 2026-08-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling of foundations | Wykonanie zasypek fundamentów | 10 dn | 2026-08-06 | 2026-08-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of concrete floors | Wykonanie posadzek betonowych | 20 dn | 2026-11-13 | 2026-12-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete structure of the building - B1.6 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku - B1.6 | 90 dn | 2026-06-11 | 2026-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 41% | 64% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete walls – level 0 | Wykonanie ścian żelbetowych - poziom 0 | 10 dn | 2026-06-11 | 2026-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete slab – level 1 | Wykonanie stropu żelbetowego - poziom 1 | 10 dn | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete walls – level 1 | Wykonanie ścian żelbetowych - poziom 1 | 10 dn | 2026-07-09 | 2026-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete slab – level 2 | Wykonanie stropu żelbetowego - poziom 2 | 10 dn | 2026-07-23 | 2026-08-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete walls – level 2 | Wykonanie ścian żelbetowych - poziom 2 | 10 dn | 2026-08-06 | 2026-08-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete slab – level 3 | Wykonanie stropu żelbetowego - poziom 3 | 10 dn | 2026-08-20 | 2026-09-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete walls – level 3 | Wykonanie ścian żelbetowych - poziom 3 | 10 dn | 2026-09-03 | 2026-09-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of staircase flights | Wykonanie biegów klatki schodowej | 10 dn | 2026-09-17 | 2026-09-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of staircase slab | Wykonanie stropu klatki schodowej | 10 dn | 2026-10-01 | 2026-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of roof layers - B1.6 | Wykonanie warstw dachowych - B1.6 | 30 dn | 2026-10-22 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of HVAC substructure on the roof | Montaż podkonstrukcji HVAC na dachu | 10 dn | 2026-12-04 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of sandwich panels – façade - B1.6 | Montaż płyt warstwowych - elewacja - B1.6 | 30 dn | 2026-09-24 | 2026-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of façade finishing works | Wykonanie prac wykończeniowych elewacji | 30 dn | 2026-11-05 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of gates | Montaż bram | 20 dn | 2026-12-18 | 2027-01-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of door and window joinery | Montaż stolarki drzwiowej i okiennej | 20 dn | 2027-01-21 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of passenger elevator | Montaż dzwigu osobowego | 10 dn | 2026-12-04 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of raised floors | Montaż podłóg podniesionych | 20 dn | 2027-06-18 | 2027-07-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of floor finishing layers | Wykonanie warstw wykończeniowych posadzki | 20 dn | 2027-07-16 | 2027-08-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of internal finishing works - B1.6 | Wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz budynku - B1.6 | 60 dn | 2027-07-16 | 2027-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 55% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of internal installations - B1.6 | Wykonanie instalacji wewnętrznych - B1.6 | 223 dn | 2026-12-04 | 2027-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 48% | 64% | 85% | 93% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Potable water and domestic hot water installation | Instalacja wody pitnej i ciepłej wody użytkowej | 20 dn | 2026-12-18 | 2027-01-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sanitary sewage installation | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 10 dn | 2026-12-04 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Stormwater drainage installation | Instalacja kanalizacji deszczowej | 10 dn | 2026-12-04 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Industrial sewage installation | Instalacja kanalizacji przemysłowej | 10 dn | 2026-12-04 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal fire hydrant installation | Instalacja hydrantów wewnętrznych | 10 dn | 2027-01-21 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Central heating installation | Instalacja centralnego ogrzewania | 10 dn | 2026-12-04 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electric heating installation | Instalacja ogrzewania elektrycznego | 20 dn | 2027-02-18 | 2027-03-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Mechanical ventilation installation | Instalacja wentylacji mechanicznej | 60 dn | 2026-12-04 | 2027-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 62% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of HVAC units on the roof | Montaż jednostek HVAC na dachu | 20 dn | 2027-03-04 | 2027-04-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Hydrogen detection system installation – battery room | Instalacja detekcji wodoru - akumulatorownia | 10 dn | 2027-02-18 | 2027-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Air conditioning installation | Instalacja klimatyzacji | 30 dn | 2027-04-02 | 2027-05-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
White fittings installation | Biały montaż | 10 dn | 2027-10-08 | 2027-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal lighting installation | Instalacja oświetlenia wewnętrznego | 30 dn | 2027-02-18 | 2027-04-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of electrical sockets | Instalacja gniazd wtykowych | 30 dn | 2026-12-04 | 2027-01-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B2 – Social and Administrative Building | B2 – Budynek socjalno-administracyjny | 470 dn | 2026-05-27 | 2028-03-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 6% | 9% | 11% | 14% | 16% | 21% | 29% | 36% | 43% | 52% | 57% | 61% | 69% | 76% | 78% | 81% | 83% | 86% | 91% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne - B2 | 10 dn | 2026-05-27 | 2026-06-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of blinding concrete | Wykonanie betonów podkładowych | 10 dn | 2026-06-11 | 2026-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of building foundations | Wykonanie fundamentów budynku - B2 | 20 dn | 2026-06-25 | 2026-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grounding system | Wykonanie instalacji uziemiającej | 10 dn | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of waterproofing | Wykonanie izolacji | 5 dn | 2026-07-23 | 2026-07-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling of foundations | Wykonanie zasypek fundamentów | 10 dn | 2026-07-30 | 2026-08-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete structure of the building - B2 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku - B2 | 60 dn | 2026-08-13 | 2026-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 58% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete walls and columns – level 0 | Wkonanie ścian i słupów żelbetowych - poziom 0 | 10 dn | 2026-08-13 | 2026-08-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of slab above level 0 | Wykonanie stropu nad poziomem 0 | 10 dn | 2026-08-27 | 2026-09-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete walls and columns – level 1 | Wkonanie ścian i słupów żelbetowych - poziom 1 | 10 dn | 2026-09-10 | 2026-09-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete slab above level 1 (roof) | Wykonanie stropu żelbetowego nad poziomem 1 (dach) | 10 dn | 2026-09-24 | 2026-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete staircase | Wykonanie klatki schodowej żelbetowej | 10 dn | 2026-10-08 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of elevator shaft | Wykonanie szachtu windowego | 10 dn | 2026-10-22 | 2026-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of external and internal block walls – level 0 | Wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z bloczków - poziom 0 | 15 dn | 2026-11-20 | 2026-12-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of external and internal block walls – level 1 | Wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z bloczków - poziom 1 | 15 dn | 2026-12-11 | 2027-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of parapet wall | Wykonanie attyki | 10 dn | 2026-10-22 | 2026-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of roof layers - B2 | Wykonanie warstw dachowych - B2 | 20 dn | 2026-11-20 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of concrete floors | Wykonanie posadzek betonowych | 20 dn | 2027-04-02 | 2027-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of internal gypsum plasterboard walls | Wykonanie ścian wewnętrznych gipsowo-kartownowych | 30 dn | 2027-04-30 | 2027-06-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of sandwich panels – façade - B2 | Montaż płyt warstwowych - elewacja - B2 | 30 dn | 2027-01-07 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of façade finishing works | Wykonanie prac wykończeniowych elewacji | 30 dn | 2027-02-18 | 2027-04-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of floor finishing layers | Wykonanie warstw wykończeniowych posadzkowych | 30 dn | 2027-06-29 | 2027-08-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of door and window joinery | Montaż stolarki drzwiowej i okiennej | 10 dn | 2027-04-02 | 2027-04-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of glazing | Montaż przeszkleń | 15 dn | 2027-04-16 | 2027-05-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of internal finishing works - B2 | Wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz budynku - B2 | 60 dn | 2027-08-10 | 2027-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 63% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of passenger elevator | Montaż windy osobowej | 10 dn | 2027-05-24 | 2027-06-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of building equipment | Montaż wyposażenia budynku | 30 dn | 2027-12-16 | 2028-01-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of internal systems | Montaż instalacji wewnętrznych | 325 dn | 2026-12-18 | 2028-03-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 13% | 23% | 33% | 40% | 44% | 49% | 60% | 68% | 68% | 68% | 72% | 77% | 82% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Potable water and domestic hot water installation | Instalacja wody pitnej i ciepłej wody użytkowej | 30 dn | 2027-02-18 | 2027-04-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sanitary sewage installation | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 30 dn | 2027-01-07 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Stormwater drainage installation | Instalacja kanalizacji deszczowej | 30 dn | 2026-12-18 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Air conditioning installation | Instalacja klimatyzacji | 30 dn | 2027-07-13 | 2027-08-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal fire hydrant installation | Instalacja wewnętrzna hydrantowa | 15 dn | 2027-04-02 | 2027-04-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Water-based heating installation | Instalacja ogrzewania wodnego | 30 dn | 2027-01-07 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Technological heat installation | Instalacja ciepła technologicznego | 15 dn | 2027-02-18 | 2027-03-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of heat substation for central heating and domestic hot water | Wykonanie węzła ciepła dla potrzeb c.o. i c.w.u. | 20 dn | 2027-03-11 | 2027-04-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Mechanical ventilation installation | Instalacja wentylacji mechanicznej | 60 dn | 2027-04-16 | 2027-07-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 50% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of ventilation units on the roof | Montaż jednostek wentylacji na dachu | 30 dn | 2027-07-13 | 2027-08-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gravity ventilation installation | Instalacja wentylacji grawitacyjnej | 20 dn | 2027-07-13 | 2027-08-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal lighting installation | Instalacja oświetlenia wewnętrznego | 30 dn | 2027-11-03 | 2027-12-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Non-technological power installation | Instalacja siły nietechnologicznej | 30 dn | 2027-12-16 | 2028-01-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Low-current installations – telephony | Instalacje teletechniczne - telefony | 20 dn | 2028-01-31 | 2028-02-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Low-current installations – structured cabling | Instalacje teletechniczne - okablowanie strukturalne | 30 dn | 2028-01-31 | 2028-03-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of smoke extraction system | Montaż instalacji oddymiającej | 20 dn | 2028-01-31 | 2028-02-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Finishing installation | Biały montaż | 15 dn | 2028-03-13 | 2028-03-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B3 – Slag Valorization Building | B3 - Budynek waloryzacji żuzla | 345 dn | 2026-03-30 | 2027-08-09 |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 7% | 16% | 20% | 24% | 30% | 35% | 39% | 42% | 46% | 48% | 52% | 61% | 78% | 89% | 96% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Slag Storage Canopy | B3 - Budynek waloryzacji żuzla – Wiata magazynowa żużla | 310 dn | 2026-03-30 | 2027-06-21 |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 8% | 18% | 26% | 33% | 41% | 48% | 55% | 56% | 62% | 66% | 73% | 81% | 88% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks - B3 | Roboty ziemne - B3 | 20 dn | 2026-03-30 | 2026-04-27 |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of blinding concrete | Wykonanie betonów podkładowych | 10 dn | 2026-04-28 | 2026-05-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of building foundations - B3 | Wykonanie fundamentów budynku - B3 | 30 dn | 2026-05-13 | 2026-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grounding system | Wykonanie instalacji uziemiającej | 10 dn | 2026-05-13 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of waterproofing | Wykonanie izolacji | 10 dn | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling of foundations | Wykonanie zasypek fundamentów | 20 dn | 2026-07-09 | 2026-08-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete structure – walls and columns | Wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku - ściany i słupy | 60 dn | 2026-08-06 | 2026-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of steel roof structure | Montaż konstrukcji stalowej dachu | 20 dn | 2026-11-27 | 2026-12-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of roof layers – sheet metal panels | Wykonanie warstw dachowych - panele z blachy | 30 dn | 2027-01-14 | 2027-02-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of ground slab | Wykonanie płyty na gruncie | 60 dn | 2027-02-25 | 2027-05-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 40% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of internal systems | Montaż instalacji wewnętrznych | 20 dn | 2027-05-24 | 2027-06-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal lighting installation | Instalacja oświetlenia wewnętrznego | 20 dn | 2027-05-24 | 2027-06-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Slag Valorization Hall | B3 - Budynek waloryzacji żużla – Hala waloryzacji żużla | 345 dn | 2026-03-30 | 2027-08-09 |  | 0% | 0% | 0% | 1% | 7% | 14% | 17% | 17% | 21% | 24% | 26% | 31% | 35% | 35% | 36% | 47% | 70% | 85% | 93% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 10 dn | 2026-03-30 | 2026-04-13 |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of blinding concrete | Wykonanie betonów podkładowych | 10 dn | 2026-04-14 | 2026-04-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of building foundations | Wykonanie fundamentów budynku | 20 dn | 2026-04-28 | 2026-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grounding system | Wykonanie instalacji uziemiającej | 10 dn | 2026-04-28 | 2026-05-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of waterproofing | Wykonanie izolacji | 5 dn | 2026-05-27 | 2026-06-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling of foundations | Wykonanie zasypek fundamentów | 10 dn | 2026-06-03 | 2026-06-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete structure – walls and columns - B3 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku - ściany i słupy - B3 | 20 dn | 2026-08-06 | 2026-09-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of steel roof structure - B3 | Montaż konstrukcji stalowej dachu - B3 | 10 dn | 2026-09-03 | 2026-09-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of roof layers – sheet metal panels - B3 | Wykonanie warstw dachowych - panele z blachy - B3 | 15 dn | 2026-10-22 | 2026-11-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of roof layers – insulation layers | Wykonanie warstw dachowych - warstwy izolacyjne | 15 dn | 2026-11-13 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of roof over social facilities | Wykonanie zadaszenia pomieszczeń socjalnych | 10 dn | 2026-12-04 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of concrete floors | Wykonanie posadzek betonowych | 15 dn | 2027-02-25 | 2027-03-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of internal block walls | Wykonanie ścian wewnętrznych z bloczków | 10 dn | 2027-03-18 | 2027-04-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of sandwich panels – façade - B3 | Montaż płyt warstwowych - elewacja - B3 | 15 dn | 2027-02-25 | 2027-03-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of façade finishing works | Wykonanie prac wykończeniowych elewacji | 10 dn | 2027-03-18 | 2027-04-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of door and window joinery | Montaż stolarki drzwiowej i okiennej | 10 dn | 2027-04-02 | 2027-04-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of gates | Montaż bram | 5 dn | 2027-04-02 | 2027-04-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of internal finishing works - B3 | Wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz budynku - B3 | 60 dn | 2027-04-16 | 2027-07-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 50% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of internal systems | Montaż instalacji wewnętrznych | 90 dn | 2027-04-02 | 2027-08-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 48% | 77% | 85% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Potable water and domestic hot water installation | Instalacja wody pitnej i ciepłej wody użytkowej | 10 dn | 2027-04-16 | 2027-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sanitary sewer installation | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 10 dn | 2027-04-02 | 2027-04-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Stormwater drainage installation | Instalacja kanalizacji deszczowej | 10 dn | 2027-04-02 | 2027-04-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal fire hydrant installation | Instakacja wewnętrzna hydrantowa | 10 dn | 2027-04-30 | 2027-05-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of wall air intakes | Montaż czerpni ściennych | 5 dn | 2027-04-02 | 2027-04-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of roof fans | Montaż wentylatorów dachowych | 10 dn | 2027-04-02 | 2027-04-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Mechanical ventilation installation | Instalacja wentylacji mechanicznej | 20 dn | 2027-04-16 | 2027-05-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Hall water heating installation | Instalacja ogrzewania wodnego hali | 20 dn | 2027-04-30 | 2027-05-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of heating units | Montaż aparatów grzewczych | 10 dn | 2027-06-01 | 2027-06-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical heating installation in WC rooms | Instalacja ogrzewania elektrycznego pom. WC | 5 dn | 2027-04-16 | 2027-04-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal lighting installation | Instalacja oświetlenia wewnętrznego | 15 dn | 2027-07-13 | 2027-08-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Finishing installation | Biały montaż | 5 dn | 2027-08-03 | 2027-08-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B4 – Workshop and Warehouse Building | B4 – Budynek warsztatowo-magazynowy | 300 dn | 2026-03-30 | 2027-06-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 11% | 16% | 20% | 25% | 32% | 39% | 49% | 59% | 73% | 83% | 89% | 94% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks - B4 | Roboty ziemne - B4 | 15 dn | 2026-03-30 | 2026-04-20 |  | 0% | 0% | 0% | 13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of blinding concrete | Wykonanie betonów podkładowych | 10 dn | 2026-04-21 | 2026-05-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of building foundations - B4 | Wykonanie fundamentów budynku - B4 | 30 dn | 2026-05-06 | 2026-06-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grounding system | Wykonanie instalacji uziemiającej | 10 dn | 2026-05-06 | 2026-05-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of waterproofing | Wykonanie izolacji | 10 dn | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling of foundations | Wykonanie zasypek fundamentów | 15 dn | 2026-07-02 | 2026-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete structure – walls and columns - B4 | Wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku - ściany i słupy - B4 | 40 dn | 2026-07-23 | 2026-09-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of steel roof structure - B4 | Montaż konstrukcji stalowej dachu - B4 | 20 dn | 2026-09-17 | 2026-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of roof layers - B4 | Wykonanie warstw dachowych - B4 | 30 dn | 2026-10-22 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of external and internal block walls | Wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z bloczków | 30 dn | 2026-09-17 | 2026-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of concrete floors | Wykonanie posadzek betonowych | 20 dn | 2026-11-13 | 2026-12-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of sandwich panels – façade - B4 | Montaż płyt warstwowych - elewacja - B4 | 25 dn | 2026-12-04 | 2027-01-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of façade finishing works | Wykonanie prac wykończeniowych elewacji | 30 dn | 2027-01-14 | 2027-02-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of floor finishing layers | Wykonanie warstw wykończeniowych posadzkowych | 25 dn | 2026-12-11 | 2027-01-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of gates | Montaż bram | 10 dn | 2027-02-25 | 2027-03-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of door and window joinery | Montaż stolarki drzwiowej i okiennej | 20 dn | 2027-02-25 | 2027-03-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of internal finishing works - B4 | Wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz budynku - B4 | 30 dn | 2027-03-25 | 2027-05-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of internal systems | Montaż instalacji wewnętrznych | 140 dn | 2026-11-13 | 2027-06-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 19% | 51% | 76% | 76% | 76% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Potable water and domestic hot water installation | Instalacja wody pitnej i ciepłej wody użytkowej | 10 dn | 2027-01-28 | 2027-02-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sanitary sewage installation | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 10 dn | 2027-01-14 | 2027-01-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Stormwater drainage installation | Instalacja kanalizacji deszczowej | 10 dn | 2027-01-14 | 2027-01-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal fire hydrant installation | Instalacja wewnętrzna hydrantowa | 10 dn | 2027-02-11 | 2027-02-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Mechanical ventilation installation | Instalacja wentylacji mechanicznej | 20 dn | 2027-01-14 | 2027-02-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Water-based heating installation – workshop | Instalacja ogrzewania wodnego warsztatu | 20 dn | 2026-11-13 | 2026-12-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electric heating installation – WC and social rooms | Instalacja ogrzewania elektrycznego pom. WC i pom. Socjalnych | 5 dn | 2027-05-10 | 2027-05-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal lighting installation | Instalacja oświetlenia wewnętrznego | 15 dn | 2027-05-10 | 2027-05-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
White fittings installation | Biały montaż | 5 dn | 2027-06-01 | 2027-06-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B6.1 – Firefighting Pump Station Building | B6.1 – Budynek pompowni ppoż. | 215 dn | 2026-05-27 | 2027-04-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 20% | 36% | 38% | 38% | 43% | 63% | 78% | 86% | 86% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 10 dn | 2026-05-27 | 2026-06-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of blinding concrete | Wykonanie betonów podkładowych | 5 dn | 2026-06-11 | 2026-06-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of building foundations | Wykonanie fundamentów budynku | 15 dn | 2026-06-18 | 2026-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grounding system | Wykonanie instalacji uziemiającej | 5 dn | 2026-06-18 | 2026-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of waterproofing | Wykonanie izolacji | 5 dn | 2026-07-09 | 2026-07-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling of foundations | Wykonanie zasypek fundamentów | 5 dn | 2026-07-16 | 2026-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete structure – walls | Wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku - ściany | 10 dn | 2026-07-23 | 2026-08-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of roof layers | Wykonanie warstw dachowych | 15 dn | 2026-10-22 | 2026-11-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of concrete floors | Wykonanie posadzek betonowych | 5 dn | 2026-12-11 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of sandwich panels – façade | Montaż płyt warstwowych - elewacja | 10 dn | 2026-12-18 | 2027-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of façade finishing works | Wykonanie prac wykończeniowych elewacji | 5 dn | 2027-01-07 | 2027-01-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of floor finishing layers | Wykonanie warstw wykończeniowych posadzkowych | 5 dn | 2027-03-04 | 2027-03-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of gates | Montaż bram | 5 dn | 2027-01-14 | 2027-01-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of internal finishing works | Wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz budynku | 15 dn | 2027-03-11 | 2027-04-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of internal systems | Montaż instalacji wewnętrznych | 20 dn | 2026-11-13 | 2026-12-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Industrial sewage installation | Instalacja kanalizacji przemysłowej | 10 dn | 2026-11-13 | 2026-11-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Stormwater drainage installation | Instalacja kanalizacji deszczowej | 10 dn | 2026-11-13 | 2026-11-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal lighting installation | Instalacja oświetlenia wewnętrznego | 10 dn | 2026-11-27 | 2026-12-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B6.2 – Firefighting Water Tank | B6.2 – Zbiornik wody ppoż. | 235 dn | 2026-05-27 | 2027-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 31% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 47% | 55% | 76% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 10 dn | 2026-05-27 | 2026-06-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of blinding concrete | Wykonanie betonów podkładowych | 5 dn | 2026-06-11 | 2026-06-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of tank foundations | Wykonanie fundamentów budynku | 15 dn | 2026-06-18 | 2026-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grounding system | Wykonanie instalacji uziemiającej | 5 dn | 2026-06-18 | 2026-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of waterproofing | Wykonanie izolacji | 5 dn | 2026-07-09 | 2026-07-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling of foundations | Wykonanie zasypek fundamentów | 5 dn | 2026-07-16 | 2026-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of steel tank shell and roof | Montaż stalowego płaszcza i dachu zbiornika wody ppoż. | 30 dn | 2027-01-21 | 2027-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of tank insulation | Montaż izolacji zbiornika wody ppoż. | 20 dn | 2027-04-02 | 2027-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B7.1 – Weighbridge Gatehouse Building | B7.1 – Budynek portierni wagi pomostowej | 235 dn | 2026-05-27 | 2027-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 9% | 16% | 23% | 27% | 41% | 47% | 53% | 69% | 86% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 10 dn | 2026-05-27 | 2026-06-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of blinding concrete | Wykonanie betonów podkładowych | 5 dn | 2026-06-11 | 2026-06-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of building foundations | Wykonanie fundamentów budynku | 10 dn | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grounding system | Wykonanie instalacji uziemiającej | 5 dn | 2026-06-18 | 2026-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling of foundations | Wykonanie zasypek fundamentów | 10 dn | 2026-07-09 | 2026-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of waterproofing | Wykonanie izolacji | 5 dn | 2026-07-02 | 2026-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of external and internal block walls | Wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych z bloczków | 20 dn | 2026-07-23 | 2026-08-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete slab | Wykonanie stropu żelbetowego | 15 dn | 2026-08-20 | 2026-09-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of roof layers | Wykonanie warstw dachowych | 15 dn | 2026-10-08 | 2026-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of floors | Wykonanie posadzek | 10 dn | 2026-11-13 | 2026-11-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of internal gypsum plasterboard walls | Wykonanie ścian wewnętrznych gipsowo-kartownowych | 15 dn | 2026-12-29 | 2027-01-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of sandwich panels – façade | Montaż płyt warstwowych - elewacja | 15 dn | 2026-09-24 | 2026-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of façade finishing works | Wykonanie prac wykończeniowych elewacji | 15 dn | 2026-10-15 | 2026-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of floor finishing layers | Wykonanie warstw wykończeniowych posadzkowych | 10 dn | 2026-11-27 | 2026-12-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of door and window joinery | Montaż stolarki drzwiowej i okiennej | 10 dn | 2026-11-27 | 2026-12-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of internal finishing works | Wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz budynku | 60 dn | 2027-01-21 | 2027-04-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 45% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of internal systems | Montaż instalacji wewnętrznych | 135 dn | 2026-10-15 | 2027-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 11% | 11% | 50% | 86% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Potable water and domestic hot water installation | Instalacja wody pitnej i ciepłej wody użytkowej | 10 dn | 2027-02-04 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sanitary sewage installation | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 10 dn | 2027-01-21 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Stormwater drainage installation | Instalacja kanalizacji deszczowej | 10 dn | 2026-10-15 | 2026-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal fire hydrant installation | Instalacja hydrantów wewnętrznych | 10 dn | 2027-02-18 | 2027-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electric heating installation | Instalacja ogrzewania elektrycznego | 10 dn | 2027-01-21 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Air conditioning installation | Instalacja klimatyzacji | 10 dn | 2027-01-21 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Gravity ventilation installation | Instalacja wentylacji grawitacyjnej | 10 dn | 2027-01-21 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal lighting installation | Instalacja oświetlenia wewnętrznego | 10 dn | 2027-01-21 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
White fittings installation | Biały montaż | 10 dn | 2027-04-16 | 2027-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B7.2 – Weighbridge – Entry | B7.2 – Waga pomostowa – Wjazd do obiektu | 255 dn | 2026-11-13 | 2027-11-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 48% | 50% | 50% | 50% | 50% | 63% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 5 dn | 2026-11-13 | 2026-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of blinding concrete | Wykonanie betonów podkładowych | 5 dn | 2026-11-20 | 2026-11-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of weighbridge foundations | Wykonanie fundamentów wagi pomostowej | 15 dn | 2026-11-27 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grounding system | Wykonanie instalacji uziemiającej | 5 dn | 2026-11-27 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of waterproofing | Wykonanie izolacji | 5 dn | 2026-12-18 | 2026-12-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling of foundations | Wykonanie zasypek fundamentów | 5 dn | 2026-12-29 | 2027-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of weighbridge | Montaż wagi pomostowej | 20 dn | 2027-05-17 | 2027-06-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of barrier | Montaż szlabanu | 10 dn | 2027-06-15 | 2027-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of dosimetric gate – radioactive waste detection | Montaż bramki dozymetrycznej - wykrywanie odpadów promieniotwórczych | 10 dn | 2027-11-03 | 2027-11-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B7.3 – Weighbridge – Exit | B7.3 – Waga pomostowa – Wyjazd z obiektu | 155 dn | 2026-11-13 | 2027-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 54% | 57% | 57% | 57% | 57% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 5 dn | 2026-11-13 | 2026-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of blinding concrete | Wykonanie betonów podkładowych | 5 dn | 2026-11-20 | 2026-11-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of weighbridge foundations | Wykonanie fundamentów wagi pomostowej | 15 dn | 2026-11-27 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grounding system | Wykonanie instalacji uziemiającej | 5 dn | 2026-11-27 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of waterproofing | Wykonanie izolacji | 5 dn | 2026-12-18 | 2026-12-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling of foundations | Wykonanie zasypek fundamentów | 5 dn | 2026-12-29 | 2027-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of weighbridge | Montaż wagi pomostowej | 20 dn | 2027-05-17 | 2027-06-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of barrier | Montaż szlabanu | 10 dn | 2027-06-15 | 2027-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B8.1 – Oil Unloading Station | B8.1 – Stanowisko rozładowcze oleju | 70 dn | 2026-10-08 | 2027-01-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 56% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 10 dn | 2026-10-08 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of blinding concrete | Wykonanie betonów podkładowych | 5 dn | 2026-10-22 | 2026-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of sealed tray structure | Wykonanie konstrukcji tacy szczelnej | 10 dn | 2026-10-29 | 2026-11-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grounding system | Wykonanie instalacji uziemiającej | 5 dn | 2026-10-29 | 2026-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete plinths | Wykonanie cokołów żelbetowych | 10 dn | 2026-11-13 | 2026-11-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of oil unloading station foundations | Wykonanie fundamentów stanowiska rozładunkowego oleju | 10 dn | 2026-11-27 | 2026-12-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Finishing works | Roboty wykończeniowe | 20 dn | 2026-12-11 | 2027-01-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling | Wykonanie zasypek | 5 dn | 2027-01-14 | 2027-01-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B8.2 – Above-ground Double-Wall Oil Tank | B8.2 – Nadziemny dwupłaszczowy zbiornik oleju | 65 dn | 2026-10-08 | 2027-01-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 60% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 10 dn | 2026-10-08 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of blinding concrete | Wykonanie betonów podkładowych | 5 dn | 2026-10-22 | 2026-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of oil tank foundations | Wykonanie fundamentów zbiornika oleju | 10 dn | 2026-10-29 | 2026-11-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grounding system | Wykonanie instalacji uziemiającej | 5 dn | 2026-10-29 | 2026-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete plinths for tank foundation | Wykonanie cokołów żelbetowych pod posadowienie zbiornika oleju | 10 dn | 2026-11-13 | 2026-11-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of waterproofing | Wykonanie izolacji | 5 dn | 2026-11-27 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of sealed tray in oil tank area | Wykonanie tacy szczelnej w rejonie zbiornika oleju | 10 dn | 2026-12-04 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of sealed tray plinths | Wykonanie cokołów tacy szczelnej zbiornika oleju | 10 dn | 2026-12-18 | 2027-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling of foundations | Wykonanie zasypek fundamentów | 5 dn | 2027-01-07 | 2027-01-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B9 – Stormwater Retention Tank | B9 – Zbiornik retencyjny wody deszczowej | 426 dn | 2026-05-27 | 2028-01-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 39% | 69% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 10 dn | 2026-05-27 | 2026-06-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of blinding concrete | Wykonanie betonów podkładowych | 5 dn | 2026-06-11 | 2026-06-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of tank foundations | Wykonanie fundamentów zbiornika | 10 dn | 2026-06-18 | 2026-07-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grounding (earthing) system | Wykonanie instalacji uziemiającej | 5 dn | 2026-06-18 | 2026-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete tank structure | Wykonanie konstrukcji żelbetowej zbiornika | 25 dn | 2026-07-02 | 2026-08-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of insulation layer | Wykonanie warstwy izolacyjnej | 5 dn | 2026-08-06 | 2026-08-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Finishing works | Roboty wykończeniowe | 5 dn | 2026-08-13 | 2026-08-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of mesh fencing | Wykonanie ogrodzenia z siatki | 10 dn | 2028-01-18 | 2028-01-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B10 – Ash Silos | B10 – Silosy popiołu | 100 dn | 2026-12-18 | 2027-05-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 26% | 52% | 72% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 15 dn | 2026-12-18 | 2027-01-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of blinding concrete | Wykonanie betonów podkładowych | 10 dn | 2027-01-14 | 2027-01-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of silo foundations | Wykonanie fundamentów pod silosy | 30 dn | 2027-01-28 | 2027-03-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grounding system | Wykonanie instalacji uziemiającej | 10 dn | 2027-01-28 | 2027-02-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete plinths for silo structures | Wykonanie cokołów żelbetowych pod konstrukcje silosów | 10 dn | 2027-03-11 | 2027-03-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of waterproofing | Wykonanie izolacji | 5 dn | 2027-03-25 | 2027-04-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling of foundations | Wykonanie zasypek fundamentów | 10 dn | 2027-04-02 | 2027-04-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of drainage tray | Wykonanie tacy odciekowej | 20 dn | 2027-04-16 | 2027-05-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
B11 – ACC Air-Cooled Condenser | B11 – Kondensator powietrzny ACC | 90 dn | 2026-10-22 | 2027-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 27% | 58% | 77% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 20 dn | 2026-10-22 | 2026-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of blinding concrete | Wykonanie betonów podkładowych | 10 dn | 2026-11-20 | 2026-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of ACC foundations | Wykonanie fundamentów pod kondensator powietrzny ACC | 30 dn | 2026-12-04 | 2027-01-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grounding system | Wykonanie instalacji uziemiającej | 10 dn | 2026-12-04 | 2026-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of reinforced concrete plinths for ACC structures and equipment | Wykonanie cokołów żelbetowych pod konstrukcje i urządzenia ACC | 15 dn | 2027-01-21 | 2027-02-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of waterproofing | Wykonanie izolacji | 5 dn | 2027-02-11 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling of foundations | Wykonanie zasypek fundamentów | 10 dn | 2027-02-18 | 2027-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Covered Municipal Waste Storage Area | Zadaszone miejsce składowania odpadów komunalnych | 5 dn | 2028-01-26 | 2028-02-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 2 dn | 2028-01-26 | 2028-01-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of canopy foundations | Wykonanie fundamentów wiaty | 2 dn | 2028-01-28 | 2028-01-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of steel canopy roofed with sheet metal | Montaż wiaty stalowej zadaszonej blachą | 1 dzień | 2028-02-01 | 2028-02-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Raw Water Buffer Tank | Zbiornik buforowy wody surowej | 110 dn | 2026-09-24 | 2027-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 75% | 75% | 75% | 75% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling of foundations | Roboty ziemne | 5 dn | 2026-09-24 | 2026-09-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of steel tank – shell and roof | Wykonanie fundamentów zbiornika | 10 dn | 2026-10-01 | 2026-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of external tank insulation | Wykonanie instalacji uziemiającej | 5 dn | 2026-10-01 | 2026-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of insulation | Wykonanie izolacji | 5 dn | 2026-10-15 | 2026-10-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling of foundations | Wykonanie zasypek fundamentów | 5 dn | 2026-10-22 | 2026-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of steel tank – shell and roof | Montaż zbiornika stalowego - płaszcz i dach | 5 dn | 2027-02-18 | 2027-02-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of external tank insulation | Wykonanie izolacji zewnętrznej zbiornika | 5 dn | 2027-02-25 | 2027-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
External utilities | Instalacje branży sanitarnej - sieci zewnętrzne | 305 dn | 2026-09-03 | 2027-11-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 18% | 27% | 37% | 45% | 54% | 64% | 73% | 82% | 91% | 94% | 96% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Domestic Water Supply Network | Instalacja wodociągowa wody bytowej | 219 dn | 2026-09-03 | 2027-07-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 20% | 29% | 39% | 49% | 58% | 69% | 79% | 88% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 200 dn | 2026-09-03 | 2027-06-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 21% | 31% | 42% | 51% | 61% | 72% | 83% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Laying of pipelines with fittings | Układanie instalacji wraz z armaturą | 200 dn | 2026-09-04 | 2027-06-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 21% | 31% | 41% | 51% | 61% | 72% | 83% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Testing and acceptance | Próby i odbiory | 4 dn | 2027-06-23 | 2027-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling | Zasypki instalacji | 14 dn | 2027-06-29 | 2027-07-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fire Hydrant Network | Instalacja hydrantowa | 219 dn | 2026-09-03 | 2027-07-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 20% | 29% | 39% | 49% | 58% | 69% | 79% | 88% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 200 dn | 2026-09-03 | 2027-06-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 21% | 31% | 42% | 51% | 61% | 72% | 83% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Laying of pipelines with fittings | Układanie instalacji wraz z armaturą | 200 dn | 2026-09-04 | 2027-06-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 21% | 31% | 41% | 51% | 61% | 72% | 83% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Testing and acceptance | Próby i odbiory | 4 dn | 2027-06-23 | 2027-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling | Zasypki instalacji | 14 dn | 2027-06-29 | 2027-07-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sanitary Sewage Network | Instalacja kanalizacji sanitarnej | 216 dn | 2026-09-03 | 2027-07-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 20% | 29% | 39% | 48% | 58% | 68% | 79% | 88% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 200 dn | 2026-09-03 | 2027-06-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 21% | 31% | 42% | 51% | 61% | 72% | 83% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Laying of pipelines with fittings | Układanie instalacji wraz z armaturą | 200 dn | 2026-09-07 | 2027-06-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 20% | 30% | 41% | 50% | 60% | 71% | 82% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Testing and acceptance | Próby i odbiory | 4 dn | 2027-06-18 | 2027-06-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling | Zasypki instalacji | 14 dn | 2027-06-24 | 2027-07-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Stormwater Sewage Network with Separators and Settling Tanks | Instalacja kanalizacji deszczowej wraz z separatorami i osadnikami | 216 dn | 2026-09-03 | 2027-07-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 20% | 29% | 39% | 48% | 58% | 68% | 79% | 88% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 200 dn | 2026-09-03 | 2027-06-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 21% | 31% | 42% | 51% | 61% | 72% | 83% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Laying of pipelines with fittings | Układanie instalacji wraz z armaturą | 200 dn | 2026-09-07 | 2027-06-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 20% | 30% | 41% | 50% | 60% | 71% | 82% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Testing and acceptance | Próby i odbiory | 4 dn | 2027-06-18 | 2027-06-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling | Zasypki instalacji | 14 dn | 2027-06-24 | 2027-07-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Industrial Sewage Network | Instalacja kanalizacji przemysłowej | 216 dn | 2026-09-03 | 2027-07-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 20% | 29% | 39% | 48% | 58% | 68% | 79% | 88% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 200 dn | 2026-09-03 | 2027-06-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 21% | 31% | 42% | 51% | 61% | 72% | 83% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Laying of pipelines with fittings | Układanie instalacji wraz z armaturą | 200 dn | 2026-09-07 | 2027-06-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 20% | 30% | 41% | 50% | 60% | 71% | 82% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Testing and acceptance | Próby i odbiory | 4 dn | 2027-06-18 | 2027-06-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling | Zasypki instalacji | 14 dn | 2027-06-24 | 2027-07-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
District Heating Network | Instalacja sieci ciepłowniczej | 89 dn | 2027-07-14 | 2027-11-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 44% | 72% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 70 dn | 2027-07-14 | 2027-10-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 50% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Laying of pipelines with fittings | Układanie instalacji wraz z armaturą | 70 dn | 2027-07-15 | 2027-10-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 49% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Testing and acceptance | Próby i odbiory | 4 dn | 2027-10-21 | 2027-10-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backfilling | Zasypki instalacji | 14 dn | 2027-10-27 | 2027-11-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
External Electrical Installations | Instalacje elektryczne - zewnętrzne | 454 dn | 2026-03-05 | 2027-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 32% | 69% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of telecommunication ducting | Wykonanie kanalizacji teletechnicznej | 50 dn | 2026-09-10 | 2026-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of cable ducting – MV cable line | Wykonanie kanalizacji kablowej - linia kablowa SN | 50 dn | 2026-09-10 | 2026-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of cable ducting – electrical and I&C networks | Wykonanie kanalizacji kablowej - sieci elektryczne i AKPiA | 50 dn | 2026-09-10 | 2026-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grounding system – external grid | Wykonanie instalacji uziemiającej - siatka zewnętrzna | 12 dn | 2026-03-05 | 2026-03-20 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
External lighting – installation of poles with luminaires | Oświetlenie zewnętrzne - montaż słupów z oprawami | 8 dn | 2027-11-26 | 2027-12-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
External lighting – installation of lighting cables | Oświetlenie zewnętrzne - montaż kabli oświetleniowych | 6 dn | 2027-12-08 | 2027-12-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
External lighting measurements | Wykonanie pomiarów oświetlenia zewnętrznego | 2 dn | 2027-12-16 | 2027-12-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Roads and walkways | Układ drogowy | 496 dn | 2026-03-02 | 2028-02-14 |  | 0% | 0% | 0% | 13% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 29% | 44% | 73% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal Road Construction (Building Permit No. 80/2025) | Wykonanie drogi wewnętrznej wg pozwolenia na budowę Nr 80/2025 | 445 dn | 2026-03-02 | 2027-12-01 |  | 0% | 0% | 0% | 34% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 53% | 78% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Roadway – Asphalt Pavement | Budowa jezdni - nawierzchnia mineralno-asfaltowa | 40 dn | 2026-03-02 | 2026-04-27 |  | 0% | 0% | 0% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 15 dn | 2026-03-02 | 2026-03-20 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of auxiliary subbase | Wykonanie podbudowy pomocniczej | 10 dn | 2026-03-05 | 2026-03-18 |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of curbs and road edging | Montaż krawężników i obrzeży drogowych | 10 dn | 2026-03-23 | 2026-04-03 |  | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of lower base course | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej | 9 dn | 2026-03-25 | 2026-04-07 |  | 0% | 0% | 0% | 56% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of upper base course | Wykonanie górnej warstwy podbudowy zasadniczej | 7 dn | 2026-04-08 | 2026-04-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of binder course | Wykonaie warstwy wiążącej | 4 dn | 2026-04-17 | 2026-04-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of wearing course | Wykonanie warstwy ścieralnej | 3 dn | 2026-04-23 | 2026-04-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Concrete Paver Sidewalk | Budowa chodnika z kostki betonowej | 31 dn | 2027-10-18 | 2027-12-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 54% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 10 dn | 2027-10-18 | 2027-10-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of curbs | Montaż krawężników | 10 dn | 2027-10-20 | 2027-11-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of frost protection layer | Wykonanie warstwy mrozoochronnej | 7 dn | 2027-10-22 | 2027-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of subbase | Wykonanie warstwy podbudowy | 7 dn | 2027-10-26 | 2027-11-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of cement-sand bedding | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej | 4 dn | 2027-11-05 | 2027-11-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of concrete paver surface | Wykonanie warstwy nawierzchniowej z kostki betonowej | 14 dn | 2027-11-12 | 2027-12-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of the internal road system within the plant | Wykonanie układu drogowego wewnątrz zakładu | 61 dn | 2027-11-18 | 2028-02-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 57% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Internal Roads and Maneuvering Areas | Budowa dróg wewnętrznych i placów manewrowych | 41 dn | 2027-11-18 | 2028-01-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 20 dn | 2027-11-18 | 2027-12-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of auxiliary subbase | Wykonanie podbudowy pomocniczej | 14 dn | 2027-11-23 | 2027-12-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of curbs and edging | Montaż krawężników i obrzeży drogowych | 14 dn | 2027-11-25 | 2027-12-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of lower base course | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej | 12 dn | 2027-11-29 | 2027-12-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of upper base course | Wykonanie górnej warstwy podbudowy zasadniczej | 9 dn | 2027-12-15 | 2027-12-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of binder course | Wykonaie warstwy wiążącej | 5 dn | 2027-12-29 | 2028-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of wearing course | Wykonanie warstwy ścieralnej | 4 dn | 2028-01-06 | 2028-01-11 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Road marking | Wykonanie oznakowania | 4 dn | 2028-01-12 | 2028-01-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sidewalks | Budowa chodników | 29 dn | 2027-12-16 | 2028-01-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 12 dn | 2027-12-16 | 2028-01-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of curbs | Montaż krawężników | 10 dn | 2027-12-20 | 2028-01-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of frost protection layer | Wykonanie warstwy mrozoochronnej | 7 dn | 2027-12-22 | 2027-12-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of subbase | Wykonanie podbudowy | 7 dn | 2027-12-27 | 2028-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of concrete paver surface | Wykonanie warstwy nawierzchniowej z kostki betonowej | 16 dn | 2028-01-06 | 2028-01-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Parking Areas | Budowa miejsc postojowych | 29 dn | 2028-01-05 | 2028-02-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Earthworks | Roboty ziemne | 10 dn | 2028-01-05 | 2028-01-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of auxiliary subbase | Wykonanie podbudowy pomocniczej | 10 dn | 2028-01-10 | 2028-01-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of curbs and edging | Montaż krawężników i obrzeży drogowych | 8 dn | 2028-01-12 | 2028-01-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of lower base course | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej | 8 dn | 2028-01-14 | 2028-01-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of upper base course | Wykonanie górnej warstwy podbudowy zasadniczej | 6 dn | 2028-01-26 | 2028-02-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of binder course | Wykonaie warstwy wiążącej | 3 dn | 2028-02-03 | 2028-02-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of wearing course | Wykonanie warstwy ścieralnej | 2 dn | 2028-02-08 | 2028-02-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Road marking | Wykonanie oznakowania | 3 dn | 2028-02-10 | 2028-02-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Land development | Zagospodarowanie terenu | 75 dn | 2027-11-18 | 2028-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 36% | 36% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of observation well – piezometer | Wykonanie otworu obserwacyjnego - piezometr | 3 dn | 2027-12-02 | 2027-12-06 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of external fencing | Montaż ogrodzenia zewnętrznego | 12 dn | 2027-11-18 | 2027-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of external gates | Montaż bram zewnętrznych | 4 dn | 2027-12-06 | 2027-12-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Vertical signage installation | Wykonanie oznakowania pionowego | 4 dn | 2028-02-15 | 2028-02-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of vegetation layer | Wykonanie warstwy wegetacyjnej | 10 dn | 2028-02-21 | 2028-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Compensatory planting – trees | Wykonanie nasadzeń zastępczych - drzewa | 5 dn | 2028-02-23 | 2028-02-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Planting – shrubs | Wykonanie nasadzeń - krzewy | 5 dn | 2028-02-23 | 2028-02-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Green areas – grass surfaces | Wykonanie terenów zielonych - nawierzchnie trawiaste | 8 dn | 2028-02-23 | 2028-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of bird nesting boxes | Montaż skrzynek lęgowych dla ptaków | 2 dn | 2028-03-02 | 2028-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Roboty branży technologicznej | 327 dn | 2026-11-03 | 2028-02-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 4% | 8% | 11% | 15% | 22% | 30% | 43% | 56% | 68% | 79% | 88% | 96% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Waste Feeding | System - Podawanie odpadów | 35 dn | 2027-01-12 | 2027-03-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of charging hopper | Montaż leja załadowczego z płytami | 35 dn | 2027-01-12 | 2027-03-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Grate | System - Ruszt | 189 dn | 2026-11-03 | 2027-08-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 46% | 82% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grate support structure | Montaż konstrukcji wsporczej rusztu | 20 dn | 2026-11-03 | 2026-12-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Crane mobilization for heavy grate installation | Mobilizacja żurawia do montażu ciężkiego rusztu | 3 dn | 2026-12-02 | 2026-12-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Heavy installation of grate – installation of modules on support structure | Montaż ciężki rusztu - montaż modułów na konstrukcji wsporczej | 25 dn | 2026-12-07 | 2027-01-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of rear grate wall | Montaż tylnej ściany rusztu | 8 dn | 2026-12-14 | 2026-12-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of boxes | Montaż skrzynek | 6 dn | 2026-12-28 | 2027-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Welding works of grate modules | Prace spawalnicze modułów rusztu | 12 dn | 2026-12-21 | 2027-01-11 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grate bars | Montaż rusztowin | 10 dn | 2027-01-07 | 2027-01-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of internal grate cooling system | Montaż wewnętrznego układu chłodzenia rusztu | 10 dn | 2027-01-21 | 2027-02-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Crane demobilization after heavy grate installation | Domobilizacja żurawia do montażu ciężkiego rusztu | 12 dn | 2026-12-29 | 2027-01-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of under-grate hoppers | Montaż lejów podrusztowych | 2 dn | 2027-01-15 | 2027-01-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of hydraulic station | Montaż stacji hydraulicznej | 8 dn | 2027-07-06 | 2027-07-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of fuel flap with actuators | Montaż wyposażenia rusztu | 6 dn | 2027-01-12 | 2027-01-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of oil system | Montaż układu olejowego | 8 dn | 2027-07-16 | 2027-07-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of control cabinet – ACC control | Montaż szafy sterującej - sterowanie ACC | 6 dn | 2027-07-28 | 2027-08-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Boiler | System - Kocioł | 264 dn | 2027-01-15 | 2028-01-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 17% | 25% | 35% | 40% | 49% | 54% | 64% | 74% | 83% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of boiler support structure – Stage 1 | Montaż konstrukcji wsporczej kotła Etap 1 | 40 dn | 2027-01-15 | 2027-03-11 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of boiler support structure – Stage 2 | Montaż konstrukcji wsporczej kotła Etap 2 | 30 dn | 2027-03-12 | 2027-04-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of service platforms – Stage 1 | Montaż pomostów obsługowych Etap 1 | 30 dn | 2027-01-22 | 2027-03-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of service platforms – Stage 2 | Montaż pomostów obsługowych Etap 2 | 15 dn | 2027-03-19 | 2027-04-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of staircase and landings | Montaż klatki schodwej i opodestowania | 15 dn | 2027-04-12 | 2027-04-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Crane mobilization for boiler installation | Mobilizacja żurawia do montażu kotła | 5 dn | 2027-05-04 | 2027-05-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Pre-assembly of boiler components on site – first pass | Przedmontaż elementów kotła na placu - pierwszy ciąg | 5 dn | 2027-02-11 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Heavy lifting installation of boiler – first pass | Montaz ciężki kotła - pierwszy ciąg | 5 dn | 2027-05-11 | 2027-05-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Pre-assembly of boiler components on site – second pass | Przedmontaż elementów kotła na placu - drugi ciąg | 5 dn | 2027-02-11 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Heavy lifting installation of boiler – second pass | Montaż ciężki kotła - drugi ciąg | 5 dn | 2027-05-18 | 2027-05-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Pre-assembly of boiler components on site – third pass | Przedmontaż elementów kotła na placu - trzeci ciąg | 5 dn | 2027-02-11 | 2027-02-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Heavy lifting installation of boiler – third pass | Montaż cieżki kotła - trzeci ciąg | 5 dn | 2027-05-25 | 2027-06-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of evaporator (EVO) | Montaż parownika EVO | 3 dn | 2027-06-02 | 2027-06-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of superheaters (SH) | Montaż przegrzewaczy SH | 5 dn | 2027-06-02 | 2027-06-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of boiler hoppers | Montaż lejów podkotłowych | 3 dn | 2027-05-18 | 2027-05-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of economizers (ECO) | Montaż ekonomizerów ECO | 10 dn | 2027-06-02 | 2027-06-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of flue gas outlet | Montaż wylotu spalin | 2 dn | 2027-06-02 | 2027-06-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of steam drum | Montaż walczaka | 5 dn | 2027-06-02 | 2027-06-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Dismantling of temporary structures after heavy installation | Demontaże konstrukcji tymczasowych po montażu ciężkim | 5 dn | 2027-06-16 | 2027-06-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of cladding bands | Montaż bandaży | 5 dn | 2027-06-23 | 2027-06-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Assembly and welding works of boiler modules | Prace montażowo spawalnicze bloków kotła | 45 dn | 2027-06-30 | 2027-08-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of downcomer pipes with fittings | Montaż rur opadowych wraz z armaturą | 30 dn | 2027-08-18 | 2027-09-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of boiler auxiliary piping with fittings | Montaż rurociągów okołokotłowych wraz z armaturą | 33 dn | 2027-08-18 | 2027-10-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Boiler hydrostatic pressure test | Próba wodna kotła | 10 dn | 2027-10-04 | 2027-10-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Dismantling of auxiliary elements after hydrostatic test | Demontaż elementów pomocniczych po próbie wodnej kotła | 6 dn | 2027-10-18 | 2027-10-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of silencers | Montaż tłumików | 5 dn | 2027-10-26 | 2027-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of inspection manholes | Montaż włazów rewizyjnych | 5 dn | 2027-10-26 | 2027-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of boxes | Montaż skrzynek | 5 dn | 2027-10-26 | 2027-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of expansion joints | Montaż kompensatorów | 5 dn | 2027-10-26 | 2027-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of Inconel make-ups after installation works | Wykonanie uzupełnień inconel po pracach montażowych | 5 dn | 2027-11-03 | 2027-11-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of refractory anchoring | Wykonanie uzupełnień kotew wymurówki | 5 dn | 2027-10-26 | 2027-11-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of refractory lining of combustion chamber | Wykonanie wymurówki ogniotrwałej komory spalania | 60 dn | 2027-11-03 | 2028-01-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Primary Air | System - Powietrze pierwotne | 42 dn | 2027-06-25 | 2027-08-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of primary air fan | Montaż wentylatora powietrza pierwotnego | 10 dn | 2027-06-25 | 2027-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of support structure for primary air heater | Montaż konstrukcji wsporczej podgrzewacza powietrza pierwotnego | 15 dn | 2027-06-25 | 2027-07-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of primary air heater | Montaż podgrzewacza powietrza pierwotnego | 10 dn | 2027-07-16 | 2027-07-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of substructure for primary air ducts | Montaż podkonstrukcji kanałów powietrza pierwotnego | 10 dn | 2027-06-29 | 2027-07-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of primary air ducts with fittings | Montaż kanałów powietrza pierwotnego wraz z armaturą | 20 dn | 2027-07-13 | 2027-08-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of fire curtain – bunker wall opening | Montaż kurtyny ppoż. - otwór ściana bunkra | 10 dn | 2027-08-10 | 2027-08-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Secondary Air | System - Powietrze wtórne | 35 dn | 2027-06-25 | 2027-08-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of secondary air fan | Montaż wentylatora powietrza wtórnego | 10 dn | 2027-06-25 | 2027-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of secondary air heater | Montaż podgrzewacza powietrza wtórnego | 5 dn | 2027-06-25 | 2027-07-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of substructure for secondary air ducts | Montaż podkonstrukcji kanałów powietrza wtórnego | 15 dn | 2027-07-02 | 2027-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of secondary air ducts with fittings | Montaż kanałów powietrza wtórnego wraz z armaturą | 15 dn | 2027-07-23 | 2027-08-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Flue Gas Recirculation | System - Recyrkulacja spalin | 50 dn | 2027-06-25 | 2027-09-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 57% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of flue gas recirculation fan | Montaż wentylatora recyrkulacji spalin | 10 dn | 2027-06-25 | 2027-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of substructure for flue gas recirculation ducts | Montaż podkonstrukcji kanałów recyrkulacji spalin | 10 dn | 2027-06-25 | 2027-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of flue gas recirculation ducts with fittings | Montaż kanałów recyrkulacji spalin wraz z armaturą | 15 dn | 2027-08-13 | 2027-09-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Boiler Burners | System - Palniki kotła | 45 dn | 2027-11-17 | 2028-01-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of burners | Montaż palników | 20 dn | 2027-11-17 | 2027-12-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of burner skids | Montaż skidów palników | 5 dn | 2027-12-15 | 2027-12-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of burner fans | Montaż wentylatorów palników | 5 dn | 2027-12-22 | 2027-12-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of air ducts to burners with fittings | Montaż kanałów powietrza do palników wraz z armaturą | 15 dn | 2027-12-30 | 2028-01-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Feedwater | System - Woda zasilająca | 20 dn | 2027-05-17 | 2027-06-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of feedwater tank with deaerator | Montaż zbiornika wody zasilającej wraz z odgazowywaczem | 10 dn | 2027-05-17 | 2027-05-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of feedwater pumps – 3 units | Montaż pomp wody zasilającej - 3szt. | 10 dn | 2027-06-01 | 2027-06-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Condensate collection from air heaters | System - Odbiór skroplin z podgrzewaczy powietrza | 10 dn | 2027-07-30 | 2027-08-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of condensate tank | Montaż zbiornika skroplin | 10 dn | 2027-07-30 | 2027-08-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of condensate pumps | Montaż pomp skroplin | 8 dn | 2027-07-30 | 2027-08-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Boiler drainage | System - Odwodnienia kotła | 10 dn | 2027-10-18 | 2027-10-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of pressurized expansion vessel | Montaż zbiornika ciśnieniowego ekspansyjnego | 10 dn | 2027-10-18 | 2027-10-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of atmospheric blowdown and desalting tank | Montaż zbiornika atmosferycznego odmulin i odsolin | 10 dn | 2027-10-18 | 2027-10-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Boiler cleaning | System - Czyszczenie kotła | 10 dn | 2027-10-18 | 2027-10-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of shower system in the second pass | Montaż systemu pryszniców w drugim ciągu | 10 dn | 2027-10-18 | 2027-10-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of explosion generator system | Montaż systemu generatora wybuchów | 10 dn | 2027-10-18 | 2027-10-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Ash extractor | System - Odżużlacz | 51 dn | 2027-01-15 | 2027-03-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of ash extractor supporting structure | Montaż podkonstrukcji odżużlacza | 10 dn | 2027-01-15 | 2027-01-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of chain conveyor under the grate | Montaż odzużlacza | 12 dn | 2027-02-25 | 2027-03-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of belt conveyors | Montaż przenośników taśmowych | 10 dn | 2027-03-15 | 2027-03-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Steam turbine | System - Turbina parowa | 73 dn | 2027-08-24 | 2027-12-06 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 32% | 69% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of turbine skid on foundation | Montaż skidu turbiny na fundamencie | 18 dn | 2027-08-24 | 2027-09-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of electric generator | Montaż generatora elektrycznego | 10 dn | 2027-09-17 | 2027-09-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of gearbox | Montaż przekładni | 20 dn | 2027-10-01 | 2027-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of lubrication system | Montaż układu smarowania | 10 dn | 2027-10-29 | 2027-11-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of drainage system | Montaż układu odwodnień | 20 dn | 2027-09-17 | 2027-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of gland steam system | Montaż układu pary dławnicowej | 15 dn | 2027-10-15 | 2027-11-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of fans | Montaż wentylatorów | 15 dn | 2027-11-16 | 2027-12-06 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of control cabinets – TCS system | Montaż szaf sterowniczych - system TCS | 10 dn | 2027-10-29 | 2027-11-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Condensate | System - Kondensat | 18 dn | 2027-08-24 | 2027-09-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of condensate tank | Montaż zbiornika kondensatu | 10 dn | 2027-08-24 | 2027-09-06 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of condensate pumps | Montaż pomp kondensatu | 8 dn | 2027-09-07 | 2027-09-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – District heating network | System - Sieć ciepłownicza | 50 dn | 2027-04-16 | 2027-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of heat exchangers | Montaż wymienników | 10 dn | 2027-06-01 | 2027-06-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of condensate tank | Montaż zbiornika kondensatu | 10 dn | 2027-04-16 | 2027-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of district heating pumps | Montaż pomp sieci ciepłowniczej | 10 dn | 2027-06-15 | 2027-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Thermal cycle cooling water | System - Woda chłodząca cyklu termicznego | 35 dn | 2027-04-16 | 2027-06-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of cooling water tank | Montaż zbiornika wody chłodzącej | 10 dn | 2027-04-16 | 2027-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of cooler | Montaż chłodnicy | 10 dn | 2027-05-10 | 2027-05-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of cooling water pumps | Montaż pomp wody chłodzącej | 10 dn | 2027-05-24 | 2027-06-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Drainage tank | System - Zbiornik odwodnień | 20 dn | 2027-11-02 | 2027-11-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of drainage tank | Montaż zbiornika odwodnień | 10 dn | 2027-11-02 | 2027-11-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of drainage pumps | Montaż pomp odwodnień | 10 dn | 2027-11-17 | 2027-11-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – FGT | System - Oczyszczanie spalin | 200 dn | 2027-02-11 | 2027-11-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 20% | 28% | 37% | 38% | 41% | 53% | 68% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of the bag filter support structure | Montaż konstrukcji wsporczej filtra workowego | 30 dn | 2027-02-11 | 2027-03-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of bag filter hoppers | Montaż lejów filtra workowego | 10 dn | 2027-02-25 | 2027-03-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of the bag filter housing and dry reactor | Montaż obudowy filtra workowego i reaktora suchego | 70 dn | 2027-08-17 | 2027-11-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 47% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of maintenance platforms | Montaż pomostów obsługowych | 20 dn | 2027-10-19 | 2027-11-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of the bag filter heating fan with heating coil | Montaż wentylatora podgrzewu filtra workowego z nagrzewnicą | 5 dn | 2027-02-25 | 2027-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of the quencher | Montaż Quenchera | 5 dn | 2027-11-03 | 2027-11-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of the quencher maintenance platform | Montaż platformy obsługowej Quenchera | 5 dn | 2027-11-10 | 2027-11-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of the spray cooler tank, pumps, and accessories | Montaż zbiornika chłodnicy natryskowej, pomp i akcesorii | 20 dn | 2027-04-30 | 2027-05-31 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of the DeNOx support structure | Montaż konstrukcji wsporczej DeNOX | 30 dn | 2027-02-11 | 2027-03-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of the DeNOx housing | Montaż obudowy DeNOx | 75 dn | 2027-07-27 | 2027-11-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 35% | 64% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of DeNOx maintenance platforms | Montaż pomostów obsługowych DeNOx | 20 dn | 2027-10-26 | 2027-11-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of the flue gas heater | Montaż podgrzewacza spalin | 5 dn | 2027-06-01 | 2027-06-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of the flue gas fan – ID Fan | Montaż wentylatora spalin - ID Fan | 5 dn | 2027-02-18 | 2027-02-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of the condenser on the foundation | Montaż kondensatora na fundamencie | 5 dn | 2027-04-27 | 2027-05-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of the plate heat exchanger for the flue gas condenser | Montaż wymiennika płytowego dla kondensatora spalin | 2 dn | 2027-04-30 | 2027-05-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of flue gas ducts | Montaż kanałów spalin | 80 dn | 2027-07-20 | 2027-11-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 39% | 66% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of the silo support structure | Montaż konstrukcji wsporczej silosów | 10 dn | 2027-03-18 | 2027-04-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of lime and activated carbon silos | Montaz silosów wapna i węgla aktywnego | 15 dn | 2027-04-02 | 2027-04-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of maintenance platforms above the silos | Montaż pomostów obsługowych nad silosami | 10 dn | 2027-04-23 | 2027-05-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of Lime and activated carbon dosing | Montaż dozowanie wapna i węgla aktywnego | 20 dn | 2027-04-23 | 2027-05-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Stack | System - Komin | 20 dn | 2027-06-25 | 2027-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of stack on foundation | Montaż komina na fundamencie | 10 dn | 2027-06-25 | 2027-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of service platforms | Montaż pomostów obsługowych | 10 dn | 2027-07-09 | 2027-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Air-cooled condenser | System - Kondensator powietrzny | 155 dn | 2027-04-02 | 2027-11-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 15% | 30% | 47% | 70% | 83% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of condenser supporting structure | Montaż konstrukcji wsporczej kondensatora | 30 dn | 2027-04-02 | 2027-05-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of steam duct trestle | Montaż estakady kanału parowego | 30 dn | 2027-05-17 | 2027-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of condenser bundles | Montaż wiązek skraplacza | 30 dn | 2027-06-22 | 2027-08-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of upper inlet header | Montaż górnego kolektora wlotowego | 15 dn | 2027-08-03 | 2027-08-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of lower headers | Montaż kolektorów dolnych | 15 dn | 2027-08-24 | 2027-09-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of fans | Montaż wentylatorów | 15 dn | 2027-08-03 | 2027-08-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of condensate tank | Montaż zbiornika kondensatu | 10 dn | 2027-06-22 | 2027-07-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of steam duct | Montaż kanału parowego | 30 dn | 2027-07-06 | 2027-08-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of steam duct insulation | Montaż izolacji kanału parowego | 20 dn | 2027-08-17 | 2027-09-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of condensate pumps | Montaż pomp kondensatu | 5 dn | 2027-06-22 | 2027-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of piping with valves | Montaż rurociągów wraz z armaturą | 30 dn | 2027-09-14 | 2027-10-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of condenser casing | Montaż obudowy kondensatora | 30 dn | 2027-09-28 | 2027-11-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Vacuum unit | System - Jednostka próżniowa | 15 dn | 2027-07-20 | 2027-08-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of vacuum unit skid including tank, pumps and valves | Montaż skidu jednostki próżniowej wraz ze zbiornikiem, pompami i armaturą | 10 dn | 2027-07-20 | 2027-08-02 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of cooler | Montaż chłodnicy | 5 dn | 2027-08-03 | 2027-08-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Demineralized water installation | System - Instalacja wody demi | 85 dn | 2027-10-19 | 2028-02-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 44% | 69% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of buffer tanks | Montaż zbiorników buforowych | 15 dn | 2027-10-19 | 2027-11-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of pumps | Montaż pomp | 10 dn | 2027-11-10 | 2027-11-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of filters | Montaż filtrów | 10 dn | 2027-11-25 | 2027-12-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of chemical dosing system | Montaż układu dozowania chemii | 10 dn | 2027-12-09 | 2027-12-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of reverse osmosis membranes | Montaż membran odwróconej osmozy | 10 dn | 2027-11-25 | 2027-12-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of power and control cabinet | Montaż szafy zasilająco-sterującej | 15 dn | 2027-10-19 | 2027-11-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of coolers | Montaż chłodnic | 10 dn | 2027-12-23 | 2028-01-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of piping with valves – Demineralized water installation | Montaż rurociągów wraz z armaturą - Instalacja wody demi | 20 dn | 2028-01-10 | 2028-02-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of instrumentation – Demineralized water installation | Montaż oprzyrządowania - Instalacja wody demi | 10 dn | 2028-02-07 | 2028-02-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Compressed air production | System - Produkcja powietrza sprężonego | 30 dn | 2027-07-09 | 2027-08-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of compressors | Montaż sprężarek | 10 dn | 2027-07-09 | 2027-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of piping with valves – Compressed air production | Montaż rurociągów wraz z armaturą - Produkcja powietrza sprężonego | 15 dn | 2027-07-23 | 2027-08-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of instrumentation – Compressed air production | Montaż oprzyrządowania - Produkcja powietrza sprężonego | 5 dn | 2027-08-13 | 2027-08-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Ash and dust storage | System - Magazynowanie popiołów i pyłów | 110 dn | 2027-04-23 | 2027-09-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 24% | 42% | 67% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of silo supporting structure | Montaż konstrukcji wsporczej silosów | 30 dn | 2027-05-17 | 2027-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of silo service structures | Montaż konstrukcji obsługowych silosów | 15 dn | 2027-06-29 | 2027-07-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of bag filter dust silo | Montaż silosu pyłów z filtra workowego | 10 dn | 2027-04-23 | 2027-05-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of boiler ash silo | Montaż silosu popiołów z kotła | 10 dn | 2027-05-10 | 2027-05-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of silo insulation | Montaż izolacji silosów | 30 dn | 2027-07-06 | 2027-08-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of piping | Montaż rurociągów - Magazynowanie popiołów i pyłów | 30 dn | 2027-08-17 | 2027-09-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Slag valorization | System - Waloryzacja żużla | 75 dn | 2027-07-13 | 2027-10-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19% | 48% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of equipment supporting structures | Montaż konstrukcji wsporczych urządzeń | 45 dn | 2027-07-13 | 2027-09-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of feeders | Montaż podajników | 10 dn | 2027-09-14 | 2027-09-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of metal separator – magnetic conveyor | Montaż separatora metali - przenośnik magnetyczny | 10 dn | 2027-09-28 | 2027-10-11 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of eddy current separator | Montaż separatora prądów wirowych | 10 dn | 2027-10-12 | 2027-10-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Grate cooling water circuit | System - Obieg wody chłodzącej rusztu | 63 dn | 2027-05-10 | 2027-08-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of cooler | Montaż chłodnicy | 10 dn | 2027-05-10 | 2027-05-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of cooling water tank | Montaż zbiornika wody chłodzącej | 10 dn | 2027-07-09 | 2027-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of grate cooling water pumps | Montaż pomp wody chłodzącej rusztu | 10 dn | 2027-07-23 | 2027-08-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – NaOH storage and dosing | System - Magazynowanie i dozowanie NaOH | 18 dn | 2027-07-09 | 2027-08-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of NaOH tank | Montaż zbiornika NaOH | 10 dn | 2027-07-09 | 2027-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of NaOH pumps | Montaż pomp NaOH | 8 dn | 2027-07-23 | 2027-08-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Mechanical transport of ash and dust | System - Transport mechaniczny popiołów i pyłów | 162 dn | 2027-04-16 | 2027-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 48% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Bag filter area – mechanical transport | Obszar filtra workowego - transport mechaniczny | 40 dn | 2027-04-16 | 2027-06-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of conveyor supporting structure | Montaz konstrukcji wsporczej pod przenośniki | 10 dn | 2027-04-16 | 2027-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of drag chain conveyors under bag filter | Montaż przenośników | 30 dn | 2027-04-30 | 2027-06-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Boiler area – mechanical transport | Obszar kotła - transport mechaniczny | 22 dn | 2027-11-03 | 2027-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of conveyor supporting structure | Montaz konstrukcji wsporczej pod przenośniki | 10 dn | 2027-11-03 | 2027-11-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of drag chain conveyors under boiler hoppers | Montaż przenośników | 12 dn | 2027-11-18 | 2027-12-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Pneumatic transport of ash and dust | System - Transport pneumatyczny popiołów i pyłów | 118 dn | 2027-07-23 | 2028-01-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 30% | 50% | 50% | 71% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Bag filter area – pneumatic transport | Obszar filtra workowego - transport pneumatyczny | 46 dn | 2027-07-23 | 2027-09-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 61% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of air tank | Montaż zbiornika powietrza | 8 dn | 2027-07-23 | 2027-08-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of drive system | Montaż układu napędowego | 8 dn | 2027-08-04 | 2027-08-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of piping with valves – pneumatic transport | Montaż rurociągów wraz z armaturą - transport pneumatyczny | 30 dn | 2027-08-16 | 2027-09-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Boiler area – pneumatic transport | Obszar kotła - transport pneumatyczny | 46 dn | 2027-11-03 | 2028-01-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of air tank | Montaż zbiornika powietrza | 8 dn | 2027-11-03 | 2027-11-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of drive system | Montaż układu napędowego | 8 dn | 2027-11-16 | 2027-11-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of piping with valves – pneumatic transport | Montaż rurociągów wraz z armaturą - transport pneumatyczny | 30 dn | 2027-11-26 | 2028-01-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Light fuel oil storage and distribution | System - Magazynowanie i dystrybucja oleju lekkiego | 87 dn | 2027-04-30 | 2027-09-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 42% | 42% | 42% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of light fuel oil tank | Montaż zbiornika oleju lekkiego | 10 dn | 2027-04-30 | 2027-05-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of light fuel oil unloading system | Montaż układu rozładunku oleju lekkiego | 8 dn | 2027-08-13 | 2027-08-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of light fuel oil pumps | Montaż pomp oleju lekkiego | 6 dn | 2027-08-25 | 2027-09-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Industrial water | System - Woda przemysłowa | 5 dn | 2027-04-30 | 2027-05-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of industrial water pumps | Montaż pomp wody przemysłowej | 5 dn | 2027-04-30 | 2027-05-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Dirty water tank | System - Zbiornik wody brudnej | 5 dn | 2027-04-30 | 2027-05-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of dirty water pumps | Montaż pomp wody brudnej | 5 dn | 2027-04-30 | 2027-05-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Demineralized water distribution | System - Dystrybucja wody demi | 5 dn | 2027-02-18 | 2027-02-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of demineralized water pumps | Montaż pomp wody demi | 5 dn | 2027-02-18 | 2027-02-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Urea distribution | System - Dystrybucja mocznika | 20 dn | 2027-07-09 | 2027-08-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of urea tank | Montaż zbiornika mocznika | 10 dn | 2027-07-09 | 2027-07-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of urea unloading station | Montaz stacji rozładunku mocznika | 5 dn | 2027-07-23 | 2027-07-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of urea pumps | Montaż pomp mocznika | 5 dn | 2027-07-30 | 2027-08-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Reagent dosing | System - Dozowanie reagentów | 10 dn | 2027-07-13 | 2027-07-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of skid with reagent tanks, pumps and control panel | Montaż skidu ze zbiornikami reagentów, pompami i panelem sterującym | 10 dn | 2027-07-13 | 2027-07-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System – Sampling station | System - Stanowisko pobierania próbek | 10 dn | 2027-07-13 | 2027-07-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of sampling skid | Montaż skidu poboru próbek | 5 dn | 2027-07-13 | 2027-07-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of cooler | Montaż chłodnicy | 5 dn | 2027-07-20 | 2027-07-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Process Pipelines - All systems | Rurociągi procesowe | 151 dn | 2027-04-16 | 2027-11-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 9% | 29% | 45% | 63% | 85% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Process pipelines - LOT1 | Rurociągi - LOT1 | 151 dn | 2027-04-16 | 2027-11-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6% | 18% | 34% | 45% | 59% | 82% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of supports - All systems | Montaż zawieszeń | 40 dn | 2027-04-16 | 2027-06-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of pipelines - All systems | Montaż rurociągów | 96 dn | 2027-05-24 | 2027-10-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 28% | 51% | 74% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Testing and preparation for hydrostatic test - All systems | Badania I przygotowanie do próby wodnej | 45 dn | 2027-08-25 | 2027-10-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Hydrostatic test and inspections - All systems | Próba wodna i odbiory | 15 dn | 2027-10-27 | 2027-11-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Process pipelines - LOT1 | Rurociągi - LOT2 | 126 dn | 2027-05-10 | 2027-11-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 33% | 46% | 67% | 87% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of supports - All systems | Montaż zawieszeń | 40 dn | 2027-05-10 | 2027-07-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of pipelines - All systems | Montaż rurociągów | 80 dn | 2027-06-01 | 2027-09-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 28% | 55% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Testing and preparation for hydrostatic test - All systems | Badania i przygotowanie do próby wodnej | 46 dn | 2027-08-10 | 2027-10-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Hydrostatic test and inspections - All systems | Próba wodna i odbiory | 15 dn | 2027-10-13 | 2027-11-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Process pipelines - LOT1 | Rurociągi - LOT3 | 111 dn | 2027-06-01 | 2027-11-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 42% | 64% | 86% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of supports - All systems | Montaż zawieszeń | 40 dn | 2027-06-01 | 2027-07-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of pipelines - All systems | Montaż rurociągów | 66 dn | 2027-06-22 | 2027-09-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 44% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Testing and preparation for hydrostatic test - All systems | Badania i przygotowanie do próby wodnej | 45 dn | 2027-08-11 | 2027-10-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Hydrostatic test and inspections - All systems | Próba wodna i odbiory | 15 dn | 2027-10-13 | 2027-11-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Insulation | Izolacje - Wszystkie systemy | 130 dn | 2027-08-11 | 2028-02-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 34% | 53% | 79% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Insulation – Process Pipelines – All systems | Izolacje - Rurociągi procesowe | 60 dn | 2027-11-19 | 2028-02-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 50% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Insulation – Boiler Area | Izolacje - Obszar kotła | 60 dn | 2027-11-18 | 2028-02-11 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 52% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Insulation – Flue Gas Cleaning Area | Izolacje - Obszar oczyszczania Spalin | 90 dn | 2027-08-31 | 2028-01-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 26% | 49% | 71% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Insulation – Thermal Cycle Area inc ACC | Izolacje - Obszar obiegu termicznego wraz ze skrpalaczem | 90 dn | 2027-08-11 | 2027-12-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 41% | 64% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Instrumentation | Oprzyrządowanie | 38 dn | 2027-11-16 | 2028-01-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Process Pipelines – All systems – Instrumentation | Rurociągi procesowe - Oprzyrządowanie | 25 dn | 2027-12-03 | 2028-01-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Boiler Area – Instrumentation | Obszar kotła - Oprzyrządowanie | 25 dn | 2027-12-02 | 2028-01-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Flue Gas Cleaning Area – Instrumentation | Obszar oczyszczania Spalin - Oprzyrządowanie | 25 dn | 2027-11-25 | 2027-12-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Thermal Cycle Area incl ACC – Instrumentation | Obszar obiegu termicznego wraz ze skrpalaczem - Oprzyrządowanie | 35 dn | 2027-11-16 | 2028-01-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical, I&C (AKPiA) and Low-Current Works | Roboty branży elektrycznej, AKPiA i teletechnicznej | 383 dn | 2026-10-27 | 2028-05-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 2% | 2% | 3% | 4% | 9% | 13% | 18% | 22% | 26% | 35% | 49% | 66% | 86% | 96% | 98% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Main power supply from GPO–GPZ in accordance with connection conditions P/24/057724 | Zasilanie podstawowe GPO-GPZ wg warunków przyłączeniowych P/24/057724 | 310 dn | 2026-10-27 | 2028-01-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 6% | 11% | 15% | 17% | 22% | 28% | 33% | 38% | 43% | 45% | 60% | 76% | 84% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of HV/MV transformer at the 110 kV/MV substation | Montaż transformatora WN/SN na Stacji 110kV/SN | 15 dn | 2027-08-27 | 2027-09-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of MV cable line between the transformer and the Main Building | Wykonanie linii kablowej SN pomiędzy pomiędzy transformatorem a Budynkiem Głównym | 60 dn | 2026-10-27 | 2027-01-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 40% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of 110 kV cable line GPO–GPZ | Wykonanie linii kablowej 110kV GPO-GPZ | 120 dn | 2027-02-16 | 2027-08-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 26% | 44% | 60% | 78% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of lightning protection and grounding system | Wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej | 20 dn | 2027-09-17 | 2027-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of external lighting | Wykonanie oświetlenia zewnętrznego | 15 dn | 2027-10-15 | 2027-11-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of control cabinets | Montaż szaf sterowniczych | 20 dn | 2027-09-17 | 2027-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Laying of control and signaling cable installations | Ułożenie instalacji kabli sterowniczych oraz sygnalizacyjnych | 30 dn | 2027-10-15 | 2027-11-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Laying of fiber optic installations | Ułożenie instalacji światłowodowych | 30 dn | 2027-11-30 | 2028-01-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of voltage regulation system | Montaż układu regulacji napięcia | 20 dn | 2027-09-17 | 2027-10-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of metering and billing system | Montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego | 20 dn | 2027-11-30 | 2027-12-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of connections on the transformer and MV switchgear side | Wykonanie podłączeń po stronie transformatora oraz rozdzielni SN | 10 dn | 2027-12-29 | 2028-01-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Reconstruction of 110 kV switchgear – GPZ Włocławek Wschód substation – Energa Operator scope | Przebudowa rozdzielni 110kV Stacja GPZ Włocławek Wschód - zakres Energa Operator | 0 dn | 2027-08-05 | 2027-08-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Implementation of EAZ automation, telemechanics and communication systems – Energa Operator scope | Wkonanie automatyki EAZ, telemechaniki, łączności - zakres Energa Operator | 0 dn | 2027-08-05 | 2027-08-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of 110 kV/MV substation equipment | Montaż wyposażenia Stacji 110 kV/SN | 5 dn | 2028-01-13 | 2028-01-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical measurements | Wykonanie pomiarów elektrycznych | 10 dn | 2027-09-03 | 2027-09-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of connections and signals to telemechanics and communication systems | Sprawdzenia połączeń, sygnałów do systemu telemechaniki, łączności | 15 dn | 2027-09-17 | 2027-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Initial energization of the transformer | Pierwsze podanie napięcia na transformator | 5 dn | 2027-10-22 | 2027-10-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Trial operation of the transformer | Ruch próbny transformatora | 10 dn | 2027-10-29 | 2027-11-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Backup power supply in accordance with connection conditions P/24/037506 | Zasilanie rezerwowe wg warunków przyłączeniowych P/24/037506 | 133 dn | 2027-03-31 | 2027-10-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 32% | 58% | 88% | 89% | 89% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of backup power transformer 15/0.4 kV | Montaż transformatora zasilania rezerwowego 15/0,4kV | 15 dn | 2027-03-31 | 2027-04-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Construction of cable line between the transformer and the designed feeder bay in the 15 kV cable termination | Wykonanie linii kablowej pomiędzy transformatorem a projektowanym polem w złączu kablowym 15kV | 30 dn | 2027-04-21 | 2027-06-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of metering and billing system | Montaż układu pomiarowo-rozliczeniowego | 15 dn | 2027-06-04 | 2027-06-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical measurements | Wykonanie pomiarów elektrycznych | 5 dn | 2027-06-25 | 2027-07-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Initial energization of the backup transformer | Pierwsze podanie napięcia na transformator zasilania rezerwowego | 5 dn | 2027-09-24 | 2027-09-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Trial operation of the transformer | Ruch próbny transformatora | 3 dn | 2027-10-01 | 2027-10-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical Equipment Installation | Montaż urządzeń elektrycznych | 165 dn | 2027-03-31 | 2027-11-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 23% | 45% | 71% | 76% | 76% | 91% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of auxiliary power transformer 11/0.4 kV | Montaż transformatora zasilania potrzeb własnych 11/0,4kV | 15 dn | 2027-05-06 | 2027-05-26 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of MV switchgear 15 kV, 11 kV | Montaż rozdzielnic SN 15kV, 11kV | 15 dn | 2027-05-13 | 2027-06-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of main LV switchboards | Montaż głównych rozdzielnic nN | 15 dn | 2027-05-28 | 2027-06-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of busduct systems | Montaż szynoprzewodów | 15 dn | 2027-06-18 | 2027-07-08 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of electrical energy metering and billing system | Montaż układu pomiaru i rozliczania energii elektrycznej | 10 dn | 2027-06-18 | 2027-07-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of Automatic Transfer Switch (ATS) system | Montaż układu SZR | 10 dn | 2027-06-18 | 2027-07-01 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of frequency converters (VFDs) | Montaż przemienników częstotliwości | 15 dn | 2027-03-31 | 2027-04-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of emergency DC/AC power supply system | Montaż układu zasilania awaryjnego DC_AC | 15 dn | 2027-03-31 | 2027-04-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of UPS system | Montaż układu zasilania awaryjnego UPS | 15 dn | 2027-04-21 | 2027-05-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of lighting control cabinets | Montaż szaf oświetleniowych | 10 dn | 2027-09-10 | 2027-09-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of pipeline heating control cabinets | Montaż szaf obiektowych grzania rurociągów | 10 dn | 2027-09-24 | 2027-10-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of telecommunication cabinets | Montaż szaf telekomunikacyjnych | 10 dn | 2027-09-10 | 2027-09-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of fiber optic patch panels | Montaż przełącznic światłowodowych | 10 dn | 2027-11-08 | 2027-11-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cable Routing Systems | Montaż tras kablowych | 142 dn | 2027-06-04 | 2027-12-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8% | 22% | 37% | 60% | 79% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cable routing – boiler area | Montaż tras kablowych - obszar kotła | 55 dn | 2027-06-23 | 2027-09-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11% | 51% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cable routing – flue gas cleaning area | Montaz tras kablowych - obszar oczyszczania spalin | 55 dn | 2027-09-08 | 2027-11-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cable routing – turbine hall | Montaż tras kablowych - obszar maszynownia | 55 dn | 2027-09-02 | 2027-11-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cable routing – electrical rooms | Montaż tras kablowych - obszar pomieszczeń elektrycznych | 60 dn | 2027-06-18 | 2027-09-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 52% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cable routing – unloading hall and bunker | Montaż tras kablowych - hali wyładunkowej i bunkra | 30 dn | 2027-06-04 | 2027-07-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cable routing – air-cooled condenser (ACC) area | Montaż tras kablowych - obszar kondensatora powietrznego ACC | 30 dn | 2027-08-24 | 2027-10-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cable routing – ash and dust silos area | Montaż tras kablowych - obszar silosów pyłów i popiołów | 30 dn | 2027-08-17 | 2027-09-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cable routing – control room area | Montaż tras kablowych - obszar nastawni | 15 dn | 2027-10-19 | 2027-11-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cable routing – demineralized water station | Montaż tras kablowych - stacja wody demi | 15 dn | 2027-11-25 | 2027-12-15 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cable routing – slag valorization area | Montaż tras kablowych - waloryzacja żużla | 30 dn | 2027-09-28 | 2027-11-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cable routing – remaining outdoor areas | Montaż tras kablowych - pozostałe zewnętrzne | 30 dn | 2027-11-10 | 2027-12-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cable Laying | Układanie kabli | 90 dn | 2027-09-29 | 2028-02-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 35% | 63% | 92% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
MV cable laying | Układanie kabli SN | 30 dn | 2027-11-22 | 2028-01-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
LV cable laying | Układanie kabli nN | 60 dn | 2027-09-29 | 2027-12-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Control cable laying | Układanie kabli sterowniczych | 60 dn | 2027-09-29 | 2027-12-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Multicore cable laying | Układanie kabli pakietowych | 60 dn | 2027-09-29 | 2027-12-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Telecommunication cable laying | Układanie kabli telekomunikacyjnych | 30 dn | 2027-09-29 | 2027-11-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lighting cable laying | Układanie kabli oświetleniowych | 60 dn | 2027-09-29 | 2027-12-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3% | 38% | 72% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of equipotential bonding | Montaż połączeń wyrównawczych | 30 dn | 2027-12-27 | 2028-02-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of lightning protection system | Wykonanie instalacji odgromowej | 30 dn | 2027-11-26 | 2028-01-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cable terminations and connections | Podłączenia kabli | 39 dn | 2027-12-13 | 2028-02-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
MV cable connections | Kable SN - podłączenia | 20 dn | 2027-12-13 | 2028-01-11 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
LV cable connections | Kable nN - podłączenia | 20 dn | 2027-12-17 | 2028-01-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Control cable connections | Kable sterownicze - podłączenia | 20 dn | 2027-12-27 | 2028-01-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Multicore cable connections | Kable pakietowe - podłączenia | 20 dn | 2027-12-27 | 2028-01-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Telecommunication cable connections | Kable telekomunikacyjne - podłączenia | 20 dn | 2027-12-17 | 2028-01-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Lighting cable connections | Kable oświetleniowe - podłączenia | 30 dn | 2027-12-27 | 2028-02-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of I&C equipment and systems | Montaż urządzeń i instalacji AKPiA | 228 dn | 2027-03-31 | 2028-02-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 12% | 22% | 32% | 39% | 51% | 58% | 58% | 58% | 79% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of DCS system cabinets | Montaż szaf systemu DCS | 15 dn | 2027-06-08 | 2027-06-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of combustion control system cabinets | Montaż szaf systemu kontroli spalania | 15 dn | 2027-12-13 | 2028-01-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of junction boxes (JB) | Montaż skrzynek JB | 45 dn | 2027-03-31 | 2027-06-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 51% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of I/O signal checks | Wykonanie sprawdzeń sygnałów I/O check | 30 dn | 2027-12-10 | 2028-01-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of loop tests | Wykonanie sprawdzeń pętli Loop test | 20 dn | 2028-01-25 | 2028-02-21 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of CEMS system | Montaż systemu CEMS | 125 dn | 2027-07-13 | 2028-01-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22% | 55% | 77% | 77% | 77% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of system cabinets | Montaż szaf systemowych | 20 dn | 2027-07-13 | 2027-08-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cable laying | Układanie kabli | 20 dn | 2027-08-10 | 2027-09-06 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of probes and instrumentation | Montaż sond i oprzyrządowania | 10 dn | 2027-09-07 | 2027-09-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
System commissioning | Uruchomienie systemu | 15 dn | 2027-12-16 | 2028-01-07 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
DCS System | System DCS | 165 dn | 2027-04-02 | 2027-11-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 29% | 29% | 29% | 44% | 65% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Execution of DCS software FAT tests | Przeprowadzenie testów FAT software DCS | 30 dn | 2027-04-02 | 2027-05-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Uploading of DCS system software | Wgranie oprogramowania systemowego DCS | 30 dn | 2027-08-10 | 2027-09-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of logic and protection systems | Sprawdzenie logik i zabezpieczeń | 45 dn | 2027-09-21 | 2027-11-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Power supply and control of HVAC equipment | Zasilanie i sterowanie urządzeń HVAC | 140 dn | 2027-10-13 | 2028-05-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 23% | 55% | 62% | 70% | 86% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cable laying | Układanie kabli | 40 dn | 2027-10-13 | 2027-12-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of power and control switchboards | Montaż rozdzielnic zasilająco-sterowniczych | 10 dn | 2027-12-10 | 2027-12-23 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of control and measurement devices | Montaż urządzeń kontrolno-pomiarowych | 20 dn | 2027-12-10 | 2028-01-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of hydrogen detection system | Montaż systemu detekcji wodoru | 20 dn | 2027-12-10 | 2028-01-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cable connections | Podłączenia kabli | 20 dn | 2028-02-15 | 2028-03-13 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical installation measurements | Pomiary instalacji elektrycznych | 10 dn | 2028-03-14 | 2028-03-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Programming works | Prace programistyczne | 10 dn | 2028-03-28 | 2028-04-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Functional tests and commissioning | Próby i testy działania instalacji | 15 dn | 2028-04-11 | 2028-05-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of electrical heat tracing for pipelines (hot section) | Wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego rurociągów (część gorąca) | 40 dn | 2028-01-10 | 2028-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Laying of heating cables | Układanie kabli grzewczych | 30 dn | 2028-01-10 | 2028-02-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Post-installation measurements of heating cables | Pomiary pomontażowe kabli grzewczych | 10 dn | 2028-02-21 | 2028-03-03 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of telecommunications systems | Wykonanie instalacji teletechnicznych | 45 dn | 2027-10-19 | 2027-12-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of fire alarm system | Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru | 45 dn | 2027-10-19 | 2027-12-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of fire detection system | Wykonanie systemu wykrywania pożaru | 45 dn | 2027-10-19 | 2027-12-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of structured IT network | Wykonanie sieci strukturalnej IT | 45 dn | 2027-10-19 | 2027-12-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of telephone system | Wykonanie instalacji telefonów | 45 dn | 2027-10-19 | 2027-12-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of industrial intercom system | Wykonanie instalacji interkomów przemysłowych | 45 dn | 2027-10-19 | 2027-12-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of access control system | Wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu | 45 dn | 2027-10-19 | 2027-12-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of industrial CCTV monitoring system | Wykonanie instalacji monitoringu przemysłowego CCTV | 45 dn | 2027-10-19 | 2027-12-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of industrial CCTV system – burner monitoring camera | Wykonanie instalacji monitoringu przemysłowego CCTV - kamera monitoringu palnika | 45 dn | 2027-10-19 | 2027-12-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Installation of CCTV monitoring system – non-process facility areas | Wykonanie instalacji monitoringu CCTV - obiektowa nietechnologiczna | 45 dn | 2027-10-19 | 2027-12-22 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Electrical Equipment Commissioning | Uruchomienia urządzeń elektrycznych | 18 dn | 2027-12-29 | 2028-01-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
MV switchgear – testing and commissioning | Rozdzielnice SN - próby, testy i uruchomienie | 10 dn | 2027-12-29 | 2028-01-12 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Auxiliary power transformer 11/0.4 kV – trial operation | Transformator zasilania potrzeb własnych 11/0,4kV - ruch próbny | 3 dn | 2028-01-13 | 2028-01-17 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Main LV switchboards – testing and commissioning | Główne rozdzielnice nN - próby, testy i uruchomienie | 5 dn | 2028-01-18 | 2028-01-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Automatic Transfer Switch (ATS) system – testing and commissioning | Układ SZR - próby, testy i uruchomienie | 3 dn | 2028-01-18 | 2028-01-20 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Emergency power supply system – testing and commissioning | Układ zasilania awaryjnego - próby, testy i uruchomienie | 5 dn | 2028-01-18 | 2028-01-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Commissioning of low-current installations | Uruchomienia instalacji teletechnicznych | 15 dn | 2027-12-23 | 2028-01-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Structured IT network | Sieć strukturalna IT | 15 dn | 2027-12-23 | 2028-01-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Telephone system | Instalacja telefonów | 15 dn | 2027-12-23 | 2028-01-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Industrial intercom system | Instalacja interkomów przemysłowych | 15 dn | 2027-12-23 | 2028-01-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fire alarm system – testing and commissioning | System sygnalizacji pożaru - próby i uruchomienie | 15 dn | 2027-12-23 | 2028-01-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fire detection system – testing and commissioning | System wykrywania pożaru - próby i uruchomienie | 15 dn | 2027-12-23 | 2028-01-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Access control system – testing and commissioning | System kontroli dostępu - próby i uruchomienie | 15 dn | 2027-12-23 | 2028-01-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
CCTV monitoring system – testing and commissioning | Instalacja monitoringu CCTV - próby i uruchomienie | 15 dn | 2027-12-23 | 2028-01-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Training | Szkolenia | 166 dn | 2027-09-13 | 2028-05-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 7% | 18% | 34% | 49% | 64% | 81% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Client Personnel Engagement Plan | Plan zaangażowania Personelu Zamawiającego | 10 dn | 2027-09-13 | 2027-09-27 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Preparation of the training program | Przygotowanie programu szkoleń | 60 dn | 2027-11-10 | 2028-02-05 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23% | 60% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the training program by the Client | Zatwierdzenie programu szkoleń przez Zamawiającego | 5 dn | 2028-02-07 | 2028-02-11 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Theoretical training (Managers and Operators, Process control system, Electrical installations, Boiler and furnace, Flue gas cleaning, Energy recovery, Auxiliary installations, Maintenance management, Plant logistics) | Szkolenie teoretyczne (Kierownicy I Operatorzy, System sterowania procesem, Instalacje elektryczne, Kocioł I palenisko, Oczyszczanie spalin, Odzysk energii, Instalacje pomocnicze, Gospodarka remontowa, Logistyka zakładu) | 30 dn | 2028-02-14 | 2028-03-24 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Practical training (Managers and Operators, Process control system, Electrical installations, Boiler and furnace, Flue gas cleaning, Energy recovery, Auxiliary installations, Maintenance management, Plant logistics) | Szkolenie praktyczne (Kierownicy I Operatorzy, System sterowania procesem, Instalacje elektryczne, Kocioł I palenisko, Oczyszczanie spalin, Odzysk energii, Instalacje pomocnicze, Gospodarka remontowa, Logistyka zakładu) | 30 dn | 2028-03-27 | 2028-05-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Commissioning | Rozruch | 106 dn | 2027-12-17 | 2028-05-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 28% | 43% | 59% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Handover of Draft Test Procedures | Przekazanie Projektu Procedur Prób | 25 dn | 2027-12-17 | 2028-01-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Handover of Commissioning Procedures | Przekazanie Procedury Rozruchu | 25 dn | 2027-12-17 | 2028-01-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Completion of mechanical erection | Zakończenie montażu mechanicznego | 15 dn | 2028-02-21 | 2028-03-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Handover of the mechanical erection completion protocol | Przekazanie protokołu zakończenia montażu mechanicznego | 5 dn | 2028-02-21 | 2028-02-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Approval of the mechanical erection completion protocol | Zatwierdzenie protokołu zakończenia montażu mechanicznego | 10 dn | 2028-02-28 | 2028-03-10 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Cold commissioning (Pre-commissioning) | Rozruch zimny (Rozruch wstępny) | 70 dn | 2028-01-25 | 2028-05-04 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 37% | 70% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Hot commissioning (Commissioning) | Rozruch gorący (Rozruch) | 30 dn | 2028-04-05 | 2028-05-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Activities before waste burning (Boiler steam blowing, removal of temporary installation) | Aktywaności przed podaniem odpadów (parowe czyszczenie kotła, usunięcie instalacji tymczasowej) | 25 dn | 2028-04-05 | 2028-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Start of waste combustion | Rozpoczęcie spalania odpadów | 0 dn | 2028-04-29 | 2028-04-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Testing the regulators | Sprawdzenie działania regulatorów | 15 dn | 2028-04-30 | 2028-05-14 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Performance of functional tests | Wykonanie prób funkcjonalnych | 10 dn | 2028-04-30 | 2028-05-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Fist steam to the turbine | Podanie pary na turbinę | 0 dn | 2028-05-09 | 2028-05-09 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Turbine sealing tests | Testy uszczelnienia turbiny | 2 dn | 2028-05-10 | 2028-05-11 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Verification of turbine protections | Weryfikacja zabezpeczeń turbiny | 3 dn | 2028-05-12 | 2028-05-16 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Automatic voltage regulation test | Test automatycznej regulacji napięcia | 2 dn | 2028-05-17 | 2028-05-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Synchronization of the generator with the grid | Synchronizacja generatora z siecią | 1 dzień | 2028-05-19 | 2028-05-19 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Reliability tests [30 days] | Próby niezawodności [30dni] | 30 dn | 2028-05-20 | 2028-06-18 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Minimum guaranteed performance tests B02 | Testy minimalnych parametrów gwarantowanych B02 | 7 dn | 2028-06-19 | 2028-06-25 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Visual inspection | Kontrola wizualna | 5 dn | 2028-06-26 | 2028-06-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Take-over for operation | Przejęcie do eksploatacji | 1 dzień | 2028-06-30 | 2028-06-30 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Post-Take-Over Tests | Próby po przejęciu | 42 dn | 2028-09-29 | 2028-11-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
Performance Guarantee Test 1 | Gwarancje Eksploatacyjne Próba 1 | 1 dzień | 2028-09-29 | 2028-09-29 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100%
Performance Guarantee Test 2 | Gwarancje Eksploatacyjne Próba 2 | 1 dzień | 2028-11-28 | 2028-11-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Final Project Acceptance | Odbiór końcowy projektu | 0 dn | 2028-11-28 | 2028-11-28 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%

## 10288_ITPO PROJEKT-SCuvrve
`