## Milestones
Description |  | Start date | Finsh Date
Programma Wloclawek
0 | Progetto (da takeover a handover) | 2026-01-30 | 2028-06-30
Milestones penalizzate
1 | Water pressure test | 2027-10-16 | 2027-10-16
2 | Placement of the turbo-generator on the foundation | 2027-09-16 | 2027-09-16
3 | Measurement of guaranteed parameters A | 2028-06-23 | 2028-06-23
4 | Handover of the ITPO project to operation | 2028-06-30 | 2028-06-30

## ACQ - Civile + Sanitary (hidden)
|  | Aggiornamento: 27/02/2026 | 2026-05-05
FASE DI ACQUISTO (Data considerata per I-F: "Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement") | [5 empty] | Durata (da I-F) |  | Quanto manca all'inizio |  | Quanto manca alla chiusura
|  | Consturction Works | Inizio | Fine | Chiusura | Giorni | Mesi | Giorni | Mesi | Giorni | Mesi
1 | ACQ | Earthworks | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-03-04 | 41 | 1.3667
2 | ACQ | Deep Foundations | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 2026-03-19 | 41 | 1.3667
3 | ACQ | Reinforced Concrete Works (monolithic structures) | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-04-01 | 41 | 1.3667
4 | ACQ | Reinforced Concrete Works (prefabricated structures) | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-04-01 | 41 | 1.3667
5 | ACQ | Reinforcement bars | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 2026-04-01 | 41 | 1.3667
6 | ACQ | Concrete mix | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2026-03-18 | 41 | 1.3667
7 | ACQ | Steel structures (buildings, platforms, equipment support structures) | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 2026-05-12 | 43 | 1.4333 |  |  | 7 | 0.23333
8 | ACQ | Scaffolding | 2026-01-22 | 2026-01-28 | 2026-03-04 | 41 | 1.3667
9 | ACQ | Masonry works | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2026-05-26 | 42 | 1.4 |  |  | 21 | 0.7
10 | ACQ | Cladding and facades | 2026-08-13 | 2026-08-19 | 2026-09-23 | 41 | 1.3667 | 100 | 3.3333 | 141 | 4.7
11 | ACQ | Doors and windows | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2026-10-21 | 41 | 1.3667 | 128 | 4.2667 | 169 | 5.6333
12 | ACQ | Roofing | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2026-10-21 | 41 | 1.3667 | 128 | 4.2667 | 169 | 5.6333
13 | ACQ | Gates | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2026-10-21 | 41 | 1.3667 | 128 | 4.2667 | 169 | 5.6333
14 | ACQ | Flooring | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-11-12 | 42 | 1.4 | 149 | 4.9667 | 191 | 6.3667
15 | ACQ | Raised floors | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-11-12 | 42 | 1.4 | 149 | 4.9667 | 191 | 6.3667
16 | ACQ | Plastering | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2026-06-24 | 42 | 1.4 | 8 | 0.26667 | 50 | 1.6667
17 | ACQ | Finishing works | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 2026-12-28 | 45 | 1.5 | 192 | 6.4 | 237 | 7.9
18 | ACQ | Lifts, passengers elevators | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-12-28 | 95 | 3.1667 | 142 | 4.7333 | 237 | 7.9
19 | ACQ | Truck scales | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2026-08-19 | 41 | 1.3667 | 65 | 2.1667 | 106 | 3.5333
20 | ACQ | Roads and sidewalks | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 2027-01-05 | 46 | 1.5333 | 199 | 6.6333 | 245 | 8.1667
21 | ACQ | External fencing and gates | 2026-11-20 | 2026-11-26 | 2027-01-05 | 46 | 1.5333 | 199 | 6.6333 | 245 | 8.1667
|  | Sanitary Works | Inizio | Fine | Chiusura | Giorni | Mesi | Giorni | Mesi | Giorni | Mesi
1 | ACQ | Water supply and sewage installations (external networks) | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2026-09-02 | 41 | 1.3667 | 79 | 2.6333 | 120 | 4
2 | ACQ | Water supply and sewage installations (internal) | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2026-10-21 | 41 | 1.3667 | 128 | 4.2667 | 169 | 5.6333
3 | ACQ | HVAC installations (non-technological) | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 2026-11-19 | 42 | 1.4 | 156 | 5.2 | 198 | 6.6
4 | ACQ | HVAC installations (technological - air inlets, exhausts) | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2026-12-03 | 42 | 1.4 | 170 | 5.6667 | 212 | 7.0667
5 | ACQ | Fire-fighting installations | 2026-09-10 | 2026-09-16 | 2026-10-21 | 41 | 1.3667 | 128 | 4.2667 | 169 | 5.6333

## ACQ - Elettrici (hidden)
|  | Aggiornamento: 27/02/2026 | 2026-05-05
FASE DI ACQUISTO (Data considerata per I-F: "Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement") | [5 empty] | Durata (da I-F) |  | Quanto manca all'inizio |  | Quanto manca alla chiusura
|  | Electrical, I&C, and Telecommunication Works | Inizio | Fine | Chiusura | Giorni | Mesi | Giorni | Mesi | Giorni | Mesi
1 | ACQ | Comprehensive electrical. I&C, and telecommunication works | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 2027-05-26 | 475 | 15.8333 |  |  | 386 | 12.8667
1.1 | ACQ_D | Delivery of BACKUP POWER TRANSFORMER 15/0.4 kV | 2027-02-16 | 2027-03-30 |  | 42 | 1.4 | 287 | 9.5667
1.2 | ACQ_D | Delivery of AUXILIARY POWER TRANSFORMER 11/0.4 kV | 2027-03-23 | 2027-05-05 |  | 43 | 1.4333 | 322 | 10.7333
1.3 | ACQ_D | Delivery of MV SWITCHGEAR | 2027-03-31 | 2027-05-12 |  | 42 | 1.4 | 330 | 11
1.4 | ACQ_D | Delivery of MAIN LV SWITCHGEAR | 2027-04-14 | 2027-05-26 |  | 42 | 1.4 | 344 | 11.4667
1.5 | ACQ_D | Delivery of FREQUENCY CONVERTERS | 2027-02-16 | 2027-03-30 |  | 42 | 1.4 | 287 | 9.5667
1.6 | ACQ_D | Delivery of UPS SYSTEM | 2027-02-16 | 2027-03-30 |  | 42 | 1.4 | 287 | 9.5667
1.7 | ACQ_D | Delivery of BATTERY SETS | 2027-02-16 | 2027-03-30 |  | 42 | 1.4 | 287 | 9.5667
2 | ACQ | GPO Station with cable line | 2026-09-01 | 2026-09-07 | 2027-08-26 | 359 | 11.9667 | 119 | 3.9667 | 478 | 15.9333
3 | ACQ | DCS system | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2027-06-07 | 277 | 9.2333 | 121 | 4.0333 | 398 | 13.2667
4 | ACQ | CEMS system | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2027-06-14 | 284 | 9.4667 | 121 | 4.0333 | 405 | 13.5
5 | ACQ | Electric heating of pipelines | 2027-08-10 | 2027-08-16 | 2027-09-20 | 41 | 1.3667 | 462 | 15.4 | 503 | 16.7667

## ACQ - Tecnologici (hidden)
|  | Aggiornamento: 27/02/2026 | 2026-05-05
FASE DI ACQUISTO (Data considerata per I-F: "Notification of the Subcontractor to the Contracting Authority together with the draft agreement") | [5 empty] | Durata (da I-F) |  | Quanto manca all'inizio |  | Quanto manca alla chiusura
|  | Technological Part | Inizio | Fine | Chiusura | Giorni | Mesi | Giorni | Mesi | Giorni | Mesi
1 | ACQ | Boiler, Pressure and Convection part | 2026-05-06 | 2026-05-12 | 2027-02-22 | 292 | 9.7333 | 1 | 0.033333 | 293 | 9.7667
1.1 | ACQ_D | Delivery of BOILER STEEL SUPPORT STRUCTURE | 2026-12-29 | 2027-01-05 |  | 7 | 0.23333 | 238 | 7.9333
1.2 | ACQ_D | Delivery of BOILER COMPONENTS - LINE 1,2,3 | 2027-02-04 | 2027-02-10 |  | 6 | 0.2 | 275 | 9.1667
1.3 | ACQ_D | Delivery of BOILER COMPONENTS - EVO evaporator | 2027-02-11 | 2027-02-17 |  | 6 | 0.2 | 282 | 9.4
1.4 | ACQ_D | Delivery of BOILER COMPONENTS - SH Superheaters | 2027-02-11 | 2027-02-17 |  | 6 | 0.2 | 282 | 9.4
1.5 | ACQ_D | Delivery of BOILER COMPONENTS - ECO economizer | 2027-02-11 | 2027-02-17 |  | 6 | 0.2 | 282 | 9.4
1.6 | ACQ_D | Delivery of BOILER COMPONENTS - Boiler hoppers | 2027-02-11 | 2027-02-15 |  | 4 | 0.13333 | 282 | 9.4
1.7 | ACQ_D | Delivery of BOILER COMPONENTS - Drum | 2027-02-18 | 2027-02-22 |  | 4 | 0.13333 | 289 | 9.6333
2 | ACQ | Grate with supporting structure | 2026-02-23 | 2026-02-27 | 2027-07-05 | 497 | 16.5667 |  |  | 426 | 14.2
2.1 | ACQ_D | Delivery of HEAVY GRATE PARTS | 2026-12-29 | 2027-01-05 |  | 7 | 0.23333 | 238 | 7.9333
2.2 | ACQ_D | Delivery of HYDRAULIC UNIT, ELECTRICAL BOX, AND PIPING | 2027-02-04 | 2027-02-10 |  | 6 | 0.2 | 275 | 9.1667
2.3 | ACQ_D | Delivery of GRATE SUPPORTING STRUCTURES | 2027-02-18 | 2027-02-22 |  | 4 | 0.13333 | 289 | 9.6333
3 | ACQ | Undergrate hoppers, Loading hoppers | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2027-01-05 | 237 | 7.9 | 8 | 0.26667 | 245 | 8.1667
3.1 | ACQ_D | Delivery of UNDERGRATE HOPPERS | 2026-12-18 | 2026-12-28 |  | 10 | 0.33333 | 227 | 7.5667
3.2 | ACQ_D | Delivery of LOADING HOPPERS | 2026-12-29 | 2027-01-05 |  | 7 | 0.23333 | 238 | 7.9333
4 | ACQ | Waste bunker crane, Turbine crane | 2026-04-14 | 2026-04-20 | 2027-02-03 | 295 | 9.8333 |  |  | 274 | 9.1333
4.1 | ACQ_D | Delivery of WASTE BUNKER CRANE | 2027-01-28 | 2027-02-03 |  | 6 | 0.2 | 268 | 8.9333
4.2 | ACQ_D | Delivery of TURBINE CRANE | 2026-12-29 | 2027-01-05 |  | 7 | 0.23333 | 238 | 7.9333
5 | ACQ | Fans | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2027-02-17 | 280 | 9.3333 | 8 | 0.26667 | 288 | 9.6
5.1 | ACQ_D | Delivery of PRIMARY AIR FAN | 2027-01-07 | 2027-02-17 |  | 41 | 1.3667 | 247 | 8.2333
5.2 | ACQ_D | Delivery of SECONDARY AIR FAN | 2027-01-07 | 2027-02-17 |  | 41 | 1.3667 | 247 | 8.2333
5.3 | ACQ_D | Delivery of FLUE GAS RECIRCULATION FAN | 2027-01-07 | 2027-02-17 |  | 41 | 1.3667 | 247 | 8.2333
5.4 | ACQ_D | Delivery of ID FAN | 2027-01-07 | 2027-02-17 |  | 41 | 1.3667 | 247 | 8.2333
6 | ACQ | Air Heaters | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2027-02-03 | 252 | 8.4 | 22 | 0.73333 | 274 | 9.1333
6.1 | ACQ_D | Delivery of PRIMARY AIR HEATER | 2026-12-18 | 2027-02-03 |  | 47 | 1.5667 | 227 | 7.5667
6.2 | ACQ_D | Delivery of SECONDARY AUR HEATER | 2026-12-18 | 2027-02-03 |  | 47 | 1.5667 | 227 | 7.5667
7 | ACQ | Air and Flue Gas Ducts | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2027-06-28 | 249 | 8.3 | 170 | 5.6667 | 419 | 13.9667
7.1 | ACQ_D | Delivery of AIR AND FLUE GAS DUCTS | 2027-05-17 | 2027-06-28 |  | 42 | 1.4 | 377 | 12.5667
8 | ACQ | Fire curtain, Primary air | 2026-10-15 | 2026-10-21 | 2027-01-13 | 90 | 3 | 163 | 5.4333 | 253 | 8.4333
8.1 | ACQ_D | Delivery of FIRE CURTAIN, PRIMARY AIR | 2026-11-27 | 2027-01-13 |  | 47 | 1.5667 | 206 | 6.8667
9 | ACQ | Dampers for Air and Flue Gas Ducts | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 2027-05-07 | 197 | 6.5667 | 170 | 5.6667 | 367 | 12.2333
9.1 | ACQ_D | Delivery of DAMPERS FOR AIR AND FLUE GAS DUCTS | 2027-03-25 | 2027-05-07 |  | 43 | 1.4333 | 324 | 10.8
10 | ACQ | Mechanical and Pneumatic Ash and Dust Transport | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2027-06-28 | 382 | 12.7333 | 37 | 1.2333 | 419 | 13.9667
10.1 | ACQ_D | Delivery of CONVEYORS FOR BOILER | 2027-03-04 | 2027-04-15 |  | 42 | 1.4 | 303 | 10.1
10.2 | ACQ_D | Delivery of CONVEYORS FOR FLUE GAS CLEANING | 2027-03-04 | 2027-04-15 |  | 42 | 1.4 | 303 | 10.1
10.3 | ACQ_D | Delivery of DEVICES AND PNEUMATIC INSTALLATION | 2027-05-17 | 2027-06-28 |  | 42 | 1.4 | 377 | 12.5667
11 | ACQ | Sampling System | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2027-07-12 | 298 | 9.9333 | 135 | 4.5 | 433 | 14.4333
11.1 | ACQ_D | Delivery of SAMPLING SYSTEM | 2027-06-01 | 2027-07-12 |  | 41 | 1.3667 | 392 | 13.0667
12 | ACQ | Chemical Dosing System | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2027-07-12 | 298 | 9.9333 | 135 | 4.5 | 433 | 14.4333
12.1 | ACQ_D | Delivery of CHEMICAL DOSING SYSTEM | 2027-06-01 | 2027-07-12 |  | 41 | 1.3667 | 392 | 13.0667
13 | ACQ | Refractory Lining | 2027-07-16 | 2027-07-22 | 2027-08-26 | 41 | 1.3667 | 437 | 14.5667 | 478 | 15.9333
14 | ACQ | Burners | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2027-05-07 | 395 | 13.1667 |  |  | 367 | 12.2333
14.1 | ACQ_D | Delivery of BURNERS WITH FANS AND SKIDS | 2027-03-25 | 2027-05-07 |  | 43 | 1.4333 | 324 | 10.8
15 | ACQ | Flue Gas Treatment | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2027-08-16 | 389 | 12.9667 | 79 | 2.6333 | 468 | 15.6
15.1 | ACQ_D | Delivery of SUPPORTING STRUCTURES | 2027-01-21 | 2027-06-14 |  | 144 | 4.8 | 261 | 8.7
15.2 | ACQ_D | Delivery of BAG FILTER HOUSING AND DRY REACTOR | 2027-04-30 | 2027-08-16 |  | 108 | 3.6 | 360 | 12
15.3 | ACQ_D | Delivery of DENOX HOUSING | 2027-04-30 | 2027-07-26 |  | 87 | 2.9 | 360 | 12
15.4 | ACQ_D | Delivery of QUENCHER | 2027-04-30 | 2027-05-05 |  | 5 | 0.16667 | 360 | 12
15.5 | ACQ_D | Delivery of QUENCHER TANK, PUMPS AND ACCESSORIES | 2027-04-23 | 2027-04-29 |  | 6 | 0.2 | 353 | 11.7667
15.6 | ACQ_D | Delivery of FLUE GAS CONDENSER | 2027-04-16 | 2027-04-26 |  | 10 | 0.33333 | 346 | 11.5333
15.7 | ACQ_D | Delivery of FLUE GAS CONDENSER PUMPS AND ACCESSORIES | 2027-04-23 | 2027-04-29 |  | 6 | 0.2 | 353 | 11.7667
15.8 | ACQ_D | Delivery of PLATE HEAT EXCHANGE FOR FLUE GAS CONDENSER | 2027-04-23 | 2027-04-29 |  | 6 | 0.2 | 353 | 11.7667
15.9 | ACQ_D | Delivery of FLUE GAS DUCTS | 2027-03-18 | 2027-06-21 |  | 95 | 3.1667 | 317 | 10.5667
15.10 | ACQ_D | Delivery of BAG FILETR HEATING FAN; HEATING BATTERY | 2027-02-18 | 2027-02-24 |  | 6 | 0.2 | 289 | 9.6333
15.11 | ACQ_D | Delivery of LIME AND ACTIVATED CARBON SILOS | 2027-01-21 | 2027-03-03 |  | 41 | 1.3667 | 261 | 8.7
15.12 | ACQ_D | Delivery of LIME AND ACTIVATED CARBON SILOS ACCESSORIES AND DOSING SYSTEMS | 2027-03-04 | 2027-03-24 |  | 20 | 0.66667 | 303 | 10.1
15.13 | ACQ_D | Delivery of DUST RECIRCULATION SYSTEM | 2027-03-11 | 2027-03-17 |  | 6 | 0.2 | 310 | 10.3333
16 | ACQ | Urea Tank | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2027-04-22 | 273 | 9.1 | 79 | 2.6333 | 352 | 11.7333
16.1 | ACQ_D | Delivery of UREA TANK | 2027-04-16 | 2027-04-22 |  | 6 | 0.2 | 346 | 11.5333
17 | ACQ | Dust Silos | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2027-04-22 | 315 | 10.5 | 37 | 1.2333 | 352 | 11.7333
17.1 | ACQ_D | Delivery of DUST SILOS | 2027-03-11 | 2027-04-22 |  | 42 | 1.4 | 310 | 10.3333
18 | ACQ | Slag Valorization | 2026-10-01 | 2026-10-07 | 2026-07-12 | -81 | -2.7 | 149 | 4.9667 | 68 | 2.2667
18.1 | ACQ_D |  | 2027-06-01 | 2027-07-12 |  | 41 | 1.3667 | 392 | 13.0667
19 | ACQ | Slag Extractor | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2027-02-24 | 258 | 8.6 | 37 | 1.2333 | 295 | 9.8333
19.1 | ACQ_D |  | 2027-01-14 | 2027-02-24 |  | 41 | 1.3667 | 254 | 8.4667
20 | ACQ | Turbine Generator | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2027-09-06 | 481 | 16.0333 | 8 | 0.26667 | 489 | 16.3
20.1 | ACQ_D | Delivery of TURBINE GENERATOR TO CONSTRUCTION SITE | 2027-06-29 | 2027-07-26 |  | 27 | 0.9 | 420 | 14
20.2 | ACQ_D | Delivery of TURBINE GENERATOR CONTROL CABINETS | 2027-07-02 | 2027-08-23 |  | 52 | 1.7333 | 423 | 14.1
21 | ACQ | Air Condenser | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2027-07-05 | 404 | 13.4667 | 22 | 0.73333 | 426 | 14.2
21.1 | ACQ_D | Delivery of STEEL STRUCTURE OF ACC | 2026-06-25 | 2026-07-08 |  | 13 | 0.43333 | 51 | 1.7
21.2 | ACQ_D | Delivery of CONDENSE BUNDLES OF ACC | 2027-05-10 | 2027-06-21 |  | 42 | 1.4 | 370 | 12.3333
21.3 | ACQ_D | Delivery of FANS OF ACC | 2027-05-10 | 2027-06-21 |  | 42 | 1.4 | 370 | 12.3333
21.4 | ACQ_D | Delivery of PUMPS OF ACC | 2027-05-10 | 2027-06-21 |  | 42 | 1.4 | 370 | 12.3333
21.5 | ACQ_D | Delivery of VACUUM UNIT OF ACC | 2027-05-10 | 2027-06-21 |  | 42 | 1.4 | 370 | 12.3333
21.6 | ACQ_D | Delivery of STEAM DUCTS OF ACC | 2027-05-24 | 2027-07-05 |  | 42 | 1.4 | 384 | 12.8
21.7 | ACQ_D | Delivery of CONDENSATE TANK OF ACC | 2027-05-10 | 2027-06-21 |  | 42 | 1.4 | 370 | 12.3333
22 | ACQ | Feedwater Tank with Degasser | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2027-04-29 | 337 | 11.2333 | 22 | 0.73333 | 359 | 11.9667
22.1 | ACQ_D | Delivery of FEEDWATER TANK WITH DEGASSER | 2027-03-18 | 2027-04-29 |  | 42 | 1.4 | 317 | 10.5667
23 | ACQ | Process Piping | 2027-01-21 | 2027-01-27 | 2027-08-02 | 193 | 6.4333 | 261 | 8.7 | 454 | 15.1333
23.1 | ACQ_D | Delivery of PROCESS PIPING | 2027-05-24 | 2027-08-02 |  | 70 | 2.3333 | 384 | 12.8
24 | ACQ | Process Piping Modular Supports | 2026-12-18 | 2026-12-28 | 2027-06-21 | 185 | 6.1667 | 227 | 7.5667 | 412 | 13.7333
24.1 | ACQ_D | Delivery of PROCESS PIPING MODULAR SUPPORTS | 2027-04-09 | 2027-06-21 |  | 73 | 2.4333 | 339 | 11.3
25 | ACQ | Cooler | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2027-05-07 | 246 | 8.2 | 121 | 4.0333 | 367 | 12.2333
25.1 | ACQ_D | Delivery of COOLER | 2027-03-25 | 2027-05-07 |  | 43 | 1.4333 | 324 | 10.8
26 | ACQ | Cooling and Condensate Tanks | 2026-06-25 | 2026-07-01 | 2027-04-15 | 294 | 9.8 | 51 | 1.7 | 345 | 11.5
26.1 | ACQ_D | Delivery of TANKS TO CONSTRUCTION SITE | 2027-03-04 | 2027-04-15 |  | 42 | 1.4 | 303 | 10.1
27 | ACQ | Heat, Exchangers, Flue Gas Heater | 2026-09-03 | 2026-09-09 | 2027-05-31 | 270 | 9 | 121 | 4.0333 | 391 | 13.0333
27.1 | ACQ_D | Delivery of HEAT EXCHANGERS | 2027-04-16 | 2027-05-31 |  | 45 | 1.5 | 346 | 11.5333
27.2 | ACQ_D | Delivery of FLUE GAS HEATER | 2027-04-16 | 2027-05-31 |  | 45 | 1.5 | 346 | 11.5333
28 | ACQ | Pumps | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2027-04-29 | 322 | 10.7333 | 37 | 1.2333 | 359 | 11.9667
28.1 | ACQ_D | Delivery of FEEDWATER PUMPS | 2027-03-18 | 2027-04-29 |  | 42 | 1.4 | 317 | 10.5667
28.2 | ACQ_D | Delivery of NETWORK WATER PUMPS | 2027-02-04 | 2027-03-17 |  | 41 | 1.3667 | 275 | 9.1667
28.3 | ACQ_D | Delivery of CONDENSATE PUMPS | 2027-01-07 | 2027-02-17 |  | 41 | 1.3667 | 247 | 8.2333
28.4 | ACQ_D | Delivery of COOLING PUMPS | 2027-02-04 | 2027-03-17 |  | 41 | 1.3667 | 275 | 9.1667
28.5 | ACQ_D | Delivery of STABILIZING PUMPS | 2027-02-04 | 2027-03-17 |  | 41 | 1.3667 | 275 | 9.1667
28.6 | ACQ_D | Delivery of OIL PUMPS | 2027-01-07 | 2027-02-17 |  | 41 | 1.3667 | 247 | 8.2333
28.7 | ACQ_D | Delivery of DEMINERALIZED WATER PUMPS | 2027-01-07 | 2027-02-17 |  | 41 | 1.3667 | 247 | 8.2333
28.8 | ACQ_D | Delivery of UREA PUMPS | 2027-01-07 | 2027-02-17 |  | 41 | 1.3667 | 247 | 8.2333
29 | ACQ | Manual valves | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2027-03-10 | 174 | 5.8 | 135 | 4.5 | 309 | 10.3
29.1 | ACQ_D | Delivery of MANUAL VALVES | 2027-01-28 | 2027-03-10 |  | 41 | 1.3667 | 268 | 8.9333
30 | ACQ | Mechanically Actuated Valves | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2027-04-01 | 196 | 6.5333 | 135 | 4.5 | 331 | 11.0333
30.1 | ACQ_D | Delivery of MECHANICALLY ACTUATED VALVES | 2027-02-18 | 2027-04-01 |  | 42 | 1.4 | 289 | 9.6333
31 | ACQ | Safety Valves | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2027-04-01 | 196 | 6.5333 | 135 | 4.5 | 331 | 11.0333
31.1 | ACQ_D | Delivery of SAFETY VALVES | 2027-02-18 | 2027-04-01 |  | 42 | 1.4 | 289 | 9.6333
32 | ACQ | ON/OFF Valves | 2026-09-17 | 2026-09-23 | 2027-04-01 | 196 | 6.5333 | 135 | 4.5 | 331 | 11.0333
32.1 | ACQ_D | Delivery of ON/OFFF VALVES | 2027-02-18 | 2027-04-01 |  | 42 | 1.4 | 289 | 9.6333
33 | ACQ | Control Valves | 2026-06-11 | 2026-06-17 | 2027-02-03 | 237 | 7.9 | 37 | 1.2333 | 274 | 9.1333
33.1 | ACQ_D | Delivery of CONTROL VALVES | 2026-12-18 | 2027-02-03 |  | 47 | 1.5667 | 227 | 7.5667
34 | ACQ | Stack | 2026-05-13 | 2026-05-19 | 2027-01-13 | 245 | 8.1667 | 8 | 0.26667 | 253 | 8.4333
34.1 | ACQ_D | Delivery of STACK | 2026-11-27 | 2027-01-13 |  | 47 | 1.5667 | 206 | 6.8667
35 | ACQ | Insulation | 2026-11-13 | 2026-11-19 | 2026-12-28 | 45 | 1.5 | 192 | 6.4 | 237 | 7.9
36 | ACQ | Compressors | 2026-05-27 | 2026-06-02 | 2027-03-17 | 294 | 9.8 | 22 | 0.73333 | 316 | 10.5333
36.1 | ACQ_D | Delivery of COMPRESSORS | 2027-02-04 | 2027-03-17 |  | 41 | 1.3667 | 275 | 9.1667
37 | ACQ | DEMI Water Installation | 2026-04-28 | 2026-05-05 | 2027-02-17 | 295 | 9.8333 |  |  | 288 | 9.6
37.1 | ACQ_D | Delivery of MAIN EQUIPMENT AND TANKS - DEMI WATER INSTALLATION | 2027-01-07 | 2027-02-17 |  | 41 | 1.3667 | 247 | 8.2333
38 | ACQ | Oil Tank | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2027-04-29 | 294 | 9.8 | 65 | 2.1667 | 359 | 11.9667
38.1 | ACQ_D | Delivery of OIL TANK | 2027-03-18 | 2027-04-29 |  | 42 | 1.4 | 317 | 10.5667
39 | ACQ | Oil Uloading Installation | 2026-07-23 | 2026-07-29 | 2026-09-02 | 41 | 1.3667 | 79 | 2.6333 | 120 | 4

## MNT (hidden)
|  | Aggiornamento: 27/02/2026 | 2026-05-05
[5 empty] | Durata (da I-F) |  | Quanto manca all'inizio |  | Quanto manca alla chiusura
|  | Technological Part | Inizio | Fine | Giorni | Mesi | Giorni | Mesi | Giorni | Mesi
1 | MNT | Waste Feeding | 2027-01-12 | 2027-03-01 | 48 | 1.6 | 252 | 8.4 | 300 | 10
1.1 | INST | Installation of CHARGING HOPPERS | 2027-01-12 | 2027-03-01 | 48 | 1.6 | 252 | 8.4 | 300 | 10
2 | MNT | Grate | 2026-11-03 | 2027-08-04 | 274 | 9.1333 | 182 | 6.0667 | 456 | 15.2
2.1 | INST | Installation of GRATE SUPPORT STRUCTURE | 2026-11-03 | 2026-12-01 | 28 | 0.93333 | 182 | 6.0667 | 210 | 7
2.2 | INST | Installation of REAR GRATE WALL | 2026-12-14 | 2026-12-23 | 9 | 0.3 | 223 | 7.4333 | 232 | 7.7333
2.3 | INST | Installation of BOXES | 2026-12-28 | 2027-01-05 | 8 | 0.26667 | 237 | 7.9 | 245 | 8.1667
2.4 | INST | Installation of GRATE BARS | 2027-01-07 | 2027-01-20 | 13 | 0.43333 | 247 | 8.2333 | 260 | 8.6667
2.5 | INST | Installation of INTERNAL GRATE COOLING SYSTEM | 2027-01-21 | 2027-02-03 | 13 | 0.43333 | 261 | 8.7 | 274 | 9.1333
2.6 | INST | Installation of UNDER-GRATE HOPPER | 2027-01-15 | 2027-01-18 | 3 | 0.1 | 255 | 8.5 | 258 | 8.6
2.7 | INST | Installation of HYDRAULIC STATION | 2027-07-06 | 2027-07-15 | 9 | 0.3 | 427 | 14.2333 | 436 | 14.5333
2.8 | INST | Installation of FUEL FLAP WITH ACTUATORS | 2027-01-12 | 2027-01-19 | 7 | 0.23333 | 252 | 8.4 | 259 | 8.6333
2.9 | INST | Installation of OIL SYSTEM | 2027-07-16 | 2027-07-27 | 11 | 0.36667 | 437 | 14.5667 | 448 | 14.9333
2.10 | INST | Installation of CONTROL CABINET - ACC CONTROL | 2027-07-28 | 2027-08-04 | 7 | 0.23333 | 449 | 14.9667 | 456 | 15.2
3 | MNT | Boiler | 2027-01-15 | 2028-01-28 | 378 | 12.6 | 255 | 8.5 | 633 | 21.1
3.1 | INST | Installation of BOILER SUPPORT STRUCTURE - STAGE 1 | 2027-01-15 | 2027-03-11 | 55 | 1.8333 | 255 | 8.5 | 310 | 10.3333
3.2 | INST | Installation of BOILER SUPPORT STRUCTURE - STAGE 2 | 2027-03-12 | 2027-04-23 | 42 | 1.4 | 311 | 10.3667 | 353 | 11.7667
3.3 | INST | Installation of SERVICE PLATFORMS - STAGE 1 | 2027-01-22 | 2027-03-04 | 41 | 1.3667 | 262 | 8.7333 | 303 | 10.1
3.4 | INST | Installation of SERVICE PLATFORMS - STAGE 2 | 2027-03-19 | 2027-04-09 | 21 | 0.7 | 318 | 10.6 | 339 | 11.3
3.5 | INST | Installation of STAIRCASE AND LANDINGS | 2027-04-12 | 2027-04-30 | 18 | 0.6 | 342 | 11.4 | 360 | 12
3.6 | INST | HEAVY LIFTING INSTALLATION OF BOILER - FIRST PASS | 2027-05-11 | 2027-05-17 | 6 | 0.2 | 371 | 12.3667 | 377 | 12.5667
3.7 | INST | HEAVY LIFTING INSTALLATION OF BOILER - SECOND PASS | 2027-05-18 | 2027-05-24 | 6 | 0.2 | 378 | 12.6 | 384 | 12.8
3.8 | INST | HEAVY LIFTING INSTALLATION OF BOILER - THIRD PASS | 2027-05-25 | 2027-06-01 | 7 | 0.23333 | 385 | 12.8333 | 392 | 13.0667
3.9 | INST | Installation of EVAPORATOR (EVO) | 2027-06-02 | 2027-06-04 | 2 | 0.066667 | 393 | 13.1 | 395 | 13.1667
3.10 | INST | Installation of SUPERHEATERS (SH) | 2027-06-02 | 2027-06-08 | 6 | 0.2 | 393 | 13.1 | 399 | 13.3
3.11 | INST | Installation of BOILER HOPPERS | 2027-05-18 | 2027-05-20 | 2 | 0.066667 | 378 | 12.6 | 380 | 12.6667
3.12 | INST | Installation of ECONOMIZER (ECO) | 2027-06-02 | 2027-06-15 | 13 | 0.43333 | 393 | 13.1 | 406 | 13.5333
3.13 | INST | Installation of FLUE GAS OUTLET | 2027-06-02 | 2027-06-03 | 1 | 0.033333 | 393 | 13.1 | 394 | 13.1333
3.14 | INST | Installation of STEAM DRUM | 2027-06-02 | 2027-06-08 | 6 | 0.2 | 393 | 13.1 | 399 | 13.3
3.15 | INST | Installation of CLADDING BANDS | 2027-06-23 | 2027-06-29 | 6 | 0.2 | 414 | 13.8 | 420 | 14
3.16 | INST | Installation of DOWNCOMER PIPES WITH FITTINGS | 2027-08-18 | 2027-09-28 | 41 | 1.3667 | 470 | 15.6667 | 511 | 17.0333
3.17 | INST | Installation og BOILER AUXILIARY PIPING WITH FITTINGS | 2027-08-18 | 2027-10-01 | 44 | 1.4667 | 470 | 15.6667 | 514 | 17.1333
3.18 | INST | BOILER HYDROSTATIC PRESSURE TEST | 2027-10-04 | 2027-10-15 | 11 | 0.36667 | 517 | 17.2333 | 528 | 17.6
3.19 | INST | Installation of SILENCERS | 2027-10-26 | 2027-11-02 | 7 | 0.23333 | 539 | 17.9667 | 546 | 18.2
3.20 | INST | Installation of INSPECTION MANHOLES | 2027-10-26 | 2027-11-02 | 7 | 0.23333 | 539 | 17.9667 | 546 | 18.2
3.21 | INST | Installation of BOXES | 2027-10-26 | 2027-11-02 | 7 | 0.23333 | 539 | 17.9667 | 546 | 18.2
3.22 | INST | Installation of EXPANSION JOINTS | 2027-10-26 | 2027-11-02 | 7 | 0.23333 | 539 | 17.9667 | 546 | 18.2
4 | MNT | Primary Air | 2027-06-25 | 2027-08-23 | 59 | 1.9667 | 416 | 13.8667 | 475 | 15.8333
4.1 | INST | Installation of PRIMARY AIR FAN | 2027-06-25 | 2027-07-08 | 13 | 0.43333 | 416 | 13.8667 | 429 | 14.3
4.2 | INST | Installation of SUPPORT STRUCTRE FOR PRIMARY AIR HEATER | 2027-06-25 | 2027-07-15 | 20 | 0.66667 | 416 | 13.8667 | 436 | 14.5333
4.3 | INST | Installation of PRIMARY AIR HEATER | 2027-07-16 | 2027-07-29 | 13 | 0.43333 | 437 | 14.5667 | 450 | 15
4.4 | INST | Installation of SUBSTRUCTURE FOR PRIMARY AIR DUCTS | 2027-06-29 | 2027-07-12 | 13 | 0.43333 | 420 | 14 | 433 | 14.4333
4.5 | INST | Installation of PRIMARY AIR DUCTS WITH FITTINGS | 2027-07-13 | 2027-08-09 | 27 | 0.9 | 434 | 14.4667 | 461 | 15.3667
4.6 | INST | Installation of FIRE CURTAIN - BUNKER WALL OPENING | 2027-08-10 | 2027-08-23 | 13 | 0.43333 | 462 | 15.4 | 475 | 15.8333
5 | MNT | Secondary Air | 2027-06-25 | 2027-08-12 | 48 | 1.6 | 416 | 13.8667 | 464 | 15.4667
5.1 | INST | Installation of SECONDARY AIR FAN | 2027-06-25 | 2027-07-08 | 13 | 0.43333 | 416 | 13.8667 | 429 | 14.3
5.2 | INST | Installation of SECONDARY AIR HEATER | 2027-06-25 | 2027-07-01 | 6 | 0.2 | 416 | 13.8667 | 422 | 14.0667
5.3 | INST | Installation of SUBSTRUCTURE FOR SECONDARY AIR DUCTS | 2027-07-02 | 2027-07-22 | 20 | 0.66667 | 423 | 14.1 | 443 | 14.7667
5.4 | INST | Installation of SECONDARY AIR DUCTS WITH FITTINGS | 2027-07-23 | 2027-08-12 | 20 | 0.66667 | 444 | 14.8 | 464 | 15.4667
6 | MNT | Flue Gas Recirculation | 2027-06-25 | 2027-09-02 | 69 | 2.3 | 416 | 13.8667 | 485 | 16.1667
6.1 | INST | Installation of FLUE GAS RECIRCULATION FAN | 2027-06-25 | 2027-07-08 | 13 | 0.43333 | 416 | 13.8667 | 429 | 14.3
6.2 | INST | Installation of SUBSTRUCTURE FOR FLUE GAS RECIRCULATION DUCTS | 2027-06-25 | 2027-07-08 | 13 | 0.43333 | 416 | 13.8667 | 429 | 14.3
6.3 | INST | Installation of FLUE GAS RECIRCULATION DUCTS WITH FITTINGS | 2027-08-13 | 2027-09-02 | 20 | 0.66667 | 465 | 15.5 | 485 | 16.1667
7 | MNT | Boiler Burners | 2027-11-17 | 2028-01-20 | 64 | 2.1333 | 561 | 18.7 | 625 | 20.8333
7.1 | INST | Installation of BURNERS | 2027-11-17 | 2027-12-14 | 27 | 0.9 | 561 | 18.7 | 588 | 19.6
7.2 | INST | Installation of BURNER SKIDS | 2027-12-15 | 2027-12-21 | 6 | 0.2 | 589 | 19.6333 | 595 | 19.8333
7.3 | INST | Installation of BURNER FANS | 2027-12-22 | 2027-12-29 | 7 | 0.23333 | 596 | 19.8667 | 603 | 20.1
7.4 | INST | Installation of AIR DUCTS TO BURNERS WITH FITTINGS | 2027-12-30 | 2028-01-20 | 21 | 0.7 | 604 | 20.1333 | 625 | 20.8333
8 | MNT | Feedwater | 2027-05-17 | 2027-06-14 | 28 | 0.93333 | 377 | 12.5667 | 405 | 13.5
8.1 | INST | Installation of FEEDWATER TANK WITH DEARETOR | 2027-05-17 | 2027-05-31 | 14 | 0.46667 | 377 | 12.5667 | 391 | 13.0333
8.2 | INST | Installation of FEEDWATER PUMPS - 3 units | 2027-06-01 | 2027-06-14 | 13 | 0.43333 | 392 | 13.0667 | 405 | 13.5
9 | MNT | Condensate collection from air heaters | 2027-07-30 | 2027-08-12 | 13 | 0.43333 | 451 | 15.0333 | 464 | 15.4667
9.1 | INST | Installation of CONDENSATE TANK | 2027-07-30 | 2027-08-12 | 13 | 0.43333 | 451 | 15.0333 | 464 | 15.4667
9.2 | INST | Installation of CONDENSATE PUMPS | 2027-07-30 | 2027-08-10 | 11 | 0.36667 | 451 | 15.0333 | 462 | 15.4
10 | MNT | Boiler drainage | 2027-10-18 | 2027-10-29 | 11 | 0.36667 | 531 | 17.7 | 542 | 18.0667
10.1 | INST | Installation of PRESSURIZED EXPANSION VESSEL | 2027-10-18 | 2027-10-29 | 11 | 0.36667 | 531 | 17.7 | 542 | 18.0667
10.2 | INST | Installation of ATMOSPHERIC BLOWDOWN AND DESALTING TANK | 2027-10-18 | 2027-10-29 | 11 | 0.36667 | 531 | 17.7 | 542 | 18.0667
11 | MNT | Boiler cleaning | 2027-10-18 | 2027-10-29 | 11 | 0.36667 | 531 | 17.7 | 542 | 18.0667
11.1 | INST | Installation of SHOWER SYSTEM IN THE SECOND PASS | 2027-10-18 | 2027-10-29 | 11 | 0.36667 | 531 | 17.7 | 542 | 18.0667
11.2 | INST | Installation of EXPLOSION GENERATOR SYSTEM | 2027-10-18 | 2027-10-29 | 11 | 0.36667 | 531 | 17.7 | 542 | 18.0667
12 | MNT | Ash extractor | 2027-01-15 | 2027-03-26 | 70 | 2.3333 | 255 | 8.5 | 325 | 10.8333
12.1 | INST | Installation of ASH EXTRACTOR SUPPORTING STRUCTURE | 2027-01-15 | 2027-01-28 | 13 | 0.43333 | 255 | 8.5 | 268 | 8.9333
12.2 | INST | Installation of CHAIN CONVEYOR UNDER THE GRATE | 2027-02-25 | 2027-03-12 | 15 | 0.5 | 296 | 9.8667 | 311 | 10.3667
12.3 | INST | Installation of BELT CONVEYORS | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 11 | 0.36667 | 314 | 10.4667 | 325 | 10.8333
13 | MNT | Steam turbine | 2027-08-24 | 2027-12-06 | 104 | 3.4667 | 476 | 15.8667 | 580 | 19.3333
13.1 | INST | Installation of TURBINE SKID ON FOUNDATION | 2027-08-24 | 2027-09-16 | 23 | 0.76667 | 476 | 15.8667 | 499 | 16.6333
13.2 | INST | Installation of ELECTRIC GENRATOR | 2027-09-17 | 2027-09-30 | 13 | 0.43333 | 500 | 16.6667 | 513 | 17.1
13.3 | INST | Installation of GEARBOX | 2027-10-01 | 2027-10-28 | 27 | 0.9 | 514 | 17.1333 | 541 | 18.0333
13.4 | INST | Installation of LUBRICATION SYSTEM | 2027-10-29 | 2027-11-15 | 17 | 0.56667 | 542 | 18.0667 | 559 | 18.6333
13.5 | INST | Installation of DRAINAGE SYSTEM | 2027-09-17 | 2027-10-14 | 27 | 0.9 | 500 | 16.6667 | 527 | 17.5667
13.6 | INST | Installation of GLAND STEAM SYSTEM | 2027-10-15 | 2027-11-05 | 21 | 0.7 | 528 | 17.6 | 549 | 18.3
13.7 | INST | Installation of FANS | 2027-11-16 | 2027-12-06 | 20 | 0.66667 | 560 | 18.6667 | 580 | 19.3333
13.8 | INST | Installation of CONTROL CABINETS - TCS SYSTEM | 2027-10-29 | 2027-11-15 | 17 | 0.56667 | 542 | 18.0667 | 559 | 18.6333
14 | MNT | Condensate | 2027-08-24 | 2027-09-16 | 23 | 0.76667 | 476 | 15.8667 | 499 | 16.6333
14.1 | INST |  |  |  | 0 | 0
14.2 | INST |  |  |  | 0 | 0
15 | MNT | District heating network | 2027-04-16 | 2027-06-28 | 73 | 2.4333 | 346 | 11.5333 | 419 | 13.9667
15.1 | INST |  |  |  | 0 | 0
15.2 | INST |  |  |  | 0 | 0
15.3 | INST |  |  |  | 0 | 0
16 | MNT | Thermal Cycle Cooling Water | 2027-04-16 | 2027-06-07 | 52 | 1.7333 | 346 | 11.5333 | 398 | 13.2667
16.1 | INST |  |  |  | 0 | 0
16.2 | INST |  |  |  | 0 | 0
16.3 | INST |  |  |  | 0 | 0
17 | MNT | Drainage Tanke | 2027-11-02 | 2027-11-30 | 28 | 0.93333 | 546 | 18.2 | 574 | 19.1333
17.1 | INST |  |  |  | 0 | 0
17.2 | INST |  |  |  | 0 | 0
18 | MNT | FGT | 2027-02-11 | 2027-11-24 | 286 | 9.5333 | 282 | 9.4 | 568 | 18.9333
18.1 | INST |  |  |  | 0 | 0
18.2 | INST |  |  |  | 0 | 0
18.3 | INST |  |  |  | 0 | 0
18.4 | INST |  |  |  | 0 | 0
18.5 | INST |  |  |  | 0 | 0
18.6 | INST |  |  |  | 0 | 0
18.7 | INST |  |  |  | 0 | 0
18.8 | INST |  |  |  | 0 | 0
19 | MNT | Stack | 2027-06-25 | 2027-07-22 | 27 | 0.9 | 416 | 13.8667 | 443 | 14.7667
20 | MNT | Air cooled condenser | 2027-04-02 | 2027-11-09 | 221 | 7.3667 | 332 | 11.0667 | 553 | 18.4333
21 | MNT | Vacuum unit | 2027-07-20 | 2027-08-09 | 20 | 0.66667 | 441 | 14.7 | 461 | 15.3667
22 | MNT | Demineralized water installation | 2027-10-19 | 2028-02-18 | 122 | 4.0667 | 532 | 17.7333 | 654 | 21.8
23 | MNT | Compressed Air Production | 2027-07-09 | 2027-08-19 | 41 | 1.3667 | 430 | 14.3333 | 471 | 15.7
24 | MNT | Ash and dust silos | 2027-04-23 | 2027-09-27 | 157 | 5.2333 | 353 | 11.7667 | 510 | 17
25 | MNT | Slag valorization | 2027-07-13 | 2027-10-25 | 104 | 3.4667 | 434 | 14.4667 | 538 | 17.9333
26 | MNT | Grate cooling water circuit | 2027-05-10 | 2027-08-05 | 87 | 2.9 | 370 | 12.3333 | 457 | 15.2333
27 | MNT | NaOH storage and dosing | 2027-07-09 | 2027-08-03 | 25 | 0.83333 | 430 | 14.3333 | 455 | 15.1667
28 | MNT | Mechanical transport of ash and dust | 2027-04-16 | 2027-12-03 | 231 | 7.7 | 346 | 11.5333 | 577 | 19.2333
29 | MNT | Bag filter area - mechanical transport | 2027-04-16 | 2027-06-14 | 59 | 1.9667 | 346 | 11.5333 | 405 | 13.5
30 | MNT | Boiler area - mechanical transport | 2027-11-03 | 2027-12-03 | 30 | 1 | 547 | 18.2333 | 577 | 19.2333
31 | MNT | Pneumatic transport of ash and dust | 2027-07-23 | 2028-01-10 | 171 | 5.7 | 444 | 14.8 | 615 | 20.5
32 | MNT | Bag filter area - pneumatic transport | 2027-07-23 | 2027-09-24 | 63 | 2.1 | 444 | 14.8 | 507 | 16.9
33 | MNT | Boiler area - pneumatic transport | 2027-11-03 | 2028-01-10 | 68 | 2.2667 | 547 | 18.2333 | 615 | 20.5
34 | MNT | Light fuel oil storage and distribution | 2027-04-30 | 2027-09-01 | 124 | 4.1333 | 360 | 12 | 484 | 16.1333
35 | MNT | Industrial water | 2027-04-30 | 2027-05-07 | 7 | 0.23333 | 360 | 12 | 367 | 12.2333
36 | MNT | Dirty water tank | 2027-04-30 | 2027-05-07 | 7 | 0.23333 | 360 | 12 | 367 | 12.2333
37 | MNT | Demineralized water distribution | 2027-02-18 | 2027-02-24 | 6 | 0.2 | 289 | 9.6333 | 295 | 9.8333
38 | MNT | Urea distribution | 2027-07-09 | 2027-08-05 | 27 | 0.9 | 430 | 14.3333 | 457 | 15.2333
39 | MNT | Reagent dosing | 2027-07-13 | 2027-07-26 | 13 | 0.43333 | 434 | 14.4667 | 447 | 14.9
40 | MNT | Sampling station | 2027-07-13 | 2027-07-26 | 13 | 0.43333 | 434 | 14.4667 | 447 | 14.9
41 | MNT | Pipelines | 2027-04-16 | 2027-11-18 | 216 | 7.2 | 346 | 11.5333 | 562 | 18.7333
42 | MNT | Pipelines - LOT1 | 2027-04-16 | 2027-11-18 | 216 | 7.2 | 346 | 11.5333 | 562 | 18.7333
43 | MNT | Pipelines - LOT2 | 2027-05-10 | 2027-11-03 | 177 | 5.9 | 370 | 12.3333 | 547 | 18.2333
44 | MNT | Pipelines - LOT3 | 2027-06-01 | 2027-11-03 | 155 | 5.1667 | 392 | 13.0667 | 547 | 18.2333
45 | MNT | Insulation | 2027-08-11 | 2028-02-14 | 187 | 6.2333 | 463 | 15.4333 | 650 | 21.6667
46 | MNT | Insultation -Process Pipelines - All systems | 2027-11-19 | 2028-02-14 | 87 | 2.9 | 563 | 18.7667 | 650 | 21.6667
47 | MNT | Insultation - Boiler | 2027-11-18 | 2028-02-11 | 85 | 2.8333 | 562 | 18.7333 | 647 | 21.5667
48 | MNT | Insulation - Flue Gas Cleaning Area | 2027-08-31 | 2028-01-07 | 129 | 4.3 | 483 | 16.1 | 612 | 20.4
49 | MNT | Insulation - Thermal Cycle Area incl. ACC | 2027-08-11 | 2027-12-16 | 127 | 4.2333 | 463 | 15.4333 | 590 | 19.6667
50 | MNT | Instrumentation | 2027-11-16 | 2028-01-10 | 55 | 1.8333 | 560 | 18.6667 | 615 | 20.5
51 | MNT | Instrumentation - Process Pipelines - All System | 2027-12-03 | 2028-01-10 | 38 | 1.2667 | 577 | 19.2333 | 615 | 20.5
52 | MNT | Instrumentation - Boiler | 2027-12-02 | 2028-01-07 | 36 | 1.2 | 576 | 19.2 | 612 | 20.4
53 | MNT | Instrumentation - Flue Gas Cleaning Area | 2027-11-25 | 2027-12-30 | 35 | 1.1667 | 569 | 18.9667 | 604 | 20.1333
54 | MNT | Instrumentation - Thermal Cycle Area incl. ACC | 2027-11-16 | 2028-01-05 | 50 | 1.6667 | 560 | 18.6667 | 610 | 20.3333
55 | MNT | Main power supply from GPO-GPZ in accordance with connection conditions P/24/057724 | 2026-10-27 | 2028-01-19 | 449 | 14.9667 | 175 | 5.8333 | 624 | 20.8
56 | MNT | Backup power supply in accordance with connection condition P/24/037506 | 2027-03-31 | 2027-10-05 | 188 | 6.2667 | 330 | 11 | 518 | 17.2667
57 | MNT | Electrical Equipment Installation | 2027-03-31 | 2027-11-22 | 236 | 7.8667 | 330 | 11 | 566 | 18.8667
58 | MNT | Cable Routing System | 2027-06-04 | 2027-12-22 | 201 | 6.7 | 395 | 13.1667 | 596 | 19.8667
59 | MNT | Installation of lightning protection system | 2027-11-26 | 2028-01-10 | 45 | 1.5 | 570 | 19 | 615 | 20.5
60 | MNT | Inatsallation of I&C equipment and systems | 2027-03-31 | 2028-02-21 | 327 | 10.9 | 330 | 11 | 657 | 21.9
61 | MNT | Insallation of CEMS system | 2027-07-13 | 2028-01-07 | 178 | 5.9333 | 434 | 14.4667 | 612 | 20.4
62 | MNT | DCS system | 2027-04-02 | 2027-11-24 | 236 | 7.8667 | 332 | 11.0667 | 568 | 18.9333
63 | MNT | Power supply and control of HVAC equipment | 2027-10-13 | 2028-05-04 | 204 | 6.8 | 526 | 17.5333 | 730 | 24.3333
64 | MNT | Installation of electrical heat tracing for pipelines (hot section) | 2028-01-10 | 2028-03-03 | 53 | 1.7667 | 615 | 20.5 | 668 | 22.2667
65 | MNT | Installation of telecommunication system | 2027-10-19 | 2027-12-22 | 64 | 2.1333 | 532 | 17.7333 | 596 | 19.8667